## Lapas1
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas
Eil nr. | Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas | Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas | [5 empty] | Eilės nr. | Planuojama valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data
|  |  |  | Priemonei skirtas finansavimas (eurais) | [5 empty] | Finansavimo šaltiniai (eurais)
|  |  | Atrankos būdas | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14
1 | 08.6.1-ESFA-T-909 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS | Tęstinė projektų atranka | 241363 | 205157 | 18103 | 18103 | Faktas |  | 241363 | 205157 | 18103 | 18103
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.6.1-ESFA-T-910 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS | Tęstinė projektų atranka | 3152276 | 2679433 | 236421 | 236422 | Faktas |  | 1827147 | 1553075 | 137036 | 137036
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1325129 | 1126358 | 99385 | 99386
[8 empty] | 1. | 2018.10. | 1325129 | 1126358 | 99385 | 99386
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08.6.1-ESFA-V-911 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 19830010 | 16855512 | 1487249 | 1487249 | Faktas |  | 4111359 | 2989367.48 | 266731.56 | 855259.96
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 15718651 | 13866144.52 | 1220517.44 | 631989.04
[8 empty] | 1. | 2018.12 | 3929662.75 | 3466536.13 | 305129.36 | 157997.26
[8 empty] | 2. | 2019.05 | 3929662.75 | 3466536.13 | 305129.36 | 157997.26
[8 empty] | 3. | 2019.12 | 3929662.75 | 3466536.13 | 305129.36 | 157997.26
[8 empty] | 4. | 2020.05 | 3929662.75 | 3466536.13 | 305129.36 | 157997.26
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.1.1-ESFA-V-912 | NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 54228733 | 46171920 | 8056813 | 0 | Faktas |  | 36333257.23 | 30911903.46 | 5151366.33 | 269987.44
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 17895475.77 | 15260016.54 | 2635459.23 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.07. | 2150000 | 1827500 | 322500 | 0
[8 empty] | 2. | 2018.10. | 490000 | 416500 | 73500 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.03. | 6457736.77 | 5460441.54 | 997295.23 | 0
[8 empty] | 3. | 2019.05. | 8797739 | 7555575 | 1242164 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10.1.1-ESFA-V-913 | VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 9705883 | 8250000 | 1455883 | 0 | Faktas |  | 3870878.96 | 3290247.11 | 518731.05 | 61900.8
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 5835004.04 | 4959752.89 | 875251.15 | 0
[8 empty] | 1. | 2019.01. | 5896904.84 | 4959752.89 | 875251.15 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10.1.2-ESFA-V-915 | VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ATVIRUMO DIDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS SKATINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 2626530 | 2232552 | 393978 | 0 | Faktas |  | 2296337 | 1951886.45 | 337613.55 | 6837
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 330193 | 280665.55 | 49527.45 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.09. | 330193 | 280665.55 | 49527.45 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10.1.2-ESFA-V-916 | NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 17397330 | 14787730 | 2609600 | 0 | Faktas |  | 15787815.68 | 13419643.3 | 1889146.27 | 479026.11
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1609514.32 | 1368086.7 | 241427.62 | 0
[8 empty] | 1. | 2019.09. | 1006651.7647 | 855654 | 150997.7647 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.02. | 602862.5553 | 512432.7 | 90429.8553 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10.1.2-ESFA-K-917 | VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO INICIATYVOS | Konkursas | 5475440 | 4654124 | 821316 | 0 | Faktas |  | 5475440 | 4654124 | 545253.82 | 276062.18
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1.3-ESFA-V-918 | VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI | Valstybės projektų planavimas | 13328136 | 11328915 | 1999221 | 0 | Faktas |  | 8755864.52 | 7442484.83 | 1137690.6 | 175689.09
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 4572271.48 | 3840546 | 677743.4118 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.10. | 2000000 | 1700000 | 300000 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.03. | 1635936.4706 | 1390546 | 245390.4706 | 0
[8 empty] | 3. | 2019.11. | 936335.0094 | 750000 | 132352.9412 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.1.3-ESFA-R-920 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE | Regionų projektų planavimas | 16021546 | 13618314 | 0 | 2403232 | Faktas |  | 12412590.31 | 10550698.31 | 0 | 1861892
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 3608955.69 | 3067615.69 | 0 | 541340
[8 empty] | 1. | 2018.12. | 3608955.69 | 3067615.69 | 0 | 541340
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10.1.4-ESFA-V-921 | GERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 9515940 | 8088549 | 1427391 | 0 | Faktas |  | 8557790.18 | 7457047.13 | 1100743.05 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 958149.82 | 631501.87 | 326647.95 | 0
[8 empty] | 1. | 2019.02. | 958149.82 | 631501.87 | 326647.95 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10.1.4-ESFA-V-922 | TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO DIDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 3967218 | 3372135 | 595083 | 0 | Faktas |  | 3967216.85 | 3372134.31 | 480197.54 | 114885
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.1.5-ESFA-V-923 | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU | Valstybės projektų planavimas | 6451988 | 5484190 | 967798 | 0 | Faktas |  | 782808 | 651512.25 | 114972.75 | 16323
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 5669180 | 4832677.75 | 836502.25 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.07. | 1599900 | 1359915 | 239985 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.03. | 4069280 | 3472762.75 | 596517.25 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10.1.5-ESFA-V-924 | VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ CENTRALIZUOTAS STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 4344300 | 3692655 | 651645 | 0 | Faktas |  | 2387157.74 | 2015109.01 | 5 | 372043.73
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1957142.26 | 1677545.99 | 279596.27 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.06. | 1176470.5882 | 1000000 | 176470.5882 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.03. | 780671.6718 | 677545.99 | 103125.6818 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10.1.5-ESFA-V-925 | VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 1503647 | 1278100 | 225547 | 0 | Faktas |  | 1169000 | 993650 | 131350 | 44000
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 334647 | 284450 | 50197 | 0
[8 empty] | 1. | 2019.03. | 334647 | 284450 | 50197 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 05.1.1-CPVA-V-901 | Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 4781189 | 4064010 | 717179 | 0 | Faktas |  | 4494316 | 3820168.6 | 674147.4 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 07.1.1-CPVA-V-902 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | Valstybės projektų planavimas | 8717928 | 8011069 | 706859 | 706860 | Faktas |  | 10173202.93 | 7043511.9 | 621485.52 | 2508205.51
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1138304.06 | 967557.1 | 85373.48 | 85373.48
[8 empty] | 1. | 2018 m. III ketv. | 0 | 967557.1 | 85373.48 | 85373.48
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -1886718.99 | 0 | 0 | -1886718.99
21 | 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | Regionų projektų planavimas | 6144971 | 5646730 | 498241 | 498241 | Faktas |  | 7501423.87 | 5646616.71 | 498228.06 | 1356579.1
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. III ketv. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -858211.87 | 113.29 | 12.94 | -858338.1
22 | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 150653517 | 138438367 | 12215150 | 12215151 | Faktas |  | 83138359.85 | 67947813.55 | 5995393.63 | 9195152.67
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 82930066.19 | 70490553.45 | 6219756.37 | 6219756.37
[8 empty] | 1. | 2018 m. III ketv. | 82930066.19 | 70490553.45 | 6219756.37 | 6219756.37
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -3199758.04 | 0 | 0 | -3199758.04
23 | 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 107380029 | 98673540 | 8706489 | 8706489 | Faktas |  | 88764054.68 | 73076435.13 | 6577420.25 | 9110199.3
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 29855242.37 | 25597104.87 | 2129068.75 | 2129068.75
[8 empty] | 1. | 2018 m. III ketv. | 29855242.37 | 25597104.87 | 2129068.75 | 2129068.75
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -2532779.05 | 0 | 0 | -2532779.05
24 | 07.1.1-CPVA-V-906 | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | Valstybės projektų planavimas | 69452023 | 63820778 | 5631245 | 5631244 | Faktas |  | 36940870.96 | 22273219 | 1965284 | 12702367.96
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -10032602.96 | 0 | 0 | -10032602.96
25 | 07.1.1-CPVA-V-907 | Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 1088235 | 1000000 | 88235 | 88236 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 08.2.1-CPVA-R-908 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | Regionų projektų planavimas | 52003830 | 47787303 | 4216527 | 4216527 | Faktas |  | 53853116.06 | 43683368.12 | 3863894.56 | 6305853.38
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1435977.76 | 4103934.88 | 352632.44 | 352632.44
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 1435977.76 | 1236696.88 | 99640.44 | 99640.44
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 3373222 | 2867238 | 252992 | 252992
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -2441958.82 | 0 | 0 | -2441958.82