## 2016-02-04
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-58
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. vasario d. įsakymo Nr. 3- redakcija)
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T KELIŲ TINKLO TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR PRALAIDUMO DIDINIMAS“
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 1
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) preliminarus pavadinimas | Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) | [6 empty] | Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas | Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)
|  |  | Iš viso | Projektui numatomas skirti finansavimas |  | Kiti projekto finansavimo šaltiniai
|  |  |  | ES struktūrinių fondų lėšos | Nacionalinės projekto lėšos
[5 empty] | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
[6 empty] | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Kitos viešosios lėšos | Privačios lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys– Šiauliai– Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas | 10870967 | 9240322 | 0 | 1630645 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-29 | Netaikoma
2. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra | 41702311 | 35446964 | 0 | 6255347 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-29 | Netaikoma
3. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas | 53579703 | 41564817 | 0 | 12014886 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-31 | Netaikoma
4. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose | 4945944 | 2607000 | 0 | 2338944 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14 | 1.Viešieji pirkimai statinio projektui parengti ir rangos darbams atlikti – iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 2. Statinio projektas – iki 2016 m. rugsėjo mėn. 3. Poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant ,,Natura 2000“ (jeigu reikia), – iki 2016 m. spalio mėn. 4. Statinio projekto ekspertizė – iki 2016 m. spalio mėn. 5. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2016 m. lapkričio mėn.
5. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda). Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. II etapas | 10136701 | 1509500 | 0 | 8627201 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 1. Techninės užduoties patvirtinimas – iki 2016 m. gruodžio mėn. 2. Viešieji pirkimai statinio projektui parengti – iki 2017 m. kovo mėn. 3. Statinio projektas – iki 2018 m. kovo mėn. 4. Poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant ,,Natura 2000“ (jeigu reikia), – iki 2018 m. kovo mėn. 5. Statinio projekto ekspertizė – iki 2018 m. balandžio mėn. 6. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2018 m. liepos mėn. 7. Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2019 m. sausio mėn.
6. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis). Jonavos aplinkkelio tiesimas I etapas | 3475000 | 1738000 | 0 | 1737000 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-21 | 1. Techninės užduoties patvirtinimas – iki 2016 m. balandžio mėn. 2. Viešieji pirkimai statinio projektui parengti – iki 2016 m. balandžio mėn. 3. Statinio projektas – iki 2016 m. liepos mėn. 4. Statinio projekto ekspertizė – iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 5. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2016 m. rugsėjo mėn. 6. Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2016 m. lapkričio mėn.
7. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelias E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis). Jonavos aplinkkelio tiesimas II etapas | 14771000 | 7490000 | 0 | 7281000 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-26 | 1. Techninės užduoties patvirtinimas – iki 2018 m. balandžio mėn. 2. Viešieji pirkimai statinio projektui parengti – iki 2018 m. gegužės mėn. 3. Statinio projektas – iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 4. Statinio projekto ekspertizė – iki 2018 m. rugsėjo mėn. 5. Statybą leidžiantis dokumentas – iki 2018 m. spalio mėn. 6. Viešieji pirkimai rangos darbams atlikti – iki 2018 m. gruodžio mėn.
8. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas | 39824378 | 33850721.3 | 0 | 5973656.7 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-22 | Netaikoma
9. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas | 22574072 | 19056997 | 0 | 3517075 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-22 | Netaikoma
10. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimo II etapas | 22749428.48 | 16114457.83 | 0 | 6634970.65 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-22 | Netaikoma
11. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas | 3031033.51 | 2576378.48 | 0 | 454655.03 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-21 | Netaikoma
IŠ VISO: |  |  | 227660537.99 | 171195157.61 | 0 | 56465380.38 | 0 | 0 | 0