# Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas

| **il nr.** | **Veiksmų programos prioritetą įgyvendi-nančios priemonės kodas** | **Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas** | **Atran-kos būdas** | **Priemonei skirtas finansavimas (eurais)** | | | | **Eilės nr.** | **Planuojama** **valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data** | | **Finansavimo šaltiniai (eurais)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 05.4.1-CPVA-V-301 | Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | Valsty-bės projektų planavi-mas | 67.826.416 | 57.652.454 | 10.173.962 | 0 | Faktas | | | 58.348.112 | 52.790. 551 | 5.557.562 | 0 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | | 2020 m. II k. | 9.478.304 | 4.861.903 | 4.616.400 | 0 |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 05.4.1-CPVA-R-302 | Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | Regionų projektų planavi-mas | 24.243.454 | 17.560.388 | 0 | 6.683.066 | Faktas | | | 23.556.751 | 16.932.049 | 0 | 6.624.702 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2020 m. III k. | | 686.703 | 628.339 | 0 | 58.364 |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 05.4.1-CPVA-K-303 | Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą | Projektų konkur-sas | 14.920.939 | 10.326.330 | 0 | 4.594.609 | Faktas | | | 14.920.939 | 10.326.330 | 0 | 4.594.609 |
| **N - N+3 metų planai (finansavimo sutarties data):** | | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 05.4.1-CPVA-F-307 | Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams | Netaikoma | 6.130.601 | 5.211.011 | 0 | 919.590 | Faktas | | | 6.130.601 | 5.211.011 | 0 | 919.590 |
| **N - N+3 metų planai (finansavimo sutarties data):** | | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 07.1.1-CPVA-V-304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūrą | Valsty-bės projektų planavi-mas | 78.236.776 | 66.501.260 | 11.735.516 | 0 | Faktas | | | 75.967.654 | 65.732.517 | 10.235.137 | 0 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2020 m. II k. | | 2.269.122 | 768.743 | 1.500.379 | 0 |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 07.1.1-CPVA-R-305 | Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą | Regionų projektų planavi-mas | 37.501.043 | 23.773.855 | 0 | 13.727.188 | Faktas | | | 37.952.939 | 23.530.403 | 0 | 14.422.537 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2020 m. III k. | | 286.414 | 243.452 | 0 | 42.962 |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 07.1.1-CPVA-K-306 | Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą | Projektų konkur-sas | 23.374.117 | 11.594.158 | 0 | 11.779.959 | Faktas | | | 23.374.117 | 11.594.158 | 0 | 11.779.959 |
| **N - N+3 metų planai (finansavimo sutarties data):** | | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 13.1.1.-LVPA-V-308 | Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ | Valstybės projektų planavimas | 788.551 | 788.551 | 0 | 0 | Faktas | | | 788.551 | 788.551 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2021 m. IV k. | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 13.1.1-LVPA-K-309 | Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą | Projektų konkur-sas | 5.200.000 | 4.160.000 | 0 | 1.040.000 | Faktas | | | 5.200.000 | 4.160.000 | 0 | 1.040.000 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2021 m. IV k. | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 13.1.1-LVPA-K-310 | Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus | Projektų konkur-sas | 13.189.311,25 | 10.551. 449 | 0 | 2.637.862,25 | Faktas | | | 13.189.311,25 | 10.551. 449 | 0 | 2.637.862,25 |
| **N - N+3 metų planai (sudarytos projektų finansavimo sutartys):** | | |  |  |  |  |
| 1. | 2021 m. IV k. | |  |  |  |  |
| **Nesuplanuotas likutis** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |