# Kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas (2018 09 12)

| Eil. Nr. | Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas | Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas | Atrankos būdas | Priemonei skirtas finansavimas (eurais) |  |  |  | Eilės Nr. |  | Planuojama valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data |  | Finansavimo šaltiniai (eurais) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 |
| 7.2.1. Uždavinys: Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 07.2.1-CPVA-V-409 | Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas | Valstybės projektų planavimas | 4.516.916 | 3.839.379 | 0 | 677.537 | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 4.516.916 | 3.839.379 | 0 | 677.537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2018 m. IV ketv. |  | 4.516.916 | 3.839.379 | 0 | 677.537 |
| 7.3.1. Uždavinys: Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 07.3.1-ESFA-V-401 | Bedarbių integracija į darbo rinką | Valstybės projektų planavimas | 186.653.152 | 149.879.964 | 36.683.188 | 0 | Faktas |  |  |  | 152.275.036 | 118.035.204 | 34.239.832 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 33.988.115 | 31.544.759 | 2.443.356 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2018 m. IV ketv. |  | 25.546.803 | 25.546.803 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  | 2020 m. I ketv. |  | 8.441.312 | 5.997.956 | 2.443.356 | 0 |
| 3. | 07.3.1-ESFA-V-402 | Neįgaliųjų profesinė reabilitacija | Valstybės projektų planavimas | 24.010.944 | 17.377.200 | 0 | 6.633.744 | Faktas |  |  |  | 9.288.165 | 5.279.225 | 0 | 4.008.941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 14.722.778 | 12.097.975 | 0 | 2.624.803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2019 m. I ketv. |  | 5.744.483 | 3.119.680 | 0 | 2.624.803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  | 2020 m. II ketv. |  | 8.978.295 | 8.978.295 | 0 | 0 |
| 4. | 07.3.1-IVG-T-410 | Parama darbui | Visuotinė dotacija | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 7.3.2. Uždavinys: Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau orientuoti į rezultatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 07.3.2-ESFA-V-403 | Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas | Valstybės projektų planavimas | 2.316.960 | 2.316.960 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 1.876.960 | 1.876.960 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2019 m. IV ketv. |  | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 |
| 7.3.3. Uždavinys: Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 07.3.3-FM-F-424 | Verslumo skatinimas | Finansinė priemonė | 24.546.803 | 24.546.803 | 0 | 0 | Faktas: |  |  |  | 24.546.803 | 24.546.803 | 0 | 0 |
| 7. | 07.3.3-IVG-T-428 | Subsidijos verslo pradžiai | Visuotinė dotacija | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | Faktas: |  |  |  | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  | 2019 m. II ketv. | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 7.3.4. Uždavinys: Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo apraiškas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 07.3.4-ESFA-V-425 | Vyrų ir moterų lygybės skatinimas | Valstybės projektų planavimas | 724.050 | 724.050 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 724.050 | 724.050 | 0 | 0 |
| 9. | 07.3.4-ESFA-V-426 | Diskriminacijos mažinimas | Valstybės projektų planavimas | 724.050 | 724.050 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 724.050 | 724.050 | 0 | 0 |
| 7.4.1. Uždavinys: Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 07.4.1-ESFA-V-404 | Jaunimo užimtumo didinimas | Valstybės projektų planavimas | 69.173.966 | 63.565.266 | 5.608.700 | 0 | Faktas |  |  |  | 69.173.966 | 63.565.266 | 5.608.700 | 0 |
| 11. | 07.4.1-ESFA-V-414 | Jaunimo užimtumo didinimas (II) | Valstybės projektų planavimas | 20.532.671 | 17.452.770 | 3.079.901 | 0 | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 20.532.671 | 17.452.770 | 3.079.901 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  | 2018 m. IV ketv. |  |  |  |  |
| 8.1.1. Uždavinys: Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 08.1.1-CPVA-R-407 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | Regionų projektų planavimas | 20.273.402 | 17.232.391 | 996.633 | 2.044.377 | Faktas |  |  |  | 22.538.440 | 16.687.585 | 392.113 | 5.458.742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2018 m. IV ketv. |  | 544.806 | 544.806 |  |  |
| 13. | 08.1.1-CPVA-V-427 | Institucinės globos pertvarka | Valstybės projektų planavimas | 38.469.574 | 32.699.139 | 5.770.435 | 0 | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 38.469.574 | 32.699.139 | 5.770.435 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2019 m. I-II ketv. |  | 14.000.000 | 13.900.000 | 100.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  | 2019 m. IV ketv. |  | 24.469.574 | 18.799.139 | 5.670.435 | 0 |
| 8.1.2. Uždavinys: Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08.1.2-CPVA-R-408 | Socialinio būsto fondo plėtra | Regionų projektų planavimas | 58.742.976 | 49.931.530 | 0 | 8.811.446 | Faktas |  |  |  | 59.602.961 | 49.850.288 | 0 | 9.752.673 |
| 8.3.1. Uždavinys: Paskatinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į darbo rinką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 08.3.1-ESFA-V-411 | Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija | Valstybės projektų planavimas | 8.688.601 | 8.688.601 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 8.688.601 | 8.688.601 | 0 | 0 |
| 16. | 08.3.1-ESFA-V-412 | Romų socialinė integracija | Valstybės projektų planavimas | 868.860 | 868.860 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 868.860 | 868.860 | 0 | 0 |
| 17. | 08.3.1-ESFA-K-413 | Socialinės rizikos asmenų integracija į darbo rinką | Projektų konkursas | 31.299.631 | 24.909.343 | 6.390.288 | 0 | Faktas |  |  |  | 14.165.801 | 11.332.641 | 2.833.160 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 17.133.830 | 13.576.702 | 3.557.128 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 2019 m. III ketv. |  | 17.133.830 | 13.576.702 | 3.557.128 | 0 |
| 8.3.2. Uždavinys: Padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 08.3.2-ESFA-V-415 | 54+ | Projektų konkursas | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | Faktas: |  |  |  | 3.755.000 | 3.755.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 2.245.000 | 2.245.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | 2020 m. I ketv. |  |  | 2.245.000 | 2.245.000 | 0 | 0 |
| 8.4.1. Uždavinys: Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 08.4.1-ESFA-V-405 | Institucinės globos pertvarka | Valstybės projektų planavimas | 38.933.160 | 31.392.330 | 7.540.830 | 0 | Faktas |  |  |  | 10.336.028 | 10.336.028 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N - N+3 metų planai: |  |  |  | 28.597.132 | 21.056.302 | 7.540.803 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | 2018 m. IV ketv. |  |  | 11.165.000 | 8.165.000 | 3.000.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. | 2020 m. I ketv. |  |  | 17.432.132 | 12.891.302 | 4.540.830 | 0 |
| 20. | 08.4.1-ESFA-K-416 | Kompleksinės paslaugos šeimai | Valstybės projektų planavimas | 21.159.863 | 19.159.863 | 2.000.000 | 0 | Faktas |  |  |  | 21.159.863 | 19.159.863 | 2.000.000 | 0 |
| 21. | 08.4.1-ESFA-V-417 | Smurto artimoje aplinkoje prevencija | Valstybės projektų planavimas | 463.392 | 463.392 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 463.392 | 463.392 | 0 | 0 |
| 22. | 08.4.1-ESFA-V-418 | Integrali pagalba į namus | Valstybės projektų planavimas | 16.364.801 | 16.364.801 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 16.364.801 | 16.364.801 | 0 | 0 |
| 23. | 08.4.1-ESFA-V-421 | Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas | Valstybės projektų planavimas | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 8.5.1. Uždavinys: Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 08.5.1-ESFA-V-406 | Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse | Valstybės projektų planavimas | 46.422.774 | 35.333.642 | 9.299.771 | 11.089.132 | Faktas |  |  |  | 46.422.774 | 35.330.524 | 9.299.771 | 22.196.257 |
| 25. | 08.5.1-ESFA-V-423 | Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas | Valstybės projektų planavimas | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 0 | Faktas |  |  |  | 3.562.790 | 3.562.790 | 0 | 0 |