## Lapas1
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas
Eil nr. | Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas | Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas | [5 empty] | Eilės nr. | Planuojama valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data
|  |  |  | Priemonei skirtas finansavimas (eurais) | [5 empty] | Finansavimo šaltiniai (eurais)
|  |  | Atrankos būdas | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14
1 | 08.6.1-ESFA-T-909 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS | Tęstinė projektų atranka | 241363 | 205157 | 18103 | 18103 | Faktas |  | 241363 | 205157 | 18103 | 18103
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.6.1-ESFA-T-910 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS | Tęstinė projektų atranka | 1982630 | 1685236 | 148697 | 148697 | Faktas |  | 1827147 | 1553075 | 137036 | 137036
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1325129 | 1126358 | 99385 | 99386
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV -2019 m. I ketv. | 1325129 | 1126358 | 99385 | 99386
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -1169646 | -994197 | -87724 | -87725
3 | 08.6.1-ESFA-V-911 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 14646716 | 12449709 | 1098503 | 1098504 | Faktas |  | 5479474.62 | 4652657.38 | 413408.62 | 413408.62
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 14350535.38 | 12202854.62 | 1073840.38 | 1073840.38
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 588235.2941 | 500000 | 44117.6471 | 44117.6471
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | 3. | 2019 m. II ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | 4. | 2019 m. III ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | 5. | 2019 m. IV ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | 6. | 2020 m. I ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | 7. | 2020 m. II ketv. | 2293716.681 | 1950475.77 | 171620.4555 | 171620.4555
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -5183294 | -4405803 | -388746 | -388745
4 | 10.1.1-ESFA-V-912 | NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 51041271 | 43385080 | 7656191 | 0 | Faktas |  | 38743838.76 | 32932262.9 | 5428028.36 | 383547.5
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1983801.6594 | 1980307 | 3494.6594 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 1983801.6594 | 1980307 | 3494.6594 | 0
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 1220845.1294 | 1037718.36 | 183126.7694 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 10313630.5806 | 8472510.1 | 2224667.9806 | -383547.5
5 | 10.1.1-ESFA-V-913 | VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 11687021 | 9933968 | 1753053 | 0 | Faktas |  | 3870878.96 | 3290247.11 | 518731.05 | 61900.8
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 14000000 | 11900000 | 2100000 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 5000000 | 4250000 | 750000 | 0
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 9000000 | 7650000 | 1350000 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -6183857.96 | -5256279.11 | -865678.05 | -61900.8
6 | 10.1.1-ESFA-V-914 | SAVIVALDYBIŲ VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 8518235 | 7240500 | 1107370 | 170365 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 8518235 | 7240500 | 1107370 | 170365
7 | 10.1.2-ESFA-V-915 | VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ATVIRUMO DIDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS SKATINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 4083000 | 3470550 | 612450 | 0 | Faktas |  | 2296337 | 1951886.45 | 337613.55 | 6837
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 330193 | 552755 | 975.45 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 330193 | 552755 | 975.45 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 1456470 | 965908.55 | 273861 | -6837
8 | 10.1.2-ESFA-V-916 | NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 18711765 | 15905000 | 2806765 | 0 | Faktas |  | 15787815.68 | 13419643.3 | 1889146.27 | 479026.11
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1577867 | 1341186.95 | 236680.05 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 1577867 | 1341186.95 | 236680.05 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 1346082.32 | 1144169.75 | 680938.68 | -479026.11
9 | 10.1.2-ESFA-K-917 | VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO INICIATYVOS | Konkursas | 5475440 | 4654124 | 821316 | 0 | Faktas |  | 5475440 | 4654124 | 821316 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1.3-ESFA-V-918 | VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI | Valstybės projektų planavimas | 19768754 | 16803441 | 2965313 | 0 | Faktas |  | 9722756.52 | 8264343.03 | 1215832.4 | 242581.09
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1553300 | 1320305 | 232995 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 1000000 | 850000 | 150000 | 0
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 553300 | 470305 | 82995 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 8492697.48 | 7218792.97 | 1516485.6 | -242581.09
11 | 10.1.3-ESFA-K-919 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMO GERINIMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJOSE | Konkursas | 6763479 | 5748957 | 1014522 | 0 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 6763479 | 5748957 | 1014522 | 0
12 | 10.1.3-ESFA-R-920 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE | Regionų projektų planavimas | 18740119 | 15929101 | 0 | 2811018 | Faktas |  | 11573206.6235 | 9837225.63 | 0 | 1735980.9935
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 4448235.2941 | 3781000 | 0 | 667235.2941
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 1339828.2353 | 1138854 | 0 | 200974.2353
[8 empty] | 2. | 2019 m. II ketv. | 2032244.7059 | 1727408 | 0 | 304836.7059
[8 empty] | 3. | 2020 m. IV ketv. | 1076162.3529 | 914738 | 0 | 161424.3529
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2718677.0824 | 2310875.37 | 0 | 407801.7124
13 | 10.1.4-ESFA-V-921 | GERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 9515940 | 8088549 | 1427391 | 0 | Faktas |  | 8780996.62 | 7457047.13 | 1108743.05 | 215206.44
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 734943.38 | 631501.87 | 318647.95 | -215206.44
14 | 10.1.4-ESFA-V-922 | TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO DIDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 6155068 | 5231808 | 923260 | 0 | Faktas |  | 4059769.7 | 3450804.19 | 535272.51 | 73693
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2095298.3 | 1781003.81 | 387987.49 | -73693
15 | 10.1.5-ESFA-V-923 | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU | Valstybės projektų planavimas | 6451988 | 5484190 | 967798 | 0 | Faktas |  | 2382707.55 | 2011426.86 | 354957.69 | 16323
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 4069280.45 | 3472763.14 | 612840.31 | -16323
16 | 10.1.5-ESFA-V-924 | VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ CENTRALIZUOTAS STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 4344300 | 3692655 | 651645 | 0 | Faktas |  | 1800000 | 1516025 | 116000 | 167975
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2544300 | 2176630 | 535645 | -167975
17 | 10.1.5-ESFA-V-925 | VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 1503647 | 1278100 | 225547 | 0 | Faktas |  | 1169000 | 993650 | 131350 | 44000
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 378647 | 284450 | 94197 | -44000
18 | 10.1.5-ESFA-K-926 | PERSONALO VALDYMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TOBULINIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS | Konkursas | 4133131 | 3513161 | 558639 | 61331 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 4133131 | 3513161 | 558639 | 61331
19 | 05.1.1-CPVA-V-901 | Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 4781189 | 4064010 | 717179 | 0 | Faktas |  | 4494316 | 3820168.6 | 674147.4 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 07.1.1-CPVA-V-902 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | Valstybės projektų planavimas | 8717928 | 8011069 | 706859 | 706860 | Faktas |  | 11654388.53 | 8011069 | 706859 | 2936460.53
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | -2229600.53
21 | 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | Regionų projektų planavimas | 6144971 | 5646730 | 498241 | 498241 | Faktas |  | 7501423.87 | 5646616.71 | 498228.06 | 1356579.1
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -858211.87 | 113.29 | 12.94 | -858338.1
22 | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 150653517 | 138438367 | 12215150 | 12215151 | Faktas |  | 149785067.86 | 127225579.77 | 11351556.18 | 11207931.91
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 13083600.14 | 11212787.23 | 863593.82 | 1007219.09
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 13083600.14 | 11212787.23 | 863593.82 | 1007219.09
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 107380029 | 98673540 | 8706489 | 8706489 | Faktas |  | 105657457.51 | 87306284.32 | 7850696.46 | 10500476.73
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 14352116.97 | 11367255.68 | 855792.54 | 2129068.75
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 14352116.97 | 11367255.68 | 855792.54 | 2129068.75
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -3923056.48 | 0 | 0 | -3923056.48
24 | 07.1.1-CPVA-V-906 | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | Valstybės projektų planavimas | 69452023 | 63820778 | 5631245 | 5631244 | Faktas |  | 36940870.96 | 22273219 | 1965284 | 12702367.96
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -10032602.96 | 0 | 0 | -10032602.96
25 | 07.1.1-CPVA-V-907 | Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 1088235 | 1000000 | 88235 | 88236 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 08.2.1-CPVA-R-908 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | Regionų projektų planavimas | 52003830 | 47787303 | 4216527 | 4216527 | Faktas |  | 55192935.11 | 44833210.24 | 3955871.49 | 6403853.38
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 194158.71 | 2954092.76 | 260655.51 | 352632.44
[8 empty] | 1. | 2018 m. IV ketv. | 194158.71 | 86854.76 | 7663.51 | 99640.44
[8 empty] | 2. | 2019 m. I ketv. | 3373222 | 2867238 | 252992 | 252992
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -2539958.82 | 0 | 0 | -2539958.82