LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

dėl lietuvos respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „dėl 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018 m. lapkričio 12 d. Nr. 4-698

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą       Nr. 4- 933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir II skyriaus dvidešimt antrąjį skirsnį išdėstau taip:

„DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-850 „REGIO POTENCIALAS LT“

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.

2. Priemonės finansavimo forma

Grąžinamoji subsidija

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.S.313 | „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ | Eur per metus | 14 550 | 17 726 |
| R.N.804 | „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ | Procentai | 9,41 | 23,52 |
| R.N.805 | „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“ | Procentai | 6,02 | 15,05 |
| P.N. 842 | „Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 0 | 50 |

7. Priemonės finansavimo šaltiniai		                                      (eurais)

| Projektams skiriamas finansavimas |  | Kiti projektų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES struktūrinių fondų lėšos – iki | Nacionalinės lėšos |  |  |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | Projektų vykdytojų lėšos |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso – ne mažiau kaip | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Kitos viešosios lėšos | Privačios lėšos |
| 1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų |  |  |  |  |  |  |
| 20 344 514 | 0 | 51 477 437 | 0 | 0 | 0 | 51 477 437 |
| 2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Iš viso |  |  |  |  |  |  |
| 20 344 514 | 0 | 51 477 437 | 0 | 0 | 0 | 51 477 437“. |

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir papildau 96 punktu:

| „96 | P.N.842 | „Grąži-namą-sias subsidi-jas gaunan-čių įmonių skai-čius“ | Įmo-nės | Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Grąžinamoji subsidija – grąžintina tiesioginė finansinė parama projektui vykdyti. | Automa-tiškai apskai-čiuojamas | Skaičiuojamas sumuojant įmones, kurios gavo grąžinamąsias subsidijas. Konkretaus uždavinio, investicinio prioriteto ir veiksmų programos lygmeniu pašalinamos besidubliuo-jančios įmonės. | Pirminiai šaltiniai: projekto sutartis (pasirašyta tarp įmonės ir įgyvendi-nančiosios institucijos) (kopija). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai. Registruo-jant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvieno juridinio asmens kodas. | Stebė-senos rodiklis laiko-mas pasiek-tu, kai su įmone pasira-šoma projekto sutartis | Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuo-se šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdyto-jas.“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ūkio ministras 				                 Virginijus Sinkevičius

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-10-30 raštu Nr. ((24.37-02)-6K-1805719

Parengė

Ūkio ministerijos Europos Sąjungos

paramos koordinavimo departamento

Struktūrinės paramos politikos skyriaus

vyriausioji specialistė

Inga Veževičienė