## Lapas1
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas
Eil nr. | Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas | Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas | [5 empty] | Eilės nr. | Planuojama valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data
|  |  |  | Priemonei skirtas finansavimas (eurais) | [5 empty] | Finansavimo šaltiniai (eurais)
|  |  | Atrankos būdas | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14
1 | 08.6.1-ESFA-T-909 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS | Tęstinė projektų atranka | 241363 | 205157 | 18103 | 18103 | Faktas |  | 241363 | 205157 | 18103 | 18103
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.6.1-ESFA-T-910 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS | Tęstinė projektų atranka | 3184095 | 2706481 | 238807 | 238807 | Faktas |  | 2014354.06 | 1547326.11 | 136529.51 | 330498.44
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1363711.6353 | 1159154.89 | 102278.3726 | 102278.3726
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 1363711.6353 | 1159154.89 | 102278.3726 | 102278.3726
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08.6.1-ESFA-V-911 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 8108108 | 6891892 | 608108 | 608108 | Faktas |  | 3990196.13 | 2933512.09 | 242154.37 | 814529.67
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 4656917.5412 | 3958379.91 | 349268.8156 | 349268.8156
[8 empty] | 1. | 2019 m. I -II ketv. | 4656917.5412 | 3958379.91 | 349268.8156 | 349268.8156
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 08.6.1-ESFA-T-927 | SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS | Tęstinė projektų atranka | 11690083 | 9936572 | 876755 | 876756 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 11690083 | 9936572 | 876755 | 876756
[8 empty] | 1. | 2019 m. I - II ketv. | 3896694.3333 | 3312190.6667 | 292251.6667 | 292252
[8 empty] | 2. | 2019 m. III -IV ketv. | 3896694.3333 | 3312190.6667 | 292251.6667 | 292252 | 88893.8
[8 empty] | 3. | 2020 m. I-II ketv. | 3896694.3333 | 3312190.6667 | 292251.6667 | 292252
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.1.1-ESFA-V-912 | NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 48117454.8 | 40506795 | 7521766 | 88893.8 | Faktas |  | 31100348.43 | 26874214.18 | 3964048.19 | 262086.06
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 9560220.25 | 7687269.198 | 1837336.652 | 0 |  | 2279.2
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 9560220.25 | 7687269.198 | 1837336.652 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 6994484.2612 | 5945311.622 | 1049172.6392 | 0
5 | 10.1.1-ESFA-V-913 | VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 20295739.6529 | 16408509.8915 | 3887229.7614 | 0 | Faktas |  | 3868928.73 | 3486346.93 | 317781.46 | 64800.34
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 13935199.66 | 11647162.2015 | 2288037.4585 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 13935199.66 | 11647162.2015 | 2288037.4585 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2491611.2629 | 1275000.76 | 1281410.8429 | 0
7 | 10.1.2-ESFA-V-915 | VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ATVIRUMO DIDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS SKATINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 3943000 | 3351550 | 591450 | 0 | Faktas |  | 2273589.5 | 1932551.08 | 327646.42 | 13392
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1669410.4941 | 1418998.92 | 250411.5741 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10.1.2-ESFA-V-916 | NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 18033760.1765 | 15328696.15 | 2705064.0265 | 0 | Faktas |  | 15738590.69 | 14459838.9 | 763781.01 | 514970.78
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1022185 | 868857.25 | 153327.75 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 1022185 | 868857.25 | 153327.75 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10.1.2-ESFA-K-917 | VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO INICIATYVOS | Konkursas | 6138056.8688 | 5151880.777 | 983896.8918 | 2279.2 | Faktas |  | 5480015.68 | 4478836.42 | 682020.68 | 319158.58
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 791816.8906 | 673044.357 | 118772.5336 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 791816.8906 | 673044.357 | 118772.5336
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1.3-ESFA-V-918 | VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI | Valstybės projektų planavimas | 13448754 | 11431441 | 2017313 | 0 | Faktas |  | 7657187.22 | 6944817.96 | 554348.36 | 158020.9
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 5278380.0471 | 4486623.04 | 791757.0071 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. 1-III ketv. | 5278380.0471 | 4486623.04 | 791757.0071 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.1.3-ESFA-R-920 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE | Regionų projektų planavimas | 16440119 | 13974101 | 0 | 2466018 | Faktas |  | 11287054.81 | 9570595.69 | 0 | 1716459.12
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 5180594.4824 | 4403505.31 | 0 | 777089.1724
[8 empty] | 1. | 2019 m. I-II ketv. | 5180594.4824 | 4403505.31 | 0 | 777089.1724
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10.1.4-ESFA-V-921 | GERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 9877023.2118 | 8395469.73 | 1481553.4818 | 0 | Faktas |  | 9027644.05 | 8395469.73 | 163599.44 | 468574.88
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 849379.1618 | 0 | 0 | 0
14 | 10.1.4-ESFA-V-922 | TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO DIDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 4320576.0706 | 3672489.66 | 648086.4106 | 0 | Faktas |  | 3967216.85 | 3672489.66 | 179842.19 | 114885
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 353359.2206 | 0 | 0 | 0
15 | 10.1.5-ESFA-V-923 | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU | Valstybės projektų planavimas | 2706649.9412 | 2300652.45 | 405997.4912 | 0 | Faktas |  | 2363456.55 | 2300652.45 | 62804.1 | 16324
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 2363456.55 | 2300652.45 | 62804.1 | 16324
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 343193.3912 | 0 | 0 | 0
| 10.1.5-ESFA-V-924 | VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ CENTRALIZUOTAS STIPRINIMAS“ | Valstybės projektų planavimas | 1774300 | 1508155 | 266145 | 0 | Faktas |  | 1774300 | 1508155 | 162527.76 | 103617.24
16 | [7 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10.1.5-ESFA-V-925 | VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 1093463 | 929443.55 | 164019.45 | 0 | Faktas |  | 1066226 | 1050967.27 | 15258.73 | 27237
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 27237 | 0 | 0 | 0
19 | 05.1.1-CPVA-V-901 | Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 4781189 | 4064010 | 717179 | 0 | Faktas |  | 4494316 | 3820168.6 | 674147.4 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 07.1.1-CPVA-V-902 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | Valstybės projektų planavimas | 8717928 | 8011069 | 706859 | 706860 | Faktas |  | 10039060.96 | 7930369.1 | 699737.64 | 1408954.22
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | -614272.96 | 80699.9 | 7121.36 | -702094.22
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | Regionų projektų planavimas | 6144971 | 5646730 | 498241 | 498241 | Faktas |  | 6787360.2 | 5320930.81 | 469493.72 | 996935.67
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | -144148.2 | 325799.19 | 28747.28 | -498694.67
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 150653517 | 138438367 | 12215150 | 12215151 | Faktas |  | 169978234.67 | 130438130.35 | 11671343.15 | 27868761.17
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | -7109566.67 | 8000236.65 | 543806.85 | -15653610.17
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | -7109566.67 | 8000236.65 | 543806.85 | -15653610.17
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 107380029 | 98673540 | 8706489 | 8706489 | Faktas |  | 121547236.12 | 98183953.51 | 8804709.84 | 14558572.77
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 2618655.24 | 489586.49 | 0 | 2129068.75
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 2618655.24 | 489586.49 | 0 | 2129068.75
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -7981152.52 | 0 | 0 | -7981152.52
24 | 07.1.1-CPVA-V-906 | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | Valstybės projektų planavimas | 69452023 | 63820778 | 5631245 | 5631244 | Faktas |  | 36871067 | 22273219 | 1965284 | 12632564
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | 1. | 2019 m. II ketv. | 48174999 | 41547559 | 3665961 | 2961479
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -9962799 | 0 | 0 | -9962799
25 | 07.1.1-CPVA-V-907 | Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 1088235 | 1000000 | 88235 | 88236 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 08.2.1-CPVA-R-908 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | Regionų projektų planavimas | 52003830 | 47787303 | 4216527 | 4216527 | Faktas |  | 54144801.41 | 43910574.29 | 3907799.23 | 6326427.89
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 4538088.92 | 3876728.71 | 308727.77 | 352632.44
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 4538088.92 | 3876728.71 | 308727.77 | 352632.44
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -2462533.33 | 0 | 0 | -2462533.33