**NEĮVYKDYTŲ TEMINIŲ *EX ANTE* SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS**

| ***Ex ante* sąlygos** | **Neįgyvendinti kriterijai** | **Planuojami veiksmai** | **Planuojamas įvykdymo terminas** | **Atsakinga institucija** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*. The existence of a national or regional smart specialisation strategy in line with the National Reform Programme, to leverage private research*  *and innovation expenditure, which complies with the features of well-performing national or regional R&I systems.* |  A national or regional smart specialisation strategy is in place that: | Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planus, apimančius privačių investicijų į MTEP skatinimo priemones, lėšas, skirtas šioms priemonėms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius. | 2015.01.01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija |
| – outlines measures to stimulate private RTD investment; |
|  A framework outlining available budgetary resources for research and innovation has been adopted. |
| 1.2. Research and innovation infrastructure: The existence of a multi-annual plan for budgeting and prioritisation of investments. |  An indicative multi-annual plan for budgeting and prioritisation of investments linked to Union priorities, and, where appropriate, the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) has been adopted. | Preliminarios biudžeto lėšos bus nurodytos Prioritetų veiksmų planuose (t.y. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planuose).  Atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, numatant mokslinių tyrimų infrastruktūrų galimas sąsajas su Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje (ESFRI) įvardintomis infrastruktūromis, taip pat sumaniosios specializacijos prioritetais. | 2015.01.01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Lietuvos mokslo taryba |
| 2.2. *Next Generation Network (NGN) Infrastructure: The existence of national or regional NGN Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high-speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules, and to provide accessible services to vulnerable groups.* |  A national or regional NGN Plan is in place that contains: | Parengti ir patvirtinti Nacionalinį naujos kartos prieigos planą ir investavimo modelį. Plane bus pateikta Lietuvos situacija naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros ir paslaugų naudojimo srityje, tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelis ir jo prielaidos. Taip pat plane bus numatytos viešosios investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir privačiųjų investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą skatinimo priemones. | 2014.09.01 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos |
| − sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future proof infrastructure and services; |
| − measures to stimulate private investment. |
| 7.1. *Transport:* The existence of a comprehensive plan or plans or framework or frameworks for transport investment in accordance with the Member States’ institutional set-up (including public transport at regional and local level) which supports infrastructure development and improves connectivity to the TEN-T comprehensive and core networks. | The existence of a comprehensive transport plan or plans or framework or frameworks for transport investment which complies with legal requirements for strategic environmental assessment and sets out: | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą, kuriame bus numatomos konkrečios priemonės susijusios su investavimu į pagrindinį TEN-T tinkle ir visuotinį tinkle, antrines jungtis, taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti | 2015.01.01 | Susisiekimo ministerija |
| - the contribution to the single European Transport Area consistent with Article 10 of Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council, including priorities for investments in: |
| - the core TEN-T network and the comprehensive network where investment from the ERDF and the Cohesion Fund is envisaged; and |
| - secondary connectivity. |
| – a realistic and mature pipeline for projects for which support support from the ERDF and the Cohesion Fund is envisaged. |
| 7.2. *Railway:* The existence within the comprehensive transport plan or plans or framework or frameworks of a specific section on railway development in accordance with the Member States’ institutional set-up (including concerning public transport at regional and local level) which supports infrastructure development and improves connectivity to the TEN-T comprehensive and core networks. The investments cover mobile assets, interoperability and capacity building. | – The existence of a section on railway development within the transport plan or plans or framework or frameworks as set out above which complies withlegal requirements for strategic environmental assessment (SEA) and sets out a realistic and mature project pipeline (including a timetable and budgetary framework); | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą, kuriame numatomos priemonės geležinkelių plėtojimui, taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti |  |  |
| *7.3. Other modes of transport, including inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure:* the existence within the comprehensive transport plan or plans or framework or frameworks of a specific section on inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, which contribute to improving connectivity to the TEN-T comprehensive and core networks and to promoting sustainable regional and local mobility. | – The existence of a section on inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure within the transport plan or plans or framework or frameworks which: | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą, kuriame numatomos priemonės kitoms transporto rūšims, įskaitant jūrų transportą, uostą, oro uostų infrastruktūrai ir kt. taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti |  |  |
| – complies with legal requirements for strategic environmental assessment |
| - sets out a realistic and mature project pipeline (including a timetable and budgetary framework); |
| 7.4. Development of smart energy distribution, storage and transmission systems.  The existence of a comprehensive plan for investments in smart energy infrastructure and regulatory measures, which contribute to improving energy efficiency and security of supply. | Comprehensive plans describing the national energy infrastructure priorities are in place that are: | Patvirtinti nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą, kuriame bus numatyti elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetiniai projektai kurie, įtraukti į Europos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, Baltijos energijos rinkos jungčių planą ir Strategiją bei užtikrinsiantys perdavimo sistemų saugumą ir patikimumą, įskaitant elektros ar gamtinių dujų tiekimo diversifikavimą ir Lietuvos energetinės izoliacijos panaikinimą. | 2014.09.01 | Energetikos ministerija |
| - compatible with Article 3(4) of Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council; |
| Those plan shall contain: |
| - a realistic and mature Project pipeline for projects for which support from the ERDF is envisaged; |
| - measures to achieve the objectives of social and economic cohesion and environmental protection, in line with Article 3(10) of Directive 2009/72/EC and Article 3(7) of Directive 2009/73/EC; |
| - measures to optimise the use of energy, in line with Article 3(11) of Directive 2009/72/EC and Article 3(8) of Directive 2009/73/EC. |
| 9.1. The existence and the implementation of a national strategic policy framework for poverty reduction aiming at the active inclusion of people excluded from the labour market in the light of the Employment guidelines. | Upon request and where justified, relevant stakeholders will be provided with support for submitting Project applications and for implementing and managing the selected projects. | Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės paramos politikos skyriaus vidaus procedūrų vadovas, kuriose numatoma įtvirtinti nuostatas dėl priemonių siusijusių su pagalba pareiškėjams rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus. | 2014.10.01 | SADM |
| 9.2. A national Roma inclusion strategic policy framework is in place |  A national Roma inclusion strategy is in place that: | 2014 m. viduryje planuojama atlikti romų padėties tyrimą, kurio atlikimą organizuos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pagal PROGRESS projektą.  Šio tyrimo pagrindu Kultūros ministerija, įtraukdama visas suinteresuotas institucijas, romų bendruomenę, inicijuos Nacionalinės romų įtraukties strategijos parengimą. | 2014.10.01 | Kultūros ministerija |
| – identifies where relevant those disadvantaged micro-regions or segregated neighbourhoods, where communities are most deprived, using already available socio-economic and territorial indicators (i.e. very low educational level, longterm unemployment, etc.); |
| – includes strong monitoring methods to evaluate the impact of Roma integration actions and a review mechanism for the adaptation of the strategy. |
| – is designed, implemented and monitored in close cooperation and continuous dialogue with Roma civil society, regional and local authorities. |
| – Upon request and where justified, relevant stakeholders will be provided with support for submitting project applications and for implementing and managing the selected projects. |
| 10.1. *Early school leaving:* The existence of a strategic policy framework to reduce early school leaving (ESL) within the limits of Article 165 TFEU | - A strategic policy framework on ESL is in place that: | Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimą, kokybiškos kompleksinės švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms teikimą, iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimą, gestų kalbos vartojimo plėtrą ir kita kuriame numatomos konkrečios priemonės, skirtos iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimui. | 2014.10.01 | Švietimo ir mokslo ministerija |
| – covers relevant educational sectors, including early childhood development, targets in particular vulnerable groups that are most at risk of ESL including people from marginalised communities, and addresses prevention, intervention and compensation measures; |
| 10.2 *Higher education: The existence of a national or regionalstrategic policy framework for increasing tertiary education attainment, quality and efficiency within the limits of Article 165 TFEU.* | reduce gender differences in terms of academic and vocational choices. | Patvirtinti rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl priemonių moterų ir vyrų lygių galimybių ir lyčių balansui moksle užtikrinti, apimančias lyties aspekto integravimą ir struktūrinius arba kultūrinius pokyčius mokslo ir studijų institucijose, taip pat prisidedančias prie lyčių skirtumų mažinimo priimant sprendimus dėl akademinio ir profesinio pasirinkimo. | 2015.01.01 |
| 10.3. *Lifelong learning (LL):* The existence of a national and/or regional strategic policy framework for lifelong learning within the limits of Article 165 TFEU. | – to widen access to LL including through efforts to effectively implement transparency tools (for example the European Qualifications Framework, National Qualifications Framework, European Credit system for Vocational Education and Training, European Quality Assurance in Vocational Education and Training); | Patvirtinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą kuriame bus numatytos priemonės, sudarančios galimybes suaugusiems asmenims įgyti tiek bendrąsias, tiek profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime bei prisitaikant prie kintančio, konkurecingo darbo rinkos konteksto, taip pat bus sudaromos galimybės suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose, užtikrinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę, gerinant tarpinstitucinį koordinavimą, daugiau dėmesio skiriant tolygiai suaugusiųjų mokymosi paslaugų plėtrai visoje šalyje.  Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą, atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą. | 2014.09.01 |
| – improve the labour market relevance of education and training and to adapt it to the needs of identified target groups (for example young people in vocational training, adults, parents returning to the labour market, low-skilled and older workers, migrants and other disadvantaged groups, in particular people with disabilities). |
| 10.4. Vocational education and training: The existence of a national and/or regional strategic policy framework for increasing the quality and efficiency of VET systems within the limits of Article 166 TFEU. | A national or regional strategic policy framework is in place for increasing the quality and efficiency of VET systems within the limits of Article 165 TFEU which includes measures: | Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą, atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą. |
| - to improve the labour market relevance of VET systems in close cooperation with relevant stakeholders including through mechanisms for skills anticipation, adaptation of curricula to labour market needs and based on learning outcomes and the strengthening of work-based learning provision in its different forms; |
| - to increase the quality and attractiveness of VET including through establishing a national approach for quality assurance for VET (for example in line with the European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training) and implementing the transparency and recognition tools for example European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) |

**NEĮVYKDYTŲ BENDRŲJŲ *EX ANTE* SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ex ante* sąlygos** | **Neįgyvendinti kriterijai** | **Planuojami veiksmai** | **Planuojamas įvykdymo terminas** | **Atsakinga institucija** |
| The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA. | Arrangements to ensure sufficient administrative capacity. | Parengti ir patvirtinti Administracinių gebėjimų stiprinimo poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo srityse, 2015-2020 m. planą. | 2014-12-01 | Aplinkos ministerija |