**Vidaus reikalų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas**

**2015-05-02**

| **Eil nr.** | **Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas** | **Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas** | **Atrankos būdas** | **Priemonei skirtas finansavimas (eurais)**  | **Eilės nr.** | **Planuojama** **valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data** | **Finansavimo šaltiniai (eurais)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  |  Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos |  Projektų vykdytojų lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 05.1.1-CPVA-V-901 | Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 4 781 189 | 4 064 010 | 717 179 | 0 | Faktas | 4 494 316,00 | 3 820 168,60 | 674 147,40 | 0,00 |
| **N - N+3 metų planai:** | **4 494 317,00** | **3 820 169,00** | **674 148,00** | **0,00** |
| 1. | 2015 m. IV ketv. | 4 494 317,00 | 3 820 169,00 | 674 148,00 | 0,00 |
| Nesuplanuotas likutis | 286 872,00 | 243 841,00 | 43 031,00 | 0,00 |
| 2. | 07.1.1-CPVA-V-902 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | Valstybės projektų planavimas | 8 518 236 | 7 240 500 | 638 868 | 638 868 | Faktas | 9 558 078,07 | 7 237 583,55 | 638 609,25 | 1 681 885,27 |
| **N - N+3 metų planai:** | **8 518 235,00** | **7 240 500,00** | **638 868,00** | **638 868,00** |
| 1. | 2015 m. IV ketv. | 8 518 235,00 | 7 240 500,00 | 638 868,00 | 638 868,00 |
| Nesuplanuotas likutis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II | Regionų projektų planavimas | 6 643 212 | 5 646 730 | 498 241 | 498 241 | Faktas | 6 225 788,02 | 4 678 624,71 | 412 817,06 | 1 134 346,25 |
| **N - N+3 metų planai:** | **1 138 813,94** | **968 105,29** | **85 410,97** | **85 410,97** |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2016 m. III ketv. | 1 138 813,94 | 968 105,29 | 85 410,97 | 85 410,97 |
| 3. | 2016 m. IV ketv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nesuplanuotas likutis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 162 868 668 | 138 438 367 | 12 215 150 | 12 215 151 | Faktas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N - N+3 metų planai:** | **321 665 618,38** | **138 438 367,00** | **24 124 921,28** | **24 124 922,28** |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 162 868 668,00 | 3 460 959,18 | 12 215 150,00 | 12 215 151,00 |
| 2.  | 2016 m. III ketv. | 32 573 733,41 | 27 687 673,40 | 2 443 030,01 | 2 443 030,01 |
| 3.  | 2016 m. IV ketv. | 44 788 883,44 | 38 070 550,93 | 3 359 166,26 | 3 359 166,26 |
| 4. | 2017 m. | 65 147 466,82 | 55 375 346,80 | 4 886 060,01 | 4 886 060,01 |
| 5. | 2018 m. | 16 286 866,71 | 13 843 836,70 | 1 221 515,00 | 1 221 515,00 |
| Nesuplanuotas likutis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 116 086 518 | 98 673 540 | 8 06 489 | 8 706 489 | Faktas | 5 324 921,17 | 4 526 181,63 | 399 368,26 | 399 371,28 |
| **N - N+3 metų planai:** | **110 761 598,08** | **94 147 358,37** | **8 307 119,86** | **8 307 119,86** |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 2 635 916,96 | 2 240 529,42 | 197 693,77 | 197 693,77 |
| 2. | 2016 m. III ketv. | 21 087 335,70 | 17 924 235,35 | 1 581 550,18 | 1 581 550,18 |
| 3.  | 2016 IV ketv. | 28 995 086,59 | 24 645 823,60 | 2 174 631,49 | 2 174 631,49 |
| 4.  | 2017 m. | 46 434 607,06 | 39 469 416,00 | 3 482 595,53 | 3 482 595,53 |
| 5. | 2018 m.  | 11 608 651,76 | 9 867 354,00 | 870 648,88 | 870 648,88 |
| Nesuplanuotas likutis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 07.1.1-CPVA-V-906 | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | Valstybės projektų planavimas | 77.166.288 | 65.591.347 | 5 787 471 | 5 787 470 | Faktas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N - N+3 metų planai:** | **33 483 855,65** | **22 273 219,00** | **1 965 284,00** | **3 855 923,65** |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 14 623 855,65 | 11 564 519,00 | 1 020 399,00 | 2 038 937,65 |
| 2.  | 2016 m. III ketv. | 18 860 000,00 | 10 708 700,00 | 944 885,00 | 1 816 986,00 |
| Nesuplanuotas likutis | 43 682 432,35 | 43 318 128,00 | 3 822 187,00 | 1 931 546,35 |
| 7. | 08.2.1-CPVA-R-908 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | Regionų projektų planavimas | 56 220 357 | 47 787 303 | 4 216 527 | 4 216 527 | Faktas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N - N+3 metų planai:** | **52 847 135,29** | **44 920 065,00** | **3 963 535,15** | **3 963 535,15** |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 1 321 178,38 | 1 123 001,63 | 99 088,38 | 99 088,38 |
| 2. | 2016 m. III ketv. | 10 569 427,06 | 8 984 013,00 | 792 707,03 | 792 707,03 |
| 3.  | 2016 IV ketv. | 14 532 962,21 | 12 353 017,88 | 1 089 972,17 | 1 089 972,17 |
| 4.  | 2017 m. | 21 138 854,12 | 17 968 026,00 | 1 585 414,06 | 1 585 414,06 |
| 5. | 2018 m.  | 5 284 713,53 | 4 492 006,50 | 396 353,51 | 396 353,51 |
| Nesuplanuotas likutis | 507 091,00 | 2 867 238,00 | 252 992,00 | 252 992,00 |
| 8. | 08.6.1-ESFA-T-909 | Vietos plėtros strategijų rengimas | Tęstinė projektų atranka  | 259 200 | 220 320 | 19 440 | 19 440 | Faktas | 252 223 | 205 156 | 18 102 | 28 964 |
| **N - N+3 metų planai:** | 259 200 | 220 320 | 19 440 | 19 440 |
| 1. | 2015.06.11 | 259 200 | 220 320 | 19 440 | 19 440 |
| Nesuplanuotas likutis | 6 977 | 15 164 | 1 338 | -9 524 |
| 9. | 10.1.1-ESFA-V-912  | Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas | Valstybės projektų planavimas  | 51 041 271 | 43 385 080 | 7 656 191 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 51 041 271 | 43 385 080 | 7 656 191 | 0 |
| 1. | 2015-10-29 | 3 095 769 | 2 631 404 | 464 365 | 0 |
| Nesuplanuotas likutis | 47 945 502 | 40 753 676 | 7 191 826 | 0 |
| 10. | 10.1.2-ESFA-V-915 | Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas | Valstybės projektų planavimas  | 2 367 500 | 2 012 375 | 355 125 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 2 367 500 | 2 012 375 | 355 125 | 0 |
| 1. | 2016 m. III ket. | 727 315 | 618 218 | 105 782 | 3 315 |
| Nesuplanuotas likutis | 1 640 185 | 1 394 157 | 249 343 | -3 315 |
| 11. | 10.1.2-ESFA-V-916 | Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas | Valstybės projektų planavimas  | 19 411 765 | 16 500 000 | 2 911 765 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 19 411 765 | 16 500 000 | 2 911 765 | 0 |
| 1. | 2016 m. II ketv. | 19 411 765 | 16 500 000 | 2 911 765 | 0 |
| Nesuplanuotas likutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 10.1.4-ESFA-V-921  | Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas | Valstybės projektų planavimas  | 10 715 940 | 9 108 549 | 1 607 391 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 10 715 940 | 9 108 549 | 1 607 391 | 0 |
| 1. | 2016 m. III ketv. | 8 159 011 | 6 934 585 | 1 218 350 | 676 |
| Nesuplanuotas likutis | 2 556 929 | 2 173 964 | 389 041 | -676 |
| 13. | 10.1.5-ESFA-V-923 | Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu | Valstybės projektų planavimas  | 7.001.989 | 5.951.690 | 1.050.299 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 7 001 989 | 5 951 690 | 1 050 299 | 0 |
| 1. | 2016 m. II-III ketv. | 1 200 000 | 1 020 000 | 180 000 | 0 |
| Nesuplanuotas likutis | 5 801 989 | 4 931 690 | 870 299 | 0 |
| 14. | 10.1.5-ESFA-V-924  | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas | Valstybės projektų planavimas  | 4 344 300 | 3 692 655 | 651 645 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 4 344 300 | 3 692 655 | 651 645 | 0 |
| 1. | 2016 m. IV ket. | 4 344 300 | 3 692 655 | 651 645 | 0 |
| Nesuplanuotas likutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 10.1.5-ESFA-V-925  | Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas | Valstybės projektų planavimas  | 1 703 647 | 1 448 100 | 255 547 | 0 | Faktas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **N - N+3 metų planai:** | 1 703 647 | 1.448 100 | 255 547 | 0 |
| 1. | 2016 m. III ket. | 1 500 000 | 1.275 000 | 225 000 | 0 |
| Nesuplanuotas likutis | 203 647 | 173 100 | 30.547 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_