Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas

(Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 20 d. sprendimo Nr.51/6S-       redakcija)

4. PRIEMONIŲ PLANAS

1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR).

|  |  | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. |  | 2019 m. |  | 2020 m. |  | Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Lėšų poreikis, EUR: | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos |
| 3.1. | Tikslas. Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją | 0 | 0 | 3 944 480 | 3 352 808 | 0 | 0 | 626 944 | 532 902 | 1 128 499 | 959 224 | 877 721 | 746 063 | 6 452 255 | 5 484 417 |
| 3.1.2. | Uždavinys. Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 944 | 532 902 | 1 128 499 | 959 224 | 877 721 | 746 063 | 2 507 775 | 2 131 609 |
| 3.1.2.1. | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 944 | 532 902 | 1 128 499 | 959 224 | 877 721 | 746 063 | 2 507 775 | 2 131 609 |
|  |  | Iš viso planui įgyvendinti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų) |  |
|  |  | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos |
|  |  | 548 365 | 466 110 | 13 940 951 | 10 784 486 | 24 947 324 | 16 165 914 | 19 736 313 | 11 892 199 | 8 960 949 | 6 227 367 | 3 843 428 | 2 682 256 | 71 851 952 | 48 111 797 |

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.

| Požymiai |  |  |  |  |  |  |  |  | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) |  |  |  |  |  | Projekto etapai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) |
| 3.1 | TIKSLAS: DARNIAI TVARKYTI IR VYSTYTI REGIONO TERITORIJĄ |  |  |  |  |  |  |  | 6 452 255 | 967 838 | 0 | 0 | 0 | 5 484 417 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | UŽDAVINYS: Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas |  |  |  |  |  |  |  | 2 507 775 | 376 166 | 0 | 0 | 0 | 2 131 609 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1 | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga/plėtra |  |  |  |  |  |  |  | 2 507 775 | 376 166 | 0 | 0 | 0 | 2 131 609 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.1 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | 552 004 | 82 801 | 0 | 0 | 0 | 469 203 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.2 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | 297 233 | 44 585 | 0 | 0 | 0 | 252 648 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.3 | Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  | 825 869 | 123 880 | 0 | 0 | 0 | 701 989 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.4 | Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus | Alytaus m. savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |  | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  | 18 491 | 2 774 | 0 | 0 | 0 | 15 717 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.5 | Bešeimininkių pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais | Druskininkų savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Druskininkų savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R | - | - | 209 678 | 31 452 | 0 | 0 | 0 | 178 226 | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.6 | Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Lazdijų rajono savivaldybė | - | R | - | - | 604 501 | 90 675 | 0 | 0 | 0 | 513 826 | - | - | - | - |

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės.

| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas* | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I) | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga/plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.1 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.2 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.3 | Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.4 | Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus | Alytaus m. savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |  | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.5 | Bešeimininkių pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais | Druskininkų savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Druskininkų savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.1.6 | Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Lazdijų rajono savivaldybė | - | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.

| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas (I)* | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga/plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha | 1 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, Skč. | 4 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius | 2 |
| 3.1.2.1.2 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha | 2 |  |  |  |  |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 1 |
| 3.1.2.1.3 | Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha | 7 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai,Skč. | 11 |  |  |  |
| 3.1.2.1.4 | Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus | Alytaus m. savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |  | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  |  | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.5 | Bešeimininkių pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais | Druskininkų savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Druskininkų savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R | - | - |  |  |  | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai,Skč. | 7 |  |  |  |
| 3.1.2.1.6 | Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Lazdijų rajono savivaldybė | - | R | - | - | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimopriemonės, plotas , ha | 16 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | 10 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 2 |
| 3.1.2.1.1 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | - | R | - | - | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha | 1 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, Skč. | 4 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius | 2 |

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.

| Kodas | Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma) |
| --- | --- | --- |
| P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai | 3 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | 32 |
| P.N.094 | Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius | 2 |
| P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 3 |
| R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha | 26 |

6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. EUR) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).

| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| 05.5.1-APVA-R-019 | Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 1 385 559 | 0 | 746 070 | 0 | 2 131 629 |

7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. EUR) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| 05.5.1-APVA-R-019 | Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 1 385 559 | 1 385 559 | 2 131 629 | 2 131 629 | 2 131 629 |

8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.

| Kodas | Pavadinimas | Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis, EUR (iš viso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | 6 | 6 | 2 507 775,27 |
| 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | 13 | 2 | 458 541,59 |

Parengė: Vilija Vervečkienė

2016-06-20