2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo procesų aprašymas

Techninės paramos projektų administravimo procesas

Versija Nr. 0.04

2015 m. gegužės 29 d.

Pakeitimai

| Versija | Darbo grupės posėdžio data | Svarstymo eiga | Autorius |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 2013 11 05 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė, Vilija Šemetienė, Neringa Liudavičienė |
| 0.02 | 2014 04 25 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė, Dovilė Morkevičiūtė |
| 0.03 | 2014 11 14 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė |
| 0.04 | 2015 05 29 | Tvirtinimas | Agnė Vitkauskienė |

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	4

2.	Žymėjimai	5

3.	TP projektų⃰ administravimo mega-procesai	6

4.	TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas	11

5.	TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas	13

6.	Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas	17

7.	TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas 	20

8.	TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas 	24

9.	Vertinimo projektų MVP sudarymo procesas	27

10.	TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymo procesas	29

11.	Asignavimų skyrimo vertinimui TP gavėjams procesas	31

12.	TP projekto duomenų administravimo procesas	33

13.	Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas	38

14.	Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas	40

15.	Pokyčiai lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu	57

16.	Formos	58

17.	Teisės aktai	58

# Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka arba sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ES | Europos Sąjunga |
| TP | Techninė parama |
| TP projektas | Veiksmų programos administravimo projektas, informavimo apie veiksmų programą projektas, vertinimo projektas |
| VP | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa |
| VI | Vadovaujančioji institucija |
| ĮI | Įgyvendinančioji institucija |
| SFMIS2014 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| MP | Mokėjimo prašymas |
| FM | Finansų ministerija |
| MVP | Metinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas |
| GLF | Grąžintinų lėšų forma |
| MPC | Metodinės pagalbos centras |

# Žymėjimai

| Žymėjimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
|  | Proceso pradžia arba pabaiga |
|  | Dalyvio veiksmas (atliekamas nebūtinai sistemoje) |
|  | Automatizuotas veiksmas (atliekamas sistemoje) |
|  | Sprendimas, nuo kurio priklauso tolimesnė proceso eiga |
|  | Dokumentas, sukuriamas žingsnio metu |
|  | Sub-proceso vykdymas |

# TP projektų⃰ administravimo mega-procesai

1 schema. VP administravimo projektų ir informavimo apie VP projektų administravimo mega-procesas

⃰ Išskyrus TP projektus, įgyvendinamus pagal TP visuotinės dotacijos priemonę.

2 schema. Vertinimo projektų administravimo mega-procesas

1 lentelė. TP projektų administravimas

| Bendro proceso pavadinimas | Ar TP projektų atveju taikomas bendras procesas ? | Ar TP projektų atveju yra esminių išimčių iš bendro proceso? | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektų (priemonių ir kt.) kodavimas | + | – | VP administravimo priemonė, informavimo apie VP priemonė, vertinimo priemonė, TP projektai bus koduojami vadovaujantis Priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija. Atsižvelgiant į tai, kad TP projektų atveju nebus teikiamos paraiškos, TP projektams kodas bus suteikiamas pradedant TP projekto duomenų administravimo procesą, t. y. ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą, SFMIS2014 registruoja projektą, suteikdama jam kodą. |
| Priemonių planavimas | + | + | TP atveju bus taikomas bendras priemonių įgyvendinimo plano parengimo ir suderinimo procesas. Esminė išimtis iš bendro proceso: - nebus planuojami kvietimai, t. y. nebus rengiamas kvietimų planas. |
| Projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimas, derinimas, skelbimas | – | + | TP atveju projektų finansavimo sąlygų aprašai nebus rengiami. |
| Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas | + | + | TP atveju bus taikomas bendras valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas. Esminės išimtys iš bendro proceso: - nebus teikiami ir vertinami projektiniai pasiūlymai; - prieš sudarant valstybės projektų sąrašus, VI vertins TP projektų atitiktį visiems Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, atitinkamai VI pilnai užpildys tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę SFMIS2014. |
| Paraiška. Jos teikimas ir registravimas | – | + | TP projektų atveju nebus taikomas bendras paraiškos teikimo ir registravimo procesas. Paraiškos TP projektams nebus teikiamos ir vertinamos. TP projektų atveju galimi TP gavėjai pildys sutikimo įgyvendinti TP projektą formą (forma parengta bendros paraiškos pagrindu, ji patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337, (toliau – Techninės paramos administravimo taisyklės) 1 priedas). ĮI, atsižvelgdama į galimų TP gavėjų užpildytus sutikimus įgyvendinti TP projektą, suves į SFMIS2014 duomenis apie TP projektą. Daugiau informacijos šio aprašymo 4 dalyje „TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas“, 5 dalyje „TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas“ ir 7 dalyje „TP skyrimo VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas“. |
| Paraiškų vertinimas | – | + | TP projektų atveju paraiškų vertinimo procesas nebus taikomas. |
| Sutarties administravimas | – | + | TP projektų atveju projektų sutartys nebus sudaromos. Bus taikomi atskiri TP projekto duomenų administravimo procesai: TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas, TP projekto duomenų keitimo, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, procesas, TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 12 dalyje „TP projekto duomenų administravimo procesas“. |
| Papildomo finansavimo skyrimas | – | + | VP administravimo projektų ir informavimo apie VP projektų atveju bus taikomas atskiras papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 6 dalyje „Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas“ ir 8 dalyje „TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas“. |
| MP administravimas | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras tarpinio MP/galutinio MP administravimo procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys iš bendro proceso: - TP gavėjai pildys tą pačią MP formą kaip ir kiti projektų vykdytojai, tik TP atveju bus taikoma atskira MP pildymo instrukcija (TP projektams taikoma MP pildymo instrukcija patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 6 priedas); - TP atveju MP administravimo procesas yra trumpesnis nei bendras MP administravimo procesas – kadangi TP gavėjai, teikdami MP, atsiskaito už jau išsimokėtą ir panaudotą TP, įprastinių projektų atveju taikomi paraiškos asignavimų valdytojui formavimo ir tvirtinimo veiksmai bei mokėjimų atlikimo veiksmai TP projektų atveju yra neaktualūs; - TP projektų atveju taip pat nebus taikomos MP kontrolės priemonės pažeidimo tyrimo metu. VP administravimo projektų atveju tam tikros išlaidos bus apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. |
| Grąžinimų administravimas | – | + | TP projektų atveju bus taikomas atskiras Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 14 dalyje „Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas“. |
| Deklaravimo EK administravimas | + | – | TP projektų atveju bus taikomas bendras deklaravimo EK administravimo procesas. |
| Pažeidimų administravimas | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras pažeidimų administravimo procesas, su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys: - skiriasi priimami sprendimai dėl registruojamo pažeidimo (TP projektuose neaktualūs ir negali būti priimami sprendimai, kurie galimi nustačius pažeidimą įprastiniuose projektuose „nutraukti projekto sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos)“ ir „išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos“); - pripažinus netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias TP projekto išlaidas, TP projektui skirtas finansavimas nemažinamas. |
| Pirkimų priežiūra | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras pirkimų priežiūros procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys iš bendro proceso: - TP gavėjai pildys pirkimų planus (išskyrus kai kuriuos stulpelius), tačiau į šiuos planus reikės suvesti tik informaciją apie baigtus pirkimus ir, tais atvejais, kai bus atliekama išankstinė pirkimų patikra, – apie planuojamus pirkimus; - nebus atliekama automatinė atranka išankstinei pirkimų patikrai. (TP projektų atveju, ĮI, atlikusi pirkimų priežiūros rizikos analizę, galės TP gavėjų paprašyti pateikti arba, esant poreikiui, TP gavėjai patys galės ĮI pateikti pirkimų dokumentus išankstinei patikrai); - TP projektų atveju paskesnę pirkimų patikrą ĮI pradės tik gavusi su pirkimu susijusį MP. |
| Rodiklių administravimas | + | – | TP projektų atveju bus taikomas bendras rodiklių administravimo procesas. |
| Pirminės ataskaitos | + | – | TP atveju bus taikomas bendras procesas. |
| Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė | + | + | TP projektų atveju bus taikomas dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys: - netaikomas minėto proceso 2 subprocesas „Projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimas, derinimas, skelbimas“ (TP atveju projektų finansavimo sąlygų aprašai nebus rengiami); - netaikomas minėto proceso 4 subprocesas „Paraiškos vertinimas“ (TP atveju nėra teikiamos ir vertinamos paraiškos). |
| Dalyvių ir jų lankomumo administravimas | NEAKTUALU |  |  |
| Visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimas |  |  |  |
| Netinkamo finansuoti PVM apmokėjimas |  |  |  |
| Jungtinės priemonės |  |  |  |
| Finansinės priemonės |  |  |  |
| Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas |  |  |  |
| Valstybės pagalbos kontrolė |  |  |  |
| Didelės apimties projektų rengimas ir administravimas |  |  |  |

# TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas

3 schema. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams

2 lentelė. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| - Kreiptis į galimus TP gavėjus, prašant pateikti sutikimus įgyvendinti TP projektą | VI per 14 dienų nuo priemonių įgyvendinimo plane patvirtintos VP 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ 11.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos administravimą“ priemonės „Veiksmų programos administravimas“ specialiojo projektų atrankos kriterijaus, 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ priemonės „Informavimas apie veiksmų programą“ patvirtinimo VP stebėsenos komitete dienos išsiunčia raštą galimiems TP gavėjams su prašymu iki VI nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, pateikti sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
| - Užpildyti ir pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP projektą | Galimi TP gavėjai užpildo ir pateikia VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
|  | VI, iš galimų TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP projektą, per 14 dienų atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, t. y. įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtina valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašą, galimi TP gavėjai tampa TP gavėjais. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėjus. VI kartu pateikia ĮI sutikimų įgyvendinti TP projektą kopijas (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| - Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjams skiriamos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. |
| - Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. Jei LRV nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų pagal programas patvirtina anksčiau, nei yra patvirtinamas valstybės projektų sąrašas, LRV patvirtintos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos gali būti pradėtos naudoti tik įsigaliojus valstybės projektų sąrašui (šias sumas gali naudoti tik į valstybės projektų sąrašus įtraukti TP gavėjai). |
| - Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą ir atsižvelgdama į LRV 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 137 „Dėl 2014 metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir į nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas bei į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas

4 schema. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų

3 lentelė. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Kreiptis į galimus TP gavėjus, prašant pateikti informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir sutikimus įgyvendinti TP projektą | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į galimus TP gavėjus, jei po VP patvirtinimo dienos LRV paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose LRV 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės) nustatytas funkcijas, prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas) ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. Jei po VP patvirtinimo dienos LRV paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, VI gali einamaisiais metais išsiųsti galimiems TP gavėjams prašymą iki VI nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP projektą ir ĮI bei VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas). |
| 2. Užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą | Galimi TP gavėjai užpildo ir pateikia ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
| 3. Atlikti galimų TP gavėjų suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka atlieka galimų TP gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikia VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti ir numatomos gauti TP, skirtų informuoti apie VP, poreikis 3 metams yra pagrįstas. |
|  | VI, iš galimų TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP projektą, per 14 dienų atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, t. y. įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir papildo valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašo pakeitimus, galimi TP gavėjai tampa TP gavėjais. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėjus. VI kartu pateikia ĮI sutikimų įgyvendinti TP projektą kopijas (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| 4. Nustatyti maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas | LRV patvirtinus 3 metų preliminarius valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir asignavimų planavimo bendruosius principus, VI, patvirtinusi valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, taip pat į komunikacijos strategiją (tik informavimo apie VP projektų atveju), nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams. Jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų, VI, patvirtinusi valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas einamiesiems metams. |
| 5. Informuoti TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas | VI apie 4 žingsnyje priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 6. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus arba tikslinti savo einamųjų metų strateginius veiklos planus | TP gavėjai ar jų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti ir TP, skirta informuoti apie VP, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. VI nustačius maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti einamiesiems metams, TP gavėjai ar jų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, tikslina savo einamųjų metų strateginius veiklos planus. |
| 7. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą arba priedo pakeitimą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjams skiriamos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. Jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų, VI, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašų pakeitimus, vadovaudamasi LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose LRV 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, nustatyta tvarka, parengia LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedo, kuriame nustatomos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos, pakeitimą. |
| 8. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų), kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. |
| 9. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų), VI ne vėliau kaip 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą ir apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas

5 schema. Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimas

4 lentelė. Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Kreiptis į TP gavėjus, prašant pateikti informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į TP gavėjus (kurie jau įgyvendina iš TP finansuojamus VP administravimo projektus ir (arba) informavimo apie VP projektus), prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams. |
| 2. Užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams | TP gavėjai užpildo ir pateikia ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams. |
| 3. Atlikti TP gavėjų suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka atlieka TP gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikia VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti ir numatomos gauti TP, skirtų informuoti apie VP, poreikis 3 metams yra pagrįstas. Kai TP gavėja yra CPVA, šiame žingsnyje nustatytas ĮI funkcijas atlieka VI. |
| 4. Nustatyti maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas | LRV patvirtinus 3 metų preliminarius valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir asignavimų planavimo bendruosius principus, VI, atlikusi 3 žingsnyje nustatytus veiksmus (kai TP gavėja yra CPVA) ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, taip pat į komunikacijos strategiją (tik informavimo apie VP projektų atveju), nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams. |
| 5. Informuoti TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas | VI, laikydamasi LRV patvirtintame kitų metų LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie 4 žingsnyje priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 6. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus | TP gavėjai ar jų lėšų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti ir TP, skirta informuoti apie VP, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. |
| 7. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos atitinkamų metų maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. |
| 8. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. |
| 9. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, SFMIS2014 atlieka VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenų pakeitimą – ĮI pagal LRV patvirtintas TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas SFMIS2014 pakeičia VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto finansavimo lėšų dydį (žr. TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas). |

# TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas

6 schema. TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

5 lentelė. TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį (suderintą su užduotį suformulavusia institucija) | 2015 m. ar vėlesniais metais, jei tais metais LRV Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse papildo metodinės pagalbos centrų sąrašą, galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, pateikia VI informaciją atskirai apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. Šią informaciją galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia VP administruojančia institucija (toliau – užduotį suformulavusi institucija). |
| 2. Kreiptis į galimą TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašant pateikti sutikimą įgyvendinti TP projektą | VI per 7 dienas nuo informacijos apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį gavimo dienos išsiunčia raštą galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, su prašymu pateikti sutikimą įgyvendinti TP projektą. |
| 3. Užpildyti ir pateikti VI sutikimą įgyvendinti TP projektą | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, užpildo ir pateikia VI sutikimą įgyvendinti TP projektą. |
| 4. Įvertinti planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūriniams fondams administruoti | VI, gavusi iš galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, 1 žingsnyje nurodytą informaciją, įvertina planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūrinių fondų lėšoms administruoti, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: sąsaja su VP, siūlomų sprendimų aktualumas VP įgyvendinimui, užduoties tikslas, uždaviniai, aiškūs ir pamatuojami rezultatai. |
| 5. Ar galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, pateiktą informaciją reikia tikslinti? | Esant poreikiui, VI, atlikusi 4 žingsnyje nustatytus veiksmus, gali kreiptis į galimą TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. |
| 6. Patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikti ją VI | Galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, patikslina informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikia šią informaciją VI. Toliau atliekami 4 žingsnyje nustatyti veiksmai. |
| 7. Pateikti ĮI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį | VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį pateikia ĮI. |
| 8. Atlikti suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, suplanuotų išlaidų, būtinų užduočiai įvykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikis yra pagrįstas. |
|  | VI, gavusi iš galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, sutikimą įgyvendinti TP projektą, įvertina projekto atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| 9. Patvirtinti planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą | VI, įvertinusi projekto atitiktį bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui ir SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildžiusi projektų tinkamumo finansuoti lentelę bei atsižvelgdama į ĮI pateiktą 8 žingsnyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą. |
|  | VI, atlikusi 9 žingsnyje nustatytus veiksmus, papildo valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašo pakeitimus, galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, tampa TP gavėju, kuris atlieka MPC funkcijas. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėją. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). VI kartu pateikia ĮI sutikimo įgyvendinti TP projektą kopiją ir informaciją apie patvirtintas užduotis. |
| 10. Informuoti TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie patvirtintas užduotis | VI informuoja TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie patvirtintas užduotis. |
| 11. Tikslinti einamųjų metų strateginį veiklos planą | Gavęs informaciją apie patvirtintas užduotis, TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, tikslina savo einamųjų metų strateginį veiklos planą. |
| 12. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą | VI, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir vadovaudamasi Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka, parengia LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą. |
| 13. Patvirtinti nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjui, kuria atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |
| 14. Informuoti ĮI apie LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą | LRV patvirtinus nutarimą dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie papildytą valstybės projektų sąrašą ir įsigaliojusį LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas

7 schema. TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

6 lentelė. TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį (suderintą su užduotį suformulavusia institucija) | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino pateikti informaciją atskirai apie kiekvieną naują planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams. Informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia institucija. |
| 2. Įvertinti planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūriniams fondams administruoti | VI, gavusi iš TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, 1 žingsnyje nurodytą informaciją, įvertina planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūrinių fondų lėšoms administruoti, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: sąsaja su VP, siūlomų sprendimų aktualumas VP įgyvendinimui, užduoties tikslas, uždaviniai, aiškūs ir pamatuojami rezultatai. |
| 3. Ar TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, pateiktą informaciją reikia tikslinti? | Esant poreikiui, VI, atlikusi 2 žingsnyje nustatytus veiksmus, gali kreiptis į TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. |
| 4. Patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikti ją VI | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, patikslina informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikia šią informaciją VI. Toliau atliekami 2 žingsnyje nustatyti veiksmai. |
| 5. Pateikti ĮI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį | VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį pateikia ĮI. |
| 6. Atlikti suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, suplanuotų išlaidų, būtinų užduočiai įvykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikis yra pagrįstas. |
| 7. Patvirtinti planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą, ir nustatyti maksimalias TP VP administruoti sumas | VI, atsižvelgdama į ĮI pateiktą 6 žingsnyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą, ir nustato maksimalias TP VP administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, įtraukdama ir TP VP administruoti sumas pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis. |
| 8. Informuoti TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir ĮI apie patvirtintas užduotis ir nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas | VI apie patvirtintas užduotis ir nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas raštu informuoja TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir ĮI. |
| 9. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginio veiklos plano projektą | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jeigu TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. |
| 10. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamos maksimalios TP VP administruoti sumos. Į šį priedą įtraukiamos ir TP VP administruoti sumos pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis. |
| 11. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |
| 12. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, SFMIS2014 atlieka VP administravimo projekto duomenų pakeitimą – ĮI pagal LRV patvirtintas TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas SFMIS2014 pakeičia VP administravimo projekto finansavimo lėšų dydį (žr. TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas). |

# Vertinimo projektų MVP sudarymo procesas

8 schema. Vertinimo projektų MVP sudarymas

7 lentelė. Vertinimo projektų MVP sudarymas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Rengti ir teikti VI poreikio paraiškas | Už vertinimą atsakingos ministerijos remiantis ES struktūrinės paramos vertinimo planu rengia vertinimo poreikio paraiškas pagal FM patvirtintą vertinimo poreikio paraiškos formą ir kasmet iki vasario 1 d. pateikia VI. VI taip pat rengia vertinimo poreikio paraiškas, jei VI vertinimo plano projekte nurodyta atsakinga už vertinimą institucija. |
| 2. Vertinti pateiktą informaciją | VI, išanalizavusi ir įvertinusi nurodytą informaciją, parengia pirminį MVP projektą, kurį kasmet iki vasario 15 d. teikia aptarti vertinimo koordinavimo grupei. |
| 3. Aptarti ir suderinti pirminį MVP projektą su VI | Vertinimo koordinavimo grupė kasmet iki kovo 1 d. ateinančiųjų metų MVP projektą aptaria savo posėdyje ir jį suderina. Aptariant MVP projektą, turi būti suderinti planuojamų įgyvendinti vertinimų tikslai, planuojami rezultatai, lėšų poreikis vertinimui įgyvendinti, vertinimų įgyvendinimo terminai ir atsakingos už vertinimo įgyvendinimą institucijos. |
| 4. Rengti MVP projektą | VI suderintą vertinimo koordinavimo grupėje MVP projektą iki kovo 15 d. teikia svarstyti veiksmų programos stebėsenos komitetui. |
| 5. Svarstyti MVP projektą ir jam pritarti | Kasmet iki balandžio 1 d. veiksmų programos stebėsenos komitetas apsvarsto ateinančiųjų MVP projektą ir jam pritaria. |
| 6.1. MVP patalpinti SFMIS2014 6.2. MVP paskelbti ES struktūrinių fondų svetainėje | Patvirtinus MVP, VI per 5 darbo dienas nuo MVP patvirtinimo patalpina jį SFMIS2014 ir paskelbia jį ES struktūrinių fondų svetainėje. VI per 7 dienas apie patvirtintą metinį vertinimo planą arba jo pakeitimą informuoja ĮI. |
| 7. Priskirti veiklas ir finansavimą VP vertinimo projektams SFMIS2014 | ĮI SFMIS2014 priskiria vertinimo projektams metiniuose planuose ar jų pakeitimuose numatytas veiklas ir toms veikloms įgyvendinti skirtas sumas, suveda visą su veiklomis susijusią informaciją. |
| 8. SFMIS2014 informuoti TP gavėjus apie veiklų ir finansavimo priskyrimą VP vertinimo projektams | ĮI SFMIS2014 informuoja TP gavėjus, paskelbia informaciją apie vertinimo projektus, kurių veiklų įgyvendinimui metiniuose vertinimo planuose ar jų pakeitimuose yra numatytos lėšos, ES struktūrinių fondų svetainėje, nurodydama TP gavėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą bei skirtą finansavimo lėšų sumą ir pateikdama trumpą projekto veiklų aprašymą. |

# TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymo procesas

# 9 schema. TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymas

8 lentelė. TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti TP gavėjams prašymą užpildyti sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą | VI išsiunčia TP gavėjams prašymą užpildyti sutikimą įgyvendinti TP vertinimo projektą. |
| 2. Užpildyti ir pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą | TP gavėjai užpildo ir pateikia VI sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą. |
|  | VI, iš TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą, įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems reikalavimams projektams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir patvirtina / papildo valstybės projektų sąrašą, apie kurį informuoja ĮI. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP vertinimo projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 įrašo VP vertinimo projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |
| 3. Paskelbti TP vertinimo Valstybės projektų sąrašą ES struktūrinių fondų svetainėje | IĮ patvirtintą TP vertinimo Valstybės projektų sąrašą paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje. |

# Asignavimų skyrimo vertinimui TP gavėjams procesas

10 schema. Asignavimų skyrimas vertinimui TP gavėjams

9 lentelė. Asignavimų skyrimas vertinimui TP gavėjams

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| # 1. Pateikti VI informaciją apie TP vertinimui poreikį 3 metams | TP gavėjai iki LRV patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino pateikia VI informaciją apie lėšų poreikį vertinimui 3 ateinantiems metams. |
| 2. Nustatyti maksimalias TP vertinimui sumas | VI, vadovaudamasi TP gavėjų pateikta informacija apie lėšų poreikį vertinimui 3 metams, nustato maksimalias TP vertinimui sumas, galimas skirti 3 metams. |
| 3. Informuoti TP gavėjus | VI, laikydamasi LRV patvirtintame kitų metų LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus. |
| 4. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus arba tikslinti savo einamųjų metų strateginius veiklos planus | TP gavėjai 2014 metais ir kiekvienais paskesniais metais, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, VI nustatytas maksimalias TP, skirtos vertinimui, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. |
| 5. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą arba priedo pakeitimą | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP, skirtos vertinimui, sumas, nurodydama ES fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |

# TP projekto duomenų administravimo procesas

11 schema. TP projektų duomenų suvedimas į SFMIS2014

10 lentelė. TP projektų duomenų suvedimas į SFMIS2014

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Suvesti TP projektų duomenis į SFMIS2014 (t. y. SFMIS2014 užpildomi sutarties duomenys) | ĮI, gavusi iš VI gavusi informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą ir apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba nutarimo pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda TP projektų duomenis (t. y. SFMIS2014 ĮI sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją suveda į paraiškos formą. Iš užpildytos paraiškos formos dalis informacijos automatiškai persikelia į projekto SFMIS duomenis (projekto SFMIS duomenų forma tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės), likusią trūkstamą informaciją sutarties duomenyse ĮI suveda rankiniu būdu). Esant poreikiui, ĮI gali iš TP gavėjo paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti. Projektų sutartys su TP gavėjais nėra sudaromos. |
| 2. Informuoti VI, kad TP projektų duomenys į SFMIS2014 yra suvesti | ĮI apie į SFMIS2014 suvestus TP projekto duomenis per SFMIS2014 informuoja VI. |
| 3. Informuoti raštu TP gavėjus, kad TP projektų duomenys į SFMIS2014 yra suvesti, ir nurodyti jiems užsiregistruoti DMS naudotojais | ĮI apie į SFMIS2014 suvestus TP projekto duomenis raštu informuoja TP gavėjus ir nurodo jiems užsiregistruoti DMS naudotojais bei nurodo registravimosi DMS tvarką. |
| 4. Paskelbti informaciją apie pradėtus įgyvendinti TP projektus ES struktūrinių fondų svetainėje | ĮI, atlikusi 1–3 žingsniuose nustatytus veiksmus, per 7 dienas paskelbia informaciją apie pradėtus įgyvendinti TP projektus ES struktūrinių fondų svetainėje. |

12 schema. TP projekto duomenų keitimas, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus

11 lentelė. TP projekto duomenų keitimas, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Informuoti ĮI apie įvykusius arba numatomus planuoto TP projekto įgyvendinimo nukrypimus | TP gavėjas privalo per DMS informuoti ĮI apie įvykusius arba numatomus TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, keičiančius TP projektą ar SFMIS2014, DMS nurodytus TP gavėjo įsipareigojimus. |
| 2. Įvertinti iš TP gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją | ĮI įvertina iš TP gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją. |
| 3. Kreiptis į TP gavėją dėl informaciją pagrindžiančių dokumentų ir (arba) papildomos informacijos pateikimo | Jei vertinimo metu reikia informaciją pagrindžiančių dokumentų ir (arba) papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl TP projekto duomenų keitimo priimti, ĮI per DMS kreipiasi į TP gavėją. |
| 4. Pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus ir (arba) papildomą informaciją | TP gavėjas per DMS turi pateikti prašomus informaciją pagrindžiančius dokumentus ir (arba) papildomą informaciją. Jeigu TP gavėjas papildomos informacijos nepateikia, ĮI įvertinimą atlieka pagal turimą informaciją. |
| 5. Ar pasikeitė tik kontaktinė informacija? | Jei keičiami TP projekto duomenys apie TP gavėjo atsakingus asmenis, taip pat ĮI ar TP gavėjo pavadinimas, adresas, kita kontaktinė informacija, TP gavėjui ir ĮI užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS. Šiuo atveju toliau atliekami 7–9 žingsniuose nustatyti veiksmai. TP projekto duomenys laikomi pakeistais nuo tokios informacijos gavimo dienos. |
| 6. Nuspręsti, ar nukrypimai yra galimi | ĮI, įvertinusi gautą informaciją, nusprendžia, ar įvykę ar numatomi TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimai yra galimi. |
| 7. Pakeisti TP projekto duomenis SFMIS2014 | Jeigu ĮI nusprendžia, kad nukrypimai yra galimi, ji atlieka TP projekto duomenų keitimą SFMIS2014. |
| 8. Informuoti TP gavėją apie duomenų pakeitimą | Per DMS apie TP projekto duomenų pakeitimą informuojamas TP gavėjas. |
| 9. Atnaujinti informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje | SFMIS2014 pakeitus TP projekto duomenis, automatiškai atnaujinama informacija ES struktūrinių fondų svetainėje. |
| 10. Informuoti TP gavėją, kad nukrypimai yra negalimi, ir įpareigoti jį imtis priemonių nukrypimams ištaisyti | Jeigu ĮI, įvertinusi gautą informaciją, nusprendžia, kad nukrypimai yra negalimi, ji per DMS apie tai informuoja TP gavėją, įpareigodama imtis priemonių nukrypimams ištaisyti. |

13 schema. TP projekto duomenų keitimas vienašaliu ĮI sprendimu

12 lentelė. TP projekto duomenų keitimas vienašaliu ĮI sprendimu

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Priimti vienašalį sprendimą pakeisti TP projekto duomenis | ĮI Techninės paramos administravimo taisyklėse nurodytais atvejais gali priimti vienašalį sprendimą pakeisti TP projekto duomenis. |
| 2. Pakeisti TP projekto duomenis SFMIS2014 | Priėmusi šį sprendimą, ĮI TP projekto duomenis pakeičia SFMIS2014 (SFMIS2014 patalpintus projekto duomenis). |
| 3. Informuoti TP gavėją ir VI apie duomenų keitimą | Pakeitusi TP projekto duomenis SFMIS2014, ĮI per 3 darbo dienas apie tai per DMS informuoja TP gavėją ir per SFMIS2014 VI. |

# Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

14 schema. Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

13  lentelė. Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| - Pateikti VI užpildytą VP vertinimo projektų rekomendacijų lentelę | TP gavėjas per 15 dienų nuo vertinimo veiklos įgyvendinimo pabaigos turi pateikti VI informaciją apie visas įgyvendintame vertinime pateiktas rekomendacijas. Informacija apie rekomendacijas pateikiama el. formatu pagal VI nustatytą formą. |
| - Užpildyti SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyną | VI per 10 dienų nuo informacijos apie visas įgyvendintame vertinime pateiktas rekomendacijas gavimo suveda ją į rekomendacijų duomenų bazę SFMIS2014 ir apie tai el. paštu informuoja TP gavėją bei pateikia jam SFMIS2014 suformuotą rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. |
| - Parengti VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą | TP gavėjas per 60 dienų nuo vertinimo veiklos įgyvendinimo pabaigos aprengia Veiksmų planą vertinimo rekomendacijoms įgyvendinti (toliau – veiksmų planas), į kurį įtraukiamos tinkamos vertinimo rekomendacijos. Į TP gavėjo rengiamą veiksmų planą nėra įtraukiamos kitoms institucijoms skirtos vertinimo rekomendacijos. Veiksmų planas rengiamas pagal VI nustatytą formą. |
| - Pateikti duomenis SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyne duomenis iš rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų plano | TP gavėjas per 10 dienų nuo veiksmų plano parengimo papildo ir pateikia VI rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, nurodydamas kiekvienos į veiksmų planą įtrauktos rekomendacijos įgyvendinimo veiksmus, įgyvendinimo terminus ir atsakingus asmenis. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikiama elektroniniu būdu |
| - Papildyti SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyną. | VI iš TP gavėjo gavusi rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą per 10 darbo dienų atnaujintus duomenis suveda į SFMIS2014. |
| - Atnaujinti duomenis apie VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimą | TP gavėjas iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. atsiskaito VI apie praėjusiais ir visais ankstesniais metais nuo vertinimo projekto įgyvendinimo pradžios vertinimuose gautų rekomendacijų įgyvendinimą, SFMIS2014 suformuotoje rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikdamas informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo statusą. |
| - Stebėti VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimą | VI, siekdama vertinimo rezultatų panaudojimo, vykdo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. |

- Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas

15 schema.  Nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, kurios nebuvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

14 lentelė. Nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, kurios nebuvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nustatyti netinkamas finansuoti išlaidas | ĮI nustato netinkamas finansuoti išlaidas, kurios dar nebuvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. ĮI nepildo GLF. Tokiu atveju sprendimas dėl lėšų grąžinimo nėra priimamas. |
| 2. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie netinkamas finansuoti išlaidas | Apie netinkamas finansuoti išlaidas ĮI per DMS informuoja TP gavėją ir per SFMIS2014 TP gavėjo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 3. Tikrinama, ar TP gavėjas yra asignavimų valdytojas | Jei TP gavėjas yra asignavimų valdytojas – vykdomas žingsnis Nr. 7 jei TP gavėjas nėra asignavimų valdytojas – vykdomas žingsnis Nr. 4. |
| 4. Informuoti apie finansavimo šaltinių keitimą/ lėšų į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą pervedimą | TP gavėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. atlieka nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, kurios negalės būti deklaruojamos, grąžinimą vienu iš šių būdų: - jei išlaidos buvo finansuotos einamaisiais biudžetiniais metais, informuoja TP gavėjo lėšų asignavimų valdytoją apie lėšų grąžinimą, pakeičiant finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės) ARBA - perveda lėšas į TP gavėjo lėšų asignavimo valdytojo sąskaitą. |
| 5. Pakeisti finansavimo šaltinius (kai TP gavėjas informavo)/pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą (kai TP gavėjas lėšas pervedė į savo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą) | Asignavimų valdytojas, TP gavėjui informavus apie būtinybę grąžinti lėšas, pakeičiant finansavimo šaltinius arba TP gavėjui pervedus lėšas į lėšų asignavimo valdytojo sąskaitą: - pakeičia finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ARBA - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų grąžinimo dienos perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos. |
| 6. Informuoti TP gavėją | Apie atliktus grąžinimo veiksmus TP gavėjo asignavimų valdytojas informuoja TP gavėją. |
| 7. Pakeisti finansavimo šaltinius/pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą | TP gavėjas asignavimų valdytojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. atlieka nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų grąžinimą vienu iš šių būdų: - jei išlaidos buvo finansuotos einamaisiais biudžetiniais metais, pakeičia finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ARBA - grąžina lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos. |
| 8. Pateikti ĮI informaciją apie grąžintas techninės paramos lėšas. | TP gavėjas, pasibaigus biudžetiniams metams, iki kitų metų sausio 20 d. pagal Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatytą formą ĮI teikia informaciją apie grąžintas techninės paramos lėšas. |
| 9. Ar visos netinkamos finansuoti lėšos grąžintos per nustatytą terminą? | ĮI gavusi iš TP gavėjo 8žingsnyje nurodytą informaciją, tikrina ar visos techninės paramos lėšos buvo grąžintos laikantis nustatytų terminų. Jei lėšos negrąžintos, vykdomi sekantys žingsniai. |
| 10. Imtis vidaus procedūrose nustatytų veiksmų susigrąžinant TP lėšas | Jei TP gavėjas negrąžina lėšų arba grąžina tik dalį lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, ĮI turi imtis savo vidaus procedūrose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų šias TP lėšas. |
| 11. Ar visos grąžintos netinkamos finansuoti lėšos? | IĮ atlikusi vidaus procedūrose nustatytus veiksmus dėl lėšų susigrąžinimo, tikrina ar TP gavėjas grąžino visas lėšas. Jei lėšos negrąžintos, vykdomi sekantys žingsniai |
| 12.Informuoti VI apie TP gavėjo negrąžintas lėšas | ĮI apie negrąžintas TP lėšas informuoja VI. |
| 13. Gali siūlyti TP lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, grąžinimo klausimą svarstyti LRV | VI gali siūlyti TP lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, grąžinimo klausimą svarstyti LRV |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI, išskyrus 12 žingsnyje numatytu atveju informacija apie negrąžintas lėšas  nėra teikiama.

16 schema. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje schemoje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI.

- 15 lentelė. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo subprocesas. | ĮI SFMIS2014 registruoja informaciją apie nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas ir (ar) kitas reikalaujamas pagal teisės aktus grąžinti lėšas, kurios turės būti grąžintos institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo. Sprendimu dėl lėšų grąžinimo laikoma patvirtinta GLF arba sprendimas dėl pažeidimo, kai kartu tvirtinama ir GLF. (Kai pildomas sprendimas dėl pažeidimo (Pažeidimų administravimo procesas) ir kartu tvirtinama GLF, pažeidimų išvados ir GLF būsenų pasikeitimas turi būti automatizuotas). |
| 2. Ar gautas TP gavėjo prašymas leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą? | TP gavėjas, gavęs sprendimą dėl lėšų grąžinimo, turi teisę likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos kreiptis į ĮI ir pateikti prašymą leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą. Jei gautas TP gavėjo prašymas, vykdomas žingsnis Nr. 3, jei ne – toliau vykdomas žingsnis Nr. 6. |
| 3. Įvertinti grąžintinos sumos grąžinimo dalimis arba grąžintinų lėšų grąžinimo termino atidėjimo galimybę | ĮI, gavusi TP gavėjo prašymą leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertina TP gavėjo pateiktą prašymą leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą. |
| 4. Priimti sprendimą leisti (arba neleisti) grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą. | ĮI priima sprendimą leisti (arba neleisti) TP gavėjui grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą (toliau – sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą). Priėmusi sprendimą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, ĮI tvirtina savo vidaus procedūrose nustatytą dokumentą, ir nustato kitą terminą, iki kurio lėšos turi būti grąžintos, nurodydama mokėti palūkanas, jei taikoma pagal LRVN590. ĮI SFMIS2014 pakeičia grąžintinų lėšų būseną iš „Patvirtinta ĮI“ į „Atidėtas Terminas“, įrašo naują grąžintinų lėšų grąžinimo terminą ir įkelia sprendimo atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą kopiją. |
| 5. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas apie sprendimą leisti (arba neleisti) grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą. | ĮI priėmus sprendimą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą ir SFMIS2014 pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Atidėtas Terminas“, automatiškai sukuriamas pranešimas TP gavėjui apie priimtą sprendimą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupėje suderintą formą (2014–2020 m. grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo proceso 2 priedas), kuris siunčiamas per DMS. Prie pranešimo pridedama patvirtinto sprendimo atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą kopija. TP gavėjo asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, informaciją apie priimtą sprendimą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą gauna per SFMIS2014. ĮI apie priimtą sprendimą neleisti atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo termino informuoja TP gavėją per DMS ir TP gavėjo asignavimų valdytoją, jei TP gavėjas nėra asignavimų valdytojas – per SFMIS2014, jei bus užtikrintos pakankamos SFMIS2014 funkcinės galimybės*, nurodydama tokio sprendimo priežastis. *[Poreikis SFMIS2014 – numatyti ĮI ir AV komunikavimo per SFMIS2014 galimybę]. |
| 6. Lėšų grąžinimo administravimo subprocesas. | Priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, sprendime nurodytas grąžintinas lėšas TP gavėjas privalo grąžinti vienu iš šių grąžinimo būdų: pakeisdamas finansavimo šaltinius pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse nustatytą tvarką arba grąžindamas lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, arba į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą |
| 7. Ar visos lėšos buvo grąžintos per nustatytą terminą? | Pasibaigus sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytam grąžintinų lėšų grąžinimo terminui, ĮI savo vidaus procedūrose nustatyta tvarka tikrina, ar visos grąžintinos lėšos grąžintos. Jei TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas – procesas baigiamas, jei lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis grąžintinų lėšų sumos – toliau vykdomas žingsnis Nr. 8. |
| 8. Skolos administravimo subprocesas. | Jei per sprendime dėl lėšų grąžinimo arba sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nurodytą terminą TP gavėjas negrąžino lėšų arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų sumos (toliau – skola), vykdomas skolos administravimo subprocesas: VI turi perleisti reikalavimo teisę į TP gavėjo negrąžintą skolą CVVTV, jei taikoma pagal LRVN590 arba VI turi priimti sprendimą nebetęsti skolos išieškojimo ir teikti siūlymą LRV dėl TP gavėjo ES finansinės paramos lėšų skolos padengimo valstybės biudžeto lėšomis ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų ir kitų reikalaujamų lėšų pagal teisės aktus grąžinti lėšų skolos nurašymo (toliau – skolos padengimas ir (arba) nurašymas). |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI.

- 17 schema. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo subprocesas.

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje schemoje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI,  išskyrus 6 žingsnyje numatytu atveju VI informacija apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo nėra teikiama.

- 16 lentelė. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo subprocesas.

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Registruoti grąžintinas lėšas. | Prieš priimdama sprendimą dėl lėšų grąžinimo ĮI SFMIS2014 registruoja informaciją apie nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas ir (ar) kitas reikalaujamas pagal teisės aktus grąžinti lėšas pagal projektą. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su nustatytu pažeidimu, SFMIS2014 registruojant duomenis apie grąžintinas lėšas SFMIS2014 automatiškai užpildoma atitinkama sprendimo dėl pažeidimo formos dalis. |
| 2. Parengti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą. | ĮI parengia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą – SFMIS2014 suformuoja GLF, į kurią įtraukiama 1 žingsnyje užregistruota informacija. Kai grąžintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu, GLF rengiama ir tvirtinama kartu su sprendimu dėl pažeidimo ir šiuo atveju GLF yra laikoma sprendimo dėl lėšų grąžinimo dalimi. |
| 3. Ar sprendimo dėl lėšų grąžinimo projekte nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti? | Jei, užregistravus grąžintinas lėšas SFMIS2014, ĮI nustato, kad išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi būti grąžinamos, o GLF dar nebuvo patvirtinta, ĮI anuliuoja GLF (vykdomas žingsnis Nr. 4), jei ne – ĮI tvirtina GLF (toliau vykdomas žingsnis Nr. 5). |
| 4. Anuliuoti grąžintinų lėšų formą. | ĮI anuliuoja užregistruotą GLF SFMIS2014 atlikdama reikiamus veiksmus SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su nustatytu pažeidimu, SFMIS2014 registruojant duomenis apie anuliuotą GLF, SFMIS2014 automatiškai koreguojama ir atitinkama sprendimo dėl pažeidimo formos dalis. |
| 5. Patvirtinti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą. | ĮI SFMIS2014 tvirtina GLF ir sprendimą dėl pažeidimo (kai grąžintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu) ir SFMIS2014 registruoja informaciją apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą (SFMIS2014 suteikiama būsena – „Patvirtinta ĮI“, būsenos sprendimo data nurodoma GLF, arba, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su pažeidimu, sprendimo dėl pažeidimo ir GLF patvirtinimo data (pakeitus SFMIS2014 pažeidimo būseną į „Patvirtinta ĮI“ automatiškai patvirtinama ir GLF forma suteikiant grąžintinoms lėšoms būseną „Patvirtinta ĮI“). Grąžintinoms lėšoms (pagal tipus: „Grąžinimas“; „Panaikintos lėšos“) SFMIS2014 automatiškai nustatoma grąžintinų lėšų deklaruotinumo EK data – ji lygi būsenos "Patvirtinta ĮI" sprendimo datai. |
| 6. Informuoti TP gavėją, jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas ir VI apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo. | Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos nėra susijusios su pažeidimu, TP gavėjui per DMS siunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupėje suderintą formą (2014–2020 m. grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo proceso 1 priedas). Pakeitus grąžintinų lėšų būseną į „Patvirtinta ĮI“, SFMIS2014 automatiškai sukuriama pranešimo forma Prie pranešimo pridedama patvirtinta GLF. Tuo atveju, kai tvirtinamas sprendimo dėl pažeidimo projektas, TP gavėjui siunčiamas nustatytos formos pranešimas (Pažeidimų administravimo procesas) dėl patvirtinto sprendimo dėl pažeidimo kartu pridedant sprendimą dėl pažeidimo ir patvirtintą GLF . TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, jei techninės paramos gavėjas nėra asignavimų valdytojas ir VI informaciją apie ĮI priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo gauna per SFMIS2014. |
| 7. Ar priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo buvo apskųstas? | TP gavėjas, gavęs informaciją apie ĮI priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, sprendimą gali apskųsti teismui ar kitai kompetentingai institucijai (sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyta tvarka). Jei TP gavėjas sprendimą apskundė – toliau vykdomas žingsnis Nr. 8, jei ne – subprocesas baigiamas. |
| 8. Ar sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti? | Jei teismui ar kitai kompetentingai institucijai išnagrinėjus TP gavėjo pateiktą skundą dėl ĮI priimto sprendimo dėl lėšų grąžinimo, nustatoma, kad išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi būti grąžinamos toliau vykdomas žingsnis Nr. 9, jei ne – subprocesas baigiamas. |
| 9. Panaikinti sprendimą dėl lėšų grąžinimo. | ĮI, nustačius, kad GLF nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi būti grąžinamos, panaikina priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo. |
| 10. Ar grąžintinos lėšos buvo deklaruotos EK? | Jeigu grąžintinos lėšos jau buvo deklaruotos EK, ĮI registruoja klaidą internetiniame klaidų ir pasiūlymų registre (Mantis) (vykdomas žingsnis Nr. 12), jei ne – anuliuoja GLF (vykdomas žingsnis Nr. 11) |
| 11. Anuliuoti grąžintinų lėšų formą. | ĮI anuliuoja GLF SFMIS2014 atlikdama reikiamus veiksmus SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka, toliau vykdomas žingsnis Nr. 14. |
| 12. Registruoti klaidą Mantis. | ĮI panaikinusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo, per internetinį klaidų ir pasiūlymų registrą (Mantis) kreipiasi į VI ir (arba) TvI dėl tolesnių veiksmų. |
| 13. Registruoti grąžintinų lėšų atstatymą SFMIS2014. | ĮI SFMIS2014 registruoja grąžintinas lėšas su teigiamu („+“) ženklu nurodydama grąžintinų lėšų sumą, kuri teismo ar kitos kompetentingos institucijos buvo pripažinta tinkama finansuoti. Užregistruotų grąžintinų lėšų deklaruotinumo EK data nurodoma teismo ar kitos kompetentingos institucijos priimto sprendimo, kuriuo panaikintas arba iš dalies pakeistas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, data. Užregistruota atstatomų grąžintinų lėšų suma koreguojama pagal TP gavėjo apskųstą sprendimą dėl lėšų grąžinimo EK deklaruotų išlaidų suma. |
| 14. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo panaikinimą. | TP gavėjas apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo panaikinimą informuojamas automatiškai per DMS, TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas – per SFMIS2014. |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI,  išskyrus 6 žingsnyje numatytu atveju VI informacija apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo nėra teikiama.

18 schema. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Lėšų grąžinimo administravimo subprocesas.

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje schemoje  nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI.

17 lentelė. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Lėšų grąžinimo administravimo subprocesas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Ar TP gavėjas yra asignavimų valdytojas? | Tikrinama, ar TP gavėjas yra asignavimų valdytojas, jei „Taip“ – vykdomas žingsnis Nr. 4, jei „Ne“ – vykdomas žingsnis Nr. 2 |
| 2. Informuoti TP gavėjo lėšų asignavimų valdytoją apie lėšų grąžinimą, pakeičiant finansavimo šaltinius/pervesti lėšas į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą | TP gavėjas (ne asignavimų valdytojas) per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą atlieka šiuos veiksmus: - informuoja TP gavėjo lėšų asignavimų valdytoją apie būtinybę atlikti lėšų grąžinimą, pakeičiant finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ARBA - grąžina lėšas į TP gavėjo lėšų asignavimo valdytojo sąskaitą. |
| 3. Pakeisti finansavimo šaltinius (kai TP gavėjas informavo)/pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą (kai TP gavėjas lėšas pervedė į savo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą) | TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, TP gavėjui informavus apie būtinybę atlikti lėšų grąžinimą, pakeičiant finansavimo šaltinius arba TP gavėjui pervedus lėšas į lėšų asignavimo valdytojo sąskaitą: - pakeičia finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ARBA - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų grąžinimo dienos perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos. |
| 4. Informuoti TP gavėją | Apie atliktus veiksmus per DMS asignavimų valdytojas informuoja TP gavėją. |
| 5. Pakeisti finansavimo šaltinius/pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą | TP gavėjas asignavimų valdytojas per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą grąžina grąžintinas TP lėšas grąžina vienu iš šių būdų: - pakeičia finansavimo šaltinius, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ARBA - grąžina lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos. |
| 6. Informuoti ĮI apie TP gavėjo pervestas lėšas. | TP gavėjas apie atliktus grąžinimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atlikto grąžinimo dienos per DMS informuoja ĮI, pateikdamas lėšų grąžinimo patvirtinimo dokumentus. |
| 7. TP gavėjui (arba CVVTV) pervedus lėšas, registruoti lėšų grąžinimą SFMIS2014. | TP gavėjui (arba CVVTV) pervedus lėšas į valstybės iždo sąskaitą arba TP gavėjo asignavimo valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą arba pakeitus finansavimo šaltinius, ĮI registruoja informaciją apie grąžinimą SFMIS2014, nurodydama grąžintą lėšų sumą, grąžinimo datą bei kitą pagal teisės aktus reikalaujamą informaciją ir įkelia lėšų grąžinimą patvirtinančius dokumentus. TP gavėjui grąžinus grąžintinas lėšas keliais pavedimais, IĮ kartoja šiame žingsnyje aukščiau nurodytus veiksmus. Jei grąžintos visos grąžintinos lėšos, grąžintinų lėšų grąžinimo būsena SFMIS2014 automatiškai pakeičiama į „Apmokėtas“. |
| 8. Tikrinti, ar grąžintos visos grąžintinos lėšos. | Likus 30 dienų iki grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigos SFMIS2014 automatiškai tikrinama, ar visos grąžintinos lėšos yra grąžintos ir jei grąžintinos lėšos ar dalis lėšų nebuvo grąžinta, SFMIS2014 automatiškai siunčiamas priminimas atsakingam ĮI darbuotojui. IĮ, per SFMIS2014 gavusi informaciją apie TP gavėjo negrąžintas lėšas, tikrina ar TP gavėjas nėra pateikęs prašymo leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis arba atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą. |
| 9. Ar visos lėšos grąžintos iki nustatyto termino pabaigos? | Jei likus 15 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto grąžinimo termino pabaigos: - TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas, ĮI papildomų veiksmų nesiima, lėšų grąžinimo administravimo subprocesas baigiamas; - TP gavėjas negrąžino grąžintinų lėšų arba grąžino tik dalį lėšų sumos, ĮI siunčia TP gavėjui priminimą, toliau vykdomas žingsnis Nr. 10. |
| 10. Siųsti TP gavėjui priminimą apie grąžinimo termino pabaigą ir skaičiuojamus delspinigius (jei taikoma). | Jei TP gavėjas negrąžino lėšų arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų sumos, likus 15 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos TP gavėjui per DMS siunčiamas pranešimas (2014–2020 m. grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo proceso 3 priedas) apie grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigą ir delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, jei taikoma pagal LRVN 590. |
| 11. Tikrinti, ar grąžintos visos grąžintinos lėšos per nustatytą terminą. | Pasibaigus sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytam grąžintinų lėšų grąžinimo terminui SFMIS2014 automatiškai tikrinama, ar visos grąžintinos lėšos yra grąžintos, ir jei grąžintinos lėšos ar dalis lėšų nebuvo grąžinta, SFMIS2014 automatiškai siunčiamas priminimas atsakingam ĮI darbuotojui. |
| 12. Ar visos lėšos grąžintos per nustatytą terminą? | ĮI tikrina, ar visos lėšos buvo susigrąžintos per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą. Jei TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas – subprocesas baigiamas, jei lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis grąžintinų lėšų sumos – vykdomas žingsnis Nr. 13, skolos administravimo subprocesas. |
| 13. Skolos administravimo subprocesas. | Jei TP gavėjas iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino negrąžino lėšų arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų sumos, toliau vykdomas skolos administravimo subprocesas - reikalavimo teisės į TP gavėjo negrąžintą sumą perleidimas CVVTV, jei taikoma pagal LRVN 590, arba TP gavėjo ES finansinės paramos lėšų skolos padengimas valstybės biudžeto lėšomis ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų ir kitų reikalaujamų lėšų pagal teisės aktus grąžinti lėšų skolos nurašymas (toliau – skolos padengimas ir (arba) nurašymas). |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI.

19 schema. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Skolos administravimo subprocesas.

18 lentelė. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas, kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Skolos administravimo subprocesas.

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. ĮI siunčia pranešimą apie lėšų grąžinimo termino pabaigą | Likus 15 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų grąžinimo termino pabaigos ĮI, per DMS TP gavėjui ir per SFMIS2014 TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojui, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, siunčia pranešimą apie lėšų grąžinimo termino pabaigą. |
| 2. Ar visos lėšos buvo susigrąžintos po nustatyto termino pabaigos? | ĮI tikrina ar visos lėšos buvo grąžintos po nustatyto termino pabaigos. Jei TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas ar dalį grąžintinų lėšų sumos po sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos – vykdomas žingsnis Nr. 3, jei lėšos nebuvo grąžintos arba dalis grąžintinų lėšų sumos nebuvo grąžinta – vykdomas žingsnis Nr. 6. |
| 3. Tikrinti, ar pagal teisės aktus turi būti skaičiuojami delspinigiai | Tikrinama ar pagal teisės aktus TP gavėjui turi būti skaičiuojami delspinigiai. Jeigu delspinigiai neturi būti skaičiuojami –subprocesas baigiamas. Jeigu delspinigiai skaičiuojami – vykdomas žingsnis Nr.4 |
| 4. Apskaičiuoti delspinigius. | Tuo atveju, kai TP gavėjas perveda visą ar dalį grąžintinų lėšų sumos po nustatyto grąžinimo termino pabaigos, už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną TP gavėjui teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai jei taikoma pagal LRVN 590. Delspinigių suma apskaičiuojama automatiškai SFMIS2014 pagal atitinkamu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį. |
| 5. Sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo subprocesas. | ĮI registruoja grąžintinas lėšas (apskaičiuotą delspinigių sumą) SFMIS2014, parengia ir tvirtina sprendimą dėl lėšų (delspinigių) grąžinimo, vykdomas sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo subprocesas. |
| 6. Tikrinti ar turi būti skaičiuojami delspinigiai, kai lėšos nebuvo grąžintos arba negrąžinta dalis grąžintinų lėšų sumos. | ĮI tikrina ar turi būti skaičiuojami delspinigiai. Tuo atveju, jei delspinigiai turi būti skaičiuojami vykdomas žingsnis Nr. 7, jeigu neturi – vykdomas žingsnis Nr. 8 |
| 7. Apskaičiuoti delspinigius | Tuo atveju, kai TP gavėjui pagal LRVN 590 taikomas delspinigių skaičiavimas ir TP gavėjas negrąžina visos ar dalies grąžintinų lėšų sumos iki nustatyto grąžinimo termino pabaigos, už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną TP gavėjui teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. |
| 8. Informuoti VI apie negrąžintas lėšas ir apskaičiuotus delspinigius (jei taikoma). | TP gavėjui negrąžinus grąžintinų lėšų arba grąžinus tik dalį lėšų, ĮI per 5 darbo dienas nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos SFMIS2014 pakeičia grąžintinų lėšų būseną į „Perduota AV“ ir įkelia į SFMIS2014 siūlymą perduoti reikalavimo teisę į negrąžintą skolą CVVTV, jei taikoma pagal LRVN 590. Kartu su siūlymu perduoti TP gavėjo skolą CVVTV ĮI teikia TP gavėjo informaciją apie 7 žingsnyje apskaičiuotus delspinigius, jei jie turi būti skaičiuojami. |
| 9. Ar negrąžinta suma bus perduota CVVTV? | Negrąžinta suma perduodama CVVTV, jeigu TP gavėjas nėra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš LR valstybės biudžeto. Tokiu atveju vykdomas žingsnis Nr.10. Jeigu TP gavėjas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš LR valstybės biudžeto VI nusprendusi nebetęsti skolos išieškojimo turi imtis veiksmų, kad TP gavėjo ES lėšų skola būtų padengta valstybės biudžeto lėšomis o bendrojo finansavimo lėšų skola – nurašyta. Tokiu atveju vykdomas žingsnis Nr. 15. |
| 10. Perduoti negrąžintą skolą administruoti CVVTV. | VI, gavus informaciją iš ĮI apie TP gavėjo skolą, per 30 dienų nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatyto grąžinimo termino pabaigos perduoda reikalavimo teisę į šią TP gavėjo negrąžintą skolą ir apskaičiuotus delspinigius CVVTV. SFMIS2014 užregistruotų grąžintinų lėšų grąžinimo būsena pakeičiama į „Perduota CVVTV“. |
| 11. Informuoti IĮ, TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas apie negrąžintos skolos perdavimą CVVTV. | VI pakeitus grąžintinų lėšų grąžinimo būseną į „Perduota CVVTV“, ĮI ir TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas automatiškai apie tai informuojamas per SFMIS2014, TP gavėjas – per DMS. |
| 12. Registruoti informaciją SFMIS2014 | ĮI, gavusi informaciją iš VI apie skolos perdavimą, per 3 d.d. nuo reikalavimo teisės į TP gavėjo negrąžintą skolą ar jos dalį perdavimo CVVTV dienos, registruoja SFMIS informaciją apie kartu su skola perduotus delspinigius. |
| 13. Ar CVVTV pervedė susigrąžintas lėšas? | Jei CVVTV iš TP gavėjo išieško skolą ar dalį skolos, išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą sąskaitą, vykdomas žingsnis Nr. 13. Jei lėšos nebuvo išieškotos – vykdomas žingsnis Nr. 15. |
| 14. Registruoti lėšas SFMIS2014 | Per SFMIS2014 gavusi informaciją apie CVVTV išieškotą skolą, per 3 d.d. nuo perdavimo dienos ĮI SFMIS2014 registruoja informaciją apie grąžinimą. Jei išieškotos visos lėšos - subprocesas baigiamas. |
| 15. Teikti LRV siūlymą dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo. | VI, Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse nustatyta tvarka nusprendusi nebetęsti skolos išieškojimo ir suderinusi veiksmus su CVVTV (jei jam skola buvo perduota) teikia siūlymą LRV dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo. Priėmusi sprendimą nebetęsti skolos išieškojimo, VI suveda duomenis apie priimtą sprendimą į SFMIS2014.. SFMIS2014 užregistruotų grąžintinų lėšų grąžinimo būsena pakeičiama į „Abejotinas“ ( ĮI apie būsenos pakeitimą gauna informaciją automatiškai per SFMIS2014). |
| 16. Ar buvo pritarta siūlymui padengti ir (arba) nurašyti skolą? | LRV pritarus VI siūlymui dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo, VI per 3 d. d. registruoja informaciją apie LRV pritarimą SFMIS2014 – vykdomas žingsnis Nr. 17, jei LRV nepritarė VI siūlymui – toliau vykdomi žingsniai nuo Nr. 9. |
| 17. Suvesti duomenis apie LRV pritarimą skolos padengimui ir (arba) nurašymui į SFMIS2014. | LRV pritarus VI siūlymui dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo, VI registruoja informaciją apie priimtą sprendimą LRV pritarimą SFMIS2014 ir pakeičia būseną į „Nesusigrąžintina“ arba „Nesusigrąžintina biudžetinė“. |
| 18. Suvesti duomenis apie atliktus veiksmus dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo į SFMIS2014. | VI atlikus LRVN590 nustatytus veiksmus dėl skolos padengimo ir (arba) nurašymo, suveda duomenis apie skolos padengimą ir (arba) nurašymą SFMIS2014 ir pakeičia grąžintinų lėšų grąžinimo būseną į „Nurašytas“ (grąžintinoms lėšoms automatiškai suteikiama būsena „Baigta“). |
| 19. Informuoti ĮI, TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas apie skolos padengimą ir (arba) nurašymą. | Pakeitus grąžintinų lėšų grąžinimo būseną į „Nurašytas“, ĮI automatiškai apie tai informuojama per SFMIS2014. TP gavėjas, jei tai biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš LR valstybės biudžeto, informaciją apie skolos nurašymą gauna per DMS, TP gavėjo lėšų asignavimo valdytojas, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas - per SFMIS2014. Skolos administravimo subprocesas baigiamas. |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje  nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI, išskyrus 7 žingsnyje numatytu atveju VI informacija apie apskaičiuotus delspinigius nėra teikiama.

# Pokyčiai lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu

- TP atveju nebus rengiami projektų finansavimo sąlygų aprašai.

- TP projektų atveju galimi TP gavėjai neteiks paraiškų. Galimi TP gavėjai pildys sutikimus įgyvendinti TP projektą (Sutikimo įgyvendinti TP projektą forma yra parengta bendros paraiškos pagrindu).

- TP projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui tikrins VI, prieš įtraukdama TP projektus į valstybės projektų sąrašą.

- TP projektų atveju nebus sudaromos projektų sutartys. Tačiau kodai TP projektams bus suteikiami ir informacija apie TP projektus į SFMIS2014 bus suvedama kaip ir įprastinių projektų atveju. Informaciją apie TP projektą į SFMIS2014 suves ĮI (t. y. SFMIS2014 ĮI sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją suves į paraiškos formą. Iš užpildytos paraiškos formos dalis informacijos automatiškai persikels į projekto SFMIS duomenis, likusią trūkstamą informaciją projekto SFMIS duomenyse ĮI suves rankiniu būdu). Pasikeitus TP projekto duomenims arba LRV skyrus papildomą TP jau įgyvendinamiems TP projektams arba patvirtinus MVP, ĮI atitinkamai pakeis SFMIS2014 esančius TP projekto duomenis.

- TP gavėjai, atsiskaitydami už patirtas išlaidas, teiks ĮI MP pagal bendrą MP formą, tačiau TP projektų atveju bus taikoma atskira MP pildymo instrukcija.

- VP administravimo projektų tam tikros išlaidos bus apmokamos ir deklaruojamos taikant fiksuotuosius įkainius.

- Informavimui apie VP planuojama turėti dvi priemones. Viena priemonė įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu, taip kaip aprašyta šiuose procesuose. Kitą priemonę planuojama įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu. Šiai priemonei būtų taikomi projektų, įgyvendinamų visuotinės dotacijos būdu, procesų aprašymai.

- Vertinimo projektų administravime atsiranda nauja dalis – metinio vertinimo plano sudarymas ir patvirtinto plano duomenų suvedimas į SFMIS2014.

- Vertinimo projektų įgyvendinimo administravime atsiranda nauja dalis – vertinimo projekto rekomendacijų administravimo procesas (14 schema).

# Formos

1. Sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formos, patvirtintos kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 1 priedas, pildymo instrukcija (taikoma ĮI) (tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės);

2. MP pildymo instrukcija (taikoma TP projektams) (patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 6 priedas);

3. MP teikimo grafiko formos pildymo instrukcija (taikoma TP projektams) (tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės);

4. Metinio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano forma (tvirtinama kaip VI procedūrų vadovo IX skyriaus „Europos Sąjungos struktūrinių fondų vertinimo procedūra“ priedas);

5. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų lentelė (patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 8 priedas).

6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos forma (tvirtinama kaip VI procedūrų vadovo IX skyriaus „Europos Sąjungos struktūrinių fondų vertinimo procedūra“ priedas).

7. Grąžintinų lėšų forma (su TP išimtimis) (tvirtinama kaip Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių priedas).

# Teisės aktai

1. Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337.

2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.