2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo procesų aprašymas

Techninės paramos projektų administravimo procesas

Versija Nr. 0.03

2014 m. lapkričio 14 d.

Pakeitimai

| Versija | Darbo grupės posėdžio data | Svarstymo eiga | Autorius |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 2013 11 05 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė, Vilija Šemetienė, Neringa Liudavičienė |
| 0.02 | 2014 04 25 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė, Dovilė Morkevičiūtė |
| 0.03 | 2014 11 14 | Tvirtinimas | Evelina Stonienė |

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	4

2.	Žymėjimai	5

3.	TP projektų⃰ administravimo mega-procesai	6

4.	TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas	11

5.	TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas	13

6.	Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas	17

7.	TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas 	20

8.	TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas 	24

9.	Vertinimo projektų MVP sudarymo procesas	27

10.	TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymo procesas	29

11.	Asignavimų skyrimo vertinimui TP gavėjams procesas	31

12.	TP projekto duomenų administravimo procesas	33

13.	Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas	38

14.	Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas	40

15.	Pokyčiai lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu	53

16.	Formos	54

17.	Teisės aktai	54

# Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka arba sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ES | Europos Sąjunga |
| TP | Techninė parama |
| TP projektas | Veiksmų programos administravimo projektas, informavimo apie veiksmų programą projektas, vertinimo projektas |
| VP | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa |
| VI | Vadovaujančioji institucija |
| ĮI | Įgyvendinančioji institucija |
| SFMIS2014 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| MP | Mokėjimo prašymas |
| FM | Finansų ministerija |
| MVP | Metinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas |
| GLF | Grąžintinų lėšų forma |
| MPC | Metodinės pagalbos centras |

# Žymėjimai

| Žymėjimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
|  | Proceso pradžia arba pabaiga |
|  | Dalyvio veiksmas (atliekamas nebūtinai sistemoje) |
|  | Automatizuotas veiksmas (atliekamas sistemoje) |
|  | Sprendimas, nuo kurio priklauso tolimesnė proceso eiga |
|  | Dokumentas, sukuriamas žingsnio metu |
|  | Sub-proceso vykdymas |

# TP projektų⃰ administravimo mega-procesai

1 schema. VP administravimo projektų ir informavimo apie VP projektų administravimo mega-procesas

⃰ Išskyrus TP projektus, įgyvendinamus pagal TP visuotinės dotacijos priemonę.

2 schema. Vertinimo projektų administravimo mega-procesas

1 lentelė. TP projektų administravimas

| Bendro proceso pavadinimas | Ar TP projektų atveju taikomas bendras procesas ? | Ar TP projektų atveju yra esminių išimčių iš bendro proceso? | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektų (priemonių ir kt.) kodavimas | + | – | VP administravimo priemonė, informavimo apie VP priemonė, vertinimo priemonė, TP projektai bus koduojami vadovaujantis Priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija. Atsižvelgiant į tai, kad TP projektų atveju nebus teikiamos paraiškos, TP projektams kodas bus suteikiamas pradedant TP projekto duomenų administravimo procesą, t. y. ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą, SFMIS2014 registruoja projektą, suteikdama jam kodą. |
| Priemonių planavimas | + | + | TP atveju bus taikomas bendras priemonių įgyvendinimo plano parengimo ir suderinimo procesas. Esminė išimtis iš bendro proceso: - nebus planuojami kvietimai, t. y. nebus rengiamas kvietimų planas. |
| Projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimas, derinimas, skelbimas | – | + | TP atveju projektų finansavimo sąlygų aprašai nebus rengiami. |
| Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas | + | + | TP atveju bus taikomas bendras valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas. Esminės išimtys iš bendro proceso: - nebus teikiami ir vertinami projektiniai pasiūlymai; - prieš sudarant valstybės projektų sąrašus, VI vertins TP projektų atitiktį visiems Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, atitinkamai VI pilnai užpildys tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę SFMIS2014. |
| Paraiška. Jos teikimas ir registravimas | – | + | TP projektų atveju nebus taikomas bendras paraiškos teikimo ir registravimo procesas. Paraiškos TP projektams nebus teikiamos ir vertinamos. TP projektų atveju galimi TP gavėjai pildys sutikimo įgyvendinti TP projektą formą (forma parengta bendros paraiškos pagrindu, ji patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337, (toliau – Techninės paramos administravimo taisyklės) 1 priedas). ĮI, atsižvelgdama į galimų TP gavėjų užpildytus sutikimus įgyvendinti TP projektą, suves į SFMIS2014 duomenis apie TP projektą. Daugiau informacijos šio aprašymo 4 dalyje „TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas“, 5 dalyje „TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas“ ir 7 dalyje „TP skyrimo VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas“. |
| Paraiškų vertinimas | – | + | TP projektų atveju paraiškų vertinimo procesas nebus taikomas. |
| Sutarties administravimas | – | + | TP projektų atveju projektų sutartys nebus sudaromos. Bus taikomi atskiri TP projekto duomenų administravimo procesai: TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas, TP projekto duomenų keitimo, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, procesas, TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 12 dalyje „TP projekto duomenų administravimo procesas“. |
| Papildomo finansavimo skyrimas | – | + | VP administravimo projektų ir informavimo apie VP projektų atveju bus taikomas atskiras papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 6 dalyje „Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas“ ir 8 dalyje „TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas“. |
| MP administravimas | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras tarpinio MP/galutinio MP administravimo procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys iš bendro proceso: - TP gavėjai pildys tą pačią MP formą kaip ir kiti projektų vykdytojai, tik TP atveju bus taikoma atskira MP pildymo instrukcija (TP projektams taikoma MP pildymo instrukcija patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 6 priedas); - TP atveju MP administravimo procesas yra trumpesnis nei bendras MP administravimo procesas – kadangi TP gavėjai, teikdami MP, atsiskaito už jau išsimokėtą ir panaudotą TP, įprastinių projektų atveju taikomi paraiškos asignavimų valdytojui formavimo ir tvirtinimo veiksmai bei mokėjimų atlikimo veiksmai TP projektų atveju yra neaktualūs; - TP projektų atveju taip pat nebus taikomos MP kontrolės priemonės pažeidimo tyrimo metu. VP administravimo projektų atveju tam tikros išlaidos bus apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. |
| Grąžinimų administravimas | – | + | TP projektų atveju bus taikomas atskiras Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas. Daugiau informacijos šio aprašymo 14 dalyje „Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas“. |
| Deklaravimo EK administravimas | + | – | TP projektų atveju bus taikomas bendras deklaravimo EK administravimo procesas. |
| Pažeidimų administravimas | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras pažeidimų administravimo procesas, su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys: - skiriasi priimami sprendimai dėl registruojamo pažeidimo (TP projektuose neaktualūs ir negali būti priimami sprendimai, kurie galimi nustačius pažeidimą įprastiniuose projektuose „nutraukti projekto sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos)“ ir „išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos“); - pripažinus netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias TP projekto išlaidas, TP projektui skirtas finansavimas nemažinamas. |
| Pirkimų priežiūra | + | + | TP projektų atveju bus taikomas bendras pirkimų priežiūros procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys iš bendro proceso: - TP gavėjai pildys pirkimų planus (išskyrus kai kuriuos stulpelius), tačiau į šiuos planus reikės suvesti tik informaciją apie baigtus pirkimus ir, tais atvejais, kai bus atliekama išankstinė pirkimų patikra, – apie planuojamus pirkimus; - nebus atliekama automatinė atranka išankstinei pirkimų patikrai. (TP projektų atveju, ĮI, atlikusi pirkimų priežiūros rizikos analizę, galės TP gavėjų paprašyti pateikti arba, esant poreikiui, TP gavėjai patys galės ĮI pateikti pirkimų dokumentus išankstinei patikrai); - TP projektų atveju paskesnę pirkimų patikrą ĮI pradės tik gavusi su pirkimu susijusį MP. |
| Rodiklių administravimas | + | – | TP projektų atveju bus taikomas bendras rodiklių administravimo procesas. |
| Pirminės ataskaitos | + | – | TP atveju bus taikomas bendras procesas. |
| Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė | + | + | TP projektų atveju bus taikomas dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas, bet su tam tikromis išimtimis. Esminės išimtys: - netaikomas minėto proceso 2 subprocesas „Projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimas, derinimas, skelbimas“ (TP atveju projektų finansavimo sąlygų aprašai nebus rengiami); - netaikomas minėto proceso 4 subprocesas „Paraiškos vertinimas“ (TP atveju nėra teikiamos ir vertinamos paraiškos). |
| Dalyvių ir jų lankomumo administravimas | NEAKTUALU |  |  |
| Visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimas |  |  |  |
| Netinkamo finansuoti PVM apmokėjimas |  |  |  |
| Jungtinės priemonės |  |  |  |
| Finansinės priemonės |  |  |  |
| Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas |  |  |  |
| Valstybės pagalbos kontrolė |  |  |  |
| Didelės apimties projektų rengimas ir administravimas |  |  |  |

# TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams procesas

3 schema. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams

2 lentelė. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2015 metams

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| - Kreiptis į galimus TP gavėjus, prašant pateikti sutikimus įgyvendinti TP projektą | VI per 14 dienų nuo priemonių įgyvendinimo plane patvirtintos VP 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ 11.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos administravimą“ priemonės „Veiksmų programos administravimas“ specialiojo projektų atrankos kriterijaus, 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ priemonės „Informavimas apie veiksmų programą“ patvirtinimo VP stebėsenos komitete dienos išsiunčia raštą galimiems TP gavėjams su prašymu iki VI nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, pateikti sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
| - Užpildyti ir pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP projektą | Galimi TP gavėjai užpildo ir pateikia VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
|  | VI, iš galimų TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP projektą, per 14 dienų atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, t. y. įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtina valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašą, galimi TP gavėjai tampa TP gavėjais. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėjus. VI kartu pateikia ĮI sutikimų įgyvendinti TP projektą kopijas (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| - Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjams skiriamos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. |
| - Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. Jei LRV nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų pagal programas patvirtina anksčiau, nei yra patvirtinamas valstybės projektų sąrašas, LRV patvirtintos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos gali būti pradėtos naudoti tik įsigaliojus valstybės projektų sąrašui (šias sumas gali naudoti tik į valstybės projektų sąrašus įtraukti TP gavėjai). |
| - Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą ir atsižvelgdama į LRV 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 137 „Dėl 2014 metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir į nutarimą dėl 2015 m. LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas bei į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# TP skyrimo VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų procesas

4 schema. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų

3 lentelė. TP skyrimas VP administruoti ir informuoti apie VP galimiems TP gavėjams 2016–2023 metams ar iš einamųjų metų asignavimų

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Kreiptis į galimus TP gavėjus, prašant pateikti informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir sutikimus įgyvendinti TP projektą | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į galimus TP gavėjus, jei po VP patvirtinimo dienos LRV paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose LRV 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės) nustatytas funkcijas, prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas) ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. Jei po VP patvirtinimo dienos LRV paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, VI gali einamaisiais metais išsiųsti galimiems TP gavėjams prašymą iki VI nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP projektą ir ĮI bei VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas). |
| 2. Užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą | Galimi TP gavėjai užpildo ir pateikia ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams ir VI sutikimus įgyvendinti TP projektą. |
| 3. Atlikti galimų TP gavėjų suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka atlieka galimų TP gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikia VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti ir numatomos gauti TP, skirtų informuoti apie VP, poreikis 3 metams yra pagrįstas. |
|  | VI, iš galimų TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP projektą, per 14 dienų atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, t. y. įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir papildo valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašo pakeitimus, galimi TP gavėjai tampa TP gavėjais. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėjus. VI kartu pateikia ĮI sutikimų įgyvendinti TP projektą kopijas (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| 4. Nustatyti maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas | LRV patvirtinus 3 metų preliminarius valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir asignavimų planavimo bendruosius principus, VI, patvirtinusi valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, taip pat į komunikacijos strategiją (tik informavimo apie VP projektų atveju), nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams. Jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų, VI, patvirtinusi valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas einamiesiems metams. |
| 5. Informuoti TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas | VI apie 4 žingsnyje priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 6. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus arba tikslinti savo einamųjų metų strateginius veiklos planus | TP gavėjai ar jų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti ir TP, skirta informuoti apie VP, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. VI nustačius maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti einamiesiems metams, TP gavėjai ar jų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, tikslina savo einamųjų metų strateginius veiklos planus. |
| 7. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą arba priedo pakeitimą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjams skiriamos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. Jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų, VI, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašų pakeitimus, vadovaudamasi LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose LRV 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, nustatyta tvarka, parengia LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedo, kuriame nustatomos maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos, pakeitimą. |
| 8. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų), kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. |
| 9. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą (jei TP skiriama TP gavėjui iš einamųjų metų asignavimų), VI ne vėliau kaip 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą ir apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba šio nutarimo pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimo procesas

5 schema. Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimas

4 lentelė. Papildomos TP jau įgyvendinamiems VP administravimo projektams ir informavimo apie VP projektams skyrimas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Kreiptis į TP gavėjus, prašant pateikti informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į TP gavėjus (kurie jau įgyvendina iš TP finansuojamus VP administravimo projektus ir (arba) informavimo apie VP projektus), prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) numatomos gauti TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams. |
| 2. Užpildyti ir pateikti ĮI ir VI informaciją apie TP VP administruoti ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams | TP gavėjai užpildo ir pateikia ĮI ir VI informaciją apie numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams ir (arba) TP, skirtos informuoti apie VP, poreikį 3 metams. |
| 3. Atlikti TP gavėjų suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka atlieka TP gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikia VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti ir numatomos gauti TP, skirtų informuoti apie VP, poreikis 3 metams yra pagrįstas. Kai TP gavėja yra CPVA, šiame žingsnyje nustatytas ĮI funkcijas atlieka VI. |
| 4. Nustatyti maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas | LRV patvirtinus 3 metų preliminarius valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir asignavimų planavimo bendruosius principus, VI, atlikusi 3 žingsnyje nustatytus veiksmus (kai TP gavėja yra CPVA) ir atsižvelgdama į ĮI pateiktą 3 žingsnyje nurodytą išvadą, taip pat į komunikacijos strategiją (tik informavimo apie VP projektų atveju), nustato maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams. |
| 5. Informuoti TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas | VI, laikydamasi LRV patvirtintame kitų metų LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie 4 žingsnyje priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 6. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus | TP gavėjai ar jų lėšų asignavimų valdytojai, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti ir TP, skirta informuoti apie VP, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. |
| 7. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos atitinkamų metų maksimalios TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumos. |
| 8. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas. |
| 9. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, SFMIS2014 atlieka VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto duomenų pakeitimą – ĮI pagal LRV patvirtintas TP gavėjams skiriamas maksimalias TP VP administruoti ir TP, skirtos informuoti apie VP, sumas SFMIS2014 pakeičia VP administravimo projekto / informavimo apie VP projekto finansavimo lėšų dydį (žr. TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas). |

# TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas

6 schema. TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

5 lentelė. TP skyrimas VP administruoti galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį (suderintą su užduotį suformulavusia institucija) | 2015 m. ar vėlesniais metais, jei tais metais LRV Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse papildo metodinės pagalbos centrų sąrašą, galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, pateikia VI informaciją atskirai apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. Šią informaciją galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia VP administruojančia institucija (toliau – užduotį suformulavusi institucija). |
| 2. Kreiptis į galimą TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašant pateikti sutikimą įgyvendinti TP projektą | VI per 7 dienas nuo informacijos apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį gavimo dienos išsiunčia raštą galimam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, su prašymu pateikti sutikimą įgyvendinti TP projektą. |
| 3. Užpildyti ir pateikti VI sutikimą įgyvendinti TP projektą | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, užpildo ir pateikia VI sutikimą įgyvendinti TP projektą. |
| 4. Įvertinti planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūriniams fondams administruoti | VI, gavusi iš galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, 1 žingsnyje nurodytą informaciją, įvertina planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūrinių fondų lėšoms administruoti, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: sąsaja su VP, siūlomų sprendimų aktualumas VP įgyvendinimui, užduoties tikslas, uždaviniai, aiškūs ir pamatuojami rezultatai. |
| 5. Ar galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, pateiktą informaciją reikia tikslinti? | Esant poreikiui, VI, atlikusi 4 žingsnyje nustatytus veiksmus, gali kreiptis į galimą TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. |
| 6. Patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikti ją VI | Galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, patikslina informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikia šią informaciją VI. Toliau atliekami 4 žingsnyje nustatyti veiksmai. |
| 7. Pateikti ĮI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį | VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį pateikia ĮI. |
| 8. Atlikti suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, suplanuotų išlaidų, būtinų užduočiai įvykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikis yra pagrįstas. |
|  | VI, gavusi iš galimo TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, sutikimą įgyvendinti TP projektą, įvertina projekto atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
| 9. Patvirtinti planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą | VI, įvertinusi projekto atitiktį bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui ir SFMIS2014 kiekvienam projektui pilnai užpildžiusi projektų tinkamumo finansuoti lentelę bei atsižvelgdama į ĮI pateiktą 8 žingsnyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą. |
|  | VI, atlikusi 9 žingsnyje nustatytus veiksmus, papildo valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašo pakeitimus, galimas TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, tampa TP gavėju, kuris atlieka MPC funkcijas. Apie patvirtintą valstybės projektų sąrašo pakeitimą VI per SFMIS2014 informuoja ĮI ir raštu TP gavėją. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). VI kartu pateikia ĮI sutikimo įgyvendinti TP projektą kopiją ir informaciją apie patvirtintas užduotis. |
| 10. Informuoti TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie patvirtintas užduotis | VI informuoja TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie patvirtintas užduotis. |
| 11. Tikslinti einamųjų metų strateginį veiklos planą | Gavęs informaciją apie patvirtintas užduotis, TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, tikslina savo einamųjų metų strateginį veiklos planą. |
| 12. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą | VI, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir vadovaudamasi Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka, parengia LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą. |
| 13. Patvirtinti nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjui, kuria atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |
| 14. Informuoti ĮI apie LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą | LRV patvirtinus nutarimą dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie papildytą valstybės projektų sąrašą ir įsigaliojusį LRV nutarimo dėl einamųjų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda VP administravimo projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |

# TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, procesas

7 schema. TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

6 lentelė. TP skyrimas VP administruoti esamam TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį (suderintą su užduotį suformulavusia institucija) | 2015 m. ir vėlesniais metais VI raštu kreipiasi į TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama iki LRV patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino pateikti informaciją atskirai apie kiekvieną naują planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį 3 metams. Informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia institucija. |
| 2. Įvertinti planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūriniams fondams administruoti | VI, gavusi iš TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, 1 žingsnyje nurodytą informaciją, įvertina planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūrinių fondų lėšoms administruoti, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: sąsaja su VP, siūlomų sprendimų aktualumas VP įgyvendinimui, užduoties tikslas, uždaviniai, aiškūs ir pamatuojami rezultatai. |
| 3. Ar TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, pateiktą informaciją reikia tikslinti? | Esant poreikiui, VI, atlikusi 2 žingsnyje nustatytus veiksmus, gali kreiptis į TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, prašydama patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį. |
| 4. Patikslinti informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikti ją VI | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, patikslina informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį ir pateikia šią informaciją VI. Toliau atliekami 2 žingsnyje nustatyti veiksmai. |
| 5. Pateikti ĮI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį | VI informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikį pateikia ĮI. |
| 6. Atlikti suplanuotų išlaidų pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP poreikis yra pagrįstas | ĮI per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, suplanuotų išlaidų, būtinų užduočiai įvykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti VI išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Techninės paramos administravimo taisykles ir ar užduočiai vykdyti numatomos gauti TP VP administruoti poreikis yra pagrįstas. |
| 7. Patvirtinti planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą, ir nustatyti maksimalias TP VP administruoti sumas | VI, atsižvelgdama į ĮI pateiktą 6 žingsnyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą, ir nustato maksimalias TP VP administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, įtraukdama ir TP VP administruoti sumas pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis. |
| 8. Informuoti TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir ĮI apie patvirtintas užduotis ir nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas | VI apie patvirtintas užduotis ir nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas raštu informuoja TP gavėją, kuris atlieka MPC funkcijas, jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir ĮI. |
| 9. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginio veiklos plano projektą | TP gavėjas, kuris atlieka MPC funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jeigu TP gavėjo, kuris atlieka MPC funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, VI nustatytas maksimalias TP VP administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. Toliau TP VP administruoti skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius LR valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras. |
| 10. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą | Įsigaliojus LR atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, VI parengia LRV nutarimo dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamos maksimalios TP VP administruoti sumos. Į šį priedą įtraukiamos ir TP VP administruoti sumos pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis. |
| 11. Patvirtinti LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas (patvirtinti TP sumas) | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |
| 12. Informuoti ĮI apie LRV nutarimą dėl asignavimų paskirstymo pagal programas | LRV patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, VI ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą ĮI. |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, SFMIS2014 atlieka VP administravimo projekto duomenų pakeitimą – ĮI pagal LRV patvirtintas TP gavėjui, kuris atlieka MPC funkcijas, skiriamas maksimalias TP VP administruoti sumas SFMIS2014 pakeičia VP administravimo projekto finansavimo lėšų dydį (žr. TP projekto duomenų keitimo vienašaliu ĮI sprendimu procesas). |

# Vertinimo projektų MVP sudarymo procesas

8 schema. Vertinimo projektų MVP sudarymas

7 lentelė. Vertinimo projektų MVP sudarymas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Rengti ir teikti VI poreikio paraiškas | Už vertinimą atsakingos ministerijos remiantis ES struktūrinės paramos vertinimo planu rengia vertinimo poreikio paraiškas pagal FM patvirtintą vertinimo poreikio paraiškos formą ir kasmet iki vasario 1 d. pateikia VI. VI taip pat rengia vertinimo poreikio paraiškas, jei VI vertinimo plano projekte nurodyta atsakinga už vertinimą institucija. |
| 2. Vertinti pateiktą informaciją | VI, išanalizavusi ir įvertinusi nurodytą informaciją, parengia pirminį MVP projektą, kurį kasmet iki vasario 15 d. teikia aptarti vertinimo koordinavimo grupei. |
| 3. Aptarti ir suderinti pirminį MVP projektą su VI | Vertinimo koordinavimo grupė kasmet iki kovo 1 d. ateinančiųjų metų MVP projektą aptaria savo posėdyje ir jį suderina. Aptariant MVP projektą, turi būti suderinti planuojamų įgyvendinti vertinimų tikslai, planuojami rezultatai, lėšų poreikis vertinimui įgyvendinti, vertinimų įgyvendinimo terminai ir atsakingos už vertinimo įgyvendinimą institucijos. |
| 4. Rengti MVP projektą | VI suderintą vertinimo koordinavimo grupėje MVP projektą iki kovo 15 d. teikia svarstyti veiksmų programos stebėsenos komitetui. |
| 5. Svarstyti MVP projektą ir jam pritarti | Kasmet iki balandžio 1 d. veiksmų programos stebėsenos komitetas apsvarsto ateinančiųjų MVP projektą ir jam pritaria. |
| 6.1. MVP patalpinti SFMIS2014 6.2. MVP paskelbti ES struktūrinių fondų svetainėje | Patvirtinus MVP, VI per 5 darbo dienas nuo MVP patvirtinimo patalpina jį SFMIS2014 ir paskelbia jį ES struktūrinių fondų svetainėje. VI per 7 dienas apie patvirtintą metinį vertinimo planą arba jo pakeitimą informuoja ĮI. |
| 7. Priskirti veiklas ir finansavimą VP vertinimo projektams SFMIS2014 | ĮI SFMIS2014 priskiria vertinimo projektams metiniuose planuose ar jų pakeitimuose numatytas veiklas ir toms veikloms įgyvendinti skirtas sumas, suveda visą su veiklomis susijusią informaciją. |
| 8. SFMIS2014 informuoti TP gavėjus apie veiklų ir finansavimo priskyrimą VP vertinimo projektams | ĮI SFMIS2014 informuoja TP gavėjus, paskelbia informaciją apie vertinimo projektus, kurių veiklų įgyvendinimui metiniuose vertinimo planuose ar jų pakeitimuose yra numatytos lėšos, ES struktūrinių fondų svetainėje, nurodydama TP gavėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą bei skirtą finansavimo lėšų sumą ir pateikdama trumpą projekto veiklų aprašymą. |

# TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymo procesas

# 9 schema. TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymas

8 lentelė. TP vertinimo projektų Valstybės projektų sąrašo sudarymas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Pateikti TP gavėjams prašymą užpildyti sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą | VI išsiunčia TP gavėjams prašymą užpildyti sutikimą įgyvendinti TP vertinimo projektą. |
| 2. Užpildyti ir pateikti VI sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą | TP gavėjai užpildo ir pateikia VI sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą. |
|  | VI, iš TP gavėjų gavusi sutikimus įgyvendinti TP vertinimo projektą, įvertina šių projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems reikalavimams projektams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, SFMIS2014 pilnai užpildo projektų tinkamumo finansuoti lentelę ir patvirtina / papildo valstybės projektų sąrašą, apie kurį informuoja ĮI. (Žr. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimo procesas). |
|  | ĮI, gavusi iš VI informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP vertinimo projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 įrašo VP vertinimo projekto duomenis (žr. TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014 procesas). |
| 3. Paskelbti TP vertinimo Valstybės projektų sąrašą ES struktūrinių fondų svetainėje | IĮ patvirtintą TP vertinimo Valstybės projektų sąrašą paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje. |

# Asignavimų skyrimo vertinimui TP gavėjams procesas

10 schema. Asignavimų skyrimas vertinimui TP gavėjams

9 lentelė. Asignavimų skyrimas vertinimui TP gavėjams

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| # 1. Pateikti VI informaciją apie TP vertinimui poreikį 3 metams | TP gavėjai iki LRV patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino pateikia VI informaciją apie lėšų poreikį vertinimui 3 ateinantiems metams. |
| 2. Nustatyti maksimalias TP vertinimui sumas | VI, vadovaudamasi TP gavėjų pateikta informacija apie lėšų poreikį vertinimui 3 metams, nustato maksimalias TP vertinimui sumas, galimas skirti 3 metams. |
| 3. Informuoti TP gavėjus | VI, laikydamasi LRV patvirtintame kitų metų LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie priimtą sprendimą raštu informuoja TP gavėjus. |
| 4. Įtraukti sumas į savo kitų metų strateginių veiklos planų projektus arba tikslinti savo einamųjų metų strateginius veiklos planus | TP gavėjai 2014 metais ir kiekvienais paskesniais metais, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, VI nustatytas maksimalias TP, skirtos vertinimui, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose. |
| 5. Parengti LRV nutarimo dėl asignavimų paskirstymo pagal programas priedą arba priedo pakeitimą | LRV, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir TP gavėjams skiriamas maksimalias TP, skirtos vertinimui, sumas, nurodydama ES fondų lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų dalis. |

# TP projekto duomenų administravimo procesas

11 schema. TP projektų duomenų suvedimas į SFMIS2014

10 lentelė. TP projektų duomenų suvedimas į SFMIS2014

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Suvesti TP projektų duomenis į SFMIS2014 (t. y. SFMIS2014 užpildomi sutarties duomenys) | ĮI, gavusi iš VI gavusi informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą ir apie įsigaliojusį LRV nutarimą dėl atitinkamų metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas arba nutarimo pakeitimą, atsižvelgdama į sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją, į SFMIS2014 suveda TP projektų duomenis (t. y. SFMIS2014 ĮI sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją suveda į paraiškos formą. Iš užpildytos paraiškos formos dalis informacijos automatiškai persikelia į projekto SFMIS duomenis (projekto SFMIS duomenų forma tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės), likusią trūkstamą informaciją sutarties duomenyse ĮI suveda rankiniu būdu). Esant poreikiui, ĮI gali iš TP gavėjo paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti. Projektų sutartys su TP gavėjais nėra sudaromos. |
| 2. Informuoti VI, kad TP projektų duomenys į SFMIS2014 yra suvesti | ĮI apie į SFMIS2014 suvestus TP projekto duomenis per SFMIS2014 informuoja VI. |
| 3. Informuoti raštu TP gavėjus, kad TP projektų duomenys į SFMIS2014 yra suvesti, ir nurodyti jiems užsiregistruoti DMS naudotojais | ĮI apie į SFMIS2014 suvestus TP projekto duomenis raštu informuoja TP gavėjus ir nurodo jiems užsiregistruoti DMS naudotojais bei nurodo registravimosi DMS tvarką. |
| 4. Paskelbti informaciją apie pradėtus įgyvendinti TP projektus ES struktūrinių fondų svetainėje | ĮI, atlikusi 1–3 žingsniuose nustatytus veiksmus, per 7 dienas paskelbia informaciją apie pradėtus įgyvendinti TP projektus ES struktūrinių fondų svetainėje. |

12 schema. TP projekto duomenų keitimas, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus

11 lentelė. TP projekto duomenų keitimas, gavus iš TP gavėjo ar kitų šaltinių informaciją apie TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Informuoti ĮI apie įvykusius arba numatomus planuoto TP projekto įgyvendinimo nukrypimus | TP gavėjas privalo per DMS informuoti ĮI apie įvykusius arba numatomus TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, keičiančius TP projektą ar SFMIS2014, DMS nurodytus TP gavėjo įsipareigojimus. |
| 2. Įvertinti iš TP gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją | ĮI įvertina iš TP gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją. |
| 3. Kreiptis į TP gavėją dėl informaciją pagrindžiančių dokumentų ir (arba) papildomos informacijos pateikimo | Jei vertinimo metu reikia informaciją pagrindžiančių dokumentų ir (arba) papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl TP projekto duomenų keitimo priimti, ĮI per DMS kreipiasi į TP gavėją. |
| 4. Pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus ir (arba) papildomą informaciją | TP gavėjas per DMS turi pateikti prašomus informaciją pagrindžiančius dokumentus ir (arba) papildomą informaciją. Jeigu TP gavėjas papildomos informacijos nepateikia, ĮI įvertinimą atlieka pagal turimą informaciją. |
| 5. Ar pasikeitė tik kontaktinė informacija? | Jei keičiami TP projekto duomenys apie TP gavėjo atsakingus asmenis, taip pat ĮI ar TP gavėjo pavadinimas, adresas, kita kontaktinė informacija, TP gavėjui ir ĮI užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS. Šiuo atveju toliau atliekami 7–9 žingsniuose nustatyti veiksmai. TP projekto duomenys laikomi pakeistais nuo tokios informacijos gavimo dienos. |
| 6. Nuspręsti, ar nukrypimai yra galimi | ĮI, įvertinusi gautą informaciją, nusprendžia, ar įvykę ar numatomi TP projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimai yra galimi. |
| 7. Pakeisti TP projekto duomenis SFMIS2014 | Jeigu ĮI nusprendžia, kad nukrypimai yra galimi, ji atlieka TP projekto duomenų keitimą SFMIS2014. |
| 8. Informuoti TP gavėją apie duomenų pakeitimą | Per DMS apie TP projekto duomenų pakeitimą informuojamas TP gavėjas. |
| 9. Atnaujinti informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje | SFMIS2014 pakeitus TP projekto duomenis, automatiškai atnaujinama informacija ES struktūrinių fondų svetainėje. |
| 10. Informuoti TP gavėją, kad nukrypimai yra negalimi, ir įpareigoti jį imtis priemonių nukrypimams ištaisyti | Jeigu ĮI, įvertinusi gautą informaciją, nusprendžia, kad nukrypimai yra negalimi, ji per DMS apie tai informuoja TP gavėją, įpareigodama imtis priemonių nukrypimams ištaisyti. |

13 schema. TP projekto duomenų keitimas vienašaliu ĮI sprendimu

12 lentelė. TP projekto duomenų keitimas vienašaliu ĮI sprendimu

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Priimti vienašalį sprendimą pakeisti TP projekto duomenis | ĮI Techninės paramos administravimo taisyklėse nurodytais atvejais gali priimti vienašalį sprendimą pakeisti TP projekto duomenis. |
| 2. Pakeisti TP projekto duomenis SFMIS2014 | Priėmusi šį sprendimą, ĮI TP projekto duomenis pakeičia SFMIS2014 (SFMIS2014 patalpintus projekto duomenis). |
| 3. Informuoti TP gavėją ir VI apie duomenų keitimą | Pakeitusi TP projekto duomenis SFMIS2014, ĮI per 3 darbo dienas apie tai per DMS informuoja TP gavėją ir per SFMIS2014 VI. |

# Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

14 schema. Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

13  lentelė. Vertinimo projektų rekomendacijų administravimo procesas

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| - Pateikti VI užpildytą VP vertinimo projektų rekomendacijų lentelę | TP gavėjas per 15 dienų nuo vertinimo veiklos įgyvendinimo pabaigos turi pateikti VI informaciją apie visas įgyvendintame vertinime pateiktas rekomendacijas. Informacija apie rekomendacijas pateikiama el. formatu pagal VI nustatytą formą. |
| - Užpildyti SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyną | VI per 10 dienų nuo informacijos apie visas įgyvendintame vertinime pateiktas rekomendacijas gavimo suveda ją į rekomendacijų duomenų bazę SFMIS2014 ir apie tai el. paštu informuoja TP gavėją bei pateikia jam SFMIS2014 suformuotą rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. |
| - Parengti VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą | TP gavėjas per 60 dienų nuo vertinimo veiklos įgyvendinimo pabaigos aprengia Veiksmų planą vertinimo rekomendacijoms įgyvendinti (toliau – veiksmų planas), į kurį įtraukiamos tinkamos vertinimo rekomendacijos. Į TP gavėjo rengiamą veiksmų planą nėra įtraukiamos kitoms institucijoms skirtos vertinimo rekomendacijos. Veiksmų planas rengiamas pagal VI nustatytą formą. |
| - Pateikti duomenis SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyne duomenis iš rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų plano | TP gavėjas per 10 dienų nuo veiksmų plano parengimo papildo ir pateikia VI rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, nurodydamas kiekvienos į veiksmų planą įtrauktos rekomendacijos įgyvendinimo veiksmus, įgyvendinimo terminus ir atsakingus asmenis. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikiama elektroniniu būdu |
| - Papildyti SFMIS2014 VP vertinimo projektų rekomendacijų žinyną. | VI iš TP gavėjo gavusi rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą per 10 darbo dienų atnaujintus duomenis suveda į SFMIS2014. |
| - Atnaujinti duomenis apie VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimą | TP gavėjas iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. atsiskaito VI apie praėjusiais ir visais ankstesniais metais nuo vertinimo projekto įgyvendinimo pradžios vertinimuose gautų rekomendacijų įgyvendinimą, SFMIS2014 suformuotoje rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikdamas informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo statusą. |
| - Stebėti VP vertinimo projektų rekomendacijų įgyvendinimą | VI, siekdama vertinimo rezultatų panaudojimo, vykdo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. |

# Grąžintinų ir grąžintų TP lėšų administravimo procesas

15 schema. Kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, nesusijusios su nustatytu pažeidimu, MP tikrinimo metu

14 lentelė. Kai nustatomos netinkamos finansuoti išlaidos, nesusijusios su nustatytu pažeidimu, MP tikrinimo metu

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nustatyti netinkamas finansuoti išlaidas | ĮI MP tikrinimo metu nustato netinkamas finansuoti išlaidas. ĮI nepildo GLF. |
| 2. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, apie netinkamas finansuoti išlaidas | Apie netinkamas finansuoti išlaidas ĮI per DMS informuoja TP gavėją ir per SFMIS2014 TP gavėjo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas. |
| 3. Atlikti finansavimo šaltinių keitimą / pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą arba į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą | TP gavėjas: - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų einamaisiais biudžetiniais metais: - atlieka finansavimo šaltinių keitimą, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės); ARBA - grąžina lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad netinkamos finansuoti lėšos buvo nustatytos MP tikrinimo metu, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų, valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą LR finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų, valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įmokų kodų sąrašas), lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą LR finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija), nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus, arba TP gavėjo asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą. - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų ankstesniais biudžetiniais metais: - grąžina lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad netinkamos finansuoti lėšos buvo nustatytos MP tikrinimo metu, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Įmokų kodų sąrašą, lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus, arba TP gavėjo asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą. Jeigu einamaisiais metais nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos, TP gavėjai turi atlikti finansavimo šaltinių keitimą / pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą arba į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. |
| 4. Pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą (kai TP gavėjas lėšas pervedė į savo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą) | Asignavimų valdytojas TP lėšas, grąžintas į jo, kaip TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą, perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas 3 žingsnyje nurodytą informaciją ir lėšų grąžinimo į jo sąskaitą datą. |
| 5. Pateikti ĮI informaciją apie iš valstybės iždo sąskaitos gautas, pripažintas tinkamomis finansuoti ir į valstybės iždo sąskaitą grąžintas TP lėšas | Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 20 d. TP gavėjas turi pateikti ĮI informaciją apie iš valstybės iždo sąskaitos gautas, pripažintas tinkamomis finansuoti ir į valstybės iždo sąskaitą grąžintas TP lėšas pagal Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatytą formą. Jei pateikta informacija yra neišsami arba netiksli, ĮI turi TP gavėjo paprašyti per nustatytą laiką papildyti ar patikslinti pateiktą informaciją. |
| 6. Tikrinti skirtumą tarp iš valstybės iždo sąskaitos gautų TP lėšų sumos ir pripažintų tinkamomis finansuoti bei grąžintų į valstybės iždo sąskaitą TP lėšų sumos | ĮI tikrina skirtumą tarp iš valstybės iždo sąskaitos gautų TP lėšų sumos ir pripažintų tinkamomis finansuoti bei grąžintų į valstybės iždo sąskaitą TP lėšų sumos. Jei yra skirtumas, atsiradęs dėl negrąžintų TP lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos išlaidos, vykdomi sekantys žingsniai. |
| 7. Imtis visų teisės aktuose numatytų veiksmų susigrąžinant TP lėšas, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, ir informuoti VI apie negrąžintas TP lėšas | Jei TP gavėjas negrąžina lėšų arba grąžina tik dalį lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, ĮI turi imtis visų teisės aktuose ir (arba) ES struktūrinių fondų administravimo procedūrų vadovuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų šias TP lėšas. ĮI apie negrąžintas TP lėšas turi informuoti VI. |
| 8. Gali siūlyti TP lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, grąžinimo klausimą svarstyti LRV posėdyje | VI gali siūlyti TP lėšų, iš kurių buvo apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos, grąžinimo klausimą svarstyti LRV posėdyje. |

Pastaba: Kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas, šioje lentelėje nustatytus ĮI veiksmus atlieka VI.

16  schema. Kai nustatomos grąžintinos lėšos: 1) (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu, kai MP yra patvirtintas (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba TP gavėjui įgyvendinus TP projektą), 2) susijusios su pažeidimu MP tikrinimo metu (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu)

15 lentelė. Kai nustatomos grąžintinos lėšos: 1) (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu, kai MP yra patvirtintas (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba TP gavėjui įgyvendinus TP projektą), 2) susijusios su pažeidimu MP tikrinimo metu (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu)

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nustatyti grąžintinas lėšas | Nustačiusi grąžintinas lėšas, ĮI registruoja informaciją SFMIS2014 pagal TP projektą, nurodydama: - TP projekto rekvizitus; - grąžintinų lėšų tipą ir pagrindimą (Jei nustatomos grąžintinos TP lėšos, kai MP yra patvirtintas, pasirenkamas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“. Jei MP tikrinimo metu nustatomos grąžintinos TP lėšos, susijusios su pažeidimu, pasirenkamas grąžintinų lėšų tipas „TP asignavimų grąžinimas“ (šis grąžintinų lėšų tipas būtų taikomas tik TP lėšoms, kurios yra susijusios su pažeidimu ir kurios nebuvo pripažintos deklaruotinomis EK, t.y. kaip netinkamos finansuoti nustatytos MP tikrinimo metu); - kokios išlaidos yra nustatytos kaip netinkamos finansuoti (susiję MP ir MP dalys); - bendrą grąžintiną netinkamų finansuoti TP projekto išlaidų sumą; - sąsają su pažeidimu (jei taikoma); - išlaidų, dėl kurių nustatomos grąžintos lėšos, deklaravimo EK požymį; - valstybės iždo sąskaitos ir (arba) asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitos, į kurią TP gavėjas turi grąžinti lėšas, numerį; - lėšų grąžinimo terminą; - delspinigių, kuriuos privalo mokėti TP gavėjas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydį. Už delspinigių dydžio nustatymą kiekvienam metų ketvirčiui ir atitinkamos informacijos suvedimą į SFMIS2014 atsakinga FM. Delspinigių suma apskaičiuojama automatiškai SFMIS2014 pagal atitinkamu LR finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį. Pagal apskaičiuotą delspinigių sumą ĮI paruošia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą; - sprendimo dėl lėšų grąžinimo apskundimo tvarką; - kitą pagal teisės aktus reikalaujamą nurodyti informaciją. ĮI taip pat nurodo bendros grąžintinos netinkamų finansuoti išlaidų sumos paskirstymą pagal visus finansavimo šaltinius ir grąžintiną TP projektui skirto finansavimo lėšų sumą. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su nustatytu pažeidimu, SFMIS2014 registruojant duomenis apie grąžintinas lėšas automatiškai užpildoma atitinkama sprendimo dėl pažeidimo formos dalis. |
| 2. Parengti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą | ĮI parengia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą, į kurį įtraukia 1 žingsnyje užregistruotą informaciją. Kai grąžintinos lėšos nėra susijusios su nustatytu pažeidimu, ĮI parengia GLF pagal teisės aktuose nustatytą formą ir reikalavimus. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu, GLF rengiama kartu su sprendimu dėl pažeidimo ir šiuo atveju yra laikoma sprendimo dėl lėšų grąžinimo dalimi. TP projektų atveju pildoma bendra Grąžintinų lėšų forma (išimtis – TP projektų atveju eilutėje „banko sąskaitos numeris“ nurodomas valstybės iždo ir (arba) TP gavėjo lėšų asignavimo valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitos, į kurią TP gavėjas turi pervesti lėšas, numeris). |
| - 3. Patvirtinti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą ir registruoti SFMIS2014 | ĮI tvirtina sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą. GLF ir sprendimą dėl pažeidimo (kai gražintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu) pasirašo ĮI vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) ir už atitinkamo dokumento pildymą atsakingas ĮI darbuotojas. ĮI SFMIS2014 registruoja informaciją apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą. |
| - 4. Informuoti TP gavėją, jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir VI apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo | Tuo atveju, kai nustatytos grąžintinos lėšos nėra susijusios su pažeidimu, TP gavėjui per DMS siunčiamas nustatytos formos pranešimas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo. Pranešime taip pat nurodoma: - suma, kuri turi būti grąžinta; - grąžinimo būdai1; - lėšų grąžinimo terminas; - valstybės iždo sąskaita ir (arba) asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaita, į kurią TP gavėjas turi grąžinti lėšas, ir informacija, kurią TP gavėjas privalo pateikti pervesdamas lėšas; - kita pagal teisės aktus reikalaujama, ar ĮI nuomone reikalinga informacija. Prie pranešimo pridedama patvirtinto sprendimo dėl lėšų grąžinimo kopija. Tuo atveju, kai tvirtinamas sprendimo dėl pažeidimo projektas, TP gavėjui siunčiamas nustatytos formos pranešimas (Pažeidimų administravimo procesas) dėl patvirtinto sprendimo dėl pažeidimo kartu pridedant sprendimo dėl pažeidimo ir patvirtintas GLF kopijas. Informaciją apie ĮI priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo per SFMIS2014 gauna TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir VI. 1 Grąžintinų lėšų grąžinimo būdas sprendime dėl lėšų grąžinimo nėra nustatomas. TP gavėjas apie galimus (atitinkamuose teisės aktuose nustatytus) grąžinimo būdus informuojamas per DMS. T.y. TP projektų atveju Pranešimo apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą 3 punkte nurodomas lėšų pervedimo būdas, tačiau Pranešimo apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą skiltyje „Kita pagal teisės aktus reikalaujama ar ĮI nuomone reikalinga informacija“ nurodoma, kad gali būti atliktas finansavimo šaltinių keitimas arba grąžintinos lėšos gali būti grąžintos į valstybės iždo sąskaitą ir (arba) TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą). |
| 5. Atlikti finansavimo šaltinių keitimą / pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą arba į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą | TP gavėjas per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą grąžintinas TP lėšas: - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų einamaisiais biudžetiniais metais: - atlieka finansavimo šaltinių keitimą, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis; ARBA - grąžina į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad grąžintinos lėšos buvo nustatytos po MP patvirtinimo, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Įmokų kodų sąrašą, lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus, arba TP gavėjo asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą. - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų ankstesniais biudžetiniais metais: - grąžina į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad grąžintinos lėšos buvo nustatytos po MP patvirtinimo, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Įmokų kodų sąrašą, lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus, arba TP gavėjo asignavimų valdytojo, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, sąskaitą. Grąžinimas turi būti atliktas per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą (planuojamas terminas – 90 kalendorinių dienų). |
| 6. Pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą (kai TP gavėjas lėšas pervedė į savo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą) | Asignavimų valdytojas TP lėšas, grąžintas į jo, kaip TP gavėjo asignavimų valdytojo sąskaitą, perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas 5 žingsnyje nurodytą informaciją ir lėšų grąžinimo į jo sąskaitą datą. |
| 7. Informuoti ĮI apie lėšų grąžinimą | TP gavėjas, atlikęs finansavimo šaltinių keitimą, apie tai informuoja ĮI. TP gavėjui ar jo lėšų asignavimų valdytojui, kai TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, atlikus grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą, ĮI informaciją apie lėšų grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą gauna iš FM valstybės iždo departamento: FM valstybės iždo departamentas pateikia ĮI šią informaciją 2 kartus per mėnesį. |
| 8. Registruoti lėšų grąžinimą SFMIS2014 | ĮI, gavusi iš TP gavėjo informaciją apie atliktą finansavimo šaltinių keitimą arba FM valstybės iždo departamento informaciją apie atliktą grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą, registruoja grąžinimą SFMIS2014, nurodydama grąžintą sumą, grąžinimo datą (tuo atveju, kai lėšas į valstybės iždo sąskaitą pervedė TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas, kai TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, nurodoma TP gavėjo lėšų pervedimo į jo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą data) bei kitą pagal teisės aktus reikalaujamą informaciją. |
| 9. Tikrinti, ar visos lėšos grąžintos (iki nustatyto termino pabaigos)? | ĮI tikrina, ar visos grąžintinos lėšos yra grąžintos, seka nustatytus grąžintinų lėšų grąžinimo terminus ir, jei yra poreikis, siunčia priminimus TP gavėjui per DMS. Jei grąžintos visos grąžintinos lėšos iki sprendime nurodyto termino, ĮI papildomų veiksmų nesiima, grąžintinų lėšų administravimo procesas baigiamas. Jei TP gavėjas vėlavo grąžinti lėšas arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų, toliau vykdomas 10 žingsnis. |
| 10. Informuoti TP gavėją apie grąžinimo termino pabaigą ir skaičiuojamus delspinigius | Jei TP gavėjas negrąžino lėšų arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų sumos, TP gavėjui siunčiamas pranešimas apie grąžinimo termino pabaigą ir delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. |
| 11. Imtis visų teisės aktuose numatytų veiksmų susigrąžinant skolą | ĮI turi imtis visų teisės aktuose ir (arba) ES struktūrinių fondų administravimo procedūrų vadovuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų skolą. |
| 12. Ar visos lėšos grąžintos (po nustatyto termino pabaigos)? | ĮI tikrina, ar visos lėšos buvo susigrąžintos po nustatyto termino pabaigos. Jei TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas – vykdomas 13.1 žingsnis, jei lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis grąžintinų lėšų sumos – vykdomas 13.2 žingsnis. |
| 13. Parengti sprendimą dėl lėšų (delspinigių) grąžinimo |  |
| 13.1. Parengti sprendimą dėl delspinigių grąžinimo, kai visos grąžintos lėšos yra grąžintos | Tuo atveju, kai TP gavėjas perveda visą grąžintinų lėšų sumą po nustatyto grąžinimo termino pabaigos, už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną TP gavėjui skaičiuojami delspinigiai teisės aktų nustatyta tvarka. Delspinigių suma apskaičiuojama automatiškai SFMIS2014 pagal atitinkamu LR finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį. Pagal apskaičiuotą delspinigių sumą ĮI parengia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą (vykdomas 3 žingsnis). |
| 13.2. Parengti sprendimą dėl delspinigių grąžinimo, kai lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta dalis grąžintinų lėšų sumos | Tuo atveju, kai po nustatyto grąžinimo termino pabaigos ĮI atlikus visus teisės aktuose ir (arba) ES struktūrinių fondų administravimo procedūrų vadovuose nustatytus veiksmus, kad susigrąžintų skolą, TP gavėjas negrąžina lėšų arba grąžina tik dalį lėšų sumos, ĮI gali siūlyti VI perduoti reikalavimo teisę į negrąžintas lėšas Turto bankui arba nurašyti skolą. Nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigos skaičiuojami delspinigiai, kurių suma registruojama SFMIS2014 (rengiamas ir tvirtinamas sprendimas dėl lėšų grąžinimo). |
| 14. Informuoti VI, TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas | ĮI, siūlydama VI perduoti reikalavimo teisę į negrąžintą skolą Turto bankui arba nurašyti skolą, teikia VI, TP gavėjui ir jo lėšų asignavimų valdytojui, jei TP gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, informaciją apie TP gavėjo negrąžintas lėšas ir priskaičiuotus delspinigius. |
| 15. Ar negrąžinta skola bus perduota Turto bankui? | Jeigu TP gavėjas, kuriam išsiųstas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina ir TP gavėjas nėra biudžetinė įstaiga, teisės aktuose numatytais atvejais VI gali nuspręsti perleisti reikalavimo teises į TP gavėjo negrąžintą sumą Turto bankui, vykdomas 17 žingsnis, arba priimti sprendimą nurašyti skolas, vykdomas 20 žingsnis. |
| 16. Ar tęsti grąžintinų lėšų išieškojimą? | Tuo atveju, jeigu TP gavėjas yra biudžetinė įstaiga, ĮI ir VI turi imtis visų teisės aktuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų skolą arba nuspręsti nebetęsti gražintinų lėšų išieškojimo ir nurašyti TP gavėjo skolą. |
| 17. Perduoti TP gavėjo negrąžintą skolą administruoti Turto bankui | VI, gavusi informaciją iš ĮI apie TP gavėjo negrąžintą grąžintinų lėšų sumą arba jos dalį, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatyto termino pabaigos perduoda reikalavimo teisę į šią negrąžintą skolą Turto bankui pagal reikalavimo teisių perdavimo sutartį arba imasi kitų teisės aktuose numatytų veiksmų, kad susigrąžintų skolą. |
| 18. Informuoti ĮI apie negrąžintos skolos perdavimą Turto bankui | VI per SFMIS2014 informuoja ĮI apie reikalavimo teisių perdavimą Turto bankui ir pateikia ĮI dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingus tinkamam ĮI grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimui užtikrinti. |
| 19. Ar Turto bankas iš TP gavėjo susigrąžintas lėšas pervedė į valstybės iždo sąskaitą? | Turto bankas, pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis, iš TP gavėjo išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Informaciją apie į valstybės iždo sąskaitą pervestas išieškotas lėšas ĮI gauna iš FM valstybės iždo departamento (toliau vykdomi žingsniai nuo 8 žingsnio). |
| 20. Priimti sprendimą nurašyti TP gavėjo skolas | Jeigu TP gavėjui, kuriam išsiųstas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, per šiame sprendime nustatytą terminą negrąžina lėšų, teisės aktuose nustatyta tvarka VI, suderinusi (jei būtina) informaciją apie TP gavėjo negrąžintų lėšų sumas su Turto banku, gali nuspręsti nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo ir nurašyti TP gavėjo skolą apie šį sprendimą raštu informuodama ĮI kartu pateikiant dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingus tinkamam ĮI grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimui užtikrinti. |
| 21. Suvesti duomenis apie skolos nurašymą į SFMIS2014 | VI suveda duomenis apie skolos nurašymą į SFMIS2014. |
| 22. Informuoti ĮI apie skolos nurašymą | VI per SFMIS2014 informuoja ĮI apie skolos nurašymą ir pateikia ĮI dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingus tinkamam ĮI grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimui užtikrinti. |

17  schema. Kai nustatomos grąžintinos lėšos: 1) (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu, kai MP yra patvirtintas (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba TP gavėjui įgyvendinus TP projektą), 2) susijusios su pažeidimu MP tikrinimo metu (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu) – tuo atveju, kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėjas

16 lentelė. Kai nustatomos grąžintinos lėšos: 1) (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu, kai MP yra patvirtintas (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba TP gavėjui įgyvendinus TP projektą), 2) susijusios su pažeidimu MP tikrinimo metu (TP projekto įgyvendinimo laikotarpiu) – tuo atveju, kai ĮI, atsakinga už VP TP prioritetų įgyvendinimą, yra TP gavėja

| Žingsnio nr. ir pavadinimas | Žingsnio aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nustatyti grąžintinas lėšas | Nustačiusi grąžintinas lėšas, VI registruoja informaciją SFMIS2014 pagal TP projektą, nurodydama: - TP projekto rekvizitus; - grąžintinų lėšų tipą ir pagrindimą (Jei nustatomos grąžintinos TP lėšos, kai MP yra patvirtintas, pasirenkamas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“. Jei MP tikrinimo metu nustatomos grąžintinos TP lėšos, susijusios su pažeidimu, pasirenkamas grąžintinų lėšų tipas „TP asignavimų grąžinimas“ (šis grąžintinų lėšų tipas būtų taikomas tik TP lėšoms, kurios yra susijusios su pažeidimu ir kurios nebuvo pripažintos deklaruotinomis EK, t.y. kaip netinkamos finansuoti nustatytos MP tikrinimo metu); - kokios išlaidos yra nustatytos kaip netinkamos finansuoti (susiję MP ir MP dalys); - bendrą grąžintiną netinkamų finansuoti TP projekto išlaidų sumą; - sąsają su pažeidimu (jei taikoma); - išlaidų, dėl kurių nustatomos grąžintos lėšos, deklaravimo EK požymį; - valstybės iždo sąskaitos ir TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitos, į kurią TP gavėjas turi grąžinti lėšas, numerį; - lėšų grąžinimo terminą; - delspinigių, kuriuos privalo mokėti TP gavėjas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydį. Už delspinigių dydžio nustatymą kiekvienam metų ketvirčiui ir atitinkamos informacijos suvedimą į SFMIS2014 atsakinga FM. Delspinigių suma apskaičiuojama automatiškai SFMIS2014 pagal atitinkamu LR finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį. Pagal apskaičiuotą delspinigių sumą ĮI paruošia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą; - sprendimo dėl lėšų grąžinimo apskundimo tvarką; - kitą pagal teisės aktus reikalaujamą nurodyti informaciją. VI taip pat nurodo bendros grąžintinos netinkamų finansuoti išlaidų sumos paskirstymą pagal visus finansavimo šaltinius ir grąžintiną TP projektui skirto finansavimo lėšų sumą. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su nustatytu pažeidimu, SFMIS2014 registruojant duomenis apie grąžintinas lėšas automatiškai užpildoma atitinkama sprendimo dėl pažeidimo formos dalis. |
| 2. Parengti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą | VI parengia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą, į kurį įtraukia 1 žingsnyje užregistruotą informaciją. Kai grąžintinos lėšos nėra susijusios su nustatytu pažeidimu, VI parengia GLF pagal teisės aktuose nustatytą formą ir reikalavimus. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu, GLF rengiama kartu su sprendimu dėl pažeidimo ir šiuo atveju yra laikoma sprendimo dėl lėšų grąžinimo dalimi. TP projektų atveju pildoma bendra Grąžintinų lėšų forma (išimtis – TP projektų atveju eilutėje „banko sąskaitos numeris“ nurodomas valstybės iždo ir TP gavėjo lėšų asignavimo valdytojo sąskaitos, į kurią TP gavėjas turi pervesti lėšas, numeris). |
| - 3. Patvirtinti sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą ir registruoti SFMIS2014 | VI tvirtina sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą. GLF ir sprendimą dėl pažeidimo (kai gražintinos lėšos susijusios su nustatytu pažeidimu) pasirašo VI vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) ir už atitinkamo dokumento pildymą atsakingas VI darbuotojas. VI SFMIS2014 registruoja informaciją apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą. |
| - 4. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo | Tuo atveju, kai nustatytos grąžintinos lėšos nėra susijusios su pažeidimu, TP gavėjui per DMS siunčiamas nustatytos formos pranešimas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo. Pranešime taip pat nurodoma: - suma, kuri turi būti grąžinta; - grąžinimo būdai1; - lėšų grąžinimo terminas; - valstybės iždo sąskaita ir TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaita, į kurią TP gavėjas turi grąžinti lėšas, ir informacija, kurią TP gavėjas privalo pateikti pervesdamas lėšas; - kita pagal teisės aktus reikalaujama, ar ĮI nuomone reikalinga informacija. Prie pranešimo pridedama patvirtinto sprendimo dėl lėšų grąžinimo kopija. Tuo atveju, kai tvirtinamas sprendimo dėl pažeidimo projektas, TP gavėjui siunčiamas nustatytos formos pranešimas (Pažeidimų administravimo procesas) dėl patvirtinto sprendimo dėl pažeidimo kartu pridedant sprendimo dėl pažeidimo ir patvirtintas GLF kopijas. Informaciją apie VI priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo per SFMIS2014 gauna TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas. 1 Grąžintinų lėšų grąžinimo būdas sprendime dėl lėšų grąžinimo nėra nustatomas. TP gavėjas apie galimus (atitinkamuose teisės aktuose nustatytus) grąžinimo būdus informuojamas per DMS. T.y. TP projektų atveju Pranešimo apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą 3 punkte nurodomas lėšų pervedimo būdas, tačiau Pranešimo apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą skiltyje „Kita pagal teisės aktus reikalaujama ar ĮI nuomone reikalinga informacija“ nurodoma, kad gali būti atliktas finansavimo šaltinių keitimas arba grąžintinos lėšos gali būti grąžintos į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą). |
| 5. Atlikti finansavimo šaltinių keitimą / pervesti lėšas į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą | TP gavėjas per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą grąžintinas TP lėšas: - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų einamaisiais biudžetiniais metais: - atlieka finansavimo šaltinių keitimą, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis; ARBA - grąžina į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad grąžintinos lėšos buvo nustatytos po MP patvirtinimo, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Įmokų kodų sąrašą, lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus. - jei išlaidos buvo finansuotos iš TP lėšų ankstesniais biudžetiniais metais: - grąžina į TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas TP gavėjo pavadinimą, TP projekto kodą, kad grąžintinos lėšos buvo nustatytos po MP patvirtinimo, lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Įmokų kodų sąrašą, lėšų funkcinės klasifikacijos, ekonominės klasifikacijos kodus pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, nurodytus mokėjimo paraiškoje iždui, ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodus. Grąžinimas turi būti atliktas per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą (planuojamas terminas – 90 kalendorinių dienų). |
| 6. Pervesti lėšas į valstybės iždo sąskaitą (TP gavėjui lėšas pervedus į savo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą) | Asignavimų valdytojas TP lėšas, grąžintas į jo, kaip TP gavėjo asignavimų valdytojo sąskaitą, perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas 5 žingsnyje nurodytą informaciją ir lėšų grąžinimo į jo sąskaitą datą. |
| 7. Informuoti VI apie lėšų grąžinimą | TP gavėjas, atlikęs finansavimo šaltinių keitimą, apie tai informuoja VI. TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojui atlikus grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą, VI informaciją apie lėšų grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą gauna iš FM valstybės iždo departamento: FM valstybės iždo departamentas pateikia VI šią informaciją 2 kartus per mėnesį. |
| 8. Registruoti lėšų grąžinimą SFMIS2014 | VI , gavusi iš TP gavėjo informaciją apie atliktą finansavimo šaltinių keitimą arba FM valstybės iždo departamento informaciją apie atliktą grąžinimą į valstybės iždo sąskaitą, registruoja grąžinimą SFMIS2014, nurodydama grąžintą sumą, grąžinimo datą (tuo atveju, kai lėšas į valstybės iždo sąskaitą pervedė TP gavėjo lėšų asignavimų valdytojas nurodoma TP gavėjo lėšų pervedimo į jo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą data) bei kitą pagal teisės aktus reikalaujamą informaciją. |
| 9. Tikrinti, ar visos lėšos grąžintos (iki nustatyto termino pabaigos)? | VI tikrina, ar visos grąžintinos lėšos yra grąžintos, seka nustatytus grąžintinų lėšų grąžinimo terminus ir, jei yra poreikis, siunčia priminimus TP gavėjui per DMS. Jei grąžintos visos grąžintinos lėšos iki sprendime nurodyto termino, VI papildomų veiksmų nesiima, grąžintinų lėšų administravimo procesas baigiamas. Jei TP gavėjas vėlavo grąžinti lėšas arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų, toliau vykdomas 10 žingsnis. |
| 10. Informuoti TP gavėją apie grąžinimo termino pabaigą ir skaičiuojamus delspinigius | Jei TP gavėjas negrąžino lėšų arba grąžino tik dalį grąžintinų lėšų sumos, TP gavėjui siunčiamas pranešimas apie grąžinimo termino pabaigą ir delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. |
| 11. Imtis visų teisės aktuose numatytų veiksmų susigrąžinant skolą | VI turi imtis visų teisės aktuose ir (arba) ES struktūrinių fondų administravimo procedūrų vadovuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų skolą. |
| 12. Ar visos lėšos grąžintos (po nustatyto termino pabaigos)? | VI tikrina, ar visos lėšos buvo susigrąžintos po nustatyto termino pabaigos. Jei TP gavėjas grąžino visas grąžintinas lėšas – vykdomas 13.1 žingsnis, jei lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis grąžintinų lėšų sumos – vykdomas 13.2 žingsnis. |
| 13. Parengti sprendimą dėl lėšų (delspinigių) grąžinimo |  |
| 13.1. Parengti sprendimą dėl delspinigių grąžinimo, kai visos grąžintos lėšos yra grąžintos | Tuo atveju, kai TP gavėjas perveda visą grąžintinų lėšų sumą po nustatyto grąžinimo termino pabaigos, už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną TP gavėjui skaičiuojami delspinigiai teisės aktų nustatyta tvarka. Delspinigių suma apskaičiuojama automatiškai SFMIS2014 pagal atitinkamu LR finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį. Pagal apskaičiuotą delspinigių sumą VI parengia sprendimo dėl lėšų grąžinimo projektą (vykdomas 3 žingsnis). |
| 13.2. Parengti sprendimą dėl delspinigių grąžinimo, kai lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta dalis grąžintinų lėšų sumos | Tuo atveju, kai po nustatyto grąžinimo termino pabaigos TP gavėjas negrąžina lėšų arba grąžina tik dalį lėšų sumos, VI gali nuspręsti perduoti reikalavimo teisę į negrąžintas lėšas Turto bankui arba nurašyti skolą. Nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigos skaičiuojami delspinigiai, kurių suma registruojama SFMIS2014 (rengiamas ir tvirtinamas sprendimas dėl lėšų grąžinimo). |
| 14. Informuoti TP gavėją ir jo lėšų asignavimų valdytoją | VI teikia TP gavėjui ir jo lėšų asignavimų valdytojui informaciją apie TP gavėjo negrąžintas lėšas ir priskaičiuotus delspinigius. |
| 15. Ar negrąžinta skola bus perduota Turto bankui? | Jeigu TP gavėjas, kuriam išsiųstas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina ir TP gavėjas nėra biudžetinė įstaiga, teisės aktuose numatytais atvejais VI gali nuspręsti perleisti reikalavimo teises į TP gavėjo negrąžintą sumą Turto bankui, vykdomas 16 žingsnis, arba priimti sprendimą nurašyti skolas, vykdomas 18 žingsnis. |
| 16. Perduoti TP gavėjo negrąžintą skolą administruoti Turto bankui | VI per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatyto termino pabaigos perduoda reikalavimo teisę į šią negrąžintą skolą Turto bankui pagal reikalavimo teisių perdavimo sutartį arba imasi kitų teisės aktuose numatytų veiksmų, kad susigrąžintų skolą. |
| 17. Ar Turto bankas iš TP gavėjo susigrąžintas lėšas pervedė į valstybės iždo sąskaitą? | Turto bankas, pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis, iš TP gavėjo išieškotas lėšas perveda į reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Informaciją apie į valstybės iždo sąskaitą pervestas išieškotas lėšas VI gauna iš FM valstybės iždo departamento (toliau vykdomi žingsniai nuo 8 žingsnio). |
| 18. Priimti sprendimą nurašyti TP gavėjo skolas | Jeigu TP gavėjui, kuriam išsiųstas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, per šiame sprendime nustatytą terminą negrąžina lėšų, teisės aktuose nustatyta tvarka VI, suderinusi (jei būtina) informaciją apie TP gavėjo negrąžintų lėšų sumas su Turto banku, gali nuspręsti nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo ir nurašyti TP gavėjo skolą. |
| 19. Suvesti duomenis apie skolos nurašymą į SFMIS2014 | VI suveda duomenis apie skolos nurašymą į SFMIS2014. |

# Pokyčiai lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu

- TP atveju nebus rengiami projektų finansavimo sąlygų aprašai.

- TP projektų atveju galimi TP gavėjai neteiks paraiškų. Galimi TP gavėjai pildys sutikimus įgyvendinti TP projektą (Sutikimo įgyvendinti TP projektą forma yra parengta bendros paraiškos pagrindu).

- TP projektų atitiktį Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui tikrins VI, prieš įtraukdama TP projektus į valstybės projektų sąrašą.

- TP projektų atveju nebus sudaromos projektų sutartys. Tačiau kodai TP projektams bus suteikiami ir informacija apie TP projektus į SFMIS2014 bus suvedama kaip ir įprastinių projektų atveju. Informaciją apie TP projektą į SFMIS2014 suves ĮI (t. y. SFMIS2014 ĮI sutikimuose įgyvendinti TP projektą pateiktą informaciją suves į paraiškos formą. Iš užpildytos paraiškos formos dalis informacijos automatiškai persikels į projekto SFMIS duomenis, likusią trūkstamą informaciją projekto SFMIS duomenyse ĮI suves rankiniu būdu). Pasikeitus TP projekto duomenims arba LRV skyrus papildomą TP jau įgyvendinamiems TP projektams arba patvirtinus MVP, ĮI atitinkamai pakeis SFMIS2014 esančius TP projekto duomenis.

- TP gavėjai, atsiskaitydami už patirtas išlaidas, teiks ĮI MP pagal bendrą MP formą, tačiau TP projektų atveju bus taikoma atskira MP pildymo instrukcija.

- VP administravimo projektų tam tikros išlaidos bus apmokamos ir deklaruojamos taikant fiksuotuosius įkainius.

- Informavimui apie VP planuojama turėti dvi priemones. Viena priemonė įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu, taip kaip aprašyta šiuose procesuose. Kitą priemonę planuojama įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu. Šiai priemonei būtų taikomi projektų, įgyvendinamų visuotinės dotacijos būdu, procesų aprašymai.

- Vertinimo projektų administravime atsiranda nauja dalis – metinio vertinimo plano sudarymas ir patvirtinto plano duomenų suvedimas į SFMIS2014.

- Vertinimo projektų įgyvendinimo administravime atsiranda nauja dalis – vertinimo projekto rekomendacijų administravimo procesas (14 schema).

# Formos

1. Sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formos, patvirtintos kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 1 priedas, pildymo instrukcija (taikoma ĮI) (tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės);

2. MP pildymo instrukcija (taikoma TP projektams) (patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 6 priedas);

3. MP teikimo grafiko formos pildymo instrukcija (taikoma TP projektams) (tvirtinama 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės);

4. Metinio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano forma (tvirtinama kaip VI procedūrų vadovo IX skyriaus „Europos Sąjungos struktūrinių fondų vertinimo procedūra“ priedas);

5. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų lentelė (patvirtinta kaip Techninės paramos administravimo taisyklių 8 priedas).

6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos forma (tvirtinama kaip VI procedūrų vadovo IX skyriaus „Europos Sąjungos struktūrinių fondų vertinimo procedūra“ priedas).

7. Grąžintinų lėšų forma (su TP išimtimis) (tvirtinama kaip Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių priedas).

# Teisės aktai

1. Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337.

2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.