## Lapas1
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas
Eil nr. | Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas | Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas | [5 empty] | Eilės nr. | Planuojama valstybės / regionų projektų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data
|  |  |  | Priemonei skirtas finansavimas (eurais) | [5 empty] | Finansavimo šaltiniai (eurais)
|  |  | Atrankos būdas | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos |  |  | Iš viso | ES struktūrinių fondų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektų vykdytojų lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14
1 | 08.6.1-ESFA-T-909 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS | Tęstinė projektų atranka | 241363 | 205157 | 18103 | 18103 | Faktas |  | 241363 | 205157 | 18103 | 18103
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08.6.1-ESFA-T-910 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS | Tęstinė projektų atranka | 1982630 | 1685236 | 148697 | 148697 | Faktas |  | 1827147 | 1553075 | 137036 | 137036
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 155483 | 132161 | 11661 | 11661
[8 empty] | 1. | 2019.01 | 155483 | 132161 | 11661 | 11661
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08.6.1-ESFA-V-911 | VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 14646716 | 12449709 | 1098503 | 1098504 | Faktas |  | 2188959.21 | 1855577.11 | 166691.05 | 166691.05
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 12457755.79 | 10594131.89 | 931811.95 | 931813
[8 empty] | 1. | 2018.12 | 4152585.2633 | 3531377.2967 | 310603.9833 | 310603.9833
[8 empty] | 2. | 2019.05 | 4152585.2633 | 3531377.2967 | 310603.9833 | 310603.9833
[8 empty] | 3. | 2019.09 | 4152585.2633 | 3531377.2967 | 310603.9833 | 310605
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.1.1-ESFA-V-912 | NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 51041271 | 43385080 | 7656191 | 0 | Faktas |  | 26002114.77 | 22264172.65 | 3737942.12 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 17950307.0588 | 15257761 | 2692546.0588 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.03. | 1619215.2941 | 1376333 | 242882.2941 | 0
[8 empty] | 2. | 2018.04. | 1735000 | 1474750 | 260250 | 0
[8 empty] | 4. | 2018.06. | 10561764.7059 | 8977500 | 1584264.7059 | 0
[8 empty] | 9. | 2018.10. | 1800000 | 1530000 | 270000 | 0
[8 empty] | 10. | 2018.12. | 941176.4706 | 800000 | 141176.4706 | 0
[8 empty] | 13. | 2019.03. | 1293150.5882 | 1099178 | 193972.5882
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 7088849.1712 | 5863146.35 | 1225702.8212 | 0
5 | 10.1.1-ESFA-V-913 | VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 11687021 | 9933968 | 1753053 | 0 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 19000000 | 16150000 | 2850000 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.04. | 3411764.7059 | 2900000 | 511764.7059
[8 empty] | 2. | 2018.07. | 1588235.2941 | 1350000 | 238235.2941 | 0
[8 empty] | 3. | 2019.01. | 14000000 | 11900000 | 2100000 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -7312979 | -6216032 | -1096947 | 0
6 | 10.1.1-ESFA-V-914 | SAVIVALDYBIŲ VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS GERINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 8518235 | 7240500 | 1107370 | 170365 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 8518235 | 7240500 | 1107370 | 170365
7 | 10.1.2-ESFA-V-915 | VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ATVIRUMO DIDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS SKATINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 3067500 | 2607375 | 460125 | 0 | Faktas |  | 2296337 | 1951886.45 | 337613.55 | 6837
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 771163 | 655488.55 | 115674.45 | 0
8 | 10.1.2-ESFA-V-916 | NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 18711765 | 15905000 | 2806765 | 0 | Faktas |  | 15308789.57 | 13419643.3 | 1889146.27 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1426038.8235 | 1212133 | 213905.8235 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.05. | 1006651.7647 | 855654 | 150997.7647 | 0
[8 empty] | 2. | 2019.02. | 419387.0588 | 356479 | 62908.0588
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 1976936.6065 | 1273223.7 | 703712.9065 | 0
9 | 10.1.2-ESFA-K-917 | VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO INICIATYVOS | Konkursas | 5475440 | 4654124 | 821316 | 0 | Faktas |  | 2910605.3115 | 2433304.89 | 201238.2415 | 276062.18
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 2293437.19 | 1949421.6115 | 344015.5785 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.03. | 2564834.6885 | 2220819.11 | 344015.5785 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1.3-ESFA-V-918 | VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI | Valstybės projektų planavimas | 20784254 | 17666616 | 3117638 | 0 | Faktas |  | 5977769.33 | 5137810.05 | 839959.28 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 8685122.3529 | 7382354 | 1302768.3529 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.04. | 2731538.8235 | 2321808 | 409730.8235 | 0
[8 empty] | 2. | 2018.05. | 941176.4706 | 800000 | 141176.4706 | 0
[8 empty] | 3. | 2018.06. | 494117.6471 | 420000 | 74117.6471 | 0
[8 empty] | 4. | 2018.10. | 2000000 | 1700000 | 300000 | 0
[8 empty] | 5. | 2019.03. | 1635936.4706 | 1390546 | 245390.4706
[8 empty] | 6. | 2019.11. | 882352.9412 | 750000 | 132352.9412
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 6121362.3171 | 5146451.95 | 974910.3671 | 0
11 | 10.1.3-ESFA-K-919 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMO GERINIMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJOSE | Konkursas | 6763479 | 5748957 | 1014522 | 0 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 6763479 | 5748957 | 1014522 | 0
12 | 10.1.3-ESFA-R-920 | PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE | Regionų projektų planavimas | 18740119 | 15929101 | 0 | 2811018 | Faktas |  | 12803314.72 | 10882813.71 | 0 | 1920501.01
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 3326429.4118 | 2827465 | 0 | 498964.4118
[8 empty] | 1. | 2018.04. | 164705.8824 | 140000 | 0 | 24705.8824
[8 empty] | 2. | 2018.08. | 155725.8824 | 132367 |  | 23358.8824
[8 empty] | 3. | 2018.12. | 3005997.6471 | 2555098 |  | 450899.6471
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2610374.8682 | 2218822.29 | 0 | 391552.5782
13 | 10.1.4-ESFA-V-921 | GERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 9515940 | 8088549 | 1427391 | 0 | Faktas |  | 8557790.18 | 7457047.13 | 1100743.05 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 958149.82 | 631501.87 | 326647.95 | 0
14 | 10.1.4-ESFA-V-922 | TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO DIDINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 6155068 | 5231808 | 923260 | 0 | Faktas |  | 4059769.7 | 3450804.19 | 535272.51 | 73693
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 2168991.3 | 1781003.81 | 387987.49 | 0
15 | 10.1.5-ESFA-V-923 | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU | Valstybės projektų planavimas | 6451988 | 5484190 | 967798 | 0 | Faktas |  | 1814905.72 | 1542669.86 | 112717.14 | 159518.72
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1599900 | 1359915 | 239985 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.05. | 1599900 | 1359915 | 239985 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 3196701 | 2581605.14 | 615095.86 | 0
16 | 10.1.5-ESFA-V-924 | VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ CENTRALIZUOTAS STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 4344300 | 3692655 | 651645 | 0 | Faktas |  | 2015109.01 | 2015109.01 | 0 | 372043.73
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1176470.5882 | 1000000 | 176470.5882 | 0
[8 empty] | 1. | 2018.06. | 1176470.5882 | 1000000 | 176470.5882 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 1152720.4018 | 677545.99 | 475174.4118 | -372043.73
17 | 10.1.5-ESFA-V-925 | VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES STIPRINIMAS | Valstybės projektų planavimas | 1503647 | 1278100 | 225547 | 0 | Faktas |  | 1169000 | 993650 | 131350 | 44000
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 378647 | 284450 | 94197 | 0
18 | 10.1.5-ESFA-K-926 | PERSONALO VALDYMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TOBULINIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS | Konkursas | 4133131 | 3513161 | 558639 | 61331 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 4133131 | 3513161 | 558639 | 61331
19 | 05.1.1-CPVA-V-901 | Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 4781189 | 4064010 | 717179 | 0 | Faktas |  | 4494316 | 3820168.6 | 674147.4 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 286873 | 243841.4 | 43031.6 | 0
20 | 07.1.1-CPVA-V-902 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | Valstybės projektų planavimas | 7879368 | 7240500 | 638868 | 638868 | Faktas |  | 8886947.49 | 7043511.9 | 621485.52 | 1221950.07
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -368711.49 | 196988.1 | 17382.48 | -583082.07
21 | 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | Regionų projektų planavimas | 6144971 | 5646730 | 498241 | 498241 | Faktas |  | 7558180.4 | 5537590.57 | 488610.79 | 1531979.04
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1. | 2018 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | -914968.4 | 109139.43 | 9630.21 | -1033738.04
22 | 07.1.1-CPVA-R-904 | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 150653517 | 138438367 | 12215150 | 12215151 | Faktas |  | 75983243.53 | 62590073.43 | 5522652.49 | 7870517.61
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 86885424.47 | 75848293.57 | 6692497.51 | 4344633.39
[8 empty] | 1. | 2018 m. II ketv. | 86885424.47 | 75848293.57 | 6692497.51 | 4344633.39
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | Regionų projektų planavimas | 107380029 | 98673540 | 8706489 | 8706489 | Faktas |  | 79851368.99 | 65001865.51 | 5834677.11 | 9014826.37
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 36235149.01 | 33671674.49 | 2871811.89 | -308337.37
[8 empty] | 1. | 2018 m. II ketv. | 36235149.01 | 33671674.49 | 2871811.89 | -308337.37
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 07.1.1-CPVA-V-906 | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | Valstybės projektų planavimas | 71378818 | 65591347 | 5787471 | 5787470 | Faktas |  | 36940870.96 | 22273219 | 1965284 | 12702367.96
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 40225417.04 | 43318128 | 3822187 | -6914897.96
[8 empty] | 1. | 2019 m. I ketv. | 40225417.04 | 43318128 | 3822187 | -6914897.96
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 07.1.1-CPVA-V-907 | Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra | Valstybės projektų planavimas | 1088235 | 1000000 | 88235 | 88236 | Faktas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | 1. | 2018 m. II ketv. | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 1176471 | 1000000 | 88235 | 88236
26 | 08.2.1-CPVA-R-908 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | Regionų projektų planavimas | 52003830 | 47787303 | 4216527 | 4216527 | Faktas |  | 51875329.77 | 42217587.39 | 3734560.39 | 5923181.99
[8 empty] | N - N+3 metų planai: |  | 4345027.23 | 5569715.61 | 481966.61 | -1706654.99
[8 empty] | 1. | 2018 m. I ketv. | 4345027.23 | 5569715.61 | 481966.61 | -1706654.99
[8 empty] | Nesuplanuotas likutis |  | 0 | 0 | 0 | 0