ĮRANGOS PIRKIMO-PARDAVIMO SU MONTAVIMO DARBAIS SUTARTIS Nr.___

2022 m.________ mėn.___ d., Anykščiai

Akcinė bendrovė „Anykščių kvarcas“, įmonės kodas 154111464, kurios registruota buveinė yra Troškūnų g. 5, Anykščiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Andriejausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Pirkėju” ir

________________________, įmonės kodas _______________, kurio registruota buveinė yra ___________________________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio (–ios) pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Pardavėju”, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Pardavėjas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja suprojektuoti, gauti statybą leidžiantį dokumentą, įrengti, Pirkėjui ir kompetentingoms institucijoms priduoti eksploatavimui, gauti VERT leidimus gaminti elektros energiją dvi saulės šviesos fotovoltines elektrines (toliau – Įranga) pagal techninės specifikacijos sąlygas (sutarties priedas Nr. 2), o Pirkėjas įsipareigoja priimti sumontuotą Įrangą ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje nurodyta kainą. Įranga perkama akcinei bendrovei „Anykščių kvarcas“ įgyvendinant "Saulės šviesos elektrinės įrengimas AB „Anykščių kvarcas" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0012) projektą, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2. Įranga turi būta sumontuota ant žemės adresais Troškūnų g. 5, Anykščiai (sklypo unikalus Nr. 3454-0002-0265) (1 elektrinė) ir Lagedžių k. 2, Anykščių r. (sklypo unikalus nr. 4400-5690-5956)(2 elektrinė) ir prijungta prie šiuose sklypuose esančių pastatų bei prie veikiančių elektros tinklų pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) išduotas išankstines prijungimo sąlygas (sutarties priedas Nr. 3). Įranga turi būti sumontuota, atliekant visus darbus, kurie yra būtini, kad Įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus 1 elektrinė būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų, esančių Troškūnų g. 5, Anykščiai, o 2 elektrinė būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų, esančių Gegužės g. 49C, Anykščiai (toliau – Pastatai), vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant fotoelektrinės konstrukcijų montavimu, fotoelektrinės fotomodulių montavimu, fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo ir derinimo darbais (toliau – Montavimas).

1.3. Pardavėjas už bendrą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 5.1 punkte, suprojektuoja, gauna statybą leidžiantį dokumentą, parengia techninį – darbo projektą, pateikia Įrangą ir visas Montavimo medžiagas, atlieka Montavimo ir pajungimo darbus. Į bendrą Sutarties kainą taip pat yra įskaičiuota 12 kalendorinių mėnesių Įrangos eksploatavimo  priežiūros paslaugos (toliau - Monitoringas), kurios atliekamos Sutarties 4.3 - 4.5 punktuose nustatyta tvarka. Taip pat už bendrą Sutarties kainą Pardavėjas įsipareigoja gauti atitinkamus leidimus (jei tokie pagal galiojančius teisės aktus yra būtini), suteikiančius teisę 1 elektrinės ir 2 elektrinės statybų vietose iškirsti (pašalinti) medžius ar kitus želdinius. Pačių medžių ir želdinių pašalinimo darbus įsipareigoja atlikti Užsakovas per 10 kalendorinių dienų nuo leidimo pateikimo Užsakovui dienos.

2. Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus leidimus ir/ar kitus dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Pardavėjas įsipareigoja parengti ir (esant poreikiui) su kompetentingomis institucijomis suderinti visus reikiamus dokumentus, organizuoti ir atlikti visas reikiamas procedūras (pateikti prašymus, sutikimus, derinimus, inicijuoti ir užbaigti statinių užbaigimo procedūras ir kt.) tam, kad 1 elektrinė ir 2 elektrinė būtų pripažintos naudoti tinkamomis, 1 elektrinė ir 2 elektrinė būtų įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Pirkėjo vardu, joms būtų išduoti VERT leidimai. Tai esminė šios Sutarties sąlyga.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui paprašius, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Pirkėją apie Montavimo eigą, teikti kitą su Darbų projektinės dokumentacijos įgyvendinimu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams lankytis objekte, kuriame atliekamas Montavimas bei susipažinti su visais Montavimo dokumentais. Tai esminė šios Sutarties sąlyga.

2.3. Pardavėjas privalo nedelsiant pranešti Pirkėjui apie žalą, padarytą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja nagrinėti visų trečiųjų asmenų pretenzijas ar reikalavimus dėl Montavimo metu keliamo triukšmo, dulkių, negalėjimo laikinai naudotis inžinerinėmis komunikacijomis ir kita infrastruktūra, pateiktas tiek Pardavėjui, tiek Pirkėjui, bei atlyginti dėl minėtų veiksmų trečiųjų asmenų ar Pirkėjo patirtą žalą. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Montavimo metu per visą terminą Pirkėjo patalpose nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pat nesudaryti kitokie trukdžiai, kurie galėtų sutrikdyti įprastinę Pirkėjo gamybinę/logistinę veiklą. Šiame punkte numatyti Pardavėjo įsipareigojimai yra esminės šios Sutarties sąlygos.

2.5. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina atlikti Montavimo (įskaitant medžiagas ir įrangą) ar jo dalies ekspertizę, Pardavėjas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, savo lėšomis privalo atlikti visus su ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus.

2.6. Pardavėjas turi teisę pasitelkti pasiūlyme nurodytus subrangovus šioje sutartyje numatytiems Šalių įsipareigojimams įvykdyti. Subrangovai turi atitikti Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pardavėjas visais atvejais atsako Pirkėjui už Pardavėjo pasitelktų trečiųjų asmenų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, lėmusį netinkamai įvykdytus/neįvykdytus šioje Sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus. Tuo atveju, jei Pardavėjas nutaria pakeisti ar atsisakyti pasiūlyme nurodyto subrangovo, jis privalo gauti Pirkėjo rašytinį pritarimą.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja Įrangos Montavimo vietose laikytis tvarkos, o užbaigus montavimą išvalyti ir išvežti savo atliekas, taip pat disponuoti visomis savo medžiagomis, įranga, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Montavimo vykdymui, su sąlyga, kad Pardavėjas laikysis visų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Pardavėjo veiklai bei šioje Sutartyje numatytų Montavimo tvarkai keliamų reikalavimų.

2.8. Pirkėjas iki Montavimo pradžios įsipareigoja užtikrinti netrukdomą Pardavėjo patekimą į  Montavimo vietą šioje Sutartyje nurodytuose žemės sklypuose, suteikti Montavimui reikalingą dokumentaciją (išskyrus dokumentaciją, kurią rengia pats Pardavėjas).

2.9. Pirkėjas įsipareigoja suteikti Pardavėjui visą reikalingą informaciją ar kitus dokumentus, kurie yra būtini Pardavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

2.10 Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamą Įrangą ir tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Įrangos Montavimo ir papildomų paslaugų teikimo terminai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja 1.1. punkte numatytus darbus pradėti nedelsiant po šios Sutarties įsigaliojimo dienos bei visą Sutartyje nurodytą Montavimą atlikti ne vėliau kaip iki Sutartyje numatyto montavimo pabaigos termino. Įrangos pristatymas pagal Sutarties sąlygas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas pristatė Įrangą, atliko Montavimo darbus, atliko statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, gavo VERT leidimą ir priėmimo - perdavimo aktu Įrangą perdavė Pirkėjui.

3.2. Pardavėjas turi teisę užbaigti Montavimą ankščiau sutarto termino, prieš tai iš anksto raštu informavęs Pirkėją.

3.3. Įranga perduodama Pirkėjui Šalims pasirašant Įrangos perdavimo - priėmimo aktą ne vėliau kaip per 250 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas Pirkėjo sprendimu gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 60 papildomų kalendorinių dienų terminui, jei Pardavėjas rašytiniais dokumentais pagrindžia, kad papildomo termino poreikį nulėmė trečiųjų asmenų veiksmai/neveikimas.  Šiame punkte numatytos sąlygos yra esminės Sutarties sąlygos.

3.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie gautą VERT leidimą gavimo dienos Pirkėjas pasirašo Įrangos perdavimo - priėmimo aktą arba jame išvardina likusį pagal šią Sutartį atliktiną Montavimą arba jo trūkumus, kuriuos Pardavėjas turi užbaigti arba ištaisyti ir perduoti Pirkėjui šioje Sutartyje aprašyta tvarka.

3.5. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas nepateikia Pirkėjui rašytinio motyvuoto nesutikimo, laikoma, kad Pardavėjas su Pirkėjo nurodytomis pastabomis sutinka ir dėl jų egzistavimo Šalių ginčo nėra.

3.6. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinį motyvuotą nesutikimą su Pirkėjo nurodytomis pastabomis, Šalys, siekdamos nešališkos trečiosios šalies sprendimu išspręsti kilusį Šalių ginčą, privalo pasitelkti vieną iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (įstaigos kodas 110068926) konkrečių statybos darbų ekspertizę atlikti atestuotų įmonių sąrašo, kuri Šalių prašymu atlieka Pirkėjo nurodytų Montavimo trūkumų įvertinimą ir pateikia savo išvadas, kurios Šalims yra privalomos. Šalims nesusitarus dėl ekspertizės įmonės pasirinkimo iš šiame Sutarties punkte nurodyto sąrašo, Šalys turi teisę pasirinkti po vieną nurodytame sąraše esančią ekspertizės įmonę, kurių atstovai savo nuožiūra ir susitarimu iš nurodyto sąrašo pasirenka trečiąją įmonę ir trijų ekspertizių įmonių atstovai atlieka bendrą nurodytų Montavimo defektų vertinimą bei pateikia Šalims privalomas išvadas. Ekspertizės išlaidas padengia Šalys, proporcinga ekspertizės išvadose patvirtintų/nepatvirtintų Montavimo defektų dalimi. Esant ekspertizės įmonės prašymui padengti jos paslaugų kainą avansu, Šalys įsipareigoja jį sumokėti ekspertinei įmonei lygiomis dalimis.

3.7. Šios Sutarties 3.5. p. ir/arba 3.6. p. numatytais atvejais Pirkėjas turi teisę sustabdyti piniginių lėšų išmokėjimą Pardavėjui iki to momento, kai Pardavėjas ištaisys Montavimo trūkumus.

4. Įrangos kokybė ir garantijos

4.1. Pardavėjo suteikiamos kokybės garantijos:

4.1.1. Fotovoltiniams moduliams, keitikliams suteikiama 10 (dešimties) metų trukmės arba Pardavėjo pasiūlyme nurodytą ilgesnį laiką galiojanti kokybės garantija. Garantinį aptarnavimą privalo atlikti/organizuoti Pardavėjas, t. y. Pardavėjas (esant poreikiui) demontuoja modulius, juos gabena remontui, padengia demontavimo, gabenimo, remonto, sumontavimo išlaidas. Garantiniam remontui užtrukus ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, Pardavėjas privalo modulius(į) pakeisti naujais moduliais(iu).

4.1.2. Montavimui suteikiama 10 metų arba Pardavėjo pasiūlyme nurodytą ilgesnį laiką galiojanti garantija. Kiti paslėptų defektų, paslėptų tyčinių defektų garantiniai terminai numatyti CK 6.698 str. arba Pardavėjo pasiūlyme numatyti ilgesnį laiką galiojantys defektų garantiniai terminai.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik naujas medžiagas ir įrengimus, kurie reikalingi Įrangai tinkamai sumontuoti pagal šią Sutartį. Pardavėjo naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti galiojančius gamintojo kokybės standartus, turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato įstatymai ir kiti norminiai aktai. Už tinkamos kokybės bei reikiamų charakteristikų medžiagų parinkimą ir naudojimą montavimui, atsakomybė ir rizika tenka Pardavėjui. Šiame punkte numatyti Pardavėjo įsipareigojimai yra esminė Sutarties sąlyga.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Monitoringą šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis. Pardavėjas Monitoringo metu įsipareigoja užtikrinti, kad pirmus metus, skaičiuotinus nuo kito mėnesio 1 dienos, kai Šalys pasirašė Įrangos perdavimo – priėmimo aktą,, Įranga pagamintas nominalus metinis elektros energijos kiekis (Eavg nominalus) 1 elektrinei bus ne mažesnis nei _____kWh ir 2 elektrinei bus ne mažesnis nei _____kWh. Pardavėjas garantuoja, kad Įrangos elektros energijos gamyba pasibaigus 25 (dvidešimt penkiems) eksploatacijos metams turi siekti 80 proc. (arba Pardavėjo pasiūlyme nurodytas didesnis efektyvumo rodiklis) priėmus sąlygą, kad po pirmų 12 (dvylikos) eksploatavimo mėnesių Pardavėjo šiame punkte deklaruota elektros energijos gamyba yra lygi 100 proc.  1 elektrinės ir 2 elektrinės efektyvumas Monitoringo metu skaičiuojamas atskirai. Kiekviena elektrinė atskirai turi pasiekti šiame punkte nurodomą efektyvumą. Vienos elektrinės pagamintu energijos pertekliumi negali būti padengiami kitos elektrinės nepakankamai pagamintos energijos kiekiai. 1 elektrinei ir/ar 2 elektrinei nepasiekus šiame punkte nurodomų metinių elektros energijos kiekių, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui šios Sutarties 4.7. punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą baudą ir (jei bauda nepadengia) nuostolius. Šiame punkte numatyti Pardavėjo įsipareigojimai yra esminė Sutarties sąlyga.

4.4. Monitoringas vykdomas 12 kalendorinių mėnesių. Monitoringas privalo apimti visus Įrangos eksploatavimo taisyklėse nurodytus darbus ir paslaugas. Apie numatomus planinius vizitus Įrangos apžiūrai turi būti pranešta Pirkėjo įgaliotam asmeniui el. paštu arba telefonu ne vėliau kaip prieš 24 val. Apie neplaninius vizitus turi būti pranešama nedelsiant. Pirkėjo įgaliotas asmuo į Įrangos teritoriją Monitoringo vykdymo laikotarpio metu gali patekti pagal tokią pačią tvarką kaip ir Pardavėjas. Pardavėjas taip pat įsipareigoja pildyti Įrangos eksploatavimo žurnalą apie Įrangai Monitoringo metu atliktus darbus (data, darbų pradžios ir pabaigos laikas, kokie darbai atlikti).

4.5. Monitoringo metu Pardavėjas privalo kiekvieną kalendorinį mėnesį pildyti Sutarties priede Nr. 4 nurodytus Įrangos eksploatavimo monitoringo duomenis, kurie fiksuos Įrangos faktiškai pagamintą elektros energiją. Pasibaigus kiekvienam kalendoriniam Monitoringo mėnesiui per 5 darbo dienas Pardavėjas teikia Pirkėjui ataskaitas apie Įrangos pagamintą elektros energijos kiekį.

4.6. Pardavėjo įsipareigojimas, kad Įranga pirmaisiais metais (Monitoringo metu) pagamins atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais žemiau papunkčiuose nurodyta pirmumo teisės tvarka (I, II, tuomet III). Jei matavimo duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasta arba netinkamai išmatuota, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų duomenimis. Jei visos įrangos grandinės matavimų duomenys buvo prarastos arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(-ų) skaitiklio(-ių) ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos priėmus sąlygą, kad duomenų fiksavimo pradžia yra kalendorinio mėnesio pirmoji diena po prieš tai buvusio mėnesio kai elektrinė buvo įjungta į elektros tinklą ir darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. Elektros skaitiklių duomenys surašomi (protokoluojami) dalyvaujant Pirkėjo ir Pardavėjo atstovams.

II pirmumo teisė: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s).

III pirmumo teisė: saulės elektrinės keitiklyje pateikiami duomenys. Duomenys naudojami už pilnus kalendorinius mėnesius kaip nurodyta Techninėse specifikacijose. Elektros gamybos  Monitoringui bus naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei elektros energijos gamybą matavo daugiau nei vienas įrenginys.

Šalys sutaria, kad Monitoringui bus naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei elektros energijos gamybą matavo daugiau nei vienas įrenginys.

4.7. Pardavėjas atsako Pirkėjui už tai, kad Monitoringo metu nepasiekė Pirkėjo numatytų techninių ir efektyvumo parametrų. Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui baudą už nepasiektą Sutarties 4.3 punkte nurodytą Įrangos nominalų metinį elektros energijos kiekį pagal Monitoringo metu nustatytus rodiklius, kurie surašomi į priedu Nr. 4 pateikiamą lentelę exel formatu ir kurioje pagal Pirkėjo nustatytą formulę apskaičiuojama mokėtina bauda. Bauda dėl 1 elektrinės ir/ar 2 elektrinės nominalaus metinio elektros energijos kiekio rodiklio nepasiekimo skaičiuojama atskirai, pagal kiekvienos elektrinės rodiklius. Bauda skaičiuojama įvertinus tai, kad 1 elektrinės ir 2 elektrinės eksploatavimo laikotarpis yra 25 metai. Jei metinio elektros energijos kiekio rodiklio nepasiekia viena iš elektrinių, bauda apskaičiuojama ir mokama pagal šios elektrinės Monitoringo duomenis. Jei  metinio elektros energijos kiekio rodiklio nepasiekia 1 elektrinė ir 2 elektrinė kartu, bauda apskaičiuojama atskirai pagal 1 elektrinės ir 2 elektrinės Monitoringo duomenis, tačiau Pardavėjo mokėtinas baudos dydis yra susumuojamas. Pardavėjas šiame punkte apskaičiuotą baudą privalo sumokėti Pirkėjui ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Monitoringo termino pabaigos.

4.8. Montavimo bei Įrangos garantiniai laikotarpiai, numatyti 4.1.1 ir 4.1.2. punktuose, skaičiuojami nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo dienos.

4.9. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako tik tuo atveju, jei trūkumai atsiranda eksploatuojant Įrangą pagal Pirkėjui pateiktas Įrangos eksploatavimo taisykles.

4.10. Pardavėjas įsipareigoja savo pastangomis ir lėšomis vykdyti Įrangos gamintojo techniniuose dokumentuose numatytą periodinę Įrangos bei Įrangos pagamintos elektros energijos apskaitos prietaisų techninę priežiūrą, garantinį remontą ir savalaikį visų gedimų šalinimą bei užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą Įrangos techninėse specifikacijose numatytus galingumo ir kitų parametrų duomenis atitinkantį veikimą 10 (dešimt) metų nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto sudarymo dienos.

4.11. Atsiradus kokiam nors defektui, Pirkėjas nedelsdamas apie jį praneša Pardavėjui. Pardavėjas privalo per 14 dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos arba pagal su Pirkėju raštu suderintą terminą pašalinti bet kokius garantinius defektus ir/ar gedimus.

4.12. Jei Pardavėjas nepagrįstai ilgai vilkina garantinių įsipareigojimų vykdymą, Pirkėjas pats arba kitų pagalba gali atlikti garantinius taisymo darbus Pardavėjo sąskaita. Pardavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Pirkėjas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto sukeltą žalą.

5. Apmokėjimas

5.1.  Bendra Įrangos kaina, įskaitant Montavimą, yra ______ Eur (suma žodžiais) plius PVM. Kaina yra fiksuota ir apima visą Sutarties 1 punkte numatytą Sutarties objektą, tame tarpe, bet neapsiribojant, Įrangos kainą, Įrangos Montavimo darbus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą ir statinio užbaigimo procedūrų atlikimą, VERT leidimo gavimą. Projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo, statybos užbaigimo procedūrų organizavimo, VERT leidimo gavimo, Monitoringo paslaugos, elektrinių apsaugos sistemų įrengimo kaina yra įskaičiuota į bendrą Sutarties kainą ir šių paslaugų/darbų kaina sudaro [suma] EUR.

5.2. Projektas laikomas užbaigtas po VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo ir Įrangos bei paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagal Sutarties 3 p. pasirašymo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

5.3. Tiekėjui už Įrangą ir kitas Sutartyje nustatytas paslaugas atsiskaitoma tokia tvarka:

5.3.1. Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo bei dokumentų apie Įrangos užsakymą (ar turėjimą) pateikimo dienos sumokama 10 proc. su PVM kainos dydžio avansą, kurį Pirkėjas turi apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės (avansinės) sąskaitos – faktūros gavimo dienos;

5.3.2. tuomet, kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinius įrodymus (pirkimo – pardavimo sutartis, važtarščius ir kt.), patvirtinančius, jog Pardavėjas nupirko Pirkėjui skirtus saulės fotoelektrinius modulius bei keitiklius ir šie saulės fotoelektriniai moduliai bei keitikliai yra atgabenti į 1 elektrinės ir 2 elektrinės statybų aikštelę, Pardavėjas pateikia Pirkėjui 50 proc. kainos dydžio PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Pirkėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų. Šalys sutaria, kad  pagal šį punktą į PVM sąskaitoje – faktūroje mokėtiną sumą įskaitoma pagal  5.3.1. p. Pirkėjo sumokėta avanso suma;

5.3.3. kai Pardavėjas pristato Įrangą, kai Pardavėjas gauna VERT leidimą, kai Pardavėjas atlieka visus montavimo darbus, kai atlieka visas teisės aktuose numatytos statinių statybų užbaigimo procedūros, kai Šalys sudaro 3.4. punkte numatytą Įrangos perdavimo - priėmimo aktą, Pardavėjas pateikia Pirkėjui 50 proc. dydžio kainos (su PVM) PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Pirkėjas turi apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad į Įrangos kainą, Montavimo darbus, projektavimo ir statybinės dokumentacijos sutvarkymą yra įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas, mokesčius ir pan. Pardavėjas patvirtina, kad prieš pasirašydamas šią Sutartį išsamiai ir tinkamai įvertino šios Sutarties objektą. Šalys aiškiai susitaria, kad Įrangos kaina yra galutinė ir negali būti keičiama. Pardavėjas privalo už šioje Sutartyje nustatytą kainą parduoti visą Įrangą, atlikti visus Montavimo darbus, parengti visus dokumentus bei gauti atitinkamus leidimus tam, jog būtų pasiektas šios Sutarties tikslas – Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka galėtų eksploatuoti 1 elektrinę ir 2 elektrinę. Šiame punkte numatytos sąlygos yra esminės Sutarties sąlygos.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Pirkimo sutarties (tiek įsipareigojimų iki 5.2. punkte numatyto Projekto užbaigimo termino, tiek Monitoringo metu numatytų įsipareigojimų bei 4. 7. p. numatytos prievolės) įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, kurie turi galioti iki Įrangos bei paslaugų priėmimo-perdavimo akto sudarymo, Monitoringo laikotarpiu bei 6 mėnesius po Monitoringo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Pardavėjas privalo užtikrinti, jog garantija galiotų visą šiame punkte nustatytą laikotarpį. Pasibaigus garantijos  galiojimo terminui Pardavėjas privalo nedelsiant pateikti Pirkėjui naują ir naujam laikotarpiui gautą banko garantiją . Tai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

6.2. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti 6.1. sumatytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu šios Sutarties galiojimo metu ir Monitoringo metu bei pasibaigus Monitoringo laikotarpiui per 6 kalendorinius mėnesius (jei Pardavėjas netinkamai vykdo šią Sutartį). Į pagal garantiją gautą sumą Pirkėjas turi teisę įskaityti esamus ir būsimu Pirkėjo nuostolius.

7. Esminės šalių teisės ir pareigos

7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. pateikti Pardavėjui Pirkėjo dispozicijoje esančius dokumentus, būtinus projektavimui, Montavimui ir kt.;

7.1.2. Priimti Įrangą ir Montavimo darbus pasirašant perdavimo – priėmimo aktą arba sutartyje nustatyta tvarka pareikšti pretenzijas dėl defektų taisymo.

7.1.3. laiku ir tinkamai sumokėti Pardavėjui Įrangos kainą.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja:

7.2.1. atlikti 1 elektrinės ir 2 elektrinės projektavimo darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, techninio darbo projekto parengimą), gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti statinio užbaigimo procedūras statinį pripažįstant tinkamu naudoti;

7.2.2. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku, kokybiškai ir tinkamai sumontuoti Įrangą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ir pasiūlyme pateiktus technines specifikacijas;

7.2.3. užtikrinti, jog Montavimo metu bus laikomasi visų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų: darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su darbų vykdymu susijusių reikalavimų;

7.2.4. laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų Saulės elektrinės prijungimui, suderinimui, testavimui;

7.2.5. montavimo metu sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams tikrinti, kaip atliekamas Montavimas, taip pat jo kokybę;

7.2.6. užtikrinti greta Montavimo vietos esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Pardavėjo atliekamų Montavimo sukeliamų pavojų.

7.3. Pardavėjas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame punkte ir kituose Sutarties punktuose nustatytus įsipareigojimus, jei juos faktiškai įvykdys Pardavėjo parinkti ir pasitelkti tretieji asmenys.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, Pardavėjo reikalavimu moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Įrangos ir jos Montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Šiame punkte numatytu atveju Pirkėjo mokėtinų delspinigių suma negali būti didesnė, nei 5 procentai sumos, skaičiuotinos nuo sutarties vertės be PVM.

8.2. Pardavėjas:

8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Sutarties 1 skyriuje nustatytus bet kuriuos darbus per  nustatytą Sutarties 3.3 punkte terminą, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pardavėjo mokėtinų delspinigių suma negali būti didesnė, nei 5 procentai sumos, skaičiuotinos nuo Sutarties vertės be PVM;

8.2.2. Pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, moka po 500 EUR baudą už kiekvieną delsimo šalinti defektus dieną ir atlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius;

8.2.3. nepasiekęs 4.3. p. numatytų 1 elektrinės ir/ar 2 elektrinės rodiklių (kWh), Pardavėjas moka Pirkėjui 4.7. punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą baudą.

8.2.4. dėl Pardavėjo kaltės nutraukus šią Sutartį Pardavėjas privalo Pirkėjui mokėti baudą, lygią 20 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos su PVM. Bauda privalo būti sumokėta per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos;

8.2.5. atlyginti kitus Pirkėjo nuostolius (tiek tuos nuostolius, kurių nepadengia bauda), patirtus dėl Pardavėjo netinkamo šios Sutarties vykdymo.

8.3. Šios Sutarties pagrindu Pardavėjui atsiradus prievolei sumokėti baudą, delspinigius, nuostolius, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti šios Sutarties 6 punkte nustatytomis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (banko garantija).

9. Darbų sauga, priešgaisrinė sauga ir aplinkos apsauga

9.1. Pardavėjas, jo darbuotojai ir kiti Sutarčiai vykdyti pasitelkti Pardavėjo tretieji asmenys visiškai atsako už darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą.

9.2. Pardavėjas aprūpina darbų saugos priemonėmis Pirkėjo atstovus bei kitus Montavimą kontroliuojančius asmenis, norinčius patekti į Montavimo teritoriją ir objektą.

9.3. Pardavėjas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių.

9.4. Pardavėjas, taip pat jo pasitelkti tretieji asmenys, jų darbuotojai ir kiti Pardavėjo pasitelkti Sutarčiai vykdyti tretieji asmenys negali palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo, neatitinkančio saugumo reikalavimų, arba tokios būsenos, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti įrengimai. Pardavėjas privalo nepertraukiamai tęsti Montavimą tol, kol bus pasiektas saugus jo vykdymo etapas.

9.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie žalą, daromą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims ir atlyginti visus dėl Pardavėjo kaltės ar neatsargumo Pirkėjui ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčai ar kiti nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis arba, nepavykus susitarti taikiai - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

10.2. Jeigu Šalys nesutaria dėl Įrangos ir (arba) jos Montavimo kokybės, toks nesutarimas sprendžiamas pasitelkiant į pagalbą nepriklausomus ekspertus (ekspertą), dėl kurių raštu susitaria Šalys. Šalims nesutarus, kiekviena Šalis skiria po vieną ekspertą. Ekspertais gali būti kompetentingi savo srities žinovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. Jei Pardavėjas ilgiau nei 10 kalendorinių dienų delsia paskirti savo ekspertą ir/arba per 30 kalendorinių nuo pretenzijos dėl kokybės išsiuntimo dienos nepateikia savo eksperto išvadų, vadovaujamasi Pirkėjo paskirto eksperto išvadomis.

10.3. Nepriklausomų ekspertų išvadoje turi būti aptartas trūkumų pobūdis ir technologiškai įmanomas terminas trūkumams pašalinti. Pardavėjui atsisakius pritarti tokiai išvadai (aktui) arba Pardavėjui atsisakius taisyti trūkumus arba jų netaisant, Pirkėjas tokius trūkumus pašalina savo arba kito savo nuožiūra pasirinkto asmens jėgomis/lėšomis, o Pardavėjas atlygina visas Pirkėjo išlaidas už eksperto akte nurodytų trūkumų pašalinimą.

10.4. Išlaidas ekspertams atlygina Šalis, pralaimėjusi šį ginčą.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutartis visa apimtimi įsigalioja Pardavėjui pateikus Pirkėjo bankui Sutarties 6.1 punkte numatytą banko ar kredito unijos garantiją.

11.2. Sutartis galioja iki galutinio Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo.

11.3. Pirkėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pardavėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pardavėjas padaro esminės Sutarties sąlygos pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Pirkėjo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Esminėmis Sutarties sąlygomis yra laikomos Sutarties sąlygos, kuriose yra nurodoma, jog tai esminė Sutarties sąlyga. Taip pat esminių Sutarties sąlygų pažeidimais laikomi nuo 11.4.1. iki 11.4.4. punktuose numatyti pažeidimai.

11.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį 11.3. punkte numatytais atvejais bei šiais atvejais:

11.4.1. jeigu Pardavėjas, nepaisydamas Pirkėjo raginimo, nepradeda nepateikia Įrangos, nevykdo Montavimo darbų ir/arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma. Šiame punkte aptartu atveju Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Pardavėjas vėluoja įvykdyti bent vieną Preliminariame darbų grafike (Sutarties Priedas Nr. 4) nurodytą darbų/paslaugų etapą ne trumpiau, kaip 30 kalendorinių dienų;

11.4.2. jeigu Pardavėjas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Montavimo kokybės: naudoja statinių projektinės dokumentacijos ir/ar Konkurso pasiūlymo, ir/ar Perkamos įrangos techninės specifikacijos ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitinkančias medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus,  atlieka darbą nesilaikant statinių projektinės dokumentacijos reikalavimų ir/ar nesilaikant darbų vykdymo metu naudojamų medžiagų, gaminių, kitų komponentų gamintojų naudojimo instrukcijų/reikalavimų/rekomendacijų, atlieka darbą pažeidžiant statybų procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ilgiau nei 10 kalendorinių dienų nepaiso Pirkėjo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Pirkėjas turi pagrindo manyti, kad Pardavėjas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Pirkėjui;

11.4.3. jeigu Pardavėjas nustatytu laiku nepateikė Pirkėjui 6.1. punkte numatyto sutarties atlikimo užtikrinimo.

11.5. Pardavėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pirkėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Pardavėjo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

11.6. Šaliai nutraukus Sutartį 11.3. p., 11.4. p. arba 11.5. punktuose numatyta tvarka, Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis buvo nutraukta, įsipareigoja atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, nebent Šalių raštu susitarta kitaip. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva ir dėl šio nutraukimo visiškai ar iš dalies prarandama parama projektui įgyvendinti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui atlyginti ne tik kitus nuostolius, bet ir prarastos projektui skirtos paramos sumą.

11.7. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

11.8. Pardavėjas savo sprendimu turi teisę apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui stabdyti šios Sutarties vykdymą, apie tai informuodamas Pardavėją kuo įmanoma anksčiau, bet nevėliau, kaip prie 10 darbo dienų, jei šios Sutarties įgyvendinimas tampa apsunkintas arba nebeįmanomas dėl besikeičiančio ESO ir VERT leidimų išdavimo teisinio reguliavimo arba dėl objektyvių Įrangos tiekimo grandinės sutrikimų. Jei Pirkėjas nepriima šiame punkte numatyto sprendimo dėl Sutarties stabdymo, Pardavėjas nepraranda prievolės vykdyti šią Sutartį bei negali išvengti atsakomybės už Sutarties netinkamą vykdymą ar neįvykdymą.

12. Sutarties pakeitimai ir papildymai

12.1. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12.2. Šalys sutaria, kad Sutarties kaina yra nekeičiama. Tik bendru Šalių sutarimu ir Pirkėjui sutikus gali būti keičiama Sutarties kaina, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės.

13. Šalių pareiškimai

13.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja:

13.1.1. jei yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje;

13.1.2. tam, kad pasirašytų Sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje, nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo;

13.1.3. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

13.1.4. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu;

13.1.5. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

13.1.6. perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes;

13.1.7. pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

13.2. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja:

13.2.1. jam negresia bankroto byla, neteisminė bankroto procedūra, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir prieš jį nėra ir nebus pradėta bet kokia teisinė procedūra, kurios metu buvo ar bus įsakyta sustabdyti mokėjimus ir kurios pasekmėje jis pilnai arba dalinai prarado ar praras teisę valdyti ir disponuoti savo turtu;

13.2.2. nėra jokio teismo sprendimo, kitų valstybės institucijų ar organizacijų sprendimų, kurie galėtų įtakoti jo galimybes vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

13.2.3. jis yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, turinti visus leidimus, licencijas ir atestatus, reikalingus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atlikti Įrangos Montavimą ir vykdyti kitus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, visi Pardavėjo vadovai ir pagrindinis personalas bei jo pasitelkti tretieji asmenys turi reikalingą kvalifikaciją Įrangos Montavimui atlikti;

13.2.4. jis turi visus finansinius, logistinius, kvalifikacinius pajėgumus įvykdyti šią Sutartį visa apimtimi.

14. Šalių pranešimai

14.1. Visi Sutartyje numatyti ar su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu paštu arba siunčiami registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo išsiuntimo būdą.

14.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

14.3. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kad kita Šalis pažeidė sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

14.4. Pranešimai siunčiami Šalių kontaktiniams asmenims ar kitiems įgaliotiems atstovams, apie kuriuos Šalys informuoja viena kitą.

15. Kitos sąlygos

15.1. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai tokia nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios.

15.2. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių po vieną, pasirašius kiekviename lape, tenka kiekvienai Šaliai.

15.3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

16. Sutarties priedai

16.1. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

16.2. Sutarties pasirašymo metu Šalys pasirašo šiuos Sutarties priedus:

Priedas Nr. 1 - Saulės fotoelektrinės įrangos su montavimo darbais Konkurso pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 - Perkamos įrangos techninė specifikacija (su visais patikslinimais).

Priedas Nr. 3 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) išduotos išankstinės prijungimo sąlygos;

Priedas Nr. 4 – (teikiamas tik el. formatu (exel) 1 elektrinės įrangos eksploatavimo monitoringo duomenų lentelė, 2 elektrinės įrangos eksploatavimo monitoringo duomenų lentelė, Baudos pagal 4.7. p. paskaičiavimo lentelė;

Priedas Nr. 5 – Žemės sklypų nuosavybės dokumentai;

Priedas Nr. 6 – Preliminarus darbų grafikas.

17. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

PARDAVĖJAS: 							PIRKĖJAS: