**UAB RAPSOILA**

*Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r. Lietuva*

**KONKURSO SĄLYGOS**

**SKYSTŲJŲ ANTROS KARTOS BIODEGALŲ GAMYBOS ĮRANGOS PROJEKTAVIMO, ĮSIGIJIMO, STATYBOS, MONTAVIMO IR PALEIDIMO - DERINIMO DARBAI**

**TURINYS**

[**1.**](#_heading=h.30j0zll) **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2

[**2.**](#_heading=h.3znysh7) **PIRKIMO OBJEKTAS** 2

[**3.**](#_heading=h.tyjcwt) **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2

[**4.**](#_heading=h.17dp8vu) **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 5

[**5.**](#_heading=h.lnxbz9) **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 6

[**6.**](#_heading=h.35nkun2) **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 6

[**7.**](#_heading=h.2jxsxqh) **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 9

[**8.**](#_heading=h.z337ya) **DERYBOS** 9

[**9.**](#_heading=h.3j2qqm3) **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 10

[**10.**](#_heading=h.41mghml) **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 10

[**11.**](#_heading=h.2xcytpi) **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** 11

[**12.**](#_heading=h.1ci93xb) **PRIEDAI** 11

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. UAB Rapsoila (toliau – Pirkėjas arba Užsakovas), įgyvendindamas projektą „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas įmonėje UAB Rapsoila“ numato įsigyti: Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangą, techninį - darbo projektus, statybos, montavimo ir paleidimo - derinimo darbus (toliau – rangos darbai ). Tiekėjo tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota.
   2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
   3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei *konkurso* sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
   4. Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.*
   5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
   6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
   7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Julius Dargis, el. paštas: julius@rapsoila.lt
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įranga, techninis - darbo projektas, statybos, montavimo ir paleidimo - derinimo darbai (toliau – rangos darbai ), nurodyti techninėje specifikacijoje.
   2. Jei techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, sertifikatai, protokolai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
   3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.
   4. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimas, techninio ir darbo projekto parengimas, montavimo, statybos ir paleidimo - derinimo darbai (toliau – rangos darbai ) turi būti atlikti per **8** mėnesius nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas yra galimas šalių susitarimu, pagrindinėse sutarties sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. (Priedas Nr.4)
   5. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta – Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r.

1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje (Priedas Nr. 1) patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | 1. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 2. Tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija. 2. Pateikiama pasirašyta tiekėjo/subtiekėjo deklaracija (Priedas Nr 2). |

**3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

| **Eil.**  **Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 (dvejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 0,6 pateikto pasiūlymo vertė be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo paskutinių 2 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 2 finansinius metus, pelno (nuostolio) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopijos. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\* |
| 3.1.2.2 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) biodegalų ar naftos produktų gamybos įrangos tiekimo ir jos montavimo darbų sutartį. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1) Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma apie įvykdytą sutartį, nurodant bent tokius duomenis: užsakovą; sutarties objektą, vertę; įvykdymo datas; kontaktinį asmenį. Jeigu tokių sutarčių yra keletas, pateikiamas sutarčių sąrašas su visa minėta informacija.  2) Užsakovo pažyma apie įgyvendinamą projektą, jei projektas vykdomas, arba įvykdyto projekto galutinį atliktų darbų aktą |
| 3.1.2.3 | Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ir patyrusį specialistą – statinio statybos darbų vadovą, kuris bus atsakingas už statybos darbų vykdymą, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:  1. Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, išskyrus magistralinį dujotiekį).  2. per paskutinius 3 (trejus) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi ne trumpesnę kaip 3 (trijų metų) statinio statybos darbų vadovo patirtį (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų). | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1)Siūlomų specialistų sąrašas.  2) Tiekėjas siūlomų pagrindinių specialistų sąraše turi nurodyti siūlomo specialisto pavardę bei kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento, įrodančių to specialisto teisę eiti atitinkamas pareigas, numerį, o Perkantysis subjektas patikrins duomenis atitinkamuose Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir(arba) teisės pripažinimo dokumentų registruose (http://www.spsc.lt/registrai). |

**3.1.3. Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Aplinkos apsaugos vadybos**  **reikalavimai** | **Patvirtinantys dokumentai** |
| 3.1.3.1 | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneris pagal prisiimamus įsipareigojimus, atlikdamas statybos darbus turi laikytis (taikyti):  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos *(angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS)* arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, **arba** standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.  Tiekėjas (tiekėjų grupė) pasitelkti kitą ūkio subjektą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymosi (tenkinimo) gali tik tiek, kiek tai susiję su to ūkio subjekto prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį, t.y. pasitelkiamas subjektas, kuris laikosi (taiko) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal atitinkamą standartą, turi vykdyti statybos darbus. | Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas patvirtinantis, kad tiekėjas taiko atitinkamo standarto reikalavimus.  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų sertifikatų, jis gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus. |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 ir 3.1.3.1 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).
  4. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
  5. Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
  6. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
   4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu, adresu julius@rapsoila.ltSiunčiamo elektroninio laiško pavadinime turi būti nurodyta: „Pirkimo konkursui: „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos projektavimo, įsigijimo, statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo darbų pirkimas“.
   5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
      1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
      2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, pateikiami Pirkėjui paprašius, nes dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.;
      3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
      4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
   6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
   7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
   8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
   9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024 m. spalio mėn. 22 d. 10 val*.* (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu laišku adresu: julius@rapsoila.lt Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
   10. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 3 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 3 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus.
   11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
   12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
   13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
   14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
   15. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, taikomas, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: **Jei Tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisako ją sudaryti, užsakovui pareikalavus, jis turės sumokėti 3% Pasiūlymo vertės be PVM dydžio baudą.**
2. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
   3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, jei reikia.
   4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
   5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Julius Dargis, [julius@rapsoila.lt](mailto:julius@rapsoila.lt)
   6. Nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančių dokumentų bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos));

1. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

* 1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2024 m. spalio 22 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
  2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei vokų atplėšimo procedūra, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
  3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
  4. Komisija nagrinėja:
     1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (Nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančių dokumentų bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo).
     2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
  5. Komisijai nustačius mažiausios kainos pasiūlymą, tikrinamas tą pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
  6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
  7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
  8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
  9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
  10. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Jei mažiausios kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas, neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas ir vertinamas sekančio mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo atitikimas.

1. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus bus prašoma ir jie bus tikrinami tik galimo laimėtojo.
      3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
      4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
      5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

1. **DERYBOS**

Derybos vykdomos nebus.

1. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
   4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, taikomas, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: Jei Tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisako ją sudaryti, užsakovui pareikalavus, jis turės sumokėti 3% Pasiūlymo vertės be PVM dydžio baudą.
   5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

1. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu:
      1. Pirkimo objekto- Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimas, techninio ir darbo projekto parengimas, statybos, montavimo ir paleidimo - derinimo darbai (toliau – rangos darbai ), pagal Techninę specifikaciją (Priedas Nr 3.) turi būti atlikti ir perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per **8** mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos Sutarties pratęsimas yra galimas šalių susitarimu, pagrindinėse sutarties sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. (Priedas Nr 4. Sutarties projektas).
      2. Mokėjimai pagal Sutartį vykdomi tokia tvarka ir dalimis, TIEKĖJUI atlikus, UŽSAKOVUI priėmus darbus ir gavus iš TIEKĖJO PVM sąskaitas faktūras:
         1. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas pateikus technologinės dalies techninį- darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ;
         2. 10 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas parinkus ir užsakius pagrindinę įrangą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         3. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas pastačius UCO, Fosforo r. Ir metanolio talpų pamatus pagal techninį - darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         4. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas pastačius UCO, Fosforo r. ir metanolio talpas pagal techninį - darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         5. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas atlikus visus pagal techninio - darbo projekto nulinio ciklo darbus (pagrindų paruošimas, Lietaus nuotekos, priešgaisrinis vandentiekis, vandentiekis, nuotekos, elektros dalies jėgos kabelių išvedžiojimas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         6. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas įrengus gamybinės įrangos pamatus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         7. 25 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas pristačius įrangą adresu Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r. pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         8. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas sumontavus įrangą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         9. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas sumontavus technologinius vamzdynus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         10. 10 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas sumontavus elektros ir PVA dalį pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         11. 15 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Tarpinis mokėjimas, po įrangos paleidimo ir visiško bei galutinio visos įrangos priėmimo pasirašant visus Sutartyje nurodytus Priėmimo aktus ir protokolus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
         12. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM. Galutinis mokėjimas pateikus garantinio laikotarpio garantą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
         13. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimą, kurio vertė 5% (penki procentai) nuo Objekto kainos be PVM – t. y. pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduotą Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą arba Užsakovas suderinęs su Rangovu, gali numatyti kitokį užtikrinimo būdą. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo garantinių įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto Objekto įrangos ir darbų garantinio termino pabaigos. Rangovo garantiniai bei kiti įsipareigojimai statybos darbams, kurie galioja po Sutarties įvykdymo, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrina dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmus 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą. Statybos darbų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo nustatymui taikoma Statybos įstatymo 41 str. 1 d. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui Rangovas gali pateikti ir savo subrangovo garantiją, kurios dydis 5% (penki procentai) nuo pirkimo Objekto kainos nurodytos šioje sutartyje be PVM vertės. Užsakovas šiuo pareiškia ir patvirtina, kad toks užtikrinimas bus Užsakovui priimtinas ir tinkamas
   2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos.
   3. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
      1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
      2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
      3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
      4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
   4. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

1. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
   3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
   4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

1. **PRIEDAI**

* 1. 1 Priedas. Pasiūlymo forma;
  2. 2 Priedas. Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija
  3. 3 Priedas. Techninė specifikacija;
  4. 4 Priedas. Sutarties projektas
  5. 5 Priedas. Įrenginių išdėstymo planas;
  6. 6 Priedas. Technologinė srautų diagrama

**1 PRIEDAS**

**PASIŪLYMAS**

**Duomenys apie Tiekėją, pasiūlymo kaina bei techninė informacija**

*Data*

*Vieta*

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. konkurso skelbime, paskelbtame [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2024 m. spalio 4 d. Konkurso sąlygose;
2. pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šią Įrangą ir jos kainą:

* 1. **PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Vieneto kaina, EUR be PVM** | **PVM**  **(tarifas) suma EUR** | **Suma EUR (su PVM)** |
| 1. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos projektavimo darbai (techninis - darbo projektas) | 1 |  |  |  |
| 2. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimo, montavimo, ir pajungimo – derinimo darbai | 1 |  |  |  |
| 3. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos statybos darbai | 1 |  |  |  |
| **IŠ VISO SU PVM (skaičiais):** | | | | |  |
| **IŠ VISO su PVM (žodžiais):** | | | | | |

\* pateikiama kaina, nurodant 2 skaičius po kablelio.

Į kainą turi būti įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir visos Tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

* 1. **SIŪLOMA ĮRANGA VISIŠKAI ATITINKA PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbai** | **Reikalavimai Atitinka/neatitinka** |
| 1. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos projektavimo darbai (techninis - darbo projektas) |  |
| 2. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimo, montavimo, ir pajungimo – derinimo darbai |  |
| 3. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos statybos darbai |  |

**3. TIEKĖJAS VISIŠKAI ATITINKA PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS:**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Reikalavimai Atitinka/neatitinka** |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.  2.Tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas. |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 (dvejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 0,6 pateikto pasiūlymo vertė be PVM. |  |
|  | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) biodegalų ar naftos produktų gamybos įrangos tiekimo ir jos montavimo darbų sutartį. |  |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ir patyrusį specialistą – statinio statybos darbų vadovą, kuris bus atsakingas už statybos darbų vykdymą, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:  1. Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, išskyrus magistralinį dujotiekį).  2. per paskutinius 3 (trejus) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi ne trumpesnę kaip 3 (trijų metų) statinio statybos darbų vadovo patirtį (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų). |  |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneris pagal prisiimtus įsipareigojimus, atlikdamas statybos darbus turi laikytis (taikyti):  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.  Tiekėjas (tiekėjų grupė) pasitelkti kitą ūkio subjektą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymosi (tenkinimo) gali tik tiek, kiek tai susiję su to ūkio subjekto priimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį, t.y. pasitelkiamas subjektas, kuris laikosi (taiko) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal atitinkamą standartą, turi vykdyti statybos darbus. |  |

**Nustačius laimėjusį pasiūlymą, pagal mažiausios kainos kriterijų, laimėjusį pasiūlymą pateikusio tiekėjo, bus prašoma pateikti kvalifikacinių reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus.**

1. **INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ IR SUBTIEKĖJUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr**. | **Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** | **Subtiekėjo pavadinimas** (jeigu žinomas) | **Bendradarbiavimo pagrindas (Ketinimų protokolas arba Jungtinės veiklos sutartis)** | **Subtiekėjų , kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kvalifikacijos reikalavimus atitikimo dokumentai** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

\* *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).*

1. **KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas /dokumento dalis** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

**Priedai:**

* Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija;
* Techninė specifikacija;
* Sutarties projektas;
* Įrenginių išdėstymo planas;
* Technologinė srautų diagrama.

Pasiūlymas galioja 90 dienų. Pasiūlymo užtikrinimo garantija galioja 90 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad esu susipažinęs ir atitinku kvalifikacinius reikalavimus, keliamus tiekėjams, bei užsakovui paprašius, galėsiu pateikti kvalifikacinių reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė*

**2 PRIEDAS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

**TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |

Priedas Nr. 3

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**PIRKIMO OBJEKTAS: PROJEKTAVIMO, ĮSIGIJIMO, STATYBOS, MONTAVIMO IR PALEIDIMO - DERINIMO DARBAI**

**Taikymo sritis**

Remdamasis šia technine užduotimi ir sąlygomis, tiekėjas turi suprojektuoti, pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir paleisti specifikacijoje nurodytą įrangą. Įranga turi būti sukomplektuota taip, kad išpildytų visus techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus ir atitiktų nurodytus pajėgumus.

Pristatymo adresas: Lietuva, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, Mažeikių r., LT-89432. Siūlomos prekės turi būti naujos.

**1 lentelė. Įsigyjamų įrenginių grupės:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbai** | **Kiekis** |
| 1. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos projektavimo darbai (techninis - darbo projektas) | 1 |
| 2. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimo, montavimo, ir pajungimo – derinimo darbai | 1 |
| 3. | Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos statybos darbai | 1 |

**2 lentelė. Įsigyjamų įrenginių techninės charakteristikos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Mato, vnt.** | **Kiekis** |
| **1** | **Enzimatinė aliejaus rafinavimo sistema** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: NOVONESIS AR EKVIVALENTAS** |
| Centrifuginis separatorius, našumas ne mažiau kaip 10 t/h |
| Hidratacijos reaktorius, ne mažiau kaip 40m3 tūrio |
| Sumaišymo reaktorius, ne mažiau kaip 12m3 tūrio |
| Reaktoriaus maišyklė, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Siurbliai, krumpliaratiniai arba lygiaverčiai, našumas ne mažesnis 10m3/h |
| Statinė maišyklė, projektinis slėgis ne mažiau 6 bar g, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Plokšteliniai šilumokaičiai, nerudyjantis plienas (1.4404) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Didmaišių stotelė, metalo tipas 1.4571 arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Birių medžiagų konvejeris, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Sumaišymo reaktorius, ne mažiau 5 m3, nerudyjantis plienas (1.4571) arba lygiavertis |
| Maišyklė sumaišymo reaktoriui, nerudyjantis plienas (1.4301) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Cirkuliacinis siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Sumaišymo reaktorius, nemažiau 8m3, nerudyjantis plienas (1.4301) arba lygiavertis |
| Maišyklė sumaišymo reaktoriui, nerudyjantis plienas (1.4571) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Cirkuliacinis siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Plokšteliniai šilumokaičiai, nerudyjantis plienas (1.4301) arba lygiavertis |
| Didmaišių stotelė, metalo tipas 1.4301 arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Birių medžiagų konvejeris, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Maišyklė sumaišymo reaktoriui, nerudyjantis plienas (1.4404) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Išpumpavimo siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| **2** | **Aliejaus neutralizavimo sistema** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: GEA WESTFALIA / ALFA LAVAL  AR EKVIVALENTAS** |
| Nusodinimo talpykla: ne mažiau kaip 80 m3 |
| Plokštelinis šilumokaitis, nerudyjantis plienas (1.4404) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Lengvosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, našumas ne mažesnis 10m3/h, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis |
| Sunkiosios fazės siurblys, tūrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Perpumpavimo siurbliai, tūrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| **3** | **Enzimatinė esterinimo sistema** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: NOVONESIS AR EKVIVALENTAS** |
| Enzimatiniai reaktoriai, ne mažesni nei 10m3. |
| Reaktorių maišyklės, ATEX sertifikuota arba lygiavertis, nerudyjantis plienas (1.4408) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Išpumpavimo siurblys, tūrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Reaktorių siurbliai, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Plokšteliniai šilumokaičiai, nerudyjantis plienas (1.4571) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Nusodinimo talpa, ne mažesnė 25m3, metalo tipas (1.4404) arba lygiavertis |
| Lengvosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo |
| Perpumpavimo siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| **4** | **Biodyzelino distiliavimo įrenginys** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: SULZER AR EKVIVALENTAS** |
| Krintančios plėvelės garintuvas (falling film evaporator), galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Plokštelinis šilumokaitis, nerudyjantis plienas (1.4404) arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Plokštelinis šilumokaitis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, ne mažiau 10m3/h |
| Siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Skysčio žiedinis vakuuminis siurblys, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Buferinė talpa, ne mažesnė nei 1,5m3 |
| Garinis inžektorius (vakuumui), galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Išpurškimo reaktorius, ne mažesnis nei 1m3, metalo tipas (1.4404) arba lygiavertis |
| **5** | **Metanolio distiliacijos kolona** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS:  SULZER / MONTZ  AR EKVIVALENTAS** |
| Nusodinimo talpa, ne mažiau 20m3, metalas 316Ti (1.4571) arba lygiavertis |
| Statinė maišyklė, projektinis slėgis ne mažiau 6 bar g, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Skysčio žiedinis vakuuminis siurblys, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Lengvosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Sunkiosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Rektifikacijos kolona su įkrova rektifikavimo dalyje ir lėkštėmis atskyrimo dalyje, metalas 316Ti arba lygiavertis |
| Cirkuliacinis siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Reboileris (shell-and-tube type) metalas 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Kondensatorius (plokštelinis šilumokaitis), plokštelės 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Metanolio buferinė talpa, ne mažiau 1m3, metalas 316L arba lygiavertis |
| Metanolio siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX tipo arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Buferinė talpa ne mažiau 15m3, metalas 316Ti arba lygiavertis |
| Lengvosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Sunkiosios fazės siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Išgarinimo reaktoriai (išgarintuvai), tūriai tikslinami pagal techninį darbo projektą |
| Cirkuliacinis siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Reboileris (shell-and-tube type) metalas 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Reboileris - ekonomaizeris (shell-and-tube type) metalas 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Kondensatorius (plokštelinis šilumokaitis), plokštelės 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Buferinė talpa, ne mažiau 3m3, metalas 316L  arba lygiavertis |
| Produkto siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Vandens siurblys, išcentrinio tipo arba lygiavertis, našumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Kondensatorius - (shell-and-tube type), 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Produkto aušintuvas (shell-and-tube type) metalas 316Ti arba lygiavertis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Kondensatorius (plokštelinis šilumokaitis), galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Skruberis, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Katilas: ne mažiau kaip 3000 kg/h , 8 Barg sotaus garo (komplekte degiklis) |
| Cirkuliaciniai siurbliai |
| Srautų paskirstymo talpa |
| Armatūra, vamzdynai, automatika |
| Kaminas |
| **6** | **Aliejaus transesterifikacijos įrenginys** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: -/-  AR EKVIVALENTAS** |
| Transesterifikacijos reaktorius, ne mažiau kaip 10 m3 tūrio |
| Reaktoriaus maišyklė, galingumas tikslinamas pagal techninį darbo projektą |
| Produkto siurblys, išcentrinio tipo, našumas ne mažesnis 20m3/h, pakėlimo aukštis ne mažiau 12m, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis |
| Cirkuliacinis siurblys, išcentrinio tipo, našumas ne mažesnis 20m3/h, pakėlimo aukštis ne mažiau 10m, ATEX sertifikuotas arba lygiavertis |
| Nusodinimo talpa, ne mažesnė 20m3 |
| **7** | **Aušinimo sistema** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS:  -/-  AR EKVIVALENTAS** |
| Vandens aušinimo bokštas (aušintuvė), ne mažiau 1200 kW aušinimo galios |
| **8** | **Apskaitos  prietaisai** | kompl. | 1 |
| **GAMINTOJAS: KROHNE / ENDRESS HAUSER  AR EKVIVALENTAS** |
| Srauto skaitiklis, massflow tipo, su totalaizer funkcija pagal techninį darbo projektą |
| **9** | **Kita įranga** |  |  |
| Oro kompresorius su resyveriu:  (galingumą tikslinti projektavimo metu) | kompl | 1 |
| **10** | Anglinio ar lygiaverčio plieno UCO sandėliavimo talpos. Tūris ne mažiau 350 m3 Techninį projektą pateikia užsakovas | kompl | 2 |
| **11** | Plastikinė rūgšties sandėliavimo talpa. Tūris ne mažiau 45  m3 | kompl | 1 |
| **12** | Anglinio ar lygiaverčio plieno metanolio sandėliavimo talpa. Tūris ne mažiau 450 m3 Techninį projektą pateikia užsakovas | kompl | 1 |
| **13** | **Procesų ir valdymo automatika** |  |  |
|  | Automatinio valdymo ir kontrolės sistemą turi sudaryti: | kompl | 1 |
| - Valdikliai su ryšio bei signalų keitimo blokais; |
| - Vizualizacijos sistema (WinCC, arba analogas);Pirminiai davikliai ir matavimo prietaisai; |
| - Automatikos įrangos  pagrindinės ir rezervinės maitinimo grandinės. |
| - Visa automatinio valdymo ir kontrolės sistema turi veikti pagal programą, kuri instaliuota į programuojamą loginį valdiklį bei vizualizacijos sistemą. Visos automatikos pagrindas, tai programuojamas loginis valdiklis,į kurį turi būti surinkti signalai iš elektrinės ir technologinės įrangos bei matavimo prietaisų. |
| - Valdikio duodami signalai turi valdyti visų įrenginių darbą (išskyrus vietinį siurblių ir sklendžių valdymą. Suprogramuotas valdiklis atlieka ir automatinį valdymą bei avarijų signalizavimą pagal iš anksto apibrėžtus parametrus. |
| - Turi būti numatytas operatoriaus valdymo pultas. Jo ekrane turi būti atvaizduojama pagrindinių įrenginių darbą apibūdinanti informacija. Visa įranga ir darbo parametrai turi veikti automatiniame režime. |
| - Valdiklis turi gauti informaciją iš technologinių daviklių, įskaitant, bet neapsiribojant slėgio, temperatūros, lygio ir kitų. Objekto operatorius turi turėti galimybę stebėti sistemos darbą bei analizuoti sukauptus archyvuose  duomenis. |
| Automatikos sistema turi būti įrengta taip, kad operatorius galėtų: |
| - stebėti visų įrengimų esamas būsenas; |
| - stebėti kontroliuojamų įrengimų technologinius parametrus - valdyti procesą; |
| - užrašu signalizuoti apie avarines situacijas; |
| - peržiūrėti visų registruojamų parametrų grafikus per norimą laiko intervalą; |
| - peržiūrėti visų avarijų ir kitų įvykių laikus bei trukmes; |
| - atspausdinti visas norimas parametrų kreives; bet kuriuo momentu atspausdinti ekrane matomą informaciją. |
| **14** | **Įrangos montavimo darbai** |  |  |
|  | Atlikti  technologinių įrenginių sumontavimą į projektinę padėtį ir atlikti jų sujungimą  pagal techninį darbo projektą. Įrenginiai turi būti montuojami ant jiems skirtų pamatų ir sujungiami atitinkamais technologiniais vamzdynais ir elektros bei ryšių komunikacijomis. | kompl | 1 |
| Aptarnavimo aikštelių, įdėtinių detalių ir kitų metalinių konstrukcijų gamyba ir įrengimas reaktoriams ir buferinėms talpoms |
| Sumontuoti vamzdynų apšildymo elektros kabeliais sistemą. |
| Vamzdynų, talpų  aprišimas, izoliavimas, skardinimas |
| Sumontuoti automatikos suspausto oro sistemą. Sistema užtikrins automatikos pneumo įrenginių veikimą. |
| Atlikti gamybos įrenginių privalomus   įžeminimo ir žaibosaugos darbus pagal  techninį darbo projektą. Technologinių įrenginių  įžeminimas bei  žaibosaugos sistema turi užtikrinti gamybos įrangos saugų eksploatavimą. |
| Atlikti įrangos technologinio/avarinio  apšvietimo montavimo darbus. Technologinis/avarinis apšvietimas turi užtikrinti gamybos įrenginių saugų eksploatavimą |
| Sumontuoti elektros tiekimo ir skirstymo įrenginius užtikrinančius gamybos technologinį procesą pagal projektą.  Gamybos elektros tiekimo skirstymo sistema turi užtikrinti elektros tiekimą montuojamiems gamybos įrenginiams. |
| Įrangos darbo ir technologinio proceso automatinio nuotolinio stebėjimo sistemos montavimas.  Įrangos darbo ir technologinio proceso automatinio nuotolinio stebėjimo sistema turi užtikrinti saugų, nepertraukiamą ir atitinkantį technologinius reikalavimus įrenginių darbą. |
| Atlikti gamybos technologinių įrenginių, paleidimo ir derinimo darbus kurie numatyti šiame pirkime |
| **15** | **Statybos darbai** |  |  |
|  | Paruošiamieji darbai pamatų įrengimui pagal techninį darbo projektą | kompl | 1 |
| Pamatų betonavimas montuojamiems įrenginiams pagal techninį darbo projektą |
| Nulinio ciklo darbai (elektros, vandentiekio, lietaus nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio, nuotekų tinklai)  pagal techninį darbo projektą |
| Generalinio rangovo paslauga. Statybos projekto valdymas |

Pastabos:

* + 1. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, sertifikatai, protokolai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
    2. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
    3. Tokiu atveju, jei pasirenkami Techninėje specifikacijoje nurodyti lygiaverčiai sprendimai, jie yra detalizuojami tiekėjo rengiamame techniniame projekte.
    4. Bus laikoma, kad kartu su įvardijama Pirkimo objekto įranga yra įsigyjamos visos su Pirkimo objekto įranga susijusios paslaugos, neatsiejamos nuo tinkamo Pirkimo sutarties įvykdymo, įskaitant ir įrangos pristatymo, sumontavimo pajungimo, prijungimo prie Objekto inžinerinių komunikacijų, paleidimo, derinimo, bandymų ir testavimų, pridavimo pagal teisės aktų reikalavimus institucijoms.
    5. 10; 12 pozicijoms, Užsakovas pateikia techninį projektą Tiekėjui

**TECHNINĖ UŽDUOTIS**

UAB Rapsoila (vadinama – Pirkėjas arba Užsakovas), įgyvendindamas projektą „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas įmonėje UAB Rapsoila“ bendrai finansuojamą 2021–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas“ lėšomis.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, perkama įranga (Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius komponentus ( dalis) įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius, esminius komponentus (dalis)) yra laikoma aplinkosauginiu ir aplinkai palankiu produktu, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (i. Teršalų analizės, dujų ir skysčių filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai.), todėl įrangos pirkimas laikomas žaliu pirkimu.

**Techninės užduoties pavadinimas**

Suprojektuoti, įsigyti, pastatyti, sumontuoti ir paleisti skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrenginius pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimusPovilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, Mažeikių r. sav., naujos statybos projektas (toliau Objektas).

**Statybos vieta (adresas)**

Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, Mažeikių r. sav., Lietuva

**Statytojas**

UAB „RAPSOILA“

**Projekto lėšos**

CPVA fondo ir privačios lėšos

**Objekto darbai** – Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įranga, techninis - darbo projektai, montavimo, statybos ir paleidimo - derinimo darbus (toliau – rangos darbai ). Pirkimo objektas taip pat, apima kitus darbus, įrangą, prietaisus ir įrengimus, jų transportavimą į objektą, iškrovimą, sumontavimą, prijungimą prie inžinerinių komunikacijų, paleidimą, derinimą ir bandymus, statybų aikštelės parengimo ir jos sutvarkymo po darbų atlikimo darbus, įskaitant šiukšlių pašalinimą ir gerbūvio sutvarkymą, objekto statybos užbaigimą ir visos išpildomosios dokumentacijos, įskaitant kadastro duomenų bylos parengimą, suderinimą ir gamybinės įrangos (statinio) įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

**Technologijos aprašymas**

Projekto tikslas – esamos biodyzelino gamybos išplėtimas su tikslu gaminti skystuosius antros kartos biodegalus.

Riebiųjų rūgščių metilo esteris (biodyzelinas) bus gaminamas iš ne maistui skirtos antros kartos žaliavos – panaudoto kepimo aliejaus (UCO).

Po projekto užbaigimo, nauja įrangos pajėgumai gaminti ne mažiau kaip 8000T/metus biodyzelino arba ne mažiau kaip 5800T/metus antros kartos biodyzelino.

Biodyzelino gamybos metu bus vykdomi sekantys technologiniai procesai:

* Antros kartos žaliavų paruošimas, priemaišų pašalinimas;
* Laisvųjų riebalinių rūgščių (FFA) neutralizavimas;
* Laisvųjų riebalinių rūgščių (FFA) enzimatinis esterinimas;
* Aliejaus transesterifikacija;
* Biodyzelino valymas;
* Biodyzelino džiovinimas;
* Rektifikacija;
* Išgarinimas.

**Aliejaus išvalymo įrenginys** **|** Naudotas kepimo aliejus, kuriame yra medžiagų, su kuriomis negalima tinkamai atlikti gamybos proceso yra apdorojamas aliejaus išvalymo įrenginyje. Žaliava - naudotas kepimo aliejus (UCO) iš dviejų naujai pastatytų panaudoto aliejaus talpų tolygiai dozuojama į išvalymo įrenginį ir pašildoma iki reikiamos proceso temperatūros. Valymui naudojamas vanduo kuris paduodamas į įrenginį kartu su žaliava. Toliau vandens ir naudoto kepimo aliejaus mišinys tiekiamas į 3 fazių centrifugą (trikanterį), kuriame vyksta aliejaus, vandens ir kietųjų dalelių atskyrimas. Kietosios dalelės yra atskiriamos ir surenkamos į atliekų konteinerį. Vandens fazė surenkama į buferinę talpą ir iš jos išleidžiama į nuotekų rezervuarą. Išvalytas naudotas kepimo aliejus surenkamas į buferinę talpą ir iš jos tiekiamas tolimesniam perdirbimui.

**Aliejaus enzimatinis rafinavimas ir esterinimas |** Enzimatinio rafinavimo metu, hidrataciniame reaktoriuje, aliejus sumaišomas su specialios paskirties enzimais, kurie paverčia aliejuje esančius biodyzelino gamybai kenksmingus fosforo turinčius junginius į laisvąsias riebalines rūgštis (FFA). Šalutinis enzimų reakcijos produktai – fosfolipidai yra atskiriami centrifuginiame separatoriuje. Enzimatinio rafinavimo metu susidariusios riebalinės rūgštys kartu su rūgtymis, kurios buvo atskirtos nuo panaudoto kepimo aliejaus jį neutralizuojant, esterifikuojamos metanoliu, į reakcijos terpę įvedant esterifikavimui skirtus enzimus. Procesas vyksta atskiruose enzimatinio esterifikavimo reaktoriuose. Procesui užtikrinti esterifikacijos įrenginyje palaikoma stabili temperatūra, tolygus maišymas ir tolygus metanolio, bei enzimų tiekimas. Enzimatinės esterifikacijos metu gautas produktas toliau tiekiamas į aliejaus neutralizavimo įrenginį.

**Aliejaus neutralizacijos įrenginys |** Po enzimatinio rafinavimo ir esterinimo, panaudotame kepimo aliejuje vis dar lieka nedidelė dalis laisvųjų riebalinių rūgščių, kuri privalo būti pašalinta prieš tiekiant aliejų į sekančius biodyzelino gamybos įrenginius. Laisvosios riebalinės rūgštys iš panaudoto kepimo aliejaus pašalinamos aliejaus neutralizacijos įrenginyje. Aliejus nukreipiamas į neutralizavimo įrenginį, kur iš aliejaus pašalinamas vanduo ir natrio šarmo pagalba neutralizuojamos laisvosios riebalinės rūgštys. Šiame įrenginyje aliejus sumaišomas su glicerino faze, patenkančia iš esterifikacijos reaktoriaus - nusodintuvo. Neutralizacijos reaktoriuje įvyksta visos reikiamos reakcijos. Sureagavęs mišinys paduodamas į specialų nepertraukiamo nusodinimo įrenginį- talpą, kurioje atsiskiria produktai; išvalytas nuo vandens ir laisvųjų riebalinių rūgščių naudotas kepimo aliejus nukreipiamas į transesterifikacijos įrenginį, glicerino-muilo-vandens mišinys nukreipiamas į glicerolio apdorojimo įrenginį. Į glicerolio apdorojimo įrenginį iš naujos fosforo rūgšties talpos tiekiama fosforo rūgštis glicerolyje esančius muilus paverčia laisvosiomis riebalinėmis rūgštimis, kurios suterpiamos atgal į enzimatinį esterifikacijos įrenginį. Taip užtikrinama maksimali biodyzelino gamybos išeiga.

**Transesterifikacijos įrenginys |** Pilnai išvalytas naudotas kepimo aliejus, ir metanolis, tiekiamas iš naujai įrengtos metanolio sandėliavimo talpos, nepertraukiamai tiekiami į transesterifikacijos reaktorius. Tam, kad prie sąlyginai mažų temperatūrų ir atmosferinio slėgio vyktų reakcija, reikalingas šarminis katalizatorius. Transesterifikacijos procesas atliekamas du kartus tam, kad būtų pasiekta didžiausia antros kartos biodyzelino išeiga. Transesterifikacijos reaktoriuje įvykus reakcijai susidaro du produktai, metilo esteris ir glicerolis. Iš transesterifikacijos reaktoriaus mišinys perpumpuojamas į nusodintuvą, kuriame dėl tankio skirtumo atsiskiria glicerinas kartu su katalizatoriumi ir metanolio pertekliumi (glicerolio fazė). Glicerolio fazė perpumpuojama į šalutinių produktų apdorojimo liniją. Metilo esteris toliau tiekiamas į praplovimo įrenginius.

**Biodyzelino praplovimo įrenginys |** Po pagrindinių reakcijų įvykdymo ir nusodinimo, metilo esterio fazėje vis dar lieka tam tikras kiekis metanolio, glicerolio ir katalizatoriaus likučių (daugiausia muilų pavidalu). Visos šios priemaišos pašalinamos iš metilo esterio fazės keliais plovimo vandeniu etapais. Proceso metu vanduo sumaišomas su metilo esterio faze, vanduo dėl savo poliškumo atskiria teršalus nuo metilo esterio. Atskyrus nuo metilo esterio vanenį, kartu pašalinami ir teršalai.

**Biodyzelino distiliavimas |** Po plovimo vandeniu, metilo esteryje vis dar lieka nemaža dalis suspenduoto vandens. Dėl polinių junginių, kurie persiduoda į biodyzeliną iš panaudoto kepimo aliejaus, biodyzeline po praplovimo vandeniu lieka daug didesnis surišto vandens. Šio perteklinio vandens ir kitų šalutinių lakiųjų junginių pašalinimui naudojamas secialus krintančios plėvelės garintuvas. Garintuve vakuuminio siurblio pagalba sukuriamas vakuumas. Garintuvo viduje palaikoma aukšta temperatūra. Dėl temperatūros ir vakuumo poveikio, lakiosios medžiagos ir vanduo garintuve virsta garais. Susidarę garai vakuumo pagalba ištraukiami ir atskirai sukondensuojami kondensatoriniame šilumokaityje, o iš garintuvo išeinantis išgarintas metilo esteris atitinka nustatytus kokybės reikalavimus ir yra paruoštas naudojimui.

**Metanolio distiliacijos kolona |** distiliavimas ir rektifikacija yra komponentų atskyrimas iš skysto mišinio paremtas atskirų komponentų virimo temperatūrų skirtumų. Enzimatinio esterinimo ir transesterifikacijos procesuose naudojamas didelis metanolio kiekis. Reakcijų metu, produktų susidarymui sunaudojamas ne visas į reaktorius sudozuotas metanolis. Nemaža dalis lieka šalutiniame reakcijos produkte – glicerolio fazėje. Rektifikacijos kolonoje kaitinant glicerolio fazę, nuo jos atskiriamas metanolis. Skirtinguose kolonos aukščiuose palaikoma skirtinga temperatūra. Kolonos viršutinėje dalyje išgaunamas grynas metanolis, kuris gali būti ir yra pakartotinai naudojamas biodyzelino gamybai. Taip sumažinamas bendras metanolio suvartojimo kiekis. Iš kolonos apačios išeinantis glicerolis tiekiamas į sekantį apdorojimo įrenginį – išgarinimą. Iš rektifikacijos kolonos išeinančiame glicerolyje yra vandens. Kad būtų pasiekti žalio glicerolio kokybiniai rodikliai, vanduo turi būti pašalintas. Vandens šalinimas paremtas atskirų komponentų virimo temperatūrų skirtumų. Glicerolio išgarintuve vakuuminio siurblio pagalba sukuriamas vakuumas. Išgarintuvo viduje palaikoma aukšta temperatūra. Dėl temperatūros ir vakuumo poveikio, vanduo išgarintuve užverda ir virsta vandens garais. Susidarę vandens garai vakuumo pagalba ištraukiami ir sukondensuojami atskiroje talpoje, sukondensuotas vanduo tiekiamas į gamybą pakartotiniam panaudojimui, o iš išgarintuvo išeinantis išdžiovintas glicerolis atitinka 75% grynumo glicerolio kokybės reikalavimus.

**Techninės užduoties įgyvendinimo reikalavimai:**

- Atlikti projektavimo darbus (Techninis - darbo projektai - pamatų, pastatų,technologinių aiškštelių, estakadų) pagal pateiktą įrenginių išdėstymo planą (Priedas Nr 5.)

- Atlikti datalius įrangos projektavimo (mechaninė ir automatinė dalis) darbus pagal technologinę srautų diagramą (Priedas Nr 6.)

- Nupirkti, sumontuoti, paleisti, suderinti įrangą ir pasiekti garantinius parametrus. Reikiamos įrangos sąrašas pateiktas Techninėje specifikacijoje (Priede Nr.3). Vykdant įrangos įsigijimus, galima naudoti analogus.

- Garantiniai parametrai, kurie turi būti pasiekti įgyvendinus projektą:

- Įrangos našumas- ne mažiau kaip 22 t/parą antros kartos biodyzelino iš ne maistui skirtų antros kartos žaliavų – panaudoto kepimo aliejaus (UCO).

- Pagal paruoštus techninius-darbo projektus turės būti atliekami papildomi sekantys darbai:

* pamatų ir plieninių konstrukcijų statyba ir įrengimas
* apšvietimo, oro šalinimo ir šildymo sistemos įrengimas
* žaibo ir priešgaisrinė sistemos, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas
* vandens reikalingo technologiniam procesui tiekimo sistemos įrengimas
* nuotekų sistemos reikalingos technologiniam procesui įrengimas
* įrangos įžeminimo sistemos įrengimas
* Įrangos valdymo sistemos (SCADA- Supervisory Control and Data Acquisition Priežiūros kontrolė ir duomenų gavimas) su visais priklausiniais įrengimas
* Elektros maitinimo sistemos įrengimas
* Vidutinės įtampos sistema ir kabelių montavimas

**RANGOS DARBŲ ATLIKIMO PRELIMINARŪS TERMINAI**

Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos projektavimo, įsigijimo, montavimo, statybos ir pajungimo – derinimo darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius.

Šalių rašytiniu susitarimu rangos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jei sutarties vykdymas buvo sustabdytas esant ne nuo Rangovo priklausančioms objektyvioms aplinkybėms, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir kontroliuoti arba dėl kurių pagrįstai negalėjo būti atliekami Objekto darbai. Terminai pratęsiami tiek (tol), kol išnyks minėtos ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės. Tokių aplinkybių įrodymus turi pateikti Rangovas.

**KITI TIEKĖJO ĮSIPARAIGOJIMAI**

Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui visas naudojimo instrukcijas, kurios reikalingos Objekto darbų rezultato naudojimui pagal paskirtį;

Tiekėjas turi atlikti visus Projektinėje dokumentacijoje, teisės aktuose numatytus Objekto darbus ir jų rezultatus, Tiekėjas turi perduoti jų sudėtinių dalių kontrolinius matavimus ir gautus teigiamus rezultatus.

Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus.

Priedas Nr. 4

RANGOS SUTARTIS Nr. 2024. .

2024 m.\_ , Mažeikių raj.

UAB „Rapsoila“, įmonės kodas 304137622, registracijos adresas: Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r., el.p.: [julius@rapsoila.lt](mailto:julius@rapsoila.lt), PVM kodas LT100009795114, atstovaujama direktoriaus Ovidijaus Macijauskio, veikiančio įmonės įstatų pagrindu

(toliau – „Užsakovas“)

ir

UAB , pagal įstatymus, įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas , kurios registruota buveinė yra \_ , atstovaujama direktoriaus , (toliau „Tiekėjas“),

toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamiesi UŽSAKOVO paskelbtomis 2024 m. spalio 4 d. Konkurso sąlygomis, sudarome šią, Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos, techninio - darbo projekto, statybos, montavimo ir paleidimo - derinimo darbų pirkimo sutartį (toliau - Pirkimo sutartis):

**1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

1. Įranga arba Prekės - Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimo, techninio - darbo projekto parengimo, statybos, montavimo ir pajungimo – derinimo darbams reikalingi įrenginiai, kurių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (šios Pirkimo sutarties Priedas Nr. 1).
2. Darbai - TIEKĖJO pagal Pirkimo sutartį atliekami Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos įsigijimo, techninio - darbo projekto parengimo, statybos, montavimo ir pajungimo- derinimo darbai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbams reikalingos Įrangos pristatymo ir montavimo darbus. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos sumontavimo ant Tiekėjo įrengtų pamatų, pajungimo prie iki gamybos įrangos atvestų šilumos, dujų ir elektros tinklų, taip pat gamybos įrangos derinimo, paleidimo, bandymų ir testavimų, pridavimo bei kitus reikalingus darbus, ir perdavimą Užsakovui.
3. Darbų pabaiga - momentas, kai UŽSAKOVUI perduota visa Įranga ir užbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, jei privaloma - užpildytas statybos darbų žurnalas (jei taikoma), pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, pasirašytas galutinis atliktų Darbų aktas bei UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimui reikalingi dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS, įskaitant, įrangos prijungimo dokumentus, dujų apskaitos sistemų ir jų duomenų suderinimo aktus, atsakomybės ribų atskyrimo aktus ir kitus reikalingus dokumentus ir pažymas, jei tokie dokumentai pagal TIEKĖJO vykdomas Darbų apimtis jam būtų išduoti. TIEKĖJAS teikia šiame punkte nurodytą dokumentaciją tiktai TIEKĖJO Darbų, nurodytų Priede Nr.1, apimtyje.
4. Pirkimo sutarties kaina - Pirkimo sutarties kaina plius PVM, lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties Priede Nr. 2, už visą perkamų Darbų ir Prekių apimtį.
5. Projektas - Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos techninis - darbo projektas rengiami TIEKĖJO. Projektas yra parengtas pagal privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir atsakingų subjektų/institucijų išduotomis prisijungimo techninėmis sąlygomis. TIEKĖJAS turi teisę teikti pastabas Projekto rengėjams, kad esami projektiniai sprendiniai, atsižvelgiant į TIEKĖJO atliekamais Darbais, būtų pakoreguoti (jei reikia), nekeičiant Projekto esmės ir nepažeidžiant tokių objektų projektinių reikalavimų.

1.2. UŽSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartį su TIEKĖJU, patvirtina kad turi teisę bei visus reikalingus įgaliojimus sudaryti su TIEKĖJU Pirkimo sutartį dėl visų Pirkimo sutartyje nurodytų darbų atlikimo ir Įrangos perdavimo.

**2. Pirkimo sutarties dalykas**

2.1.Pirkimo sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja pagal TIEKĖJO pateiktą ir su UŽSAKOVU suderintą techninį - darbo Projektą atlikti Darbus ir perduoti UŽSAKOVO nuosavybėn Prekes, kurių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (šios Pirkimo sutarties Priedas Nr. 1), išskyrus Pirkimo sutarties priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija pozicijos 10;12 kur UŽSAKOVAS pateikia Techninį projektą TIEKĖJUI, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus bei perduotas Prekes ir sumokėti už juos Pirkimo sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Darbams reikalingos Įrangos pristatymo ir Darbų atlikimo vietos adresas – Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r.

**3. Pirkimo sutarties kaina**

1. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKĖJO pasiūlyme (Priedas Nr.2) nurodytai kainai - ją sudaro Darbų ir Prekių kaina plius PVM.
2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKĖJUI už visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus ir perduotas Prekes. Faktinių Darbų kiekių neatitikimas projektiniams Darbų kiekiams (nustatytiems Projekte) priskiriamas TIEKĖJO rizikai. Projekte numatyti Darbų kiekiai negali būti didesni už tuos, kurių apimtis buvo nurodyta pirkimo dokumentuose. Kitu atveju, Šalys turi susitarti dėl papildomų darbų atlikimo ir atsiskaitymo.
3. Į Darbų kainą įeina išlaidos, susijusios su Darbams reikalingos Įrangos techninio - darbo projekto parengimu, įrangos pristatymo ir montavimo darbų atlikimu, Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos montavimu ant tiekėjo įrengtų pamatų, pajungimu prie iki Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos atvestų šilumos dujų ir elektros tinklų, Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos derinimo, paleidimo, bandymų ir testavimų, pridavimo bei kitais galimais kaštais. Perkamas objektas taip pat apima visas būtinas išlaidas, kad Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos montavimo ir pajungimo darbai būtų atlikti ir Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įranga pagal galiojančius teisės aktus ir techninę specifikaciją (Priedas Nr.1) būtų sumontuota, paleista ir suderinta. Reikalingos Darbams Įrangos pristatymo sąlygos pagal DAP, Ukrinų k., Mažeikių raj., Lietuvos Respublika (pagal INCOTERMS 2010) sąlygas ir turi apimti techninę dokumentaciją, pakavimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą.
4. Darbų (Pirkimo sutarties) kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo sutartyje, bet yra būtini Pirkimo sutarčiai įvykdyti, o TIEKĖJAS turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki konkurso pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
5. Į Pirkimo sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus ir Prekes numatytas užmokestis ir TIEKĖJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų/Prekių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.
6. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina taip pat perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKĖJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojami tik tų Darbų ar Prekių kaina, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.
8. Pirkimo sutarties 3.7-3.8 punktuose numatytais atvejais Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Darbų ar Prekių kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
9. Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

**4. Pirkimo sutarties Darbų atlikimo terminai**

1. Visi Darbai turi būti atlikti ir perduoti UŽSAKOVUI ne vėliau kaip **per 8 mėnesius** nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
2. Darbų atlikimo terminas, nurodytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas, esant ne nuo TIEKĖJO priklausančioms aplinkybėms (pvz., tiekimo grandinių sutrikimai, medžiagų, įrangos kitų komponentų tiekimo sutrikimai dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje ir kitų objektyvių aplinkybių), dėl kurių pagrįstai negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Tokių aplinkybių įrodymus turi pateikti TIEKĖJAS.
3. Šalys susitaria, kad jeigu 4.2 p. nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tai Pirkimo sutarties vykdymas yra sustabdomas kol išnyks šios aplinkybės arba Šalys tarpusavio susitarimu nutraukia Pirkimo sutartį.
4. Jeigu TIEKĖJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratęsti ir (ar) stabdyti Darbų atlikimo terminą, tai TIEKĖJAS privalo raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko TIEKĖJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbų pagal Pirkimo sutartį. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKĖJO rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Pirkimo sutarties 4.1 p. nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.
6. TIEKĖJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

**5. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo bei apmokėjimo tvarka**

1. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ar įvykdžius atitinkamų Darbų etapą ir Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. TIEKĖJAS prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI aktą. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĖJO pranešimo gavimo dienos (šis terminas iki 5 (penkių) darbo dienų gali būti atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas) ir :
   * 1. priima Darbus, t. y. pasirašo aktą be išlygų arba su išlygomis, antru atveju nurodant akte nustatytus neesminius Darbų trūkumus, arba
     2. motyvuotai atsisako priimti Darbus, t. y. nepasirašyti akto, toliau numatyta tvarka nurodant nustatytus esminius Darbų trūkumus.
2. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai ar Įranga neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale (kai taikoma) bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas nustatytų defektų aktas. TIEKĖJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti nustatytų defektų aktą, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai ir įteikiamas TIEKĖJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. TIEKĖJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos Įrangos eksploatacijos, sugadinimo ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.
3. TIEKĖJAS privalo per protingą, su UŽSAKOVU suderintą, laikotarpį pašalinti UŽSAKOVO nustatytus trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su UŽSAKOVU suderinamas atsižvelgiant į UŽSAKOVO nustatytą trūkumų ištaisymo laikotarpį ir įforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodomi trūkumų šalinimo darbai ir jų atlikimo laikotarpis. Ištaisius Darbų/Įrangos defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
4. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti TIEKĖJO atliktų Darbų priėmimo-perdavimo UŽSAKOVUI akto ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĖJAS savo sąskaita nepašalina nustatytų esminių defektų Darbų priėmimo-perdavimo akte arba esminių defektų akte nurodytų trūkumų. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĖJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų ar Įrangos trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĖJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita. Jei TIEKĖJAS per protingą UŽSAKOVO nurodytą terminą nurodytų trūkumų neištaiso arba atsisako juos ištaisyti, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS kompensuotų patirtus nuostolius (įskaitant UŽSAKOVO savo lėšomis įgyvendintų statybos Darbų ar Įrangos trūkumų šalinimo darbų išlaidas).

5.5. Mokėjimai už atliktus Darbus vyks pagal suderintus Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. PVM sąskaita - faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. PVM sąskaitą-faktūrą TIEKĖJAS gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė TIEKĖJO atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Pirkimo sutarties ir atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto numeris. Prie sąskaitos faktūros turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas TIEKĖJO atliktų Darbų priėmimo-perdavimo UŽSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartį numatyti dokumentai.

5.6. Mokėjimai ir aktavimai pagal Sutartį vykdomi tokia tvarka ir dalimis, TIEKĖJUI atlikus, UŽSAKOVUI priėmus darbus ir gavus iš TIEKĖJO PVM sąskaitas faktūras:

5.6.1. **5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM**. Tarpinis mokėjimas pateikus technologinės dalies techninį- darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ;

5.6.2. **10 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas parinkus ir užsakius pagrindinę įrangą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.3**. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas pastačius UCO, Fosforo r. Ir metanolio talpų pamatus pagal techninį - darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.4. **5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas pastačius UCO, Fosforo r. ir metanolio talpas pagal techninį - darbo projektą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.5. **5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas atlikus visus pagal techninio - darbo projekto nulinio ciklo darbus (pagrindų paruošimas, Lietaus nuotekos, priešgaisrinis vandentiekis, vandentiekis, nuotekos, elektros dalies jėgos kabelių išvedžiojimas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.6**. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas įrengus gamybinės įrangos pamatus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.7. **25 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas pristačius įrangą adresu Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinai, LT-89432 Mažeikių r. pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.8**. 5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas sumontavus įrangą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.9. **5 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Tarpinis mokėjimas sumontavus technologinius vamzdynus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.10. **10 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM**. Tarpinis mokėjimas sumontavus elektros ir PVA dalį pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.11. **15 proc. nuo sutarties vertės neįskaitant PVM**. Tarpinis mokėjimas, po įrangos paleidimo ir visiško bei galutinio visos įrangos priėmimo pasirašant visus Sutartyje nurodytus Priėmimo aktus ir protokolus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.6.12. **5 proc nuo sutarties vertės neįskaitant PVM.** Galutinis mokėjimas pateikus garantinio laikotarpio garantą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.6.12.1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimą, kurio vertė 5% (penki procentai) nuo Objekto kainos be PVM – t. y. pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduotą Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą arba Užsakovas suderinęs su Rangovu, gali numatyti kitokį užtikrinimo būdą. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo garantinių įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto Objekto įrangos ir darbų garantinio termino pabaigos. Rangovo garantiniai bei kiti įsipareigojimai statybos darbams, kurie galioja po Sutarties įvykdymo, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrina dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmus 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą. Statybos darbų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo nustatymui taikoma Statybos įstatymo 41 str. 1 d. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui Rangovas gali pateikti ir savo subrangovo garantiją, kurios dydis 5% (penki procentai) nuo pirkimo Objekto kainos nurodytos šioje sutartyje be PVM vertės. Užsakovas šiuo pareiškia ir patvirtina, kad toks užtikrinimas bus Užsakovui priimtinas ir tinkamas.

5.7. UŽSAKOVAS visus mokėjimus pagal šią Pirkimo sutartį atlieka į Pirkimo sutarties 17 skyriuje nurodytą arba kitą TIEKĖJO raštu nurodytą banko sąskaitą.

5.8. Vykdant Pirkimo sutartį, visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (elektroninės sąskaitos faktūros, TIEKĖJO atliktų Darbų priėmimo-perdavimo UŽSAKOVUI aktai) teikiami elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, nurodytu šios Sutarties 17 skyriuje).

5.9. Nuosavybės teisė į atliktus Darbus ir Įrangą UŽSAKOVUI pereina tik pilnai už juos atsiskaičius su TIEKĖJU.

**6. Garantijos ir Darbų kokybės užtikrinimas**

1. TIEKĖJAS garantuoja, kad Darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai, sumontuota Įranga atitinka Pirkimo sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, o taip pat teisės aktuose, inter alia statybos techniniuose reglamentuose, kituose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus atsakingų subjektų/institucijų išduotas sąlygas, o jeigu tokie reikalavimai niekur nėra nustatyti – įprastai praktikoje keliamus reikalavimus. Atliekant Darbus sumontuota Įranga, be kita ko, turi atitikti jos gamintojo deklaruojamus techninius bei efektyvumo parametrus. TIEKĖJAS garantuoja, kad visi Darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų ar Įrangos vertę.
2. Sumontuotai Įrangai yra suteikiama **ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija**, išskyrus, jos dalims, kurios pagal gamintojo pateiktą eksploatacijos grafiką turi būti keičiamos dažniau nei kas 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos įrangos paleidimo ir derinimo darbų atlikimo datos. TIEKĖJAS Pirkimo sutarties ir LR civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų ir Įrangos defektus.
3. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei atsakingų subjektų/institucijų išduotų sąlygų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:
   * 1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba
     2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, Įrangą ar jos komponentus, arba
     3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
     4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
     5. atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
4. **Draudimas**
5. Vadovaujantis Statybos įstatymo 42 str. 3 d., statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę, draudimo objektas yra rangovo vykdomi statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai, jiems atlikti į draudimo objekto vietą pristatyti statybos produktai, taip pat rangovo civilinė atsakomybė už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir statytojo (užsakovo) turtui, kuris nelaikomas statybos darbų rezultatu. Vykdant statinio statybą pagal pasirašytas rangos sutartis, šis draudimas apima taip pat rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę. TIEKĖJAS privalo užtikrinti visų projekto dalyvių, draudimo atsakomybių laikymąsi reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. TIEKĖJAS vieną dieną prieš pasirašant Pirkimo sutartį UŽSAKOVUI privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

**8. Šalių teisės ir pareigos**

8.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka techninę specifikaciją (Priedas Nr.1), TIEKĖJO pasiūlymą (Priedas Nr.2), Projektą, perdavimo aktus, sąskaitas – faktūras ir pateikti dėl to TIEKĖJUI atitinkamas pastabas ir nurodymus;
2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir atsakingų subjektų/institucijų išduotų sąlygų. Jeigu TIEKĖJAS nukrypsta nuo Projekto, Darbų terminų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĖJO sąskaita;
3. reikalauti, kad TIEKĖJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĖJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su vykdoma Pirkimo sutartimi ir joje nurodytais Darbais.

8.2.2. bendradarbiauti su TIEKĖJU vykdant Pirkimo sutartį;

8.2.3. sumokėti TIEKĖJUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

* + 1. užtikrinti TIEKĖJUI galimybę laisvai patekti į Darbų atlikimo vietą iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos. Užtikrinti laisvą TIEKĖJO transporto, medžiagų ir įrenginių patekimą ir judėjimą statybvietėje;
    2. Nurodyti vietas buitinėms patalpoms, bei medžiagų ir įrankių sandėliavimui;
    3. Jeigu būtina - pašalinti esamus statinius ir kliuvinius statybvietėje;
    4. Per protingą laiką iškelti Objekto Darbams trukdančias komunikacijas ir konstrukcijas ar kitus statinius;
    5. Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĖJO tinkamai atliktus Darbus.

8.3. TIEKĖJAS turi teisę:

1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĖJO (Rangovo) teisėmis;
2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti, subrangovus, atitinkančius pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
3. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;
4. Stabdyti Darbus jeigu UŽSAKOVAS vėluoja atsiskaityti su TIEKĖJU daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nei šioje Pirkimo sutartyje nurodyti terminai. TIEKĖJAS apie tokį Darbų stabdymą turi informuoti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

8.4. TIEKĖJAS įsipareigoja:

8.4.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĖJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĖJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. TIEKĖJO atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKĖJO vardu nuo momento, kai TIEKĖJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą;

1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (įskaitant ir UŽSAKOVO pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad UŽSAKOVO nurodymai kelia grėsmę Darbų kokybei, jų atlikimo terminams);
   * 1. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti kvalifikuotą statinio statybos vadovą (jeigu reikalinga) ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;
2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Darbų atlikimo grafiką ir raštu suderinti jį su UŽSAKOVU;
3. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki jų pateikimo dienos, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;
4. bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVĄ su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais;
   * 1. vykdyti Darbus pagal techninę specifikaciją (Priedas Nr.1) ,atsakingų subjektų/institucijų išduotas sąlygas, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks minėtuose dokumentuose nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios sumažintų jų vertę;
     2. Pagal Darbų grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, laiku užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų priėmimo-perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį;
     3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti tik naujas medžiagas, Įrangą, gaminius, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;
     4. dalyvauti surašant Darbų statybos užbaigimo dokumentą (jeigu toks bus surašomas), pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir Įrangos bei įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. Imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas statybos užbaigimo dokumentas. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie Projekto defektai ir (arba) statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Projektas arba jo priedai;
     5. suteikti Darbams ir sumontuotai Įrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
     6. savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais subjektais. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĖJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamų įgaliojimų ribose.
     7. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĖJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta statybos užbaigimo komisijai arba UŽSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose;
     8. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pirkimo sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, nedelsiant raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;
     9. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI aktus ir TIEKĖJO atliktų Darbų pridavimo-perdavimo UŽSAKOVUI aktą, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus ar kitą susijusią informaciją;
     10. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams, techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui bei valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
     11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
     12. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo UŽSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki Darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo;
     13. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, per protingą terminą, suderintą su UŽSAKOVU, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
     14. Darbus atlikti tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI, šiam paprašius, patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
     15. pagal statybviečių įrengimo reikalavimus savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;
     16. užtikrinti, kad į statybvietę ir medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
     17. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
     18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus UŽSAKOVO nurodymus;
     19. atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;
     20. užtikrinti iš UŽSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
     21. nenaudoti UŽSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško UŽSAKOVO sutikimo;
     22. atlyginti nuostolius UŽSAKOVUI dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl UŽSAKOVO kaltės;
     23. per 10 dienų po Pirkimo sutarties pasirašymo pateikti UŽSAKOVUI sertifikatą dėl ISO 14001 standarto taikymo TIEKĖJO veikloje ir/arba pateikti kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymą;
     24. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas TIEKĖJUI pareigas.
5. **Šalių atsakomybė**
6. UŽSAKOVAS, vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus TIEKĖJUI pareikalavus moka 0,05 procento netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM.
7. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus tiesioginius nuostolius.
8. Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus ir neperdavęs UŽSAKOVUI Darbų/Įrangos Pirkimo sutartyje nustatytu terminu, UŽSAKOVO reikalavimu TIEKĖJAS moka UŽSAKOVUI 0,05 procento dydžio netesybas už nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Šalys susitaria, kad bendra TIEKĖJO mokama netesybų suma už vėlavimą vykdyti įsipareigojimus negali viršyti 25 % nuo Pirkimo sutarties kainos be PVM.
9. Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO esminio Pirkimo sutarties pažeidimo (11.1.1-11.1.2 punktai), arba dėl kitų 11.2 p. nurodytų priežasčių, arba jeigu TIEKĖJAS nutraukia visus ar dalį Pirkimo sutartyje numatytų Darbų ar pačią Pirkimo sutartį be pateisinamos priežasties, tai Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų Užsakovui visus dėl to patirtus Užsakovo nuostolius ir sumokėtų 10% skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties kainos baudą.
10. TIEKĖJUI nepradėjus taisyti Darbų ar Įrangos defektų pagal UŽSAKOVO ir/ar techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrįstiems TIEKĖJO argumentams - per technologiškai būtiną laiką, tai Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų Užsakovui visus dėl to patirtus Užsakovo nuostolius.
11. Jeigu TIEKĖJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

9.7. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pirkimo sutartį.

**10. Pirkimo sutarties pakeitimai**

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

1. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
2. Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
4. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.
5. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 % (dešimt procentų) Pirkimo sutarties kainos be PVM.
6. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

**11. Pirkimo sutarties nutraukimas prieš terminą**

* 1. UŽSAKOVAS ir TIEKĖJAS turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei kitais Pirkimo sutarties numatytais atvejais. Esminiais pažeidimais iš TIEKĖJO pusės bus laikomi šie pažeidimai:
     1. kai ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluojama atlikti Darbus pagal Pirkimo sutarties priede nustatytus terminus dėl TIEKĖJO kaltės;
     2. kai kompetentingų institucijų sprendimu nustatyta, kad šiurkščiai pažeidžiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grėsmę statybos proceso dalyviams, trečiųjų asmenų saugumui ar gamtai, ir tokie pažeidimai po pakartotinio įspėjimo nebuvo ištaisyti;
  2. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jeigu:
     1. TIEKĖJUI iškeliama bankroto byla;
     2. po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo TIEKĖJAS daugiau nei mėnesį nevykdo darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų;
     3. kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
  3. TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 30 (trisdešimt) dienų ir pareikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, jeigu:
     1. UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už Darbus/Įrangą ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutartyje nurodytų terminų (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
     2. UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių neatlieka nuo jo priklausančių veiksmų, dėl ko negalima tęsti Darbų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
     3. UŽSAKOVUI iškeliama bankroto byla;
     4. kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
  4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Pirkimo sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
  5. UŽSAKOVUI arba TIEKĖJUI vienašališkai nutraukus Pirkimo sutartį TIEKĖJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant aktą ir Darbų perdavimo UŽSAKOVUI aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJAS kaltės.

1. **Nenugalimos jėgos aplinkybės**
2. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.
3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo").
4. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĖJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
5. TIEKĖJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pirkimo sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
6. Jeigu Pirkimo sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Pirkimo sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pažeidimas ar Pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĖJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.
8. **Ginčų sprendimas**
9. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pirkimo sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pirkimo sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
10. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pirkimo sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. **Pirkimo sutarties galiojimo sąlygos**
12. Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems Šalims.
13. Pirkimo sutartis galioja iki visiško Pirkimo sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
14. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.
15. **Baigiamosios nuostatos**
16. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.
17. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.
18. Visi su Pirkimo sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
19. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Pirkimo sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
20. Pirkimo sutartis sudaroma lietuvių kalba. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
21. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.
22. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai iš Šalių.
23. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Pirkimo sutartį sąskaitų faktūrų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pirkimo sutartį.

**16. Pirkimo sutarties priedai**

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis:


1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija;
2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2 - TIEKĖJO pasiūlymas;


**17. Pirkimo sutarties šalių rekvizitai ir parašai:**


**UŽSAKOVAS**


**TIEKĖJAS**


Priedas Nr 5


























Priedas Nr 6

