UAB „Namita“

(uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Vytauto g. 149, Šiauliai, tel. +37068542456, el. paštas regina.aukscioniene@gmail.com, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 301026531, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100007663119)

KONKURSO SĄLYGOS

ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono kurorte“ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	8

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	9

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	9

8.	Derybos	10

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	10

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	11

11.	Baigiamosios nuostatos	14

12.	Priedai	15

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Namita“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono kurorte“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0057), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: statybos darbus.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2016-03-16.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: statybų projektų vadovė Jolanta Aleknaitė-Lopetaitienė, mob. tel. 868742918, fakso Nr. 8 41 399423, el. paštas jolanta.lopetaitiene@eriadas.lt, adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai: Dvaro g. 123A, Šiauliai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkami įgyvendinamo projekto „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono kurorte“ statybos darbai. Darbų kiekiai ir apimtys nurodyti UAB „Vakarinis fasadas“ parengtame techniniame projekte „Gydymo paskirties sanatorinio komplekso statybos Algirdo g. 22, Birštone, projektas. Apgyvendinimo pastatas – 3“. Pastaba: Pirmojo statybos etapo statybos darbai atlikti, jų vertinti nereikia. Užsakovas parengia ir pateikia architektūros ir konstrukcijų dalies darbo projektą, už kitų darbo projektų dalių parengimą atsakingas Rangovas. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.

  - Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 mėnesiams, jei darbų negalima atlikti dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių.

  - Darbų atlikimo vieta – Algirdo g. 22, Birštonas.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| b) | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| c) | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| d) | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| e) | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. |

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos darbų rangovu ir turi teisę atlikti visus ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; darbų sritys – pagal techninį projektą) statybos darbus, reikalingus sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. |
| b) | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) kokybiškai užbaigė bent vieną naujos statybos sutartį (visuomeninės paskirties pastatas), kurios vertė ne mažesnė nei 3 mln. Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, vykdomos sutarties įvykdyta dalis turi būti ne mažesnė nei aukščiau nurodytos konkrečios sutarties vertės. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodyta sutarties įvykdymo data, klientas ir jo kontaktiniai duomenys, sutarties objektas, įvykdymo terminas, sutarties vertė Eur be PVM, vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė Eur be PVM. Kartu pateikiama Užsakovo pažyma apie tinkamai įvykdytą (vykdomą) sutartį, nurodant jos vertę, objekto pavadinimą, statybos pradžios ir pabaigos datas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. |
| c) | Tiekėjas turi turėti Statybos taisykles perkamiems Statybos darbams. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Įsakymas (-ai) dėl tiekėjo Statybos taisyklių patvirtinimo. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. |
| d) | Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotų ir atestuotų specialistų komandą, kurios kompetencija įgalina tiekėją atlikti konkurso sąlygose nurodytus darbus: - Ypatingo statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) statybos vadovo pareigas ir turintį ne mažesnę, kaip 3 metų vadovavimo ypatingų statinių statybos darbams patirtį. Siūlomas statybos darbų vadovas turi būti vadovavęs ypatingo statinio (visuomeninės paskirties pastatas) statybos darbams pagal sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 3 mln. Eur be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas pasitelkiamų specialistų sąrašas ir: - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro pasitelkiamam specialistui išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo pažymos, suteikiančios teisę eiti ypatingo statinio statybos (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) vadovo pareigas, kopija. - Laisvos formos siūlomo ypatingo statinio statybos vadovo gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti įvardinta bent 1 (viena) įvykdyta visuomeninės paskirties pastato statybos sutartis, sutarties vertė. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* |
| e) | Tiekėjo grynojo pelno (nuostolių) rodiklio per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė turi būti teigiama. Kiekvienų metų grynojo pelno reikšmė turi būti teigiama. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pastarųjų 3 finansinių metų, finansinių metų (skaičiuojami 3 pastarieji finansiniai metai, kurių finansinės atskaitomybės dokumentai yra patvirtinti skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* |
| f) | Tiekėjo bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 1,5. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pastarųjų finansinių metų (skaičiuojami paskutinieji finansiniai metai, kurių finansinės atskaitomybės dokumentai yra patvirtinti skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 1 finansinius metus) balansas arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* |
| g) | Tiekėjo einamojo likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 1,5. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pastarųjų finansinių metų (skaičiuojami paskutinieji finansiniai metai, kurių finansinės atskaitomybės dokumentai yra patvirtinti skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 1 finansinius metus) balansas arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte ir 3.1.2 punkto e) – g) dalyse nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkto a) – d) dalyse nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas (UAB „Namita“), adresas (Dvaro g. 123A, Šiauliai), pirkimo pavadinimas (Įgyvendinamo projekto „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono kurorte“ statybos darbai“), tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - lokalinės sąmatos statybos kainai pagrįsti;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą darbų apimtį, kuri numatyta UAB „Vakarinis fasadas“ parengtame techniniame projekte „Gydymo paskirties sanatorinio komplekso statybos Algirdo g. 22, Birštone, projektas. Apgyvendinimo pastatas – 3“. Pastaba: Pirmojo statybos etapo statybos darbai atlikti, jų vertinti nereikia. Užsakovas parengia ir pateikia architektūros ir konstrukcijų dalies darbo projektą, už kitų darbo projekto dalių parengimą atsakingas Rangovas. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. kovo mėn. 29 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Dvaro g. 123A, Šauliai, darbo laikas 8.00-17.00. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

  - Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo sutarties objekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad Rangovas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir vadovaudamasis UAB „Vakarinis fasadas“ parengtu techniniu projektu „Gydymo paskirties sanatorinio komplekso statybos Algirdo g. 22 Birštone, projektas. Apgyvendinimo pastatas – 3“ privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Pasiūlymų teikėjai taip pat prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Kainos pasiūlyme nurodomos apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pastaba: Pirmojo statybos etapo statybos darbai atlikti, jų vertinti nereikia. Užsakovas parengia ir pateikia architektūros ir konstrukcijų dalies darbo projektą, už kitų darbo projekto dalių parengimą atsakingas Rangovas. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu (Dvaro g. 123a, Šiauliai), elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

Klausimai, susiję su pirkimo objektu: Statybos direktorius Vigantas Baukys, mob. + 370 620 42881, el.paštas: vigantas@eriadas.lt

Klausimai, susiję su pasiūlymo rengimu ir pateikimu: Statybų projektų vadovė Jolanta Aleknaitė-Lopetaitienė +370 687 42918, el. paštas: jolanta.lopetaitiene@eriadas.lt

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Sutarties Kaina yra konkreti, galutinė, negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų šioje Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, tame tarpe už Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas turtines, autorines teises ir kt., išskyrus šia Sutartimi numatytus atvejus. Šios Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, atlyginimus, mokėjimus už banko ar draudimo kompanijos išduodamas šioje Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, transportavimo ir visas kitas, Rangovui priklausančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidas. Į šios Sutarties kainą taip pat patenka visi su specialių sričių ekspertų, specialistų, profesionalų žiniomis, konsultacijomis bei paslaugomis, kurios yra reikalingos tinkamam Darbų atlikimui, susiję kaštai. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, Darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, išskyrus PVM, Darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja Sutartos šios Sutarties kainos pakeitimo.

  - Jeigu, siekiant įvykdyti Sutartį pagal iki Sutarties pasirašymo pateiktą medžiagą būtina atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant sutartį, tačiau jie buvo numatyti pagal Techninį projektą, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

  - Šalys susitaria, kad sutarties kaina gali mažėti, jei Užsakovo rašytiniu pranešimu yra mažinamos Darbų apimtys (nedaromi darbai), jei Darbai, jų apimtis ir kokybė neatitinka šioje Sutartyje ar techniniame ir/arba darbo projekte, ar kituose Sutarties prieduose nustatytų kokybės ir apimties reikalavimų, nukrypta nuo techninės dokumentacijos, bei Lietuvoje galiojančių įstatymų bei normatyvų reikalavimų. Rangovas parengia nedaromų darbų lokalines sąmatas (įkainiai taikomi pagal lokalines sąmatas, kurios buvo teiktos kartu su pasiūlymu) ir pateikia derinimui Užsakovui. Užsakovui patvirtinus nedaromų darbų sąmatas, Šalys rengia susitarimą dėl Sutarties kainos mažėjimo.

  - Užsakovas sutartyje numato, kad esant būtinybei pagal pirminę sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – darbai, kuriuos papildomai užsako Užsakovas. Užsakovas turi teisę  statybos darbų metu atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų ar nesuteiktų paslaugų. Apie tai Užsakovas privalo raštu informuoti Rangovą iki atsisakomų darbų pradžios. Tuo atveju, jei darbai, ar jų dalis yra pradėti, tai Rangovas nedelsiant stabdo tų darbų, apie kurių atsisakymą yra pranešta, vykdymą ir užtikrina, kad darbai būtų išsaugomi ir nesugadinami. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už medžiagas ir įrangą, esančias objekte bei atliktus darbus atsiskaitant tik už faktiškai atliktus darbų kiekius ir tik tuo atveju, jei atlikti darbai nėra sunaikinti, bei yra atlikti kokybiškai ir laiku. Jeigu įgyvendinant šią sutartį Šalių susitarimu bus vykdomi Užsakovo užsakyti papildomi darbai, papildomų darbų įkainiai bus nustatyti pagal lokalinėse sąmatose, kurios buvo teiktos su pasiūlymu, nurodytus įkainius, o sąmatose nesant tokio/tokių įkainių, papildomiems darbams bus taikomi vidutiniai rinkos įkainiai (Rangovas pateikia ne mažiau 3 alternatyvius pasiūlymus). Įkainiai negali viršyti „SISTELA“ skaičiuojamosios kainos įkainių. Jei Rangovo pateiktų alternatyvių pasiūlymų įkainiai viršija „SISTELA“ įkainius, tuomet taikomi „SISTELA“ įkainiai. Užsakovui patvirtinus papildomų darbų sąmatas, Šalys rengia susitarimą dėl Sutarties kainos didinimo.

  - Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, savo lėšomis įsipareigoja:

    - pateikti su Užsakovu suderintą civilinės atsakomybės draudimą 100.000,00 EUR (vienas šimtas eurų) vienam draudiminiam įvykiui, kuris kartu dengia padarytą žalą tretiesiems asmenims sužalojimų ar mirties atveju. Draudimas turi galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau už galutinę Statybų užbaigimo datą. Jeigu draudimas pasibaigia anksčiau negu numatyta Statybos užbaigimo data, Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti Draudimą bei pateikti Užsakovui;

    - apdrausti savo personalą (darbuotojus) bei trečiuosius asmenis nuo nelaimingų atsitikimų Objekto statybos teritorijoje, įskaitant nuo sužalojimų ar mirties;

    - pateikti su Užsakovu suderintą banko arba draudimo bendrovės sutarties įvykdymo garantinį arba laidavimo raštą, kuriuo garantuojama (laiduojama) suma už Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo sutarties vertės be PVM. Šis sutarties įvykdymo garantinis arba laidavimo raštas turi galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau už galutinę Statybų užbaigimo datą; jeigu šis garantinis arba laidavimo raštas pasibaigia anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki garantinio arba laidavimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo raštą bei pateikti Užsakovui, laidavimo rašto pratęsimą suderinęs su Užsakovu;

    - po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti su Užsakovu suderintą garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą, kuriuo laiduojama (garantuojama) suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5% nuo galutinės užaktuotos Darbų sumos be PVM. Šis laidavimo arba garantinis raštas turi įsigalioti Statybų užbaigimo akto dieną ir galioti ne trumpiau kaip 2 (du) metus po Statybų užbaigimo akto patvirtinimo dienos.

  - Rangovas savo sąskaita privalo įrengti viešinimo stendą pagal 2014 m. liepos 28 d. EK priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014 5 straipsnio nuostatas. Aiškinamasis stendas turi būti pagamintas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir įrengtas projekto įgyvendinimo vietoje, stendo pastatymo data turi būti pažymėta statybų darbų žurnale.

  - Rangovas savo sąskaita pasirūpina biotualetais, elektros ir vandentiekio įrengimu, ne toliau kaip 50 metrų nuo sklypo ribos, statybvietės aptvėrimu, pasitarimo vagonėliu techninės priežiūros atstovams.

  - Rangovas atsiskaito už šilumos, šalto vandens ir elektros faktišką suvartojimą pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas. Užsakovo pateikiamose sąskaitose šilumos, vandens ir elektros kaina turi atitikti kompetentingų institucijų patvirtintus įkainius.

  - Baigus statybą, Užsakovas įpareigoja (esant reikalui suteikia atskirą įgaliojimą) Rangovą organizuoti statybos užbaigimo komisiją, statybos užbaigimo akto pasirašymą. Objekto statybos užbaigimo komisijos reikalavimai (išskyrus objekto kadastrinius matavimus) yra privalomi Rangovui ir negali būti traktuojami kaip papildomi darbai.

  - Rangovas savo lėšomis suprojektuoja ir suderina su Projekto vadovu inžinerinių dalių darbo projektus. Esant poreikiui, savo sąskaita bei savo resursais parengia statybos objekte naudojamų gaminių gamyklinius brėžinius.

  - Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, įforminti darbų priėmimo-perdavimo dokumentai, įforminta visa statybinė dokumentacija, Statybos užbaigimo komisijos patvirtintas statybos užbaigimo aktas, ištaisyti Šalių defektiniame akte užfiksuoti defektai, Šalių pasirašytas Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui aktas.

  - Atsiskaitymo tvarka:

    - Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir pasirašytas PVM sąskaitas faktūras.

    - PVM sąskaitos faktūros pagal suderintus atliktų darbų aktus ir pažymas, kurių 2 (du) egzempliorius pasilieka Užsakovas, pateikiamos einamojo mėnesio 25-28 dienomis. Jose turi būti nurodytas sutarties numeris, už kurį mėnesį ir pagal kokią pažymą PVM sąskaita - faktūra pateikta, taip pat nurodyta PVM sąskaitos -faktūros išrašymo data.

    - Užsakovo patvirtintos (pasirašytos) Rangovo pateiktos PVM sąskaitos - faktūros apmokamos:

    - 80 % sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

    - 15% sąskaitoje - faktūroje nurodytos sumos apmokama per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų  nuo sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

    - 5% sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo ir garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės ar banko pateikimo datos. Rangovui nepateikus garantinio periodo garantijos, Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimo sumą lygią 5,0 % (penki proc.) nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 2 metus nuo Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

    - Šalių susitarimu Rangovui gali būti mokamas Šalių sutarto dydžio avansas.

    - Iš kiekvienos mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5,0 % (penki proc.) nuo PVM sąskaitos faktūros sumos be PVM, kuriuos sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo ir garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės ar banko pateikimo datos. Rangovui nepateikus garantinio periodo garantijos, Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimo sumą lygią 5,0 % (penki proc.) nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 2 metus nuo Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

    - Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus galima būtų patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimčių patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

    - Užsakovas turi teisę sulaikyti atitinkamus mokėjimus, jeigu Rangovas:

    - Neištaiso atliktų darbų defektų – mokėjimo sumą, lygią konstruktyvo, kuriame yra netaisomi defektai vertei, tol kol trūkumai bus ištaisyti ir patvirtinti defektų ištaisymo akte arba įrašu darbų vykdymo žurnale;

    - Nevykdo Objekto statybos darbų pagal kalendorinį grafiką – mokėjimo sumą lygią vėluojamų atlikti darbų konstruktyvo kainai tol, kol bus likviduotas darbų atsilikimas;

    - Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio laidavimo rašto – mokėjimo sumą lygią 5,0 % nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 2 metams, skaičiuojant nuo Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

  - Sutartyje taikomos sankcijos:

    - Delspinigiai už nesavalaikius mokėjimus yra 0,02 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai mokami Rangovui pareikalavus).

    - Nepateikus kalendorinio darbų vykdymo grafiko Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas turi teisę taikyti 100,00 EUR (vienas šimtas eurų) baudą už kiekvieną vėluojamą dieną, bauda mokama Užsakovui pareikalavus.

    - Nevykdant kassavaitinių pasitarimų protokoluose užfiksuotų įsipareigojimų, už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymą moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų) baudą, bauda mokama Užsakovui pareikalavus.

    - Dėl savo kaltės uždelsus pradėti statybą ar atlikti dalį darbų Sutartyje bei kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais ir/ar nevykdant Objekto statybos darbų vykdymo protokoluose suderintų darbų ir/ar terminų, Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 700,00 EUR (septyni šimtai eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Rangovui vėluojant užbaigti darbus ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Rangovas įsipareigoja Užsakovui mokėti 1.500,00 EUR (tūkstantis penki šimtai eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną (delspinigiai mokami Užsakovui pareikalavus).

    - Jei Objekto teritorijoje aptinkamas neblaivus ar apsvaigęs Rangovo ar jo subrangovo Darbuotojas ar bet koks tretysis asmuo, kurį pasitelkė ar pasikvietė Rangovas ar kitas asmuo, už kurį Rangovas atsako, tai Rangovas įsipareigoja tokį asmenį pašalinti iš Objekto teritorijos ir sumokėti Užsakovui 150,00 EUR (šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį faktą. Užsakovo atstovas ar kitas įgaliotas asmuo turi teisę liepti Rangovui nedelsiant nušalinti neblaivų asmenį nuo Darbo ir nurodyti jam pasišalinti iš Objekto teritorijos. Apie užfiksuotą pažeidimą nedelsiant raštu pranešama Rangovui. Rangovas, norėdamas nuneigti Užsakovo nustatytą girtumo faktą, turi teisę savo iniciatyva ir išlaidomis, nustatyti asmens girtumą alkotesterio pagalba arba atlikdamas kraujo tyrimą.

    - Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys Objekto teritorijoje laikytųsi darbų saugos reikalavimų. Už kiekvieną Užsakovo teritorijoje nustatytą darbų saugos pažeidimo atvejį, Rangovas už savo darbuotojus ir/ar Darbų atlikimui pasitelktus asmenis moka Užsakovui 150,00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) baudą. Užsakovo įgalioti asmenys, sulaikę Darbų vykdymo teritorijoje darbų saugos reikalavimų nesilaikantį Rangovo darbuotoją ir/ar Rangovo Darbų atlikimui pasitelktą asmenį, surašo aktą. Toks aktas pateikiamas Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo sudarymo.

    - Užsakovo raštu nurodytais technologiškai būtinais terminais nepašalinęs Rangovo atliktų darbų defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui už kiekvieną pradelstą dieną 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų) baudą ir atlygina Užsakovo pagrįstas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius.

    - Rangovas, vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės privalo sumokėti Užsakovui 10% nuo bendros Sutarties sumos baudą ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

    - Užsakovas, vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui už iki sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir Užsakovui perduotus darbus, bei apmokėti už objekto statybai nupirktas ir Užsakovui perduotas medžiagas, bei padengti Rangovo statybvietės perdavimo Užsakovui išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo akto, kuriame išvardinti atlikti ir perduoti darbai, ir perduotos medžiagos, pasirašymo dienos.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1 - Pasiūlymo forma;

  - Priedas Nr. 2 - Techninis projektas. Pastaba: dėl techninio projekto pateikimo, prašome kreiptis konkurso sąlygų 1.7 punkte nurodytais kontaktais.

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono kurorte“ STATYBOS DARBŲ

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2016-03-16.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Žemės darbai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 2 | Pamatai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 3 | Cokolinio aukšto konstrukcijos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 4 | Pirmo, antro ir trečio aukšto konstrukcijos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 5 | Mansardinio aukšto konstrukcijos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 6 | Vidaus laiptai / konstruktyvinė dalis | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 7 | Stogas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 8 | Fasadai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 9 | Grindys / pogrindžiai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 10 | Išorės ir vidaus mūro sienos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 11 | Lauko laiptai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 12 | Lifto prieduobės | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 13 | Lubų apdaila | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 14 | Grindų apdaila | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 15 | Sienų apdaila | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 16 | Vidaus turėklai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 17 | Vidaus g/k pertvaros, WC pertvaros, palangės | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 18 | Langai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 19 | Durys | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 20 | Elektromagnetinės spynos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 21 | Liftai (įrengimai) | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 22 | Vandentiekis, nuotekos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 23 | Sanprietaisai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 24 | Šildymas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 25 | Oro užuolaidos, vėdinimo kamerų šilumos aprišimo tinklai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 26 | Vėdinimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 27 | Kondicionavimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 28 | Šilumos punktas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 29 | Priešgaisrinis sandarinimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 30 | Automatika | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 31 | Elektrotechnika | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 32 | Silpnos srovės | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 33 | Teritorijos sutvarkymas (gerbūvis) | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Teikdamas šį pasiūlymą, Rangovas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Sutarties objekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad Rangovas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą bei vadovaudamasis UAB „Vakarinis fasadas“ parengtu techniniu projektu „Gydymo paskirties sanatorinio komplekso statybos Algirdo g. 22 Birštone, projektas. Apgyvendinimo pastatas – 3“ privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant ir TP ar jį lydinčiuose projektiniuose dokumentuose esančius netikslumus, klaidas, kurias Rangovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo galimybę pastebėti, įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą. Taip pat Rangovas patvirtina, jog visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalinės sąmatos |  |

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |