LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

**PASIŪLYMAS KEISTI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ**

2021 m. gegužės 17 d.

**2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 3 PRIEDAS „DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ SĄRAŠAS“**

***Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma pakeisti Veiksmų programos 3 priedą „Didelės apimties projektų sąrašas“***

**DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Planuojama didelės apimties projekto paraiškos Komisijai notifikuoti / pateikimo data**  **(metai, ketvirtis)** | **Planuojama įgyvendinimo pradžios data**  **(metai, ketvirtis)** | **Planuojama įgyvendinimo pabaigos data**  **(metai, ketvirtis)** | **Investicinis prioritetas** | **Prioritetas** |
| Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste | 2017 m.  IV ketv. | 2016 m.  IV ketv. | 202~~0~~**3** m.  I~~V~~**II** ketv. | Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas | Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas |
| Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste | 2017 m.  IV ketv. | 2016 m.  IV ketv. | 202~~0~~**1** m.  IV ketv. | Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos *acquis* reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus | Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
| Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo III etapas | 2016 m.  II ketv. | 2015 m.  III ketv. | 2017 m.  III ketv. | Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą | Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas |
| Geležinkelių ruožų Kaišiadorys–Radviliškis ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas | 2019 m.  IV ketv. | 2019 m.  IV ketv. | 2023 m.  IV ketv. |

**Veiksmų programos pakeitimo pagrindimas**

|  |
| --- |
| **TEISINIS PAGRINDAS**  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 96 straipsnis. |
| **PAKEITIMO PAGRINDIMAS\***:  1. **Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba**.  Veiksmų programos 3 priedo „Didelės apimties projektų sąrašas“ pakeitimas siūlomas įvertinus esamą didelės apimties projektų įgyvendinimo situaciją. Dėl pasikeitimų techniniuose projektuose keičiami projektų „Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste“, „Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste“ terminai, nustatyti Veiksmų programos 3 priede „Didelės apimties projektų sąrašas“.  2. **Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.**  Šio pakeitimo indėlis neutralus.  3. **Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų**.  Šio pakeitimo indėlis neutralus.  4. **Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui.**  Šis pakeitimas neturės įtakos Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano vykdymui  5. **Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje**.  Šis pakeitimas neturės poveikio Veiksmų programos finansavimo planui ir išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas.  6. **Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui**.  Šis pakeitimas neturės poveikio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir ES lėšų naudojimo planui.  7. **Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu**.  Šis pakeitimas neturės poveikio ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui VP prioritetams įgyvendinti.  8. **Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis)**.  Šis pakeitimas neturės poveikio nei Programos, nei Partnerystės sutartyje numatytų tikslų ir rodiklių pasiekimui, nes didelės apimties projektų, kurių įgyvendinimo terminai pavėlinti, įgyvendinimo rizikos valdomos, siekiant užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti iki laikotarpio pab. |

\* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_