## Lapas1
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2 priedas
PLANUOJAMI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAI
Nr. | Vertinimo pavadinimas | Už vertinimą atsakinga institucija | Vertinimo įgyvendinimo pradžia | Vertinimo įgyvendinimo pabaiga | Vertinimo tikslas | Galimi vertinimo požiūriai ir metodai
I. Poveikio vertinimai
1.1. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio vertinimai
1. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas | Finansų ministerija | 2015 m. IV ketv. | 2016 m. III ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų panaudojimą ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu. | Teorija grįstas vertinimas; ekonometrinis modeliavimas, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, atvejo studijos, apklausos ir kt. metodai.
2. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio transportui vertinimas | Susisiekimo ministerija | 2015 m. III ketv. | 2016 m. III ketv. | Nustatyti Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetams „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ skirtų lėšų panaudojimo poveikį investicijų tvarumą, tęstinumą ir poveikį, siekiant tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicijas ir patobulinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą. | Teorija grįstas vertinimas; ekonometrinis modeliavimas, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
3. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas | Finansų ministerija | 2015 m. IV ketv. | 2016 m. III ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos miestams ir miesteliams, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų panaudojimą ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu. | Teorija grįstas vertinimas; ekonominis modeliavimas, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.
4. | 2007–2013 m ES struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimas | Finansų ministerija | 2015 m. IV ketv. | 2016 m. III ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį darniajam vystymuisi, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013m. lėšų panaudojimą ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu. | Teorija grįstas vertinimas; intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.
5. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas | Kultūros ministerija | 2016 m. I ketv. | 2016 m. IV ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį kultūrai, investicijų tvarumą ir tęstinumą šioje srityje, siekiant atsiskaityti už 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų panaudojimą ir patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą. | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, ankstesnių vertinimų apžvalga, įvairių tikslinių grupių interviu, apklausos, atvejo studijos, gerosios praktikos identifikavimas ir analizė kt. metodai.
6. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas | Energetikos ministerija | 2016 m. I ketv. | 2017 m. II ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumą ir poveikį energetikos sektoriui , investicijų tvarumą ir tęstinumą šioje srityje, siekiant pasinaudoti 2007–2013 m. lėšų panaudojimo gerąją praktika ir patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą. | Teorija grįstas vertinimas; priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kt. metodai.
7. | 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio sveikatos sektoriui vertinimas | Sveikatos apsaugos ministerija | 2016 m. I ketv. | 2016 m. IV ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje efektyvumą ir rezultatyvumą, investicijų tvarumą ir tęstinumą bei poveikį gyventojų sveikatai, siekiant tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų panaudojimą ir patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, ankstesnių vertinimų apžvalga, įvairių tikslinių grupių interviu, apklausos, kaštų rezultatyvumo analizė, gerosios praktikos identifikavimas ir analizė, kt. metodai.
8. | Kiekybinis ir kokybinis 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimas | Finansų ministerija | 2016 m. II ketv. | 2017 m. I ketv. | Tinkamai atsiskaityti už 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą, parengiant išsamią ir konsoliduotą vertinimo ataskaitą apie veiksmų programų tikslų ir uždavinių pasiekimą, taip pat veiksmų programų įgyvendinimo poveikį atskiriems šalies ūkio sektoriams. | Turimos informacijos analizė, interviu, fokusuotos grupinės diskusijos, apklausos, ekspertų panelės ir kt. metodai.
9. | Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I uždavinio priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2015 m. II ketv. | 2015 m. III ketv. | Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos visuotinės dotacijos priemonių „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ metu organizuotų lyčių lygybės mokymų efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį siekiant atsiskaityti už šių priemonių įgyvendinimą 2007-2013 m. laikotarpiu ir patobulinti priemonių įgyvendinimą 2014-2020 m. laikotarpiu | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų analizė, ESFA turimų duomenų analizė, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt metodai.
10. | 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių ir iniciatyvų, skirtų skatinti jaunimo užimtumą, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio ir vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2015 m. I ketv. | 2015 m. IV ketv. | Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių, iniciatyvų, skirtų skatinti jaunimo užimtumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant tinkamai atsiskaityti už priemonių įgyvendinimą 2007-2013 m. ir tobulinti intervencijas 2014-2020 m. laikotarpiu. | Kontrafaktinis poveikio vertinimas; literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų analizė, INVEGA, Lietuvos darbo biržos ir SODRA turimų duomenų apie tikslinę grupę duomenų analizė, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt. metodai.
11. | 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2015 m. I ketv. | 2015 m. III ketv. | Nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant atsiskaityti už priemonės įgyvendinimą 2007-2013 m. laikotarpiu ir patobulinti priemonės įgyvendinimą 2014-2020 m. laikotarpiu | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, SFMIS duomenų analizė, atvejo studijos, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu, kolektyvinių sutarčių analizė ir kt. metodai.
12. | Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms MTEP vertinimas | Ūkio ministerija | 2016 m. II ketv. | 2017 m. I ketv. | Nustatyti 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio priemonės „Inočekiai LT“ tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant tinkamai atsiskaityti už priemonės įgyvendinimą 2007–2013 m. ir tobulinti intervencijas 2014–2020 m. laikotarpiu. | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė ir statistinė analizė, intervencijos logikos analizė, interviu, antrinių šaltinių analizė, atvejo studija, kontrafaktinės analizės metodas ir kt. metodai.
1.2. 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio strateginiams tikslams ir horizontaliesiems principams bei prioritetams vertinimai
13. | ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio regioninės plėtros prioriteto įgyvendinimui vertinimas | Vidaus reikalų ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį horizontalaus nacionalinio regioninės plėtros prioriteto įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, ir kt. metodai.
14. | ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio prioriteto „Sveikata visiems“ įgyvendinimui vertinimas | Sveikatos apsaugos ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį horizontalaus nacionalinio visuomenės sveikatos prioriteto įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, ir kt. metodai.
15. | ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui vertinimas | Kultūros ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį horizontalaus nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, apklausos, interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, ir kt. metodai.
16. | ESF paramos JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimą, vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2015 m. II ketv. | 2015 m. IV ketv. | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto 7.4.1 uždavinio „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ vertinimo tikslas yra įvertinti ESF paramos ir specialaus asignavimo JUI veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. | Teorija grįstas vertinimas; teisės aktų, metodinės medžiagos ir duomenų analizė, stebėsenos duomenų analizė, vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančios institucijų darbuotojų interviu, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos, interviu ir kt. metodai.
17. | ESF paramos ir JUI veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimą, vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. III ketv. | Įvertinti ESF paramos ir specialaus asignavimo JUI veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. | Teisės aktų, metodinės medžiagos ir duomenų analizė, atliktų vertinimų, SFMIS duomenų analizė, ministerijos ir įgyvendinančios institucijų darbuotojų interviu, projektų vykdytojų ir tikslinės grupės atstovų apklausos bei interviu, kontrafaktinis vertinimas ir kt. metodai.
18. | Veiksmų programos indėlio siekiant pažangaus augimo vertinimas | Finansų ministerija | 2021 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių tikslų pažangaus augimo srityje siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų apžvalga, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos, ir kt. metodai.
19. | Veiksmų programos indėlio siekiant tvaraus augimo vertinimas | Finansų ministerija | 2021 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių tikslų tvaraus augimo srityje, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų apžvalga, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos, ir kt. metodai.
20. | Veiksmų programos indėlio siekiant įtraukto augimo vertinimas | Finansų ministerija | 2021 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį, siekiant ES ir nacionalinių strateginių tikslų įtraukto augimo srityje, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, atliktų vertinimų apžvalga, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, focus grupės, atvejo studijos ir kt. metodai.
21. | ES fondų investicijų panaudojimo poveikio ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui vertinimas | Finansų ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį ES Baltijos jūros strategijos įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų investicijų panaudojimą šioje srityje. | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, atvejo studijos ir kt. metodai.
22. | Strateginių dokumentų dėl ES fondų investicijų panaudojimo Lietuvoje nuo 2021 m. išankstinis vertinimas | Finansų ministerija | 2019 m. III ketv. | 2020 m. III ketv. | Įvertinti programavimo laikotarpio nuo 2021 m. Lietuvos strateginių dokumentų dėl ES fondų investicijų panaudojimo tinkamumą, suderinamumą, poveikį, siekiant pagerinti jų kokybę. | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, ekonominis modeliavimas, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu ir kt. metodai.
23. | ES investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimas | Finansų ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. III ketv. | Optimizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas į regionų plėtrą, aktualizuojant gyvenimo kokybės indeksą ir jį sudarančių subindeksų reikšmes. | Apklausos interviu, atvejo studijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė ir kiti metodai. Finansų ministerija tarpininkaus dėl duomenų gavimo iš kitų įstaigų ir institucijų.
24. | Kiti ES fondų investicijų poveikio strateginiams tikslams vertinimai | Atitinkama ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį siekiant ES ir nacionalinių strateginių tikslų. | Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai/kiekybiniai metodai.
25. | Kiti ES fondų investicijų poveikio vertinimai, susiję su horizontaliais principais ir prioritetais | Atitinkama ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus numatyta metiniuose vertinimo planuose | Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimui, siekiant tinkamai atsiskaityti ir pagerinti ES fondų investicijų panaudojimą. | Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai/ kiekybiniai metodai.
1.3. Veiksmų programos prioritetų poveikio vertinimai
26. | Prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” poveikio vertinimas | Ūkio ministerija | 2019 m. II ketv. | 2020 II ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo privačiame sektoriuje ir pateikti rekomendacijas dėl investavimo galimybių po 2021 m. | Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir/arba teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė, interviu, apklausos, geros praktikos pavyzdžiai ir kt. metodai.
27. | Prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio vertinimas | Susisiekimo ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
28. | Prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ poveikio vertinimas | Ūkio ministerija | 2018 m. III ketv. | 2019 m. II ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek fondų investicijos prisidėjo prie Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo ir pateikti rekomendacijas dėl investavimo galimybių po 2021 m. | Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė, interviu, apklausos, ir kt. metodai.
29. | Prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ poveikio vertinimas | Energetikos ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
30. | Prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ poveikio vertinimas | Aplinkos ministerija | 2023 m. I ketv. | 2023 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
31. | Prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas | Susisiekimo ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
32. | Prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ poveikio vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2018 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė, interviu, apklausos, ir kt. metodai.
33. | Prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ poveikio vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2021 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė, interviu, apklausos, ir kt. metodai.
34. | Prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimas | Švietimo ir mokslo ministerija | 2019 m. I ketv. | 2020 m. I ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir/arba teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, tikslinės ir kontrolinės grupės pokyčių analizė, interviu, apklausos, ir kt. metodai.
35. | Prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ poveikio vertinimas | Vidaus reikalų ministerija | 2022 m. I ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
36. | Techninės paramos prioritetų poveikio vertinimas | Finansų ministerija | 2020 m. I ketv. | 2020 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
37. | ES investicijų poveikio veiksmų programos prioritetų tikslų įgyvendinimui | Finansų ministerija | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. III ketv. | Nustatyti ES investicijų poveikį keikvieno prioriteto tikslų įgyvendinimui. | Teorija grįstas vertinimas, antrinių šaltinių analizė, apklausos, atvejo studijos, priežaščių ir pasekmių analizė.
38. | Kiti prioritetų ar jų dalių vertinimai pagal poreikį | Atitinkama ministerija | Bus numatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus numatyta metiniuose vertinimo planuose | Nustatyti ES struktūrinių fondų investicijų poveikį įvertinant, kiek ES struktūrinių fondų investicijos prisidėjo prie atitinkamo prioriteto uždavinių siekiamų pokyčių ir rezultato rodiklių pasiekimo atitinkamoje srityje (esant poreikiui, surinkti duomenis apie rodiklių pasiekimus). | Mišrūs vertinimo požiūriai; kiekybiniai/ kokybiniai metodai.
1.4. 2014–2020 m. ir būsimojo programavimo laikotarpio ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkio plėtrai ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimai
39. | ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui vertinimas | Finansų ministerija | 2022 m. I ketv. | 2022 m. IV ketv. | Nustatyti ES fondų investicijų panaudojimo poveikį šalies ir sektorių lygiu, įvertinant makroekonominių rodiklių pokyčius dėl ES fondų investicijų. | Teorija grįstas vertinimas; statistinių ir stebėsenos duomenų analizė, ekonometrinis modeliavimas intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kt. metodai.
40. | ES fondų investicijų panaudojimo į švietimo sektoriaus infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimas | Švietimo ir mokslo ministerija | 2019 m. I ketv. | 2019 m. IV ketv. | Nustatyti investicijų į švietimo sektoriaus infrastruktūrą, skirtų 2007–2013 m., 2014-2020 m. periodu poveikį, įvertinant, koks infrastruktūrai skirtų lėšų iš valstybės biudžeto ir iš ES struktūrinių fondų santykis. Bus siekiama tinkamai pagrįsti infrastruktūrai skirtų lėšų poreikį 2021–2027 m. laikotarpiu. | Teorija grįstas vertinimas; turinio analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
| 2014-2020 metų ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 metais vertinimas | Finansų ministerija | 2017 m. I ketv. | 2017 m. IV ketv. | Nustatyti prognozuojamą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos ir Lietuvos plėtros prioritetus po 2020 metų, kurių sėkmingam įgyvendinimui būtų tikslinga naudoti 2021–2027 metų ES fondų lėšas. | Teorija grįstas vertinimas; statistinių ir stebėsenos duomenų analizė, makroekonometrinis modeliavimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kt. metodai.
41.
42. | Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas | Finansų ministerija | 2018 m. III ketv. | 2019 m. II ketv. | Nustatyti tinkamiausius Lietuvos ūkio sektorių finansavimo šaltinius ir veiklas po 2020 m., siekiant užtikrinti ilgalaikę ir tvarią Lietuvos ūkio plėtrą. | Teorija grįstas vertinimas; statistinių ir stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kt. metodai.
43. | Kiti ES fondų poveikio vertinimai, susiję su pasirengimu programavimo laikotarpiui nuo 2021 m. | Atitinkamos ministerijos | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose (iki 2020 m. pabaigos) | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose (iki 2020 m. pabaigos) | Nustatyti galimas būsimų ES fondų investicijų kryptis nuo 2021 m., atsižvelgiant į ES struktūrinių fondų poveikį ir Lietuvos ūkio plėtros kryptis. | Mišrūs vertinimo požiūriai; kokybiniai / kiekybiniai metodai.
II. Įgyvendinimo vertinimai
2.1. Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos (tarpiniai) vertinimai
44. | 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimas | Vidaus reikalų ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. III ketv. | Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių, susijusių su integruota teritorine plėtra, įgyvendinimo pažangą ir tikslų pasiekimo lygį , siekiant patobulinti investicijų. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
45. | 2014–2020 m. ES fondų, skirtų bendruomenių iniciatyvoms, įgyvendinimo pažangos vertinimas | Vidaus reikalų ministerija | 2018 m. II ketv. | 2018 m. IV ketv. | Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių, susijusių su bendruomenių iniciatyvomis, įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
46. | Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas | Energetikos ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. III ketv. | Patobulinti 2014-2020 m. ES investicijų panaudojimą energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių gamybos ir naudojimo skatinimo srityje, įvertinant šių priemonių pažangą, panagrinėjant ir 2007-2013 m. ES fondų investicijų, susijusių su energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimu, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį bei tai, kiek investicijos prisidėjo siekiant AIE įstatyme numatytų tikslų iki 2020 m. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
47. | Veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkrečių uždavinių, susijusių su perėjimu nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų globos, pažangos vertinimas | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2018 m. II ketv. | 2018 m. IV ketv. | Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones (daugiausia dėmesio teikiant socialinių paslaugų deinstitucionalizacijai, NVO įsitraukimui į šių paslaugų teikimą). | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
48. | Veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ pažangos vertinimas | Vidaus reikalų ministerija | 2018 m. III ketv. | 2019 m. II ketv. | Įvertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ konkrečių uždavinių, priemonių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo kryptis bei priemones. | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, projektų atvejų studijos ir kt. metodai.
49. | Veiksmų programos uždavinių, skirtų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijoms skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimas | Finansų ministerija | 2016 m. IV ketv. | 2017 m. IV ketv. | Tobulinti 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms skatinti, įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą. | Teorija grįstas vertinimas, antrinių infomacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
50. | 2014-2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto konkretaus uždavinio „Padidinti dirbačių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo pažangos vertinimas | Ūkio ministerija | 2017 m. III ketv. | 2018 m. III ketv. | Nustatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 4.3 konkretaus uždavinio priemonių tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant tobulinti intervencijas 2014–2020 metų laikotarpiu. | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, intervencijų logikos analizė ir kiti metodai.
51. | Ūkio ministerijos priemonių, skirtų šalies įmonių ir mokslo institucijų jungimuisi į inovatyvius tinklus skatinti, ir ekoinovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas. | Ūkio ministerija | 2017 m. III ketv. | 2018 m. III ketv. | 1) Tobulinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų šalies įmonių ir mokslo institucijų jungimuisi į klasterius vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, įgyvendinimą, išanalizavus panašių 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu įgyvendintų priemonių „Inoklaster LT+“ ir „Inoklaster LT“ rezultatus. 2) Tobulinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ekoinovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimą. | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė ir statistinė analizė, intervencijų logikos analizė ir kiti metodai. Vertinimui atlikti bus naudojami SFMIS duomenys ir kitų oficialių šaltinių duomenys.
52. | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas | Aplinkos ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. IV ketv | Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
53. | Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (II etapas) | Ūkio ministerija | 2016 m. III ketv. | 2017 m. III ketv. | Ūkio ministerijos administruojamų ekonomikos sektorių stebėsenos sistemos atnaujinimas, modelio atnaujinimas ir perdavimas naudoti Ūkio ministerijai. | Sektorių turinio analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, makroekonominių duomenų atnaujinimas ir ekonometrinis modeliavimas, interviu su ekspertais ir politikos formuotojais, antrinių šaltinių analizė, atvejo studija ir kt. metodai.
54. | Veiksmų programos prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" konkrečių uždavinių "Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą" ir "Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis" įgyvendinimo pažangos vertinimas | Švietimo ir mokslo ministerija | 2018 m. IV ketv. | 2019 m. II ketv. | Įvertinti veiksmų programos konkrečių uždavinių įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones (daugiausia dėmesio teikiant suaugusiųjų mokymosi formų ir tokių finansavimo instrumentų kaip mokymosi čekiai / kuponai pasirinkimui bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo srityse). | Teorija grįstas vertinimas; stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos ir kt. metodai.
55. | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonių, skirtų profesinio ir suaugusiųjų mokymo paslaugoms plėtoti, šiuolaikiškam švietimo turiniui formuoti, įgyvendinimo pažangos vertinimas | Švietimo ir mokslo ministerija | 2018 m. I ketv. | 2018 m. III ketv. | Tobulinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones 09.4.1-ESFA-V-734, 09.4.2-ESFA-K-714 ir 09.4.2-ESFA-V-715, nustatant šių priemonių tinkamumą, suderinamumą, pakankamumą bei rodiklių reikšmių pasiekimo prognozes. | Teorija grįstas vertinimas; antrinių informacijos šaltinių apžvalga ir analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos, ir kt. metodai.
56. | Prevencinių priemonių, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, pažangos vertinimas. | Švietimo ir mokslo ministerija | 2018 m. I ketv. | 2018 m. III ketv. | Nustatyti mokyklose taikomų prevencinių priemonių, skirtų smurto ir patyčių bei kitoms aktualioms problemoms spręsti, tinkamumą ir efektyvumą, siekiant tobulinti priemonės 09.2.2.-ESFA-V-729 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas įgyvendinimą ir geresnių jos rezultatų. | Šaltinių analizė, statistinė analizė, paprastieji kiekybiniai metodai, antrinė tyrimų duomenų analizė, ekspertinis vertinimas, kokybiniai tyrimai, modeliavimas, fokusuotos grupės, atvejų analizė, mokymosi vizitai.
57. | Ūkio ministerijos priemonių, skirtų inovacijoms populiarinti ir inovacijų konsultacijoms bei inovacijų paramos paslaugoms teikti, pažangos vertinimas. | Ūkio ministerija | 2017 m. III ketv. | 2018 m. II ketv. | Tobulinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų aukštos kokybės inovacijų konsultacinėms paslaugoms teikti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis, įgyvendinimą, išanalizavus panašių 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu įgyvendintų priemonių „Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-3“ rezultatus. | Literatūros, teisės aktų ir duomenų analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė, intervencijos logikos analizė ir kiti metodai.
58. | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimas | Finansų ministerija | 2016 m. II ketv. | 2016 m. III ketv. | Nustatyti veiksmų programos įgyvendinimo pažangą, įvertinant ES fondų lėšų panaudojimo spartą ir riziką nepasiekti veiksmų programoje nustatytų tikslų (rodiklių) bei nepanaudoti skirtų lėšų. | Turimos informacijos analizė, statistinė analizė, apklausos, interviu, ekspertų panelės ir kt. metodai.
59. | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas. | Finansų ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2019 m. I ketv. | Įvertinti veiksmų programos tikslų įgyvendinimo pažangą, ruošiantis 2019 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos ir pažangos atskaitos teikimui Komisijai. | Antrinių šaltinių (SFMIS duomenų, teisės aktų ir dokumentų) analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos ir kt. metodai.
60. | Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas, sudarant produktų pasiūlos žemėlapį. | Finansų ministerija | 2017 m. III ketv. | 2017 m. IV ketv. | Užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis sukurtų ir (ar) numatomų kurti finansinių priemonių integralumą su kitomis rinkoje veikiančiomis priemonėmis ir didinti jų efektyvumą. | Antrinių informacijos šaltinių analizė, rinkos analizė, interviu ir kiti metodai.
61. | Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas | Finansų ministerija | 2016 m. II ketv. | 2017 m. I ketv. | Nustatyti optimalius daugiabučių namų modernizavimo finansavimo būdus, šaltinius ir sąlygas. | Teorija grįstas vertinimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, lyginamoji ir statistinė analizė, užsienio atvejo studijos ir kiti metodai.
62. | Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas | Finansų ministerija | 2018 m. I ketv. | 2018 m. IV ketv. | Tobulinti veiksmų programos priemonių, kuriose yra numatyti mokymai, įgyvendinimą. | Antrinių informacijos šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos (Lietuvos ir užsienio valstybių geros praktikos pavyzdžiai) ir kiti metodai.
63. | Europos Sąjungos fondų investicijų inovacijų paklausai skatinti ir poveikio Lietuvos inovacijų rodikliams vertinimas | Ūkio ministerija | 2018 m. I ketv. | 2019 m. I ketv. | Tobulinti Veiksmų programos priemonių, skatinančių investicijas į inovacijas, ir jų paklausą, įgyvendinimą. Vertinimu norima išmatuoti Europos Sąjungos investicijų poveikį daugeliui inovacijų rodikliams ir taip įvertinti Lietuvos inovacijų lygį. Norima išsiaiškinti, ne tik rezultatą – inovacijų lygį, bet ir veiksnius, kurie skatina inovacijas Lietuvoje. | Teorija grįstas vertinimas, kuriame atlikta intervencijų logikos rekonstrukcija ir priežasčių bei pasekmių analizė. Turės būti taikomi įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo duomenų rinkimo ir analizės metodai.
64. | Kiti veiksmų programos įgyvendinimo pažangos (tarpiniai) vertinimai | Atitinkama ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Nustatyti veiksmų programos prioritetų ( ar atskirų uždavinių) įgyvendinimo pažangą ir pasiūlyti reikalingas tobulinimo priemones. | Teorija grįstas vertinimas; kokybiniai / kiekybiniai metodai.
2.2. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių ir duomenų vertinimai
65. | Vertinimai dėl kontrafaktiniams vertinimams reikalingų rodiklių skaičiavimo, duomenų surinkimo ir pateikimo | Atitinkama ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus nustatyta metiniuose planuose | Pasiruošti duomenų, kurie reikalingi kontrafaktiniams vertinimams (kontrolinių grupių sudarymas ir duomenys apie investicijų negavusius asmenis), surinkimui ir pateikimui (jei kontrafaktinio poveikio vertinimas bus įgyvendinamas dviem etapais). | Kontrafaktinio poveikio vertinimas (pasirengimo etapas); kiekybiniai metodai.
66. | Vertinimai, susiję su stebėsenos rodiklių tobulinimu, stebėsenos rodiklių ir (arba) jų kiekybinių reikšmių tikslinimu, duomenų rinkimu ir (arba) įvertinimu | Atitinkama ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Pagal poreikį. | Kiekybiniai/kokybiniai metodai.
2.3. Veiksmų programos administravimo ir valdymo vertinimai
67. | 2014–2020 m. ES investicijų komunikacijos strategijos įgyvendinimo vertinimas | Finansų ministerija | 2018 m. II ketv. | 2019 m. I ketv. | Įvertinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijos įgyvendinimą (pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimo, prioritetinių krypčių efektyvumo vertinimas). | Administravimo sistemos ir jos komponentų analizė, suinteresuotųjų grupių analizė, interviu ir kt. metodai.
68. | 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo sistemos vertinimas. | Finansų ministerija | 2017 m. IV ketv. | 2018 m. IV ketv. | Nustatyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo sistemos tobulinimo ir optimizavimo galimybes. | Antrinių šaltinių (SFMIS duomenų, teisės aktų ir dokumentų) analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos ir kiti metodai.
69. | Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas | Finansų ministerija | 2016 m. III ketv. | 2017 m. II ketv. | Nustatyti partnerystės principo taikymo tinkamumą, efektyvumą ir naudą, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. | Teorija grįstas vertinimas, antrinių informacijos šaltinių analizė, interviu, apklausos, tikslinių grupių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos ir kt. metodai.
70. | Kitų veiksmų programos administravimo ir valdymo sričių vertinimai | Finansų ministerija | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Bus nustatyta metiniuose vertinimo planuose | Įvertinti kitas veiksmų programos administravimo ir valdymo tobulintinas sritis. | Kokybiniai/kiekybiniai metodai.
III. Kiti vertinimai
3.1. Vertinimo apžvalgos
71. | Tarpinė vertinimų apžvalga | Finansų ministerija | Kasmet | Kasmet | Parengti veiksmų programos vertinimų rezultatų ir išvadų santrauką, siekiant pateikti informaciją, privalomą metinėse įgyvendinimo ataskaitose. | Antrinių šaltinių apžvalga.
72. | Baigiamoji vertinimų apžvalga | Finansų ministerija | 2022 m. II ketv. | 2022 m. IV ketv. | Parengti veiksmų programos vertinimų, atliktų per 2014-2020 m. programavimo laikotarpį, rezultatų ir išvadų santrauką, įskaitant pagrindinių produktų ir rezultatų įvertinimą, siekiant tinkamai parengti ataskaitą, privalomą pagal Reglamento 114 str. 2 p. | Antrinių šaltinių apžvalga.
3.2. Vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės
73. | Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (1 etapas) | Finansų ministerija | 2015 m. IV ketv. | 2017 m. IV ketv. | Stiprinti vertinimo gebėjimus siekiant, kad vertinimai tinkamai prisidėtų prie veiksmų programos turinio ir jos įgyvendinimo kokybės gerinimo. | Meta-vertinimui atlikti bus naudojami kokybės patikros kriterijai ir patikros lapai, atliekamos apklausos, interviu, atvejo studijos. Renginiams, mokymams organizuoti bus naudojami pažangūs ir inovatyvūs metodai. Vertinimo gebėjimų stiprinimo studijai parengti bus naudojami įvairūs duomenų rinkimo ir analizės metodai: atlikta apklausa ne mažiau 10 ES valstybių, naudojama lyginamoji analizė, interviu, SSGG analizė ir kt. metodai.
74. | Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (2 etapas) | Finansų ministerija | 2018 m. I ketv. | 2019 m. IV ketv. | Stiprinti vertinimo gebėjimus Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimų kokybę ir jų rezultatų panaudojimą. | Metodiniai dokumentai, mokymai, viešinimo renginiai ir kt. vertinimo sklaidos priemonės
75. | Vertinimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje (3 etapas) | Finansų ministerija | 2020 m. I ketv. | 2021 m. IV ketv. | Stiprinti vertinimo gebėjimus Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimų kokybę ir jų rezultatų panaudojimą. | Metodiniai dokumentai, mokymai, viešinimo renginiai ir kt. vertinimo sklaidos priemonės