Metinės ir galutinės investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitos

**A DALIS**

# METINĖ IR (ARBA) GALUTINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014LT16MAOP001 |
| Pavadinimas | 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa |
| Versija | 2017.0 |
| Data, kurią stebėsenos komitetas patvirtino ataskaitą |  |

# VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalies ir 111 straipsnio 3 dalies a punktas)

## Pagrindinė informacija apie veiksmų programos įgyvendinimą atitinkamais metais, įskaitant finansines priemones, atsižvelgiant į finansinius ir rodiklių duomenis.

|  |
| --- |
| Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą (toliau – VP) iki 2017 m. pab. paskelbta kvietimų arba sudaryta projektų sąrašų už 4,42 mlrd. eurų (66 proc. Lietuvai skirtų ES fondų lėšų), projektams skirta 2,90 mlrd. eurų (43 proc. Lietuvai skirtų ES fondų lėšų), išmokėta 1,24 mlrd. eurų ES fondų lėšų (19 proc. Lietuvai skirtų ES fondų lėšų). Lyginant ES fondų lėšų investavimą tarp ES šalių narių, Lietuva yra 8-je vietoje ir viršija ES vidurkį.  Taigi per 2017 m. 1561 mln. eurų (23 proc.) padidėjo paskelbtų kvietimų / sudarytų projektų sąrašų suma. Projektams skirta ES fondų lėšų suma (sudarytos sutartys) didėjo 1109 mln. eurų (17 proc.), išmokėta – 419 mln. eurų (6 proc.).  2017 m.įsteigtas Savivaldybių pastatų fondas, skirtas skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą. Fondui skirta 17,3 mln. eurų ES fondų lėšų, planuojama pritraukti 18 mln. eurų privačių lėšų.  Taip pat įsteigtas Kultūros paveldo fondas (fondo vertė – 6,1 mln. eurų, iš kurių 5,2 mln. eurų ES fondų lėšų, planuojama pritraukti 0,9 mln. eurų privačių lėšų), skirtas skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus.  Kultūros srityje dalyvauta Integruotų teritorijų investicijų (ITI) įrankio įgyvendinime: siekiant didinti investicijų efektyvumą, visos kultūros infrastruktūros priemonės yra tiesiogiai susietos su atitinkamais regioniniais planavimo dokumentais.  Viešojo valdymo srityje 2017 m. peržiūrėtos anksčiau planuotos investicijos vykdant viešojo administravimo reformą, atlikti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų plano keitimai. Atliktas Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo 2015–2019 m. tarpinstitucinis veiklos plano keitimas bei Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta analizė apie atskirose viešojo sektoriaus srityse nustatytas esmines problemas, susijusias su korupcija, korupcijos rizikos veiksniais.  Informacinės visuomenės plėtros srityje siekiant ES lėšomis įgyvendinti valstybės informacinių išteklių konsolidavimą, Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) paskirtas nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėju. Šiuo metu IVPK rengia investicijų projektą valstybės informaciniams ištekliams konsoliduoti. Informacinių išteklių konsolidavimas - didelio masto investicijos, sąlygosiančios valstybės institucijų veiklos pokytį, todėl investiciniame projekte siekiama užtikrinti kokybišką investavimo alternatyvų analizę, siekiant didžiausios investicijų socialinės ekonominės naudos ir valstybės išteklių taupymo.  Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas nevyko taip sklandžiai kaip tikėtasi, nes elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikoje įvardinti reikalavimai sudarė galimybes visapusiškai įvertinti kuriamas elektronines paslaugas, tačiau procesas užtruko laike. Siekiama užtikrinti, kad į elektroninę erdvę būtų perkeliamos visuomenei ir verslui reikalingiausios e. paslaugos, užtikrinamas viešojo sektoriaus paslaugų pasiekiamumas, patogumas ir nauda paslaugų gavėjams.  EK patvirtinus 2017 m. inicijuotą VP keitimą socialinės apsaugos srityje papildomai planuojama skirti 22 mln. eurų lėšų (ESF) Lietuvos demografinės situacijos gerinimui.Tikimasi, kad sukurtos paslaugos šeimai prisidės prie vaikų skurdo ir socialinės atskirties problemų sprendimo, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo; demografinės situacijos Lietuvoje gerinimo.  Lietuvoje įgyvendinama institucinės globos pertvarka, kuria siekiama iki 2020 m. atsisakyti vaikų globos namų ir pereiti prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams. 2017 m. parengta studija, kurioje pateikta planuojamos pertvarkos vizija, koncepcija ir numatytos kertinės darbų kryptys. Taip pat iš įvairių institucijų atstovų buvo suburta komanda, kuri planavo ir koordinavo būsimus pertvarkos darbus, numatomus finansuoti ES lėšomis.  2017 m. sveikatos sektoriuje investicijų sparta nebuvo pakankama, dėl to buvo inicijuotas VP keitimas, dalį sektoriui skiriamų lėšų perskirstant kitiems prioritetams. EK nepritarus, šio perskirstymo atsisakyta, tačiau buvo parengtas veiksmų planas dėl spartesnio investicijų planavimo šiame sektoriuje. Lėtą investavimą lėmė inicijuotos esminės reformos šioje srityje. Siekiant didesnio ES investicijų poveikio ir efektyvumo, investicijos buvo derinamos su planuojamomis reformomis, todėl kilo poreikis peržiūrėti dalį suplanuotų investicijų ir užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos atitiktų šių dienų reikalavimus.  Švietimo srityje 2017 m. tęsiamas bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir profesinio ugdymo reformų įgyvendinimas. Patvirtintos valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonės ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planai, parengtas profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos projektas.  Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 71,82 mln. eurų ES fondų lėšų perskirstyta investicijoms į privačius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, taip pat pradėtas Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo tarpinis vertinimas.  Siekiant užtikrinti efektyvų, saugų ir patikimą energetinių išteklių ir paslaugų teikimą, diegiant pažangiosios infrastruktūros elementus, peržiūrėtas ir pakeistas Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.  2017 m. patvirtintas Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planas, kuris buvo reikalingas siekiant pradėti investicijas į potvynių rizikos valdymą, vandens telkinių būklės gerinimą ir vandens išteklių valdymą ir apsaugą (44,5 mln. eurų).  Centrinės valdžios viešųjų pastatų renovacija bei miestų gatvių apšvietimo modernizavimas yra finansuojamas 2015 m. įsteigto „Energijos efektyvumo fondo“ (ENEF) lėšomis. Fondui buvo pervesta 19 mln. eurų. 2017 m. pasirašytos pirmosios paskolos sutartys su Turto banku už 3,2 mln. eurų.  Verslo sektoriuje atsižvelgiant į pasaulinės „Paramonė 4.0” tendencijas bei siekiant, kad Lietuvos pramonės įmonės būtų konkurencingos, sukurta priemonė, skirta skatinti pramonės įmonių skaitmenizavimą.  Transporto sektoriuje, siekiant užtikrinti tiesiamų ir rekonstruojamų kelių geresnę kokybę, buvo keisti nacionaliniai teisės aktai, kuriuose numatyti griežtesni reikalavimai automobilių kelių dangos sluoksnio storiui bei naudojamų medžiagų kokybei.  2017 m. pab. atlikus reprezentatyvią projektų vykdytojų apklausą, paaiškėjo, kad informacijos, kaip tinkamai įgyvendinti ES investicijomis finansuojamus projektus, pakankamai turi dauguma (81%) projektų vykdytojų. Apie projekto įgyvendinimą gerai informuotų projektų vykdytojų dalis per metus išaugo (nuo 77%); projekto įgyvendinimo žinios buvo ir gerai įtvirtintos (visiškai sutinkančių su tuo, kad informacijos apie projekto įgyvendinimą pakanka, dalis nuo 2016 m. padidėjo nuo 9% iki 27%). Taigi, tendencija, kad projektų vykdytojams informacijos netrūksta ir gaunama informacija jie patenkinti, per pastaruosius metus sustiprėjo. |

# PRIORITETINĖS KRYPTIES ĮGYVENDINIMAS (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

## Įgyvendinimo apžvalga

| Identifikacinis kodas | Prioritetinė kryptis | Pagrindinė informacija apie prioritetinės krypties įgyvendinimą, nurodant esminius pokyčius, svarbias problemas ir veiksmus, kurių imtasi joms spręsti. |
| --- | --- | --- |
| 01 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS | 2017 m. buvo investuota į viešųjų ir privačių juridinių asmenų vykdomus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sumanios specializacijos srityse. Taip pat buvo investuojama į inovacijų ir technologijų perdavimo centrus, klasterius bei užsienio investuotojų pritraukimą MTEPI srityje. Įgyvendinant veiklas pritraukta 11,34 ml. Eurų privačių investicijų inovacijoms ir MTEP veikloms, 161 įmonė gavo finansinę, o 120 įmonių – nefinansinę paramą.  Atsižvelgiant į VP uždavinių, skirtų skatinti MTEPI, vertinimo rekomendacijas bei siekiant skatinti privačiuosius juridinis asmenis investuoti į MTEPI, 2017 m, 71,82 mln. eurų ES fondų lėšų perskirstyta iš viešųjų MTEPI į privačius MTEPI. Planuojama iš perskirstytų lėšų finansuojamas priemones pradėti įgyvendinti 2018 m. II ketv. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas priemonės „Inočekiai LT“ vertinimas, įgyvendinant rekomendacijas buvo sukurta nauja priemonė „Inočekiai“, pagal kurią paraiškas gali teikti skirtingą MTEP patirtį turintys pareiškėjai, ir pagal remiamas veiklas diferencijuoti projektų dydžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (II etapas), kuriuo buvo nustatyta, kad didžiausia ekonominė nauda yra iš projektų, įgyvendinamų Ūkio ministerijos administruojamoje MTEP srityje – sukurtas papildomas BVP net 3,19 karto viršija ES fondų investicijų išlaidas (išreikštas proc. nuo BVP).  Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą ERPF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 189,1 mln. eurų (23,7 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 47,8 mln. eurų (6,0 proc. numatytų lėšų). |
| 02 | INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS | Siekiant diegti priemones, leidžiančias efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę ir sukauptus informacinius išteklius, priimtas sprendimas IVPK paskirti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėju, kad būtų įgyvendintas valstybės informacinių išteklių konsolidavimas.  Siekiant didinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, įgyvendinami projektai atsižvelgiant į naujus reikalavimus, nustatytus elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikoje. Parengtas projektas, skirtas padidinti namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu padengtoje šalies teritorijoje, dalį.  2017 m. finansavimas skirtas IVPK projektui, kuriuo kuriamas Lietuvos atvirų duomenų portalas, skirtas centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui pakartotiniam panaudojimui verslui ir visuomenei, sudarantis galimybę juos gauti be išankstinių sąlygų ,,vieno langelio“ principu.  Įgyvendinant prioriteto veiklas iki 2017 m. pab. sukurtos 7 el. paslaugos ir įgyvendinti 2 sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui.  Prioriteto įgyvendinimą sulėtino vėluojanti priemonė, skirta IT infrastruktūros konsolidavimui, įgyvendinant plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros priemonę kilusios pakartotinės diskusijos su socialiniais partneriais dėl teritorijų, kurios nepadengtos interneto ryšiu, strateginių dokumentų, reikalingų e-sveikatos plėtros projektams įgyvendinti, parengimas.Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą ERPF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 20,8 mln. eurų (7,3 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 6,0 mln. eurų (2,1 proc. numatytų lėšų). |
| 03 | SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS | 2017 m. investuota į mažų ir vidutinių įmonių verslumo (konsultacijos verslo pradžios, verslo plėtros, eksporto, tarptautinio bendradarbiavimo bei ekoinovacijų diegimo klausimais, taip pat investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių palūkanų kompensavimas), tarptautiškumo (konsultacijos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose) bei rinkodaros priemonės), produktyvumo didinimo ir ekoinovacijų (gamybos technologiniai ir (ar) aplinkosaugos auditai bei švaresnės gamybos inovacijos), skatinimo projektus Įgyvendinant veiklas pritrauktos privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą – 31,9 mln. eurų (subsidijų) ir 12,6 mln. eurų ne subsidijų. Iki 2017 m. pab. subsidijos buvo suteiktos 2,3 tūkst. įmonių, o nefinaisnį parama – 282 įmonėms.  Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinime (II etapas), nustatyta, kad iš įgyvendinamų projektų 2014–2030 m. sukurtas papildomas bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) 2,2 karto viršija šių projektų išlaidas (iš Ūkio ministerijos administruojamų šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP), verslo srityje sudėtinio daugiklio reikšmė 2030 metais sudaro 1,59.  Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą ERPF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 473,2 mln. eurų (75,7 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 136,6 mln. eurų (21,9 proc. numatytų lėšų). |
| 04 | ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS | Transporto sektoriuje 2017 m. buvo investuota į darnaus judumo planų parengimą, viešųjų transporto priemonių įsigijimą ir dviračių takų įrengimą. Įgyvendinant viešojo transporto parko atnaujinimo veiklas viešųjų paslaugų teikimo sutartys su partneriais turi būti sudarytos konkurso būdu, dėl šios priežasties užsitęsė sutarčių sudarymas, atitinkamai – projektų įgyvendinimas.  Energetikos sektoriuje 2017 m. pasirašyta fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ steigimo ir finansavimo sutartis kurios vertė 17,26 mln. eurų. Įgyvendinamos veiklos, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, pažangių technologijų diegimui elektros tinkluose.  Tačiau liko nesuplanuoti 78 mln. eurų ES fondų lėšų (SaF), kurių planavimą paspartins 2018 m. patvirtinta atnaujinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija. Siekiant didinti savo poreikiams energiją gaminančių vartotojų skaičių, inicijuotas VP keitimas, įtraukiant reikalingų įrenginių plėtros skaitinimą.  Įgyvendinamos energetinio pramonės audito, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo priemonės. Įgyvendinus prioriteto veiklas 25,2 tūkst. namų ūkių buvo priskirti geresei energijos vertojimo klasei, o 93 tūkst. vartotojų šiluma teikiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 434,1 mln. eurų (71,3 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 134,7 mln. eurų (22,1 proc. prioritetui numatytų ėšų). SF atveju, sudaryta sutarčių už 288,8 mln. eurų (63,5 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 28,7 mln. eurų (6,3 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 05 | APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS | 2017 m. įsteigtas Kultūros paveldo fondas, skirtas lengvatinių paskolų suteikimui kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams, skatinant juos pritraukti į savo projektus finansavimą iš kitų šaltinių. Įgyvendintos 87 turizmo rinkodaros priemonės.  Ataskaitiniu laikotarpiu investuota į geriamojo vandens tiekimo, nuotekų (įskaitant paviršinių) surinkimo ir tvarkymo, komunalinių atliekų surinkimo ir deginimo, gatvių valymo mašinų įsigijimo, kraštovaizdžio tvarkymo ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektus. Įgyvendinus veiklas 165,3 tūkst gyventojų teikiamos gerenės vandentiekos, o 8,7 tūkst. gyventojų nuotekų valymo paslaugos.  Patvirtinus Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, pradėtas potvynių rizikos valdymo, vandens telkinių būklės gerinimo ir vandens išteklių valdymo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas.  Taip pat buvo investuojama į saugomų teritorijų ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymą ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymą, tačiau priemonių įgyvendinimo sparta nepakankama dėl projektų vykdytojų žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų trūkumo bei dėl užsitęsusių Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimo viešųjų pirkimų procedūrų.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 116,8 mln. eurų (51,3 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 12,2 mln. eurų (5,3 proc. prioritetui numatytų lėšų). SF atveju, sudaryta sutarčių už 642,8 mln. eurų (76,8 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 117,7 mln. eurų (14,1 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 06 | DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA | Transporto sektoriuje 2017 m. buvo investuojama į TEN-T automobilių kelių tinklo plėtrą, baigtas tiesti Vilniaus miesto vakarinis aplinkkelis, rekonstruoti 5 valstybinės reikšmės krašto kelių ruožai. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis – 41 km. Atlikti Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos ir geležinkelio linijos Kena–Naujoji Vilnia elektrifikavimo darbai (finansavimas bus užbaigtas 2018 m.).  Tačiau vėluoja geležinkelių tinklo atnaujinimo priemonių įgyvendinimas. Priemonėms, skirtoms TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimui ir patobulinimui, skirta 290 mln. eurų ES lėšų, tačiau per 2017 m. naujų sutarčių nepasirašyta. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų projekto ,,Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas“ paraiškos pateikimo terminas nukeltas į 2018 m., o projektus, skirtus ruožo Kaišiadorys–Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimui, planuojama pradėti įgyvendinti tik 2019 m. (šiems projektams vykdomas vienas bendras pirkimas).  Energetikos sektoriuje ataskaitiniu laikotarpiu buvo investuojama į elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimą ir plėtrą bei gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimą ir plėtrą.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 230,6 mln. eurų (50,2 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 100,8 mln. eurų (21,9 proc. prioritetui numatytų lėšų). SF atveju, sudaryta sutarčių už 388,1 mln. eurų (43,2 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 328,1 mln. eurų (36,5 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 07 | KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS | Siekiant investutoti į regionų ekonominę infrastruktūrą, 2017 m. patvirtinta priemonė, skirta investicijoms pritraukti ir naujoms darbo vietoms tikslinėse teritorijose sukurti. Užimtumo srityje dėmesys buvo skiriamas ilgalaikių, nekvalifikuotų ir vyresnio amžiaus bedarbių integravimui į darbo rinką, jaunimo užimtumo veiklų įgyvendinimui, buvo baigiami įgyvendinti pirmieji trys 2015 m. pradėti projektai, kurių dėka į aktyvias darbo rinkos politikos priemones įtraukta daugiau kaip 50 tūkst. bedarbių. Iš viso ESF veiklose vien per 2017 m. dalyvavo 39,8 tūkst. bedarbių, įskaitant ilgalaikius bedarbius.  Užsitęsė valstybės projektų kompleksinių investicijų planavimas kultūros sektoriuje, siekiant išsiaiškinti investicijų į kultūros pastatų (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių įstaigų, teatrų) energinio efektyvumo didinimo priemonių finansavimo galimybes iš Energetikos ministerijos lėšų. Projektų sutartis planuojama pasirašyti 2018 m.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 208,3 mln. eurų (42 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 35,1 mln. eurų (7,1 proc. prioritetui numatytų lėšų). ESF atveju, sudaryta sutarčių už 195,9 mln. eurų (68,3 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 94,6 mln. eurų (33,0 proc. prioritetui numatytų lėšų). JUI atveju, sutartys sudarytos visai JUI skirtai sumai – 69,2 mln. eurų, o pripažinta deklaruotinomis EK 29,6 mln. eurų (42,8 proc. numatytų lėšų). |
| 08 | SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU | 2017 m. buvo tęsiamos investicijos į kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimą, finansuojamos priemonės skirtos miestų bendruomenės iniciatyvos vietos plėtrai, socialinės atskirties mažinimui ir kt. Įvertinus tai, kad 2017 m. vietos plėtros strategijų atrinkta daugiau, nei uždaviniui įgyvendinti numatyta lėšų (šios strategijos įtrauktos į rezervinį sąrašą), 2017 m. buvo inicijuotas VP keitimas, kuriuo siūloma VP 8.6.1 uždavinio finansavimą didinti 5,4 mln. eurų ES lėšų.  Pradėta didžioji dalis perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams veiklų. Tęsiamos veiklos, skirtos socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką, kompleksinėms paslaugoms šeimai, integraliai pagalbai į namus, socialinio dialogo skatinimui.  Įgyvendinat veiklas naujai įrengti arba įsigyti 324 socialiniai būstai, pasirašytose projektų finasivimo sutaryse numatyta atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai daugiau nei 639 tūkst. m2 pastatų ir statinių kaimo vietovėse.  Sveikatos srityje investuota į veiklas, skirtas gerinti vaikų ir neįgaliųjų sveikatos priežiūrą, paslaugų kokybės gerinimui insultų, tuberkuliozės srityse, pradėtos investicijos į inovatyvių technologijų diegimą specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose ir spindulinės terapijos paslaugų plėtrą.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 132,1 mln. eurų (35,6 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 15,1 mln. eurų (4,1 proc. numatytų lėšų). ESF atveju, sudaryta sutarčių už beveik 126,0 mln. eurų (48,6 proc. prioritetui numatytų lėšų), o pripažinta deklaruotinomis EK 73,9 mln. eurų (28,5 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 09 | VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS | 2017 m. buvo įgyvendinamos kompleksinės reformos visose švietimo lygiuose (bendrajame, profesiniame ir aukštajame ugdyme). Priimtos naujos profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų pataisos sudarančios sąlygas pertvarkyti profesinio mokymo sistemą iki 2020 m., kurioje numatyta profesinių mokyklų tinklą vystyti atsižvelgiant į valstybės, savivaldybių ir ūkio poreikius, o specialistų parengimą – į ekonomikos vystymosi prognozes. Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo plane numatyta, ES struktūrinių fondų lėšos skirti aukštosioms mokykloms, dalyvaujančioms valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje. Pradėtos įgyvendinti reformos įtakojo siekiamų išmokėjimo rodiklių spartos sumažėjimą ir riziką, kad bus prarastas prioritetui numatytas veiklos lėšų rezervas. Siekiant ES investicijų lėšas konsoliduoti reformų įgyvendinimu bei valdyti lėšų prardimo rizikas,, buvo inicijuotas lėšų tarp veiklų perskirstymas, sudarytas priemonių spartos stebėsenos planas.  Įgyvendinus veiklas 375 studentai turėjo galimybę bent dalį studijų mokytis užsienio aukštosiose mokyklose, 206 tikslinių grupių studentams suteikta išmoka studijų prieinamumui gerinti, 571 švietimo įstaigų darbotojas dalyvavo veiklose skirtose mokytis pagal nevformaliojo švietimo programas.  ERPF atveju, įgyvendinant prioritetą buvo sudaryta sutarčių už 41,3 mln. eurų (16,8 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 3,0 mln. eurų (1,2 proc. numatytų lėšų). ESF atveju, sudaryta sutarčių už 209,9 mln. eurų (39,2 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 37,4 mln. eurų (6,7 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 10 | VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS | 2017 m. pradėti finansuoti projektai, skirti viešosios politikos tobulinimui, pasirengimui įgyvendinti Vyriausybei atskaitingų viešojo valdymo institucijų bendrųjų funkcijų konsolidavimo reformą, padidinti valstybės turimos informacijos visuomenei prieinamumą ir visuomenės aktyvumą viešojo valdymo procesuose. Taip pat finansuotos veiklos, skirtos pagerinti korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymą, viešųjų pirkimų srityse bei tobulinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę. Įgyvendinus veiklas 297 viešojo valdymo institucijų darbuotojai dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas, taip pat suplanuotas 2,2 tūkst. darbuotjų dalyvavimas veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas  Prioriteto įgyvendinimą sulėtino 2017 m. pradėta vykdyti 2016 m. patvirtinto strateginio dokumento – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų plano peržiūra. Peržiūra vykdyta siekiant padidinti investicijų veiksmingumą, atsisakyti investicijų fragmentacijos. 2017 m. investavimo tempus lėtino ir tai, kad daliai įgyvendinamų projektų suplanuotas II etapo finansavimas, gali būti skirtas tik įgyvendinus projektų I etapą. 2018 m. I ketv. užbaigus Veiksmų plano peržiūrą bus sukurtos palankios sąlygos spartinti prioriteto įgyvendinimą.Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą ESF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 41,1 mln. eurų (23,3 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 3,1 mln. eurų (1,8 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 11 | TECHNINĖ PARAMA VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI | Prioriteto lėšos skiriamos ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemai sukurti ir užtikrinti efektyvų jos funkcionavimą.  2017 m. pabaigoje ES fondų lėšų administravimo sistemoje dirbo 1008,5 darbuotojo.  Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos didžiausias dėmesys buvo skirtas institucijų veiklos efektyvumo vertinimui, stiprinant orientaciją į rezultatus bei pasirengiant diegti LEAN metodus. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas VKS darbuotojų kompetencijai mokymo veiklas apjungiant su vykstančiais pokyčiais ir taip sustiprinant mokymo poveikį. Tokios veiklos visų pirma buvo orientuotos į pokyčius sektorių valdyme, t.y. mokymų pagalba buvo siekiama proveržio atskiruose VP uždavinių srityse.  Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą SF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 76,2 mln. eurų (34,6 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 57,6 mln. eurų (26,1 proc. prioritetui numatytų lėšų). |
| 12 | TECHNINĖ PARAMA, SKIRTA INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI VERTINTI | Priemonės „Informavimas apie veiksmų programą“ lėšos skiriamos ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos institucijų vykdomoms komunikacijos kampanijoms įgyvendinti. Pagal 2017–2019 m. komunikacijos planą, skirtą 2014–2020 m. ES investicijų komunikacijos strategijai įgyvendinti, atsakingos institucijos 2017 metais buvo suplanavusios vykdyti 58 komunikacines kampanijas, iš kurių 41 – nukreipta į tikslinių grupių nuostatų ir elgesio pokyčius, o 17 – skirtos tradicinėms informavimo ir viešinimo veikloms. Komunikacijos veikloms įgyvendinti 2017 m. buvo suplanuota panaudoti 3,7 mln. eurų, t. y. apie penktadalį viso 2014–2020 m. ES investicijų komunikacijos strategijos finansavimui skirto biudžeto. Iš 58 kampanijų, 38 kampanijos įvykdė planuotas pagrindines veiklas (įgyvendinta 66 proc. metinio plano komunikacinių veiklų).  Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti ir Stebėsenos komitete patvirtinti 2014–2020 m. Vertinimo plano pakeitimai bei 2018 m. vertinimo planas. 2015–2018 m. vertinimo planuose numatyta atlikti 37 vertinimus, jų finansavimui suplanuota skirti iki 1,942 mln. eurų. Iš viso per 2017 m. buvo atlikta 11 vertinimų.  Platesnė informacija apie vertinimo veiklų įgyvendinimą pateikiama šios ataskaitos A dalies 4 skyriuje „Vertinimų santrauka“.  Įgyvendinant prioritetą, finansuojamą ESF lėšomis, buvo sudaryta sutarčių už 9,7 mln. eurų (31,9 proc. prioritetui numatytų lėšų), pripažinta deklaruotinomis EK 6,4 mln. eurų (21,2 proc. prioritetui numatytų lėšų). |

## Bendrieji ir konkrečios programos rodikliai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

**Kitos nei techninės paramos prioritetinės kryptys**

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 1a - Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, lavinant MTI gebėjimus tobulinti kompetenciją, ir kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos, skatinimas. |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 370,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 370,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| F | S2 | Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva | Skaičius | Mažiau išsivystę | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S2 | Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva | Skaičius | Mažiau išsivystę | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | S3 | Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S3 | Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S2 | Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S2 | Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S3 | Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S3 | Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 1a - Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, lavinant MTI gebėjimus tobulinti kompetenciją, ir kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos, skatinimas. |
| Konkretus tikslas | 1 - Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S1 | Išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra | Skaičius | Mažiau išsivystę | 273,00 | 2013 | 3 000,00 | 1 981,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S1 | Išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 1b - Verslo investicijų į MTI ir plėtojant įmonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos skatinimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijų perdavimą, socialines inovacijas, ekologines inovacijas ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas, paklausos generavimą, branduolių kūrimą, grupių ir atviras inovacijas naudojantis pažangiąja specializacija, taip pat skatinant technologinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus ir pažangiosios gamybos pajėgumus ir pirminę gamybą, visų pirma didelio poveikio technologijų, bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 970,00 |  |  | 478,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 970,00 |  |  | 233,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 400,00 |  |  | 161,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 400,00 |  |  | 392,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 620,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 620,00 |  |  | 598,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 1 780 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 1 780 000,00 |  |  | 5 020 000,00 |  |  | Kadangi sutartyse suplanuoti rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| F | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 440,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 440,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO26 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 380,00 |  |  | 37,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 380,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |
| F | CO27 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | EUR | Mažiau išsivystę | 104 000 000,00 |  |  | 11 345 459,04 |  |  |  |
| S | CO27 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | EUR | Mažiau išsivystę | 104 000 000,00 |  |  | 40 689 838,61 |  |  |  |
| F | CO28 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 120,00 |  |  | 90,00 |  |  |  |
| S | CO28 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 120,00 |  |  | 91,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 140,00 |  |  | 21,00 |  |  |  |
| S | CO29 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 140,00 |  |  | 21,00 |  |  |  |
| F | S7 | Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas | Hektarai | Mažiau išsivystę | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S7 | Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas | Hektarai | Mažiau išsivystę | 45,00 |  |  | 163,52 |  |  |  |
| F | S8 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S8 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 150,00 |  |  | 42,00 |  |  |  |
| F | S9 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S9 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 226,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 180,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 4 770 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | 3 635 176,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S7 | Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S7 | Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S8 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S8 | Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S9 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S9 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 1b - Verslo investicijų į MTI ir plėtojant įmonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos skatinimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijų perdavimą, socialines inovacijas, ekologines inovacijas ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas, paklausos generavimą, branduolių kūrimą, grupių ir atviras inovacijas naudojantis pažangiąja specializacija, taip pat skatinant technologinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus ir pažangiosios gamybos pajėgumus ir pirminę gamybą, visų pirma didelio poveikio technologijų, bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S3 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui | EUR | Mažiau išsivystę | 24,10 | 2011 | 60,70 |  |  | Pirminiai metiniai rezultatai skelbiami 11 mėn. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, todėl 2017 m. rodiklio reikšmė dar nėra prieinama. |
| S4 | Inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, dalis nuo visų su inovacijomis susijusių įmonių | Procentai | Mažiau išsivystę | 9,79 | 2010 | 12,79 |  |  | Statistika skelbiama kas du metus, todėl 2015 m. rezultato nebus galimybės pateikti. 2016 m. rodiklio pasiekimai bus nustatyti 2019 m. I ketv., 2017 m. rodiklio pasiekimai nebus nustatomi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S3 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui | 35,80 |  | 35,60 |  | 39,50 |  |
| S4 | Inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, dalis nuo visų su inovacijomis susijusių įmonių |  |  |  |  | 16,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 1b - Verslo investicijų į MTI ir plėtojant įmonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos skatinimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijų perdavimą, socialines inovacijas, ekologines inovacijas ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas, paklausos generavimą, branduolių kūrimą, grupių ir atviras inovacijas naudojantis pažangiąja specializacija, taip pat skatinant technologinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus ir pažangiosios gamybos pajėgumus ir pirminę gamybą, visų pirma didelio poveikio technologijų, bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S6 | Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų | Procentai | Mažiau išsivystę | 3,50 | 2010 | 7,00 |  |  | Šiuo metu oficialių 2017 m. statistinių duomenų nėra. Rodiklio pasiekimo reikšmė bus žinoma, Lietuvos statistikos departamentui pateikus informaciją dėl rodiklio pasiekimo reikšmės už 2017 m. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S6 | Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų | 3,69 |  | 4,40 |  | 5,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2a - Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtimas, didelės spartos tinklų diegimas, ir skaitmeninei ekonomikai skirtų besiformuojančių technologijų ir tinklų diegimo rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | IRT infrastruktūra: papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius | Namų ūkiai | Mažiau išsivystę | 254 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | IRT infrastruktūra: papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius | Namų ūkiai | Mažiau išsivystę | 254 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S11 | Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S11 | Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S12 | Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio saugumo didinimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S12 | Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio saugumo didinimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | IRT infrastruktūra: papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | IRT infrastruktūra: papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S11 | Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S11 | Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S12 | Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio saugumo didinimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S12 | Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio saugumo didinimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2a - Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtimas, didelės spartos tinklų diegimas, ir skaitmeninei ekonomikai skirtų besiformuojančių technologijų ir tinklų diegimo rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S | Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu padengtoje šalies teritorijoje, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 73,00 | 2012 | 100,00 |  |  | 2017, 2015 ir 2014 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S | Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu padengtoje šalies teritorijoje, dalis | 73,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2a - Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtimas, didelės spartos tinklų diegimas, ir skaitmeninei ekonomikai skirtų besiformuojančių technologijų ir tinklų diegimo rėmimas |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S10 | Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir kritinės informacinės infrastruktūros objektų dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 15,00 | 2012 | 98,00 |  |  | Duomenys apie valstybės informacinių išteklių atitiktį elektroninės informacijos saugos reikalavimams bus tvarkomi Valstybės informacinių išteklių atitikties informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemoje, kuri buvo įdiegta ir pradėta eksploatuoti 2015 m. gruodžio 18 d., o duomenis valstybės informacinių išteklių valdytojai teisės aktų nustatyta tvarka pateiks 2016 metais. Todėl šio rodiklio reikšmės 2014-2015 m. nebuvo renkamos ir bus pradėtos rinkti 2016 m, už šį laikotarpį apskaičiuotos 2017 m. II pusmetį. Atitinkamai ir vėliau bus teikiami ir sekančių metų prodiklio pasiekimai. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S10 | Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir kritinės informacinės infrastruktūros objektų dalis | 15,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2b - IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S15 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniam panaudojimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S15 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniam panaudojimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | S16 | Vietos bendruomenės, įtrauktos į veiklų, skirtų gyventojų skatinimui efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, tinklą | Skaičius | Mažiau išsivystę | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S16 | Vietos bendruomenės, įtrauktos į veiklų, skirtų gyventojų skatinimui efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, tinklą | Skaičius | Mažiau išsivystę | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S15 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniam panaudojimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S15 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniam panaudojimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S16 | Vietos bendruomenės, įtrauktos į veiklų, skirtų gyventojų skatinimui efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, tinklą | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S16 | Vietos bendruomenės, įtrauktos į veiklų, skirtų gyventojų skatinimui efektyviau, saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, tinklą | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2b - IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S13 | Įmonių, kurios panaudoja viešojo sektoriaus informaciją savo komercinei veiklai, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 56,10 | 2012 | 85,00 |  |  | 2017, 2014-2015 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S13 | Įmonių, kurios panaudoja viešojo sektoriaus informaciją savo komercinei veiklai, dalis | 37,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2b - IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S14 | Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 65,00 | 2012 | 87,00 |  |  | 2017, 2014-2015 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S14 | Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis | 69,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2c - Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 200,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 200,00 |  |  | 84,00 |  |  |  |
| F | S20 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| S | S20 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui | Skaičius | Mažiau išsivystę | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S20 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S20 | Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 02 - INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 2c - Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S17 | Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 37,00 | 2012 | 63,00 |  |  | 2017, 2014-2015 m. duomenų nėra |
| S18 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 17,00 | 2012 | 50,00 |  |  | 2017, 2014-2015 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S17 | Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis | 44,00 |  |  |  |  |  |
| S18 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis | 33,10 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3a - Verslumo skatinimas, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas, taip pat pasitelkiant verslo inkubatorius |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 750,00 |  |  | 2 011,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 750,00 |  |  | 2 795,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 60,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 60,00 |  |  | 1 649,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 326,00 |  |  | 233,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 326,00 |  |  | 836,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 282,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 310,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 228,00 |  |  | 441 |  |  |  |
| S | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 228,00 |  |  | 1017 |  |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 17 000 000,00 |  |  | 42 438,96 |  |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 17 000 000,00 |  |  | 592 721,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 33 180 000,00 |  |  | 12 628 644,69 |  |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 33 180 000,00 |  |  | 157 154 000,00 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| F | S22 | Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas | kv. metrai | Mažiau išsivystę | 7 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S22 | Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas | kv. metrai | Mažiau išsivystę | 7 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 707,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 477,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 756,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 310,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | 446,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 260 566,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 138 930 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S22 | Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S22 | Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3a - Verslumo skatinimas, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas, taip pat pasitelkiant verslo inkubatorius |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti verslumo lygį |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S21 | Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 39,00 | 2010 | 48,00 |  |  | 2016 m. reikšmė bus nustatyta 2018 m. III-IV-ketv., sekančių metų - atitinkamai vėliau |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S21 | Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius |  |  | 64,00 |  | 60,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3b - Naujus MVĮ verslo modelius, ypač internacionalizavimo, kūrimas ir įgyvendinimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 480,00 |  |  | 659,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 480,00 |  |  | 698,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 180,00 |  |  | 659,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 180,00 |  |  | 698,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 51 000 000,00 |  |  | 62 641,55 |  |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 51 000 000,00 |  |  | 273 213,59 |  |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 21 720 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 21 720 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 206,00 |  |  | 152,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 230,00 |  |  | 152,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 149 454,52 |  |  | 108 582,52 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3b - Naujus MVĮ verslo modelius, ypač internacionalizavimo, kūrimas ir įgyvendinimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti MVĮ tarptautiškumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S23 | MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP | Procentai | Mažiau išsivystę | 16,30 | 2013 | 18,10 |  |  | Rodiklio sumažėjimui 2014 m. įtakos turėjo Rusijos taikytas embargas. 2016 m. rodiklio reikšmė bus nustatyta Eurostat pateikus informaciją 2018 m. III-IV-ketv. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S23 | MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP |  |  | 15,7 |  | 15,50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3d - MVĮ pajėgumų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir dalyvauti inovacijų procesuose rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 1 000,00 |  |  | 442,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 1 000,00 |  |  | 1 120,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 760,00 |  |  | 442,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 760,00 |  |  | 538,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 656,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 656,00 |  |  | 656,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 307 000 000,00 |  |  | 31 339 911,20 |  |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 307 000 000,00 |  |  | 273 797 431,31 |  |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 81 480 000,00 |  |  | 63550,86 |  |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | EUR | Mažiau išsivystę | 81 480 000,00 |  |  | 81 480 000,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 1 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | Visos darbo dienos ekvivalentai | Mažiau išsivystę | 1 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 336,00 |  |  | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 73,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 369,00 |  |  | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 656,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 13 251,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 93 154 433,52 |  |  | 57 741 740,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) | 81 480 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Gamybinės investicijos: užimtumo padidėjimas paramą gaunančiose įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3d - MVĮ pajėgumų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir dalyvauti inovacijų procesuose rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti MVĮ produktyvumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S24 | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | EUR per metus | Mažiau išsivystę | 12 432,00 | 2011 | 17 726,00 |  |  | Eurostat duomenis reikalingus rodiklio reikšmei nustatyti už 2016 m. pateiks 2018 m. I—II ketv, sekančių metų - atitinkamai vėliau |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S24 | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui |  |  | 15 128,00 |  | 14 711,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 3d - MVĮ pajėgumų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir dalyvauti inovacijų procesuose rėmimas |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti MVĮ investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias technologijas |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S25 | Investicijų, kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į eko-inovacijas, dalis nuo visų investicijų | Procentai | Mažiau išsivystę | 4,90 | 2011 | 7,50 |  |  | Eco-Innovation Observatory interneto svetainėje nepaskelbta informacija apie stebėsenos rodiklio reikšmę 2014-2016 m.. EK šio rodiklio pasiekimus matuoja kas 4 m. (Šaltinis: http://database.eco-innovation.eu/  indicators/view/264/1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S25 | Investicijų, kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į eko-inovacijas, dalis nuo visų investicijų |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4b - Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse skatinimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 29,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 29,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |
| F | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | megavatai | Mažiau išsivystę | 59,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | megavatai | Mažiau išsivystę | 59,00 |  |  | 20,57 |  |  |  |
| F | S28 | Bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijas gavusiose pramonės įmonėse | kWh/metai | Mažiau išsivystę | 328 067,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S28 | Bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijas gavusiose pramonės įmonėse | kWh/metai | Mažiau išsivystę | 328 067,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S28 | Bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijas gavusiose pramonės įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S28 | Bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijas gavusiose pramonės įmonėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4b - Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse skatinimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S26 | Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse | kg naftos ekvivalento 1000 eurų | Mažiau išsivystę | 222,90 | 2012 | 152,90 |  |  | 2016 metų duomenys bus paskelbti 2018 m. spalio mėn.  2017 m. duomenų nėra. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S26 | Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse |  |  | 187,90 |  | 202,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4c - Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje, rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | Namų ūkiai | Mažiau išsivystę | 30 000,00 |  |  | 25 285,00 |  |  |  |
| S | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | Namų ūkiai | Mažiau išsivystę | 30 000,00 |  |  | 54 150,00 |  |  |  |
| F | CO32 | Energijos vartojimo efektyvumas: sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis | kWh per metus | Mažiau išsivystę | 60 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO32 | Energijos vartojimo efektyvumas: sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis | kWh per metus | Mažiau išsivystę | 60 000 000,00 |  |  | 50 218 900,00 |  |  |  |
| F | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | CO2 ekvivalento tonos | Mažiau išsivystę | 80 000,00 |  |  | 54 020,00 |  |  |  |
| S | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | CO2 ekvivalento tonos | Mažiau išsivystę | 80 000,00 |  |  | 137 559,00 |  |  |  |
| F | S30 | Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S30 | Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 14 465,00 |  |  | 1 608,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 54 150,00 |  |  | 21 656,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energijos vartojimo efektyvumas: sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energijos vartojimo efektyvumas: sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis | 32 258 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | 135 547,00 |  |  | 49 415,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S30 | Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S30 | Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4c - Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje, rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S29 | Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose | tūkst. tne | Mažiau išsivystę | 2 109,60 | 2011 | 1 680,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra. Rodiklio reikšmė nustatoma, Lietuvos statistikos departamentui paskelbus oficialų leidinį "Kuro ir energijos balansas". Statistinio tyrimo rezultatai už 2017 m. bus skelbiami metiniame leidinyje "Kuro ir energijos balansas" – liepos mėn. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S29 | Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose | 2 043,90 |  | 1 935,00 |  | 1 992,30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4e - Anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijų skatinimas, taip pat skatinant tvarų ir įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 401 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 401 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 402 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 402 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S33 | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | Km | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S33 | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | Km | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 18,36 |  |  |  |
| F | S34 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | Km | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S34 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | Km | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 2,79 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 401 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 401 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 402 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 402 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S33 | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S33 | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S34 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S34 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4e - Anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijų skatinimas, taip pat skatinant tvarų ir įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones |
| Konkretus tikslas | 1 - Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S31 | Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos | Tūkst. tonų | Mažiau išsivystę | 564,50 | 2011 | 507,00 |  |  | Už 2016 m. rodiklio pasiekimai, bus pateikti Lietuvos statistikos departamentui atnaujinus duomenis 2018 IV ketv., 2017 m. - atitinkamai vėliau. Kadangi 2014 m. reikšmė (nėra 2015-2016 m. duomenų) yra 4 kartus didesnė, nei VP programoje nustatyta bazinė 2011 m. reikšmė dėl skirtingos apskaičiavimo metodikos, numatoma tikslinti pradinę ir siektinas reikšmes VP. |
| S32 | Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 234 900 000,00 | 2013 | 244 000 000,00 |  |  | Šiuo metu oficialių 2017 m. statistinių duomenų nėra. Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S31 | Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos |  |  | 2 443,30 |  | 1 972,90 |  |
| S32 | Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius | 254 663 000,00 |  | 263 092 000,00 |  | 281 583 200,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4i - Energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamybos ir paskirstymo skatinimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | megavatai |  | 467,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | megavatai |  | 467,00 |  |  | 228,00 |  |  |  |
| F | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | CO2 ekvivalento tonos |  | 430 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | CO2 ekvivalento tonos |  | 430 000,00 |  |  | 310 000,00 |  |  |  |
| F | S36 | Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, biokuro gamybos bei transportavimo įrenginiai | Skaičius |  | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S36 | Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, biokuro gamybos bei transportavimo įrenginiai | Skaičius |  | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S36 | Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, biokuro gamybos bei transportavimo įrenginiai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S36 | Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, biokuro gamybos bei transportavimo įrenginiai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4i - Energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamybos ir paskirstymo skatinimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S35 | Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse | Procentai |  | 21,72 | 2012 | 23,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, nes Statistikos departamentas duomenis už 2017 m. pateiks 2018 m. III ketv. 2017 m. inicijuotame VP keitime 2023 m. rodiklio reikšmė padidinta iki 28. . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S35 | Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse | 25,46 |  | 25,86 |  | 23,86 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4iii - Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje, rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S42 | Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas | Namų ūkiai |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2017 m. Veiksmų programos pakeitime siektina reikšmė padidinta iki 9 000. |
| S | S42 | Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas | Namų ūkiai |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2017 m. Veiksmų programos pakeitime siektina reikšmė padidinta iki 9 000. |
| F | S43 | Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė | Asmenys |  | 660 000,00 |  |  | 93 612,00 |  |  |  |
| S | S43 | Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė | Asmenys |  | 660 000,00 |  |  | 360 389,00 |  |  |  |
| F | S44 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | Km |  | 600,00 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| S | S44 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | Km |  | 600,00 |  |  | 421,94 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S42 | Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S42 | Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S43 | Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S43 | Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė | 357 643,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S44 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S44 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | 413,02 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4iii - Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešojoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje, rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S40 | Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose | Tūkst. tne |  | 127,00 | 2013 | 113,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, nes Statistikos departamentas duomenis už 2017 m. pateiks 2018 m. III ketv. Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas. |
| S41 | Energijos suvartojimas namų ūkiuose (neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų) | Tūkst. tne |  | 540,00 | 2013 | 310,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenis už 2017 m. Statistikos departamentas duomenis pateiks 2018 m. III ketv. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S40 | Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose | 120 |  | 118,50 |  | 124,70 |  |
| S41 | Energijos suvartojimas namų ūkiuose (neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų) | 484,30 |  | 491,00 |  | 508,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4iv - Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančių pažangiųjų paskirstymo sistemų plėtojimas ir diegimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energijos vartojimo efektyvumas: papildomų prie pažangiųjų tinklų prisijungtų energijos vartotojų skaičius | Naudotojai |  | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO33 | Energijos vartojimo efektyvumas: papildomų prie pažangiųjų tinklų prisijungtų energijos vartotojų skaičius | Naudotojai |  | 10 000,00 |  |  | 35982,00 |  |  |  |
| F | S40 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes | Skaičius |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S40 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes | Skaičius |  | 15,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energijos vartojimo efektyvumas: papildomų prie pažangiųjų tinklų prisijungtų energijos vartotojų skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energijos vartojimo efektyvumas: papildomų prie pažangiųjų tinklų prisijungtų energijos vartotojų skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S40 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S40 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4iv - Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančių pažangiųjų paskirstymo sistemų plėtojimas ir diegimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Išbandyti pažangiojo tinklo technologijų diegimo perspektyvas |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S39 | Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI) | Minutės |  | 76,67 | 2012 | 70,00 | 80,66 |  | 2017 m. duomenų apie rodiklio pasiekimą nėra. Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimą |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S39 | Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI) | 72,03 |  | 66,03 |  | 71,56 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4v - Anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijų skatinimas, taip pat skatinant tvarų ir įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S38 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | Skaičius |  | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S38 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | Skaičius |  | 120,00 |  |  | 57,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S38 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S38 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 4v - Anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijų skatinimas, taip pat skatinant tvarų ir įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones |
| Konkretus tikslas | 1 - Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S31 | Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos | Tūkst. tonų |  | 564,50 | 2011 | 507,00 |  |  | Nėra 2016-2017 m. duomenų. Kadangi 2014 m. reikšmė yra 4 kartus didesnė, nei VP programoje nustatyta bazinė 2011 m. reikšmė dėl skirtingos apskaičiavimo metodikos, numatoma tikslinti pradinę ir siektinas reikšmes VP. |
| S32 | Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius | Skaičius |  | 234 000 000,00 | 2013 | 244 000 000,00 |  |  | Nėra 2017 m. duomenų. Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S31 | Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos |  |  | 2 443,30 |  | 1 972,90 |  |
| S32 | Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius | 254 663 000,00 |  | 263 092 000,00 |  | 281 583 200,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 5a - Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus, rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S47 | Įsigyta gyventojų perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika | Skaičius | Mažiau išsivystę | 22,00 |  |  | 26,00 |  |  |  |
| S | S47 | Įsigyta gyventojų perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika | Skaičius | Mažiau išsivystę | 22,00 |  |  | 31,00 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija 2023 m. siektiną reikšmę, numatomas inicijuoti VP keitimas |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S47 | Įsigyta gyventojų perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S47 | Įsigyta gyventojų perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 5a - Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus, rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S45 | Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai | mln. EUR | Mažiau išsivystę | 86,50 | 2013 | 69,50 |  |  | Rodiklio reikšmė nustatoma, kai kartą per trejus metus Aplinkos apsaugos agentūra parengia preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitą arba potvynių rizikos valdymo planus. 2017 m. rodiklio reikšmė nebuvo vertinta (kitas vertinimas bus atliekamas 2018 m.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S45 | Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai |  |  | 66,97 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 5i - Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus, rėmimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Rizikos prevencija ir valdymas: gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius | Asmenys |  | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Rizikos prevencija ir valdymas: gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius | Asmenys |  | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S46 | Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys | Skaičius |  | 140,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S46 | Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys | Skaičius |  | 140,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |
| F | S48 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | Hektarai |  | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S48 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | Hektarai |  | 5 000,00 |  |  | 5 017,80 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Rizikos prevencija ir valdymas: gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Rizikos prevencija ir valdymas: gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S46 | Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S46 | Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S48 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S48 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | 718,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 5i - Prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus, rėmimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S45 | Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai | mln. EUR |  | 86,50 | 2013 | 69,50 |  |  | Rodiklio reikšmė nustatoma, kai kartą per trejus metus Aplinkos apsaugos agentūra parengia preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitą arba potvynių rizikos valdymo planus. Rodiklis vertinamas kartą per 3 metus. 2017 m. rodiklio reikšmė nebuvo vertinta (kitas vertinimas bus atliekamas 2018 m.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S45 | Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai |  |  | 66,96 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6c - Gamtinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas, apsauga, populiarinimas ir plėtojimas |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Tvarus turizmas: numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas | Apsilankymai per metus | Mažiau išsivystę | 220 000,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
| S | CO09 | Tvarus turizmas: numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas | Apsilankymai per metus | Mažiau išsivystę | 220 000,00 |  |  | 813 612,00 |  |  |  |
| F | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 65,00 |  |  | 1,60 |  |  |  |
| S | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 65,00 |  |  | 149,00 |  |  |  |
| F | S64 | Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės | skaičius | Mažiau išsivystę | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S64 | Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės | skaičius | Mažiau išsivystę | 25,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| F | S65 | Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 560,00 |  |  | 87,00 |  |  |  |
| S | S65 | Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 560,00 |  |  | 454,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Tvarus turizmas: numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO09 | Tvarus turizmas: numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas | 107 807,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S64 | Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S64 | Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S65 | Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S65 | Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės | 454,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6c - Gamtinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas, apsauga, populiarinimas ir plėtojimas |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S61 | Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 55,00 | 2011 | 65,00 |  |  | 2014-2015 m. duomenų nėra  2017 m. Eurobarometro vykdytoje apklausoje šis klausimas nebuvo vertintas, todėl nėra duomenų apie rodiklio pasiekimą 2017 metais |
| S62 | Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose | Skaičius | Mažiau išsivystę | 4 420 000,00 | 2012 | 4 862 000,00 | 2 679 245,00 |  |  |
| S63 | Lietuvos gyventojų, bent kartą per pastaruosius 12 mėn. apsilankiusių kultūros paveldo objekte, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 53,00 | 2013 | 60,00 |  |  | Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma 2 kartus per finansavimo laikotarpį (2018 m. ir 2023 m.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S61 | Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis | 56,00 |  |  |  |  |  |
| S62 | Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose | 2 527 805,00 |  | 2 302 612,00 |  | 2 161 492,00 |  |
| S63 | Lietuvos gyventojų, bent kartą per pastaruosius 12 mėn. apsilankiusių kultūros paveldo objekte, dalis |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6i - Investavimas į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S51 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai | Tonos/metai |  | 150 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S51 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai | Tonos/metai |  | 150 000,00 |  |  | 158 707,88 |  |  |  |
| F | S52 | Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir/ar kitaip naudoti pajėgumai | Tonos/metai |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S52 | Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir/ar kitaip naudoti pajėgumai | Tonos/metai |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S53 | Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis | m3 |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S53 | Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis | m3 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| F | S84 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | Tonos/metai |  | 160 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S84 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | Tonos/metai |  | 160 000,00 |  |  | 160 000,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S51 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S51 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai | 1 105,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S52 | Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir/ar kitaip naudoti pajėgumai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S52 | Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir/ar kitaip naudoti pajėgumai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S53 | Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S53 | Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S84 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S84 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6i - Investavimas į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S49 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis | Procentai |  | 78,00 | 2011 | 30,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Eurostatas paskelbia oficialų leidinį „Europa skaičiais“, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe\_in\_figures\_-\_Eurostat\_yearbook. |
| S50 | Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekų dalis, paruošta pakartotinai naudoti ar perdirbti | Procentai |  | 17,00 | 2010 | 50,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Aplinkos apsaugos agentūra parengia ataskaitą dėl 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S49 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis | 30,00 |  | 54,00 |  | 58,89 |  |
| S50 | Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekų dalis, paruošta pakartotinai naudoti ar perdirbti | 47,80 |  | 45,50 |  | 42,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6ii - Investavimas į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | Asmenys |  | 60 000,00 |  |  | 165 354,00 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| S | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | Asmenys |  | 60 000,00 |  |  | 286 625,00 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| F | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | Gyventojų ekvivalentas |  | 60 000,00 |  |  | 8 758,00 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| S | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | Gyventojų ekvivalentas |  | 60 000,00 |  |  | 995 230,40 |  |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| F | S58 | Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės | Skaičius |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Projektai dar neprasidėję. |
| S | S58 | Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės | Skaičius |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Projektai dar neprasidėję. |
| F | S60 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kuriose įgyvendinti valdymo ir veiklos tobulinimo veiksmai | Įmonės |  | 48,00 |  |  | 0,00 |  |  | Pateiktas VP keitimas, keičiant rodiklio pavadinimą į "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kurių veiklos tobulinimui parengti planai“ |
| S | S60 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kuriose įgyvendinti valdymo ir veiklos tobulinimo veiksmai | Įmonės |  | 48,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S62 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km |  | 680,00 |  |  | 18,81 |  |  | VP keitimu siektina reikšmė sumažinta iki , 350 km |
| S | S62 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km |  | 680,00 |  |  | 350,87 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | 135 032,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | 230 341,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | 2 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | 562 799,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S58 | Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S58 | Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S60 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kuriose įgyvendinti valdymo ir veiklos tobulinimo veiksmai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S60 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kuriose įgyvendinti valdymo ir veiklos tobulinimo veiksmai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S62 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | 1,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S62 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | 151,84 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6ii - Investavimas į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus |
| Konkretus tikslas | 1 - Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S53 | Vidutinė bendro azoto koncentracija Lietuvos Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse | mg/l |  | 0,50 | 2011 | 0,25 | 0,51 |  |  |
| S54 | Geros būklės paviršinių vandens telkinių dalis | Procentai |  | 54,00 | 2010 | 72,00 |  |  | 2017, 2016 ir 2014 m. duomenų nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kartą per šešerius metus (2015 m., 2021 m. ir t. t.) Aplinkos apsaugos agentūra parengia Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus, kuriuose nurodoma pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė. Rodiklis vertinamas kartą per 6 metus. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S53 | Vidutinė bendro azoto koncentracija Lietuvos Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse | 0,42 |  | 0,40 |  | 0,32 |  |
| S54 | Geros būklės paviršinių vandens telkinių dalis |  |  | 52,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6ii - Investavimas į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S55 | Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas | Procentai |  | 76,00 | 2012 | 90,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |
| S56 | Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas | Procentai |  | 67,00 | 2012 | 90,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S55 | Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas | 81,26 |  | 80,24 |  | 79,40 |  |
| S56 | Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas | 77,51 |  | 76,66 |  | 75,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6iii - Biologinės įvairovės ir dirvožemio apsauga ir atkūrimas bei ekosistemų funkcijų skatinimas, taip pat vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus, bei žaliąją infrastruktūrą |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Gamta ir biologinė įvairovė: buveinių, kurioms skirta parama siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas | Hektarai |  | 1 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO23 | Gamta ir biologinė įvairovė: buveinių, kurioms skirta parama siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas | Hektarai |  | 1 150,00 |  |  | 1 097,21 |  |  |  |
| F | S68 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | Skaičius |  | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S68 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | Skaičius |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Gamta ir biologinė įvairovė: buveinių, kurioms skirta parama siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Gamta ir biologinė įvairovė: buveinių, kurioms skirta parama siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S68 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S68 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6iii - Biologinės įvairovės ir dirvožemio apsauga ir atkūrimas bei ekosistemų funkcijų skatinimas, taip pat vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus, bei žaliąją infrastruktūrą |
| Konkretus tikslas | 1 - Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S66 | Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis | Procentai |  | 20,00 | 2012 | 40,00 |  |  | 2017, 2016 ir 2014 m. duomenų nėra. Rodiklio reikšmė nustatoma kartą per 6 metus, kai parengiama Lietuvos ataskaita pagal Buveinių direktyvos 17 str. (rodiklio reikšmė bus nustatyta parengus ataskaitą 2019 m.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S66 | Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis |  |  | 19,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6iv - Veiksmų gerinti miestų aplinką, atgaivinti miestus, atgaivinti ir išvalyti apleistus pramoninius miesto rajonus (įskaitant pertvarkomas teritorijas), mažinti oro taršą ir skatinti triukšmo mažinimo priemones ėmimasis |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Žemės rekultivavimas: bendras rekultivuotos žemės plotas | Hektarai |  | 20,00 |  |  | 0,12 |  |  |  |
| S | CO22 | Žemės rekultivavimas: bendras rekultivuotos žemės plotas | Hektarai |  | 20,00 |  |  | 13,73 |  |  |  |
| F | S70 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | Skaičius |  | 50,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |
| S | S70 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | Skaičius |  | 50,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Žemės rekultivavimas: bendras rekultivuotos žemės plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Žemės rekultivavimas: bendras rekultivuotos žemės plotas | 3,84 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S70 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S70 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| Investavimo prioritetas | 6iv - Veiksmų gerinti miestų aplinką, atgaivinti miestus, atgaivinti ir išvalyti apleistus pramoninius miesto rajonus (įskaitant pertvarkomas teritorijas), mažinti oro taršą ir skatinti triukšmo mažinimo priemones ėmimasis |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S69 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius 5 didžiuosiuose miestuose | Dienos |  | 201,00 | 2012 | 190,00 | 101,00 |  |  |
| S70 | Ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai | Skaičius |  | 1 191,00 | 2012 | 1 170,00 | 1 270,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S69 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius 5 didžiuosiuose miestuose | 154,00 |  | 240,00 |  | 266,00 |  |
| S70 | Ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai | 1 271,00 |  | 1 262,00 |  | 1 274,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7b - Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, įskaitant daugiarūšius transporto mazgus |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 116,00 |  |  | 191,72 |  |  |  |
| S | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 116,00 |  |  | 350,87 |  |  |  |
| F | CO16 | Vidaus vandenų keliai: bendras naujų ar pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO16 | Vidaus vandenų keliai: bendras naujų ar pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | Mažiau išsivystę | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S73 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S73 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 81,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO16 | Vidaus vandenų keliai: bendras naujų ar pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO16 | Vidaus vandenų keliai: bendras naujų ar pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S73 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S73 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7b - Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, įskaitant daugiarūšius transporto mazgus |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S80 | Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose ne TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose | km/val. | Mažiau išsivystę | 50,00 | 2013 | 53,50 |  |  | Rodiklio reikšmė nustatoma, kai 2018 ir 2024 m. AB "Lietuvos geležinkeliai" parengs atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaitą, kurioje nurodys stebėsenos rodiklio pasiektą reikšmę. |
| S81 | Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius | Asmenys per metus | Mažiau išsivystę | 131,00 | 2013 | 113,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |
| S82 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas | Mln. val. | Mažiau išsivystę | 1,61 | 2013 | 1,55 |  |  | Rodiklis yra skaičiuojamas praėjus vieniems kalendoriniams metams po projekto pabaigos. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo užbaigtų projektų |
| S83 | Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis | Tonos per metus | Mažiau išsivystę | 70 000,00 | 2013 | 100 000,00 | 2,63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S80 | Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose ne TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose |  |  |  |  |  |  |
| S81 | Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius | 141,00 |  | 210,00 |  | 247,00 |  |
| S82 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas |  |  |  |  |  |  |
| S83 | Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis | 1 071 700,00 |  | 1 095 300,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7e - Energijos vartojimo efektyvumo ir tiekimo patikimumo gerinimas plėtojant pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas ir integruojant paskirstytą atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | km | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | km | Mažiau išsivystę | 500,00 |  |  | 161,10 |  |  |  |
| F | S76 | Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S76 | Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| F | S77 | Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S77 | Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S78 | Nutiestų skirstomųjų dujotiekių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S78 | Nutiestų skirstomųjų dujotiekių ilgis | km | Mažiau išsivystę | 50,00 |  |  | 23,80 |  |  |  |
| F | S79 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 32,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S79 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 32,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | 82,47 |  |  | 82,47 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S76 | Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S76 | Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S77 | Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S77 | Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S78 | Nutiestų skirstomųjų dujotiekių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S78 | Nutiestų skirstomųjų dujotiekių ilgis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S79 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S79 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7e - Energijos vartojimo efektyvumo ir tiekimo patikimumo gerinimas plėtojant pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas ir integruojant paskirstytą atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą |
| Konkretus tikslas | 1 - Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S73 | Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos elektros energijos rinkoje | HHI indeksas | Mažiau išsivystę | 3 438,00 | 2013 | 2 800,00 |  |  | Planuojama inicijuoti 2023 m. rodiklio keitimą. |
| S74 | Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje | HHI indeksas | Mažiau išsivystę | 10 000,00 | 2013 | 5 000,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |
| S75 | N-1 kriterijaus įvykdymo gamtinių dujų sektoriuje lygis | procentai | Mažiau išsivystę | 35,41 | 2013 | 100,00 | 117,0 |  | Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S73 | Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos elektros energijos rinkoje | 4 422,00 |  | 4 517,00 |  | 4 400,00 |  |
| S74 | Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje | 5 200,00 |  | 7 178,00 |  | 9 604,00 |  |
| S75 | N-1 kriterijaus įvykdymo gamtinių dujų sektoriuje lygis | 117,00 |  | 117,00 |  | 78,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7i - Įvairiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas, investuojant į TEN-T |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 74,00 |  |  | 61,08 |  |  |  |
| F | CO13a | Keliai: bendras naujai nutiestų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 11,00 |  |  | 5,16 |  |  |  |
| S | CO13a | Keliai: bendras naujai nutiestų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 11,00 |  |  | 5,38 |  |  |  |
| F | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 157,00 |  |  | 56,26 |  |  |  |
| S | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km |  | 157,00 |  |  | 66,01 |  |  |  |
| F | S71 | Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S71 | Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | S74 | Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uosto kietųjų dangų plotas | Kvadratiniai metrai |  | 424 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | S74 | Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uosto kietųjų dangų plotas | Kvadratiniai metrai |  | 424 000,00 |  |  | 172 310,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | 61,08 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO13a | Keliai: bendras naujai nutiestų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Keliai: bendras naujai nutiestų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | 5,38 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | 15,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | 66,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S71 | Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S71 | Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | S74 | Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uosto kietųjų dangų plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | S74 | Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uosto kietųjų dangų plotas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 06 - DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |
| Investavimo prioritetas | 7i - Įvairiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas, investuojant į TEN-T |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| S76 | Vežta intermodalinių transporto vienetų | Skaičius |  | 75 107,00 | 2012 | 78 863,00 |  |  | 2015-2017 m. duomenų nėra |
| S77 | Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose | km/val. |  | 80,00 | 2013 | 85,60 |  |  | Rodiklio pasiekimai skaičiuojami praėjus kalendoriniams metams po projekto pabaigos. Ataskaitiniu laikotarpiu baigtų įgyvendinti projektų nebuvo. |
| S78 | Žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičius | Asmenys per metus |  | 44,00 | 2013 | 37,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |
| S79 | Vidutinė 1 orlaivio manevravimo trukmė | Minutės |  | 16,00 | 2013 | 12,00 |  |  | 2014-2017 m. duomenų nėra. Duomenys bus pateikiami 2018 ir 2024 m., kai VĮ „Lietuvos oro uostai“ parengs atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaitą. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| S76 | Vežta intermodalinių transporto vienetų |  |  |  |  | 62 927,00 |  |
| S77 | Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose |  |  |  |  |  |  |
| S78 | Žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičius | 47,00 |  | 31,00 |  | 18,00 |  |
| S79 | Vidutinė 1 orlaivio manevravimo trukmė |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8b - Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei jų plėtojimo gerinimą |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Miestų plėtra: vietovių, kuriose taikomos integruotos miestų plėtros strategijos, gyventojų skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 250 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra |
| S | CO37 | Miestų plėtra: vietovių, kuriose taikomos integruotos miestų plėtros strategijos, gyventojų skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 250 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | Kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 6 000 000,00 |  |  | 40 932,16 |  |  |  |
| S | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | Kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 6 000 000,00 |  |  | 5 587 242,88 |  |  |  |
| F | CO39 | Miestų plėtra: viešieji arba komerciniai pastatai, pastatyti arba atnaujinti miestų teritorijose | Kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 25 000,00 |  |  | 165,52 |  |  |  |
| S | CO39 | Miestų plėtra: viešieji arba komerciniai pastatai, pastatyti arba atnaujinti miestų teritorijose | Kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 25 000,00 |  |  | 30 308,55 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Miestų plėtra: vietovių, kuriose taikomos integruotos miestų plėtros strategijos, gyventojų skaičius | 651 676,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Miestų plėtra: vietovių, kuriose taikomos integruotos miestų plėtros strategijos, gyventojų skaičius |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | 660,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | 362 397,36 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Miestų plėtra: viešieji arba komerciniai pastatai, pastatyti arba atnaujinti miestų teritorijose | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Miestų plėtra: viešieji arba komerciniai pastatai, pastatyti arba atnaujinti miestų teritorijose | 2 448,54 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8b - Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei jų plėtojimo gerinimą |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 701 | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas | Tūkst. EUR | Mažiau išsivystę | 164 217,00 | 2012 | 290 000,00 |  |  | 2015-2017 m. duomenų nėra. |
| 702 | Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų | Procentai | Mažiau išsivystę | 32,81 | 2012 | 38,00 |  |  | 2016-2017 m. duomenų nėra. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 701 | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas |  |  |  |  | 164 217,00 |  |
| 702 | Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų |  |  | 37,07 |  | 35,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8d - Investavimas į įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 704 | Investicijas gavęs infrastruktūros objektas | Skaičius | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 704 | Investicijas gavęs infrastruktūros objektas | Skaičius | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 704 | Investicijas gavęs infrastruktūros objektas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 704 | Investicijas gavęs infrastruktūros objektas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8d - Investavimas į įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą |
| Konkretus tikslas | 1 - Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 703 | Pasitenkinimas Vilniaus teritorinės darbo biržos teikiamų paslaugų kokybe ir sąlygomis | Proc. | Mažiau išsivystę | 78,17 | 2013 | 84,80 |  |  | 2014 - 2017m. duomenų nėra. Rodiklio reikšmė nustatoma, kai 2018 m. ir (arba) praėjus 6 mėn. po Vilniaus teritorinės darbo biržos projekto įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojas atlieka klientų apklausą. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 703 | Pasitenkinimas Vilniaus teritorinės darbo biržos teikiamų paslaugų kokybe ir sąlygomis |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8i - Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų, įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 390,00 | 222,00 | 168,00 |  |  |  | 222,00 | 168,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 22 344,00 | 11 912,00 | 10 432,00 |  |  |  | 1 627,00 | 1 216,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | CO01 bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Santykis | 42,00% | % | % | 22 344,00 | 11 912,00 | 10 432,00 | 1,01 |  |  | 1 627,00 | 1 216,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | CO08 vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Santykis | 42,00% | % | % | 6 535,00 | 3 430,00 | 3 105,00 | 0,95 |  |  | 1 626,00 | 1 213,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 23 907,00 | 11 976,00 | 11 931,00 |  |  |  | 978,00 | 868,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | CO01 bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Santykis | 35,00% | % | % | 23 907,00 | 11 976,00 | 11 931,00 | 1,30 |  |  | 978,00 | 868,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | CO08 vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Santykis | 35,00% | % | % | 9 069,00 | 5 031,00 | 4 038,00 | 1,59 |  |  | 978,00 | 868,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 5 646,00 | 2 967,00 | 2 679,00 |  |  |  | 505,00 | 443,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1 846,00 | 978,00 | 868,00 |  |  |  | 978,00 | 868,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 6 424,00 | 6 424,00 | 3 802,00 | 2 774,00 | 59,00 | 18,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 6 424,00 | 6 424,00 | 3 802,00 | 2 774,00 | 59,00 | 18,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 1 135,00 | 1 297,00 | 610,00 | 577,00 | 59,00 | 18,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 7 037,00 | 7 051,00 | 3 910,00 | 3 970,00 | 51,00 | 42,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 7 037,00 | 7 051,00 | 3 910,00 | 3 970,00 | 51,00 | 42,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 2 173,00 | 1 752,00 | 1 880,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 1 459,00 | 1 406,00 | 994,00 | 818,00 | 9,00 | 12,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8i - Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų, įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 711 | Sėkmingai veikiančių naujų įmonių, pasinaudojusių finansine priemone verslo pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 82,00% |  |  | 121,95 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 709 | Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 719 | Neįgalieji, kurie sėkmingai baigė ESF remiamas profesinės reabilitacijos programas | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 92,00% |  |  | 825,00 |  |  | 759,00% | % | % | 698,00% | % | % |  |
| 707 | Laisvos darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 8,70 |  |  | 2,64 |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 708 | Lietuvos darbo biržos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 98,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 712 | Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 25,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 711 | Sėkmingai veikiančių naujų įmonių, pasinaudojusių finansine priemone verslo pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | 0,00% | 0,00% | % | % |  |
| 709 | Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 719 | Neįgalieji, kurie sėkmingai baigė ESF remiamas profesinės reabilitacijos programas | Mažiau išsivystę | 61,00% | % | % | 61,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 707 | Laisvos darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė | Mažiau išsivystę | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  |
| 708 | Lietuvos darbo biržos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 712 | Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 711 | Sėkmingai veikiančių naujų įmonių, pasinaudojusių finansine priemone verslo pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 709 | Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 719 | Neįgalieji, kurie sėkmingai baigė ESF remiamas profesinės reabilitacijos programas | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 707 | Laisvos darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė | Mažiau išsivystę | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 708 | Lietuvos darbo biržos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 712 | Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8i - Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų, įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 527,00 | 27 583,00 | 24 944,00 | 0,96 |  |  | 10 870,00 | 5 559,00 | 5 311,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 863,00 | 8 229,00 | 9 634,00 | 0,70 |  |  | 4 702,00 | 2 108,00 | 2 594,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2 508,00 | 1 353,00 | 1 155,00 |  |  |  | 2 481,00 | 1 345,00 | 1 136,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 10 093,00 | 5 524,00 | 4 569,00 |  |  |  | 2 744,00 | 1 494,00 | 1 250,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 16 406,00 | 9 063,00 | 7 343,00 |  |  |  | 4 580,00 | 2 454,00 | 2 126,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 338,00 | 9 025,00 | 7 313,00 | 0,54 |  |  | 4 512,00 | 2 416,00 | 2 096,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 11 343,00 | 6 925,00 | 4 418,00 |  |  |  | 2 574,00 | 1 557,00 | 1 017,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 34 536,00 | 18 336,00 | 16 200,00 |  |  |  | 8 404,00 | 4 374,00 | 4 030,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 9 149,00 | 3 670,00 | 5 479,00 |  |  |  | 2 372,00 | 971,00 | 1 401,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2 342,00 | 1 040,00 | 1 302,00 |  |  |  | 1 111,00 | 439,00 | 672,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 705,00 | 271,00 | 434,00 |  |  |  | 229,00 | 93,00 | 136,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 475,00 | 87,00 | 388,00 |  |  |  | 202,00 | 12,00 | 190,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 247,00 | 138,00 | 109,00 |  |  |  | 15,00 | 7,00 | 8,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 621,00 | 1 915,00 | 1 706,00 |  |  |  | 1 246,00 | 640,00 | 606,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2 716,00 | 1 447,00 | 1 269,00 |  |  |  | 69,00 | 39,00 | 30,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 124,00 | 40,00 | 84,00 |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 55 240,00 |  |  |  |  |  | 13 555,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 19 342,00 | 10 205,00 | 9 137,00 | 19 124,00 | 10 215,00 | 8 909,00 | 3 191,00 | 1 604,00 | 1 587,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 6 183,00 | 2 908,00 | 3 275,00 | 5 844,00 | 2 690,00 | 3 154,00 | 1 134,00 | 523,00 | 611,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 24,00 | 6,00 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 2 916,00 | 1 655,00 | 1 261,00 | 3 602,00 | 1 955,00 | 1 647,00 | 831,00 | 420,00 | 411,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 6 944,00 | 3 782,00 | 3 162,00 | 4 711,00 | 2 731,00 | 1 980,00 | 171,00 | 96,00 | 75,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 6 944,00 | 3 782,00 | 3 162,00 | 4 711,00 | 2 731,00 | 1 980,00 | 171,00 | 96,00 | 75,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 4 335,00 | 2 681,00 | 1 654,00 | 3 782,00 | 2 282,00 | 1 500,00 | 652,00 | 405,00 | 247,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 11 928,00 | 6 310,00 | 5 618,00 | 12 105,00 | 6 597,00 | 5 508,00 | 2 099,00 | 1 055,00 | 1 044,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 3 097,00 | 1 217,00 | 1 880,00 | 3 240,00 | 1 338,00 | 1 902,00 | 440,00 | 144,00 | 296,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 879,00 | 439,00 | 440,00 | 335,00 | 152,00 | 183,00 | 17,00 | 10,00 | 7,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 331,00 | 128,00 | 203,00 | 137,00 | 47,00 | 90,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 114,00 | 18,00 | 96,00 | 104,00 | 40,00 | 64,00 | 55,00 | 17,00 | 38,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 72,00 | 37,00 | 35,00 | 125,00 | 78,00 | 47,00 | 35,00 | 16,00 | 19,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 1 353,00 | 726,00 | 627,00 | 962,00 | 511,00 | 451,00 | 60,00 | 38,00 | 22,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 364,00 | 192,00 | 172,00 | 1 916,00 | 1 043,00 | 873,00 | 367,00 | 173,00 | 194,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 88,00 | 18,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 19 366,00 |  |  | 19 128,00 |  |  | 3 191,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8i - Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų, įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 711 | Neįgalieji, dalyvavę ESF remiamoje profesinės reabilitacijos programoje | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 000,00 |  |  | 2 475,00 |  |  | 0,50 |  |  | | 868,00 |  |  |
| 712 | Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų naujai įsteigtose įmonėse, versluose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 810,00 |  |  | 134 |  |  | 0,17 |  |  | | 133 |  |  |
| 713 | Lietuvos darbo biržos darbuotojai, dalyvavę ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 200,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,02 |  |  | | 2,00 |  |  |
| 714 | Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 000,00 |  |  | 242,00 |  |  | 0,24 |  |  | | 241,00 |  |  |
| 715 | Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę asmenys | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 718 | Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys asmenys ir įmonės | Mažiau išsivystę | Skaičius | 440,00 |  |  | 182,00 |  |  | 0,41 |  |  | | 181,00 |  |  |
| 719 | Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 800,00 |  |  | 241,00 |  |  | 0,13 |  |  | | 240,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 711 | Neįgalieji, dalyvavę ESF remiamoje profesinės reabilitacijos programoje | Mažiau išsivystę | 1 212,00 |  |  | 395,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 712 | Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų naujai įsteigtose įmonėse, versluose | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 713 | Lietuvos darbo biržos darbuotojai, dalyvavę ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 714 | Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 715 | Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 718 | Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys asmenys ir įmonės | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 719 | Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose | Mažiau išsivystę | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (ESF), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 2 542,00 | 1 454,00 | 1 088,00 |  |  |  | 1 389,00 | 1 030,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 5 723,00 | 3 106,00 | 2 617,00 |  |  |  | 2 469,00 | 1 936,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1 579,00 | 816,00 | 763,00 |  |  |  | 698,00 | 714,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 7 816,00 | 3 959,00 | 3 857,00 |  |  |  | 3 110,00 | 2 965,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1 443,00 | 717,00 | 726,00 |  |  |  | 564,00 | 558,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 65,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 637,00 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 118,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 849,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 153,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (ESF), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 723 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 75,00 |  |  | 184,05 |  |  | 13 804,00 | 6 881,00 | 6 923,00 | 13 804,00 | 6 881,00 | 6 923,00 |  |
| 724 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 50,00 |  |  | 170,80 |  |  | 8 540,00 | 4 541,00 | 3 999,00 | 8 540,00 | 4 541,00 | 3 999,00 |  |
| 725 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 50,00 |  |  | 199,04 |  |  | 9 952,00 | 5 251,00 | 4 701,00 | 9 952,00 | 5 251,00 | 4 701,00 |  |
| 726 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 50,00 |  |  | 62,30 |  |  | 3 115,00 | 1 433,00 | 1 682,00 | 3 115,00 | 1 433,00 | 1 682,00 |  |
| 727 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 32,00 |  |  | 50,28 |  |  | 1 609,00 | 743,00 | 866,00 | 1 609,00 | 743,00 | 866,00 |  |
| 728 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 26,00 |  |  | 75,08 |  |  | 1 952,00 | 897,00 | 1 055,00 | 1 952,00 | 897,00 | 1 055,00 |  |
| 729 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 35,00 |  |  | 104,94 |  |  | 3 673,00 | 2 088,00 | 1 585,00 | 3 673,00 | 2 088,00 | 1 585,00 |  |
| 730 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 30,00 |  |  | 35,00 |  |  | 1 050,00 | 552,00 | 498,00 | 1 050,00 | 552,00 | 498,00 |  |
| 731 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 10,00 |  |  | 122,40 |  |  | 1 224,00 | 726,00 | 498,00 | 1 224,00 | 726,00 | 498,00 |  |
| 732 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 733 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Santykis | 44,00% |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 734 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Santykis | 9,00% |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 723 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 724 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 725 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 726 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 727 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 728 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 729 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 730 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 731 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 732 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 733 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 734 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 723 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 724 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 725 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 726 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, baigė dalyvauti JUI remiamuose intervenciniuose veiksmuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 727 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 728 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 729 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 730 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 731 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 732 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 733 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 734 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (ESF), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 39 035,00 | 19 890,00 | 19 145,00 |  |  |  | 28 957,00 | 15 210,00 | 13 747,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6 363,00 | 2 970,00 | 3 393,00 |  |  |  | 4 231,00 | 2 047,00 | 2 184,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5 535,00 | 3 128,00 | 2 407,00 |  |  |  | 3 952,00 | 2 250,00 | 1 702,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5 447,00 | 3 084,00 | 2 363,00 |  |  |  | 3 952,00 | 2 250,00 | 1 702,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 24 173,00 | 13 094,00 | 11 079,00 |  |  |  | 17 641,00 | 9 723,00 | 7 918,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 10 828,00 | 6 702,00 | 4 126,00 |  |  |  | 7 720,00 | 4 913,00 | 2 807,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 24 701,00 | 13 124,00 | 11 577,00 |  |  |  | 18 465,00 | 10 079,00 | 8 386,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 8 940,00 | 3 142,00 | 5 798,00 |  |  |  | 6 699,00 | 2 462,00 | 4 237,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 340,00 | 1 683,00 | 1 657,00 |  |  |  | 2 591,00 | 1 314,00 | 1 277,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 232,00 | 481,00 | 751,00 |  |  |  | 857,00 | 366,00 | 491,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 787,00 | 91,00 | 696,00 |  |  |  | 615,00 | 68,00 | 547,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 95,00 | 50,00 | 45,00 |  |  |  | 67,00 | 35,00 | 32,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 574,00 | 312,00 | 262,00 |  |  |  | 358,00 | 193,00 | 165,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 463,00 | 265,00 | 198,00 |  |  |  | 214,00 | 131,00 | 83,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 134,00 | 70,00 | 64,00 |  |  |  | 88,00 | 55,00 | 33,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 44 575,00 |  |  |  |  |  | 32 909,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 10 078,00 | 4 680,00 | 5 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 2 132,00 | 923,00 | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 1 583,00 | 878,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 1 495,00 | 834,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 6 532,00 | 3 371,00 | 3 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 3 108,00 | 1 789,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 6 236,00 | 3 045,00 | 3 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 2 241,00 | 680,00 | 1 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 749,00 | 369,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 375,00 | 115,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 172,00 | 23,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 28,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 216,00 | 119,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 249,00 | 134,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 46,00 | 15,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 11 666,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (ESF), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 721 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25-29 metų asmenys | Mažiau išsivystę | skaičius | 2 000,00 |  |  | 30 485,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |  |  | | 30 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Mažiau išsivystę | skaičius | 10 000,00 |  |  | 13 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |  |  | | 13 916,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 721 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25-29 metų asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 722 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (JUI), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

2B lentelė. : JUI rezultato rodikliai pagal prioritetinę kryptį arba prioritetinės krypties dalį (ESF reglamento 19 straipsnio 3 dalis, I ir II priedas)

2017

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (JUI), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (JUI), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius |  |  |  |  | 39 035,00 | 19 890,00 | 19 145,00 |  |  |  | 28 957,00 | 15 210,00 | 13 747,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai |  |  |  |  | 6 363,00 | 2 970,00 | 3 393,00 |  |  |  | 4 231,00 | 2 047,00 | 2 184,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys |  |  |  |  | 5 535,00 | 3 128,00 | 2 407,00 |  |  |  | 3 952,00 | 2 250,00 | 1 702,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys |  |  |  |  | 5 447,00 | 3 084,00 | 2 363,00 |  |  |  | 3 952,00 | 2 250,00 | 1 702,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys |  |  |  |  | 24 173,00 | 13 094,00 | 11 079,00 |  |  |  | 17 641,00 | 9 723,00 | 7 918,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) |  |  |  |  | 10 828,00 | 6 702,00 | 4 126,00 |  |  |  | 7 720,00 | 4 913,00 | 2 807,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) |  |  |  |  | 24 719,00 | 13 142,00 | 11 577,00 |  |  |  | 18 483,00 | 10 097,00 | 8 386,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) |  |  |  |  | 8 904,00 | 3 106,00 | 5 798,00 |  |  |  | 6 663,00 | 2 426,00 | 4 237,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba |  |  |  |  | 3 340,00 | 1 683,00 | 1 657,00 |  |  |  | 2 591,00 | 1 314,00 | 1 277,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų |  |  |  |  | 1 202,00 | 481,00 | 721,00 |  |  |  | 827,00 | 366,00 | 461,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų |  |  |  |  | 787,00 | 91,00 | 696,00 |  |  |  | 615,00 | 68,00 | 547,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) |  |  |  |  | 95,00 | 50,00 | 45,00 |  |  |  | 67,00 | 35,00 | 32,00 |
| CO16 | neįgalieji |  |  |  |  | 574,00 | 312,00 | 262,00 |  |  |  | 358,00 | 193,00 | 165,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys |  |  |  |  | 462,00 | 264,00 | 198,00 |  |  |  | 214,00 | 131,00 | 83,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį |  |  |  |  | 134,00 | 70,00 | 64,00 |  |  |  | 88,00 | 55,00 | 33,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 68 743,00 |  |  |  |  |  | 50 550,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius |  | 10 078,00 | 4 680,00 | 5 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai |  | 2 132,00 | 923,00 | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys |  | 1 583,00 | 878,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys |  | 1 495,00 | 834,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys |  | 6 532,00 | 3 371,00 | 3 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) |  | 3 108,00 | 1 789,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) |  | 6 236,00 | 3 045,00 | 3 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) |  | 2 241,00 | 680,00 | 1 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba |  | 749,00 | 369,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų |  | 375,00 | 115,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų |  | 172,00 | 23,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) |  | 28,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji |  | 216,00 | 119,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys |  | 248,00 | 133,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį |  | 46,00 | 15,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 18 193,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 8ii - Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką (JUI), taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 717 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje |  | Skaičius | 35 000,00 |  |  | 40 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |  |  | | 30 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25-29 metų asmenys |  | Skaičius | 8 000,00 |  |  | 13 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |  |  | | 13 916,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 717 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje |  | 10 041,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 720 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25-29 metų asmenys |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9a - Investavimas į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės sveikatos atžvilgiu mažinimas, socialinės įtraukties skatinimas suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų ir pereinant nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Sveikata: gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 1 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO36 | Sveikata: gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius | Asmenys | Mažiau išsivystę | 1 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 809 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 100,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| S | 809 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 100,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |
| F | 810 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 1 150,00 |  |  | 324,00 |  |  |  |
| S | 810 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | Skaičius | Mažiau išsivystę | 1 150,00 |  |  | 1 690,00 |  |  |  |
| F | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | Mažiau išsivystę | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Sveikata: gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO36 | Sveikata: gyventojų, kurie gali naudotis pagerintomis sveikatos paslaugomis, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 809 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 809 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 810 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 810 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 1 668,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9a - Investavimas į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės sveikatos atžvilgiu mažinimas, socialinės įtraukties skatinimas suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų ir pereinant nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų |
| Konkretus tikslas | 1 - Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 81 | Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas | Procentai | Mažiau išsivystę | 73,00 | 2012 | 80,00 | 0,00 |  | 2017 m. duomenų nėra |
| 82 | Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės globos paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų globojamų (rūpinamų) vaikų | Procentai | Mažiau išsivystę | 61,70 | 2012 | 73,00 | 73,20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 81 | Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas | 79,50 |  | 75,20 |  | 75,60 |  |
| 82 | Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės globos paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų globojamų (rūpinamų) vaikų | 65,00 |  | 64,70 |  | 63,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9a - Investavimas į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės sveikatos atžvilgiu mažinimas, socialinės įtraukties skatinimas suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų ir pereinant nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 83 | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) | Procentai | Mažiau išsivystę | 3,60 | 2012 | 14,00 | 17,04 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 83 | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) | 13,63 |  | 11,87 |  | 10,84 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9a - Investavimas į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės sveikatos atžvilgiu mažinimas, socialinės įtraukties skatinimas suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų ir pereinant nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų |
| Konkretus tikslas | 3 - Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 84 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų | Atvejų skaičius 100000 gyv. | Mažiau išsivystę | 158,91 | 2012 | 105,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenys bus 2018 m. liepos mėn. |
| 85 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų | Atvejų skaičius 100000 gyv. | Mažiau išsivystę | 30,03 | 2012 | 24,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenys bus 2018m. liepos mėn. Kadangi rodiklio pasiekimai viršija siektiną reikšmę (2023 m.) planuojamas inicijuoti VP keitimas |
| 86 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo piktybinių navikų | Atvejų skaičius 100000 gyv. | Mažiau išsivystę | 91,85 | 2012 | 78,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenys bus 2018 m. liepos mėn. |
| 87 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių | Atvejų skaičius 100000 gyv. | Mažiau išsivystę | 135,44 | 2012 | 82,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenys bus 2018 m. liepos mėn. |
| 88 | Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų | Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui | Mažiau išsivystę | 4,00 | 2012 | 3,00 |  |  | 2017 m. duomenų nėra, duomenys bus 2018 m. liepos mėn. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 84 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų | 135,30 |  | 134,80 |  | 146,20 |  |
| 85 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų | 25,80 |  | 23,80 |  | 29,20 |  |
| 86 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo piktybinių navikų | 99,20 |  | 99,70 |  | 96,20 |  |
| 87 | Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių | 108,90 |  | 114,30 |  | 125,20 |  |
| 88 | Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų | 5,20 |  | 4,50 |  | 4,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9b - Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam palankių sąlygų neturinčių miestų ir kaimų vietovių bendruomenių atgaivinimui |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 813 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) | kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 2 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 813 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) | kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 2 000 000,00 |  |  | 639 818,32 |  |  |  |
| F | 814 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse | kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 814 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse | kvadratiniai metrai | Mažiau išsivystę | 3 000,00 |  |  | 4 163,59 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 813 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 813 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 814 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 814 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9b - Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam palankių sąlygų neturinčių miestų ir kaimų vietovių bendruomenių atgaivinimui |
| Konkretus tikslas | 1 - Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 812 | Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose | Procentai | Mažiau išsivystę | 49,50 | 2011 | 54,50 |  |  | 2015 -2017 m. duomenų nėra |
| 813 | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas | Tūkst. Eur | Mažiau išsivystę | 31 900,00 | 2011 | 55 000,00 |  |  | 2015 -2017 m. duomenų nėra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 812 | Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose |  |  |  |  | 49,50 |  |
| 813 | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas |  |  |  |  | 31 900,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9i - Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 12,00 | 7,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 71,00 | 50,00 | 21,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 82,00 | 56,00 | 26,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 50,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 56,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9i - Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 815 | Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 40,00 |  |  | 9,00 |  |  | 360,00 |  |  | 360,00 |  |  |  |
| 816 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 97,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 817 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 815 | Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 816 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 817 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 815 | Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 816 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 817 | Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9i - Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 198,00 | 739,00 | 459,00 |  |  |  | 211,00 | 165,00 | 46,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 526,00 | 331,00 | 195,00 |  |  |  | 73,00 | 55,00 | 18,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 116,00 | 79,00 | 37,00 |  |  |  | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 82,00 | 56,00 | 26,00 |  |  |  | 25,00 | 19,00 | 6,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 68,00 | 46,00 | 22,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 153,00 | 58,00 | 95,00 |  |  |  | 29,00 | 21,00 | 8,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 83,00 | 52,00 | 31,00 |  |  |  | 13,00 | 11,00 | 2,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 81,00 | 51,00 | 30,00 |  |  |  | 13,00 | 11,00 | 2,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 540,00 | 345,00 | 195,00 |  |  |  | 76,00 | 57,00 | 19,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 677,00 | 416,00 | 261,00 |  |  |  | 145,00 | 114,00 | 31,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 119,00 | 72,00 | 47,00 |  |  |  | 18,00 | 14,00 | 4,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 121,00 | 79,00 | 42,00 |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 17,00 | 10,00 | 7,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 137,00 | 94,00 | 43,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 758,00 | 472,00 | 286,00 |  |  |  | 223,00 | 176,00 | 47,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 1 382,00 |  |  |  |  |  | 244,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 697,00 | 408,00 | 289,00 | 290,00 | 166,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 364,00 | 221,00 | 143,00 | 89,00 | 55,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 73,00 | 49,00 | 24,00 | 13,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 49,00 | 32,00 | 17,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 52,00 | 34,00 | 18,00 | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 84,00 | 11,00 | 73,00 | 40,00 | 26,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 49,00 | 30,00 | 19,00 | 21,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 47,00 | 29,00 | 18,00 | 21,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 375,00 | 232,00 | 143,00 | 89,00 | 56,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 338,00 | 192,00 | 146,00 | 194,00 | 110,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 68,00 | 39,00 | 29,00 | 33,00 | 19,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 109,00 | 74,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 131,00 | 91,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 535,00 | 296,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 822,00 |  |  | 316,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9i - Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 818 | Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 14 000,00 |  |  | 615,00 | 306,00 |  | 0,04 |  |  | | 0,00 | 306,00 |  |
| 820 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 8 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 818 | Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 615,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 820 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9iv - Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9iv - Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 826 | Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 80,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 827 | Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai vertinantys gaunamų paslaugų kokybę | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 98,00 |  |  | 1,01 |  |  | 99,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 828 | Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 95,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 829 | Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 35,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 830 | Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 26,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 826 | Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 827 | Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai vertinantys gaunamų paslaugų kokybę | Mažiau išsivystę | 99,00 |  | 0,00 | 99,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 828 | Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 829 | Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 15,00% | % | % |  |
| 830 | Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 21,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 826 | Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | 0,00% |  |
| 827 | Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai vertinantys gaunamų paslaugų kokybę | Mažiau išsivystę | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 828 | Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 829 | Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 15,00% | % | 0,00% |  |
| 830 | Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 21,00% | % | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9iv - Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 341,00 | 230,00 | 1 111,00 |  |  |  | 1 341,00 | 230,00 | 1 111,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 757,00 | 101,00 | 656,00 |  |  |  | 757,00 | 101,00 | 656,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6 200,00 | 2 052,00 | 4 148,00 |  |  |  | 4 970,00 | 1 751,00 | 3 219,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 582,00 | 883,00 | 2 699,00 |  |  |  | 2 362,00 | 586,00 | 1 776,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5 557,00 | 986,00 | 4 571,00 |  |  |  | 5 495,00 | 984,00 | 4 511,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 018,00 | 1 284,00 | 1 734,00 |  |  |  | 2 997,00 | 1 275,00 | 1 722,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 576,00 | 741,00 | 2 835,00 |  |  |  | 2 450,00 | 493,00 | 1 957,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2 959,00 | 664,00 | 2 295,00 |  |  |  | 1 836,00 | 416,00 | 1 420,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4 547,00 | 1 606,00 | 2 941,00 |  |  |  | 4 035,00 | 1 512,00 | 2 523,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4 128,00 | 967,00 | 3 161,00 |  |  |  | 3 664,00 | 837,00 | 2 827,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4 211,00 | 628,00 | 3 583,00 |  |  |  | 3 939,00 | 560,00 | 3 379,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 783,00 | 198,00 | 585,00 |  |  |  | 778,00 | 198,00 | 580,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 304,00 | 73,00 | 231,00 |  |  |  | 304,00 | 73,00 | 231,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 487,00 | 57,00 | 430,00 |  |  |  | 487,00 | 57,00 | 430,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 844,00 | 222,00 | 622,00 |  |  |  | 42,00 | 12,00 | 30,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 908,00 | 535,00 | 1 373,00 |  |  |  | 1 625,00 | 474,00 | 1 151,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 120,00 | 355,00 | 765,00 |  |  |  | 1 120,00 | 355,00 | 765,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 87,00 | 26,00 | 61,00 |  |  |  | 87,00 | 26,00 | 61,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 13 098,00 |  |  |  |  |  | 11 806,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 1 227,00 | 301,00 | 926,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 1 217,00 | 297,00 | 920,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 62,00 | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 21,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 1 123,00 | 248,00 | 875,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 1 120,00 | 248,00 | 872,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 510,00 | 94,00 | 416,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 464,00 | 130,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 271,00 | 68,00 | 203,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 800,00 | 210,00 | 590,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 282,00 | 61,00 | 221,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 1 289,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9iv - Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 831 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | Mažiau išsivystę | Skaičius | 10 000,00 |  |  | 11 418,00 |  |  | 1,14 |  |  | | 10 276,00 |  |  |
| 832 | Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 833 | Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 000,00 |  |  | 134,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 73,00 |  |  |
| 834 | Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms | Mažiau išsivystę | Skaičius | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 835 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 831 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | Mažiau išsivystę | 1 142,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 832 | Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 833 | Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose | Mažiau išsivystę | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 834 | Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 835 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9v - Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9v - Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 820 | Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 821 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, kurie išsilaikė darbo vietoje | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Santykis | 78,00% |  |  |  |  |  | 124,94 | 0,00 | 0,00 | 48,64 |  |  |  |
| 822 | Asmenys, kurie įgijo kvalifikaciją po dalyvavimo ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Santykis | 85,00% |  |  |  |  |  | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 52,19 |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 820 | Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 821 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, kurie išsilaikė darbo vietoje | Mažiau išsivystę | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 76,30 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 822 | Asmenys, kurie įgijo kvalifikaciją po dalyvavimo ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 820 | Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 821 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, kurie išsilaikė darbo vietoje | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 822 | Asmenys, kurie įgijo kvalifikaciją po dalyvavimo ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9v - Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 17 314,00 | 6 434,00 | 10 880,00 |  |  |  | 3 068,00 | 1 218,00 | 1 850,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 680,00 | 357,00 | 323,00 |  |  |  | 135,00 | 76,00 | 59,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6 498,00 | 2 338,00 | 4 160,00 |  |  |  | 1 114,00 | 422,00 | 692,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 162,00 | 590,00 | 572,00 |  |  |  | 102,00 | 95,00 | 7,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 11 920,00 | 4 396,00 | 7 524,00 |  |  |  | 1 725,00 | 761,00 | 964,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3 567,00 | 1 197,00 | 2 370,00 |  |  |  | 1 173,00 | 362,00 | 811,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 16 033,00 | 5 994,00 | 10 039,00 |  |  |  | 1 787,00 | 778,00 | 1 009,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 17,00 | 4,00 | 13,00 |  |  |  | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 17 318,00 |  |  |  |  |  | 3 072,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 1 476,00 | 570,00 | 906,00 | 6 680,00 | 2 423,00 | 4 257,00 | 6 090,00 | 2 223,00 | 3 867,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 105,00 | 54,00 | 51,00 | 212,00 | 116,00 | 96,00 | 228,00 | 111,00 | 117,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 553,00 | 200,00 | 353,00 | 2 736,00 | 974,00 | 1 762,00 | 2 095,00 | 742,00 | 1 353,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 147,00 | 65,00 | 82,00 | 212,00 | 116,00 | 96,00 | 701,00 | 314,00 | 387,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 1 055,00 | 411,00 | 644,00 | 4 857,00 | 1 705,00 | 3 152,00 | 4 283,00 | 1 519,00 | 2 764,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 273,00 | 93,00 | 180,00 | 1 043,00 | 366,00 | 677,00 | 1 078,00 | 376,00 | 702,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 1 476,00 | 570,00 | 906,00 | 6 680,00 | 2 423,00 | 4 257,00 | 6 090,00 | 2 223,00 | 3 867,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 1 476,00 |  |  | 6 680,00 |  |  | 6 090,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9v - Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 823 | Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 825 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 500,00 |  |  | 16 017,00 |  |  | 2,91 |  |  | | 1 725,00 |  |  |
| 830 | ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose dalyvavę asmenys | Mažiau išsivystę | Skaičius | 7 000,00 |  |  | 167,00 |  |  | 0,02 |  |  | | 167,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 823 | Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 825 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms | Mažiau išsivystę | 10 913,00 |  |  | 3 379,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 830 | ESF lėšomis finansuojamuose mokymuose dalyvavę asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9vi - Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 410,00 | 101,00 | 309,00 |  |  |  | 101,00 | 309,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 31,00 | 7,00 | 24,00 |  |  |  | 7,00 | 24,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9vi - Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 836 | BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 20,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 837 | Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai), praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 10,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 836 | BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 837 | Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai), praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 836 | BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 837 | Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai), praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9vi - Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 29,00 | 10,00 | 19,00 |  |  |  | 29,00 | 10,00 | 19,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 19,00 | 1,00 | 18,00 |  |  |  | 19,00 | 1,00 | 18,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 590,00 | 129,00 | 461,00 |  |  |  | 590,00 | 129,00 | 461,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 26,00 | 15,00 | 11,00 |  |  |  | 26,00 | 15,00 | 11,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 142,00 | 30,00 | 112,00 |  |  |  | 142,00 | 30,00 | 112,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 18,00 | 2,00 | 16,00 |  |  |  | 18,00 | 2,00 | 16,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 57,00 | 24,00 | 33,00 |  |  |  | 57,00 | 24,00 | 33,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 564,00 | 113,00 | 451,00 |  |  |  | 564,00 | 113,00 | 451,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 8,00 | 2,00 | 6,00 |  |  |  | 8,00 | 2,00 | 6,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 27,00 | 7,00 | 20,00 |  |  |  | 27,00 | 7,00 | 20,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 625,00 |  |  |  |  |  | 625,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 08 - SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU |
| Investavimo prioritetas | 9vi - Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 838 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 838 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10a - Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant švietimo ir mokymo sistemas. |

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Vaikų priežiūra ir švietimas: paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | Asmenys | Mažiau išsivystę | 112 300,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | CO35 | Vaikų priežiūra ir švietimas: paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | Asmenys | Mažiau išsivystę | 112 300,00 |  |  | 22 202,00 |  |  |  |
| F | 906 | Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 906 | Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra | Skaičius | Mažiau išsivystę | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 909 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | Skaičius | Mažiau išsivystę | 180,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 909 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | Skaičius | Mažiau išsivystę | 180,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 910 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 910 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | Skaičius | Mažiau išsivystę | 6 000,00 |  |  | 75,00 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Vaikų priežiūra ir švietimas: paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO35 | Vaikų priežiūra ir švietimas: paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 42 189,00 |  |  | 42 189,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 906 | Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 906 | Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 909 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 909 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 910 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 910 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10a - Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant švietimo ir mokymo sistemas. |
| Konkretus tikslas | 1 - Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 901 | Studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 5,22 | 2013 | 10,00 | 5,22 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 901 | Studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra, dalis | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10a - Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant švietimo ir mokymo sistemas. |
| Konkretus tikslas | 2 - Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 902 | Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 53,00 | 2013 | 75,00 | 53,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 902 | Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10a - Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant švietimo ir mokymo sistemas. |
| Konkretus tikslas | 3 - Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| 904 | Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 36,14 | 2012 | 48,00 | 36,14 |  |  |
| 905 | 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis | Procentai | Mažiau išsivystę | 25,00 | 2014 | 46,00 | 25,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| 904 | Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 905 | 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10i - Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1 395,00 | 81,00 | 1 314,00 |  |  |  | 81,00 | 1 314,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 37,00 | 1,00 | 36,00 |  |  |  | 1,00 | 36,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10i - Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 911 | Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 70,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 912 | Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 2,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 911 | Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 912 | Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 911 | Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 912 | Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10i - Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 110 224,00 | 57 536,00 | 52 688,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 978,00 | 104,00 | 1 874,00 |  |  |  | 1 978,00 | 104,00 | 1 874,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 110 258,00 | 57 536,00 | 52 722,00 |  |  |  | 47,00 | 4,00 | 43,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 488,00 | 21,00 | 467,00 |  |  |  | 488,00 | 21,00 | 467,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 110 224,00 | 57 536,00 | 52 688,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 27,00 | 4,00 | 23,00 |  |  |  | 27,00 | 4,00 | 23,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 951,00 | 100,00 | 1 851,00 |  |  |  | 1 951,00 | 100,00 | 1 851,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 27,00 | 0,00 | 27,00 |  |  |  | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 20,00 | 3,00 | 17,00 |  |  |  | 18,00 | 1,00 | 17,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 112 202,00 |  |  |  |  |  | 1 991,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 110 211,00 | 57 532,00 | 52 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 110 211,00 | 57 532,00 | 52 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 110 211,00 | 57 532,00 | 52 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 110 211,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10i - Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 914 | Mokyklos, kuriose gavus pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti įdiegtos mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemos | Mažiau išsivystę | Skaičius | 360,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 915 | Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 11 100,00 |  |  | 1 064,00 |  |  | 0,10 |  |  | | 1 064,00 |  |  |
| 916 | Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba | Mažiau išsivystę | Skaičius | 4 000,00 |  |  | 3 625,00 |  |  | 0,91 |  |  | | 3 625,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 914 | Mokyklos, kuriose gavus pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti įdiegtos mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemos | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 915 | Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 916 | Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10ii - Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 37,00 | 11,00 | 26,00 |  |  |  | 10,00 | 24,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 84,00 | 38,00 | 46,00 |  |  |  | 30,00 | 37,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 84,00 | 4,00 | 80,00 |  |  |  | 3,00 | 79,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 41,00 | 13,00 | 28,00 |  |  |  | 10,00 | 26,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 32,00 | 14,00 | 18,00 |  |  |  | 2,00 | 7,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10ii - Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 920 | Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 50,00% |  |  | 27,90 |  |  | 13,95% | % | % | 13,95% | % | % |  |
| 921 | Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 85,00% |  |  | 102,16 |  |  | 86,84% | % | % | 86,84% | % | % |  |
| 918 | Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 2,25% |  |  | 54,67 |  |  | 1,23% | % | % | 1,23% | % | % |  |
| 919 | Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 4,80% |  |  | 70,83 |  |  | 3,40% | % | % | 3,40% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 920 | Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis | Mažiau išsivystę | 8,89% | % | % | 8,89% | % | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 921 | Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 918 | Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 919 | Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 920 | Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 921 | Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 918 | Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 919 | Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10ii - Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 666,00 | 60,00 | 606,00 |  |  |  | 611,00 | 35,00 | 576,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 70,00 | 28,00 | 42,00 |  |  |  | 57,00 | 22,00 | 35,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5 215,00 | 4 350,00 | 865,00 |  |  |  | 5 096,00 | 4 294,00 | 802,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 976,00 | 628,00 | 1 348,00 |  |  |  | 769,00 | 273,00 | 496,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 275,00 | 473,00 | 802,00 |  |  |  | 1 139,00 | 416,00 | 723,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 262,00 | 95,00 | 167,00 |  |  |  | 92,00 | 31,00 | 61,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 8,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 364,00 | 540,00 | 824,00 |  |  |  | 1 252,00 | 484,00 | 768,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 2 147,00 | 694,00 | 1 453,00 |  |  |  | 885,00 | 317,00 | 568,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  | 17,00 | 3,00 | 14,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 166,00 | 79,00 | 87,00 |  |  |  | 33,00 | 15,00 | 18,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 756,00 | 338,00 | 418,00 |  |  |  | 737,00 | 331,00 | 406,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 104,00 | 51,00 | 53,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 27 857,00 |  |  |  |  |  | 26 476,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 33,00 | 14,00 | 19,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 31,00 | 15,00 | 16,00 | 88,00 | 41,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 834,00 | 204,00 | 630,00 | 201,00 | 85,00 | 116,00 | 172,00 | 66,00 | 106,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 37,00 | 14,00 | 23,00 | 92,00 | 40,00 | 52,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 156,00 | 56,00 | 100,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 18,00 | 7,00 | 11,00 | 94,00 | 49,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 843,00 | 210,00 | 633,00 | 214,00 | 87,00 | 127,00 | 205,00 | 80,00 | 125,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 131,00 | 62,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 94,00 | 49,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 867,00 |  |  | 309,00 |  |  | 205,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10ii - Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 922 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3 600,00 |  |  | 375,00 |  |  | 0,10 |  |  | | 375,00 |  |  |
| 924 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 000,00 |  |  | 303,00 |  |  | 0,06 |  |  | | 303,00 |  |  |
| 925 | Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 000,00 |  |  | 1 136,00 |  |  | 1,14 |  |  | | 206,00 |  |  |
| 926 | Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 000,00 |  |  | 27,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 27,00 |  |  |
| 927 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurti ar atnaujinti stebėsenos įrankiai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 928 | Aukštosios mokyklos, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 23,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,26 |  |  | | 2,00 |  |  |
| 929 | Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio | Mažiau išsivystę | Skaičius | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 930 | Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1 100,00 |  |  | 89,00 |  |  | 0,08 |  |  | | 30,00 |  |  |
| 931 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose doktorantūrai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 380,00 |  |  | 374,00 |  |  | 0,98 |  |  | | 76,00 |  |  |
| 932 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 2 200,00 |  |  | 134,00 |  |  | 0,06 |  |  | | 111,00 |  |  |
| 933 | Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 200,00 |  |  | 863,00 |  |  | 4,32 |  |  | | 303,00 |  |  |
| 934 | Įgyvendinti MTEP projektai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 922 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 924 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 925 | Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti | Mažiau išsivystę | 930,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 926 | Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 927 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurti ar atnaujinti stebėsenos įrankiai | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 928 | Aukštosios mokyklos, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas | Mažiau išsivystę | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 929 | Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 930 | Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai | Mažiau išsivystę | 59,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 931 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose doktorantūrai | Mažiau išsivystę | 298,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 933 | Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 560,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 934 | Įgyvendinti MTEP projektai | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10iii - Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 7,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 2 640,00 | 931,00 | 1 709,00 |  |  |  | 931,00 | 1 709,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |  |  |  | 2,00 | 5,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 56,00 | 3,00 | 53,00 |  |  |  | 3,00 | 53,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10iii - Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 933 | Mokinių, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 40,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,47% | % | % |  |
| 934 | Mokinių, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis baigę profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje, įgijo kvalifikaciją, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 80,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 935 | Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 55,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 936 | Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 80,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 937 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | Skaičius |  | Skaičius | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 933 | Mokinių, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 934 | Mokinių, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis baigę profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje, įgijo kvalifikaciją, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 935 | Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 936 | Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 937 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 933 | Mokinių, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 934 | Mokinių, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis baigę profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje, įgijo kvalifikaciją, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 935 | Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 936 | Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis | Mažiau išsivystę | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 937 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10iii - Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 49,00 | 9,00 | 40,00 |  |  |  | 42,00 | 6,00 | 36,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 15,00 | 3,00 | 12,00 |  |  |  | 15,00 | 3,00 | 12,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 80,00 | 17,00 | 63,00 |  |  |  | 79,00 | 17,00 | 62,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 73,00 | 15,00 | 58,00 |  |  |  | 73,00 | 15,00 | 58,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 10 674,00 | 4 960,00 | 5 714,00 |  |  |  | 7 796,00 | 3 619,00 | 4 177,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 928,00 | 950,00 | 978,00 |  |  |  | 1 312,00 | 680,00 | 632,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 027,00 | 426,00 | 601,00 |  |  |  | 858,00 | 339,00 | 519,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 51,00 | 8,00 | 43,00 |  |  |  | 51,00 | 8,00 | 43,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 315,00 | 179,00 | 136,00 |  |  |  | 224,00 | 134,00 | 90,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 4 100,00 | 2 138,00 | 1 962,00 |  |  |  | 2 969,00 | 1 559,00 | 1 410,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6 373,00 | 2 662,00 | 3 711,00 |  |  |  | 4 718,00 | 1 946,00 | 2 772,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 55,00 | 21,00 | 34,00 |  |  |  | 53,00 | 20,00 | 33,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 22,00 | 10,00 | 12,00 |  |  |  | 22,00 | 10,00 | 12,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 109,00 | 6,00 | 103,00 |  |  |  | 91,00 | 6,00 | 85,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 26,00 | 8,00 | 18,00 |  |  |  | 22,00 | 5,00 | 17,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 32,00 | 25,00 | 7,00 |  |  |  | 25,00 | 23,00 | 2,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 14,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 10 803,00 |  |  |  |  |  | 7 917,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 2 878,00 | 1 341,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 616,00 | 270,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 168,00 | 87,00 | 81,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 91,00 | 45,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 1 131,00 | 579,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 1 655,00 | 716,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 2 885,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 09 - VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS |
| Investavimo prioritetas | 10iii - Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 935 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos naujos arba atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos | Mažiau išsivystę | Skaičius | 120,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 4,00 |  |  |
| 940 | Profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programos, kuriose buvo įdiegtos interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės | Mažiau išsivystę | Skaičius | 180,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 941 | Mokiniai, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 17 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 942 | Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 400,00 |  |  | 571,00 |  |  | 0,11 |  |  | | 571,00 |  |  |
| 943 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 944 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 15 000,00 |  |  | 516,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 516,00 |  |  |
| 945 | Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 19 500,00 |  |  | 1 831,00 |  |  | 0,09 |  |  | | 1 831,00 |  |  |
| 946 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 947 | Mokiniai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis profesinio mokymo programos dalį mokėsi darbo vietoje | Mažiau išsivystę | Skaičius | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 948 | Profesinio mokymo programos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu | Mažiau išsivystę | Skaičius | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 949 | Asmenys, dalyvavę ESF veiklose, skirtose ugdymui karjerai | Mažiau išsivystę | Skaičius | 40 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 952 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Mažiau išsivystę | Skaičius | 65 000,00 |  |  | 7 494,00 |  |  | 0,12 |  |  | | 5 528,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 935 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos naujos arba atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 940 | Profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programos, kuriose buvo įdiegtos interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 941 | Mokiniai, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 942 | Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 943 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 944 | Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 945 | Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 946 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 947 | Mokiniai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis profesinio mokymo programos dalį mokėsi darbo vietoje | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 948 | Profesinio mokymo programos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 949 | Asmenys, dalyvavę ESF veiklose, skirtose ugdymui karjerai | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 952 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Mažiau išsivystę | 1 966,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 10 - VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS |
| Investavimo prioritetas | 11i - Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo įstaigų bei viešųjų tarnybų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo |

2A lentelė. : ESF bendrieji rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą ir regionų kategoriją). Duomenys apie visus bendruosius ESF rodiklius (su siektinomis reikšmėmis ir be jų) pateikiami suskirstyti pagal lytį. Techninės paramos prioritetinės krypties atveju pateikiami tik tie bendrieji rodikliai, kuriems nustatytos siektinos reikšmės.

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 1 183,00 | 372,00 | 811,00 |  |  |  | 372,00 | 811,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 52,00 | 15,00 | 37,00 |  |  |  | 15,00 | 37,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CR01 | neaktyvūs asmenys, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą įgijo kvalifikaciją | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo šešių mėnesių laikotarpiu baigus dalyvavimą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | vyresni nei 54 metų amžiaus dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | palankių sąlygų neturintys dalyviai, kurie baigę dalyvavimą šešių mėnesių laikotarpiu pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 10 - VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS |
| Investavimo prioritetas | 11i - Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo įstaigų bei viešųjų tarnybų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 101 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 33,00% |  |  | 0 |  |  | 0% | % | % | 0 | % | % |  |
| 102 | Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 98,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 103 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 75,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 104 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 13,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 107 | Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 30,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 108 | Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 75,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 109 | Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 110 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 95,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 111 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 75,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 106 | Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui | Mažiau išsivystę | Santykis |  | Santykis | 3,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 101 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 102 | Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 103 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 104 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 107 | Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 108 | Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 109 | Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 110 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 111 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 106 | Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| 101 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 102 | Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 103 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 104 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 107 | Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 108 | Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 109 | Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 110 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 111 | Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 106 | Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui | Mažiau išsivystę | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 10 - VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS |
| Investavimo prioritetas | 11i - Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo įstaigų bei viešųjų tarnybų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 54,00 | 26,00 | 28,00 |  |  |  | 54,00 | 26,00 | 28,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 258,00 | 391,00 | 867,00 |  |  |  | 1 256,00 | 389,00 | 867,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 72,00 | 35,00 | 37,00 |  |  |  | 72,00 | 35,00 | 37,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 310,00 | 120,00 | 190,00 |  |  |  | 310,00 | 120,00 | 190,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 54,00 | 26,00 | 28,00 |  |  |  | 54,00 | 26,00 | 28,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 122,00 | 49,00 | 73,00 |  |  |  | 122,00 | 49,00 | 73,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 1 136,00 | 342,00 | 794,00 |  |  |  | 1 134,00 | 340,00 | 794,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę |  |  |  | 15,00 | 5,00 | 10,00 |  |  |  | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę |  |  |  | 15,00 | 8,00 | 7,00 |  |  |  | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  |  |  |  | 1 312,00 |  |  |  |  |  | 1 310,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |
| CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | ilgalaikiai bedarbiai | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktyvūs asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis | Mažiau išsivystę | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba žemesnį vidurinį išsilavinimą (ISCED 2) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) | Mažiau išsivystę | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | dalyviai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas nedirba ir kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | dalyviai, gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus) | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | neįgalieji | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | kiti palankių sąlygų neturintys asmenys | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | benamiai ar patiriantys su būstu susijusią atskirtį | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | iš kaimo vietovių | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | socialinių partnerių ar nevyriausybinių organizacijų visiškai ar iš dalies įgyvendintų projektų skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | projektų, skirtų tvariam moterų dalyvavimui ir pažangai darbo rinkoje, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | projektų, skirtų viešajam administravimui ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis, skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines bendroves ir socialinės ekonomikos įmones) skaičius | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Bendras visų dalyvių skaičius |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 10 - VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS |
| Investavimo prioritetas | 11i - Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo įstaigų bei viešųjų tarnybų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 112 | Įrodymais grįsto valdymo priemonės, kurias pagal veiksmų programą ESF lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos | Mažiau išsivystę | Skaičius | 80,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | | 0 |  |  |
| 113 | Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema | Mažiau išsivystę | Skaičius | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 114 | Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje | Mažiau išsivystę | Skaičius | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 116 | Geresnio reglamentavimo diegimo projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 117 | Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiose institucijose, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės | Mažiau išsivystę | Skaičius | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 118 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos ir įgyvendintos aukštesniųjų vadovų ugdymo programos | Mažiau išsivystę | Skaičius | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 119 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios institucijos žmogiškųjų išteklių valdymui tobulinti skirtas priemones | Mažiau išsivystę | Skaičius | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 120 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti | Mažiau išsivystę | Skaičius | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 121 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Mažiau išsivystę | Skaičius | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 122 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3 000,00 |  |  | 297 |  |  | 0,1 |  |  | | 297 |  |  |
| 123 | Gyventojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar skatinti juose dalyvauti | Mažiau išsivystę | Skaičius | 15 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 124 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Mažiau išsivystę | Skaičius | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 125 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 126 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti geresnio reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 127 | Teisingumo sistemai tobulinti skirti projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |
| 128 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinti projektai, skirti diegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą | Mažiau išsivystę | Skaičius | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| 112 | Įrodymais grįsto valdymo priemonės, kurias pagal veiksmų programą ESF lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 113 | Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 114 | Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 116 | Geresnio reglamentavimo diegimo projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 117 | Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiose institucijose, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 118 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos ir įgyvendintos aukštesniųjų vadovų ugdymo programos | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 119 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios institucijos žmogiškųjų išteklių valdymui tobulinti skirtas priemones | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 120 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 121 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 122 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 123 | Gyventojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar skatinti juose dalyvauti | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 124 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 125 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 126 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti geresnio reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui reikalingas kompetencijas | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 127 | Teisingumo sistemai tobulinti skirti projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 128 | Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinti projektai, skirti diegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**Techninės paramos prioritetinės kryptys**

3A lentelė.: Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (pagal prioritetinę kryptį, investavimo prioritetą, suskirstyti pagal regionų kategorijas ERPF atveju)

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 11 - TECHNINĖ PARAMA VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI |

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** | **2017 Iš viso** | **2017 Vyrai** | **2017 Moterys** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | T05 | Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai | Skaičius |  | 8 938,00 |  |  | 4 075,00 |  |  |  |
| S | T05 | Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai | Skaičius |  | 8 938,00 |  |  | 9 620,00 |  |  |  |
| F | T06 | Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai | Skaičius |  | 400,00 |  |  | 63,00 |  |  |  |
| S | T06 | Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai | Skaičius |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |
| F | T07 | Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema | Skaičius |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | T07 | Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema | Skaičius |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | T08 | ES fondus administruojančių darbuotojų skaičius | Skaičius |  | 1 227,00 |  |  | 1008,5 |  |  |  |
| S | T08 | ES fondus administruojančių darbuotojų skaičius | Skaičius |  | 1 227,00 |  |  | 1 292,35 |  |  |  |

(1) S= atrinkti veiksmai, F= visiškai įgyvendinti veiksmai

| **(1)** | **ID** | **Rodiklis** | **2016 Iš viso** | **2016 Vyrai** | **2016 Moterys** | **2015 Iš viso** | **2015 Vyrai** | **2015 Moterys** | **2014 Iš viso** | **2014 Vyrai** | **2014 Moterys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | T05 | Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai | 2 121,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | T05 | Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai | 9 586,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | T06 | Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | T06 | Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | T07 | Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | T07 | Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | T08 | ES fondus administruojančių darbuotojų skaičius | 1 044,84 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | T08 | ES fondus administruojančių darbuotojų skaičius | 1 257,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 11 - TECHNINĖ PARAMA VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI |
| Konkretus tikslas | 1 - Užtikrinti efektyvų veiksmų programos administravimą |

1 lentelė. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju rezultato rodikliai (pagal prioritetinę kryptį ir konkretų tikslą); taip pat taikoma techninės paramos prioritetinei krypčiai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Regionų kategorija | Pradinė reikšmė | Pradinės reikšmės nustatymo metai | Siektina reikšmė (2023 m.) | 2017 Iš viso | 2017 Kokybinė reikšmė | Pastabos |
| T01 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose dalis nuo visų apmokamų ESF projektų išlaidų | Procentai |  | 9,70 | 2013 | 20,00 | 22,99 |  |  |
| T02 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ERPF projektuose dalis nuo visų apmokamų ERPF projektų išlaidų | Procentai |  | 0,40 | 2013 | 4,00 | 2,80 |  |  |
| T03 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus SF projektuose dalis nuo visų apmokamų SF projektų išlaidų | Procentai |  | 0,00 | 2013 | 1,00 | 0,11 |  |  |
| TO04 | ES fondus administruojančio personalo kaita | Procentai |  | 13,00 | 2013 | 10,00 | 7,29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Rodiklis | 2016 Iš viso | 2016 Kokybinė reikšmė | 2015 Iš viso | 2015 Kokybinė reikšmė | 2014 Iš viso | 2014 Kokybinė reikšmė |
| T01 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose dalis nuo visų apmokamų ESF projektų išlaidų | 20,19 |  | 9,70 |  | 9,70 |  |
| T02 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ERPF projektuose dalis nuo visų apmokamų ERPF projektų išlaidų | 0,39 |  | 0,00 |  | 0,40 |  |
| T03 | Išlaidų apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus SF projektuose dalis nuo visų apmokamų SF projektų išlaidų | 0,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| TO04 | ES fondus administruojančio personalo kaita | 3,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 12 - TECHNINĖ PARAMA, SKIRTA INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI VERTINTI |

## 4A lentelė. : Bendrieji produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys | Iš viso | Vyrai | Moterys |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 12 - TECHNINĖ PARAMA, SKIRTA INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI VERTINTI |

## 4B lentelė. Konkrečios programos produkto rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Sukauptoji vertė** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | 2017 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| T14 | Įgyvendinta plati Informavimo kampanija, informuojanti apie veiksmų programos įgyvendinimo pradžią. |  | Skaičius | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| T15 | Įgyvendintos informavimo ir komunikacijos kampanijos |  | Skaičius | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| T16 | ES fondų svetainėje apsilankiusių unikalių lankytojų vidutinis skaičius per metus |  | Skaičius | 200 000,00 |  |  | 473 324,00 |  |  | 2,37 |  |  | | 186 615,00 |  |  |
| T17 | Atlikti vertinimai |  | Skaičius | 70,00 |  |  | 21 |  |  | 0,3 |  |  | | 11,00 |  |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |
| T14 | Įgyvendinta plati Informavimo kampanija, informuojanti apie veiksmų programos įgyvendinimo pradžią. |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| T15 | Įgyvendintos informavimo ir komunikacijos kampanijos |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| T16 | ES fondų svetainėje apsilankiusių unikalių lankytojų vidutinis skaičius per metus |  | 137 202,00 |  |  | 122 447,00 |  |  | 27 060,00 |  |  |
| T17 | Atlikti vertinimai |  | 9 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 12 - TECHNINĖ PARAMA, SKIRTA INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI VERTINTI |
| Konkretus tikslas | 1 - Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T09 | Dalis potencialių pareiškėjų, kuriuos tenkina turima informacija |  | Santykis |  | Santykis | 65,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 67,00% | % | % |  |
| T10 | Dalis projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos kaip tinkamai įgyvendinti projektą |  | Santykis |  | Santykis | 65,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 81,00% | % | % |  |
| T11 | Dalis gyventojų, teigiančių, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo |  | Santykis |  | Santykis | 60,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 69,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T09 | Dalis potencialių pareiškėjų, kuriuos tenkina turima informacija |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| T10 | Dalis projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos kaip tinkamai įgyvendinti projektą |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| T11 | Dalis gyventojų, teigiančių, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T09 | Dalis potencialių pareiškėjų, kuriuos tenkina turima informacija |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| T10 | Dalis projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos kaip tinkamai įgyvendinti projektą |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| T11 | Dalis gyventojų, teigiančių, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | 12 - TECHNINĖ PARAMA, SKIRTA INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI VERTINTI |
| Konkretus tikslas | 2 - Užtikrinti ES fondų investicijų vertinimą |

2C lentelė. : Konkrečios programos rezultato rodikliai ESF ir JUI atveju

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **Rodiklio matavimo vienetas** | **Produkto rodiklis, kuriuo remiantis nustatyta siektina reikšmė** | **Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas** | **Siektina reikšmė (2023 m.).** | | | **Pasiekimo koeficientas** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T12 | Įgyvendintos rekomendacijos |  | Santykis |  | Santykis | 70,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T12 | Įgyvendintos rekomendacijos |  | 17,60% | % | % | 17,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **ID** | **Rodiklis** | **Regionų kategorija** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Sukauptoji vertė** | | | **Iš viso per metus** | | | **Kokybinė reikšmė** |
|  |  |  | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** | **Iš viso** | **Vyrai** | **Moterys** |  |
| T12 | Įgyvendintos rekomendacijos |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

3B lentelė. Pagal veiksmų programą remiamų įmonių skaičius, neskaičiuojant daugkartinės paramos toms pačioms įmonėms

|  |  |
| --- | --- |
| Rodiklis | Pagal VP remtų įmonių skaičius, neskaičiuojant daugkartinės paramos |
| CO01 - Gamybinės investicijos: paramą gaunančių įmonių skaičius | 3191 |
| CO02 - Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 2 593 |
| CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 247 |
| CO04 - Gamybinės investicijos: nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | 401 |
| CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius | 441 |

**5 lentelė.: Informacija apie veiklos rezultatų plane nustatytus orientyrus ir siektinas reikšmes**

| **Prioritetinė kryptis** | **Rodiklio rūšis** | **Identifikacinis kodas** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Fondas** | **Regiono kategorija** | **2017 Bendra suma (visi)** | **2017 Bendra suma (vyrai)** | **2017 Bendra suma (moterys)** | **2017 Iš viso per metus** | **2017 Iš viso per metus (vyrai)** | **2017 Iš viso per metus (moterys)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 47 762 298,64 |  |  |  |  |  |
| 01 | I | IS1 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“ reikšmė | Visos darbo dienos ekvivalentai | ERPF | Mažiau išsivystę | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 428,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | Full time equivalents | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 6 018 417,51 |  |  |  |  |  |
| 02 | I | IS2 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 84,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 136 633 280,36 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 1 949,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 134 692 498,20 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 28 700 594,77 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | IS4 | Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučio namo atnaujinimui, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 1 186,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | IS10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“ reikšmė | Skaičius | SF |  | 228,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | Households | ERPF | Mažiau išsivystę | 82 589,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | MW | SF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | p1 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | km | SF |  | 202,05 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 12 152 676,43 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 117 727 638,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS11 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 149,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | I17 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“ reikšmė | Tonos/metai | SF |  | 160 000,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS6 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“ reikšmė | Asmenys | SF |  | 286 625,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS7 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“ reikšmė | Gyventojų ekvivalen-tas | SF |  | 995 230,40 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS8 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 350,87 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | Persons | SF |  | 165 354,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | Population equivalent | SF |  | 8 758,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | S54 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | Tonos/metai | SF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | S59 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km | SF |  | 18,81 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 100 777 809,25 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 328 095 534,42 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | IS9 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 61,08 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 55,67 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 56,26 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 35 136 145,09 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 94 554 528,50 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F4 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (JUI) | Eurai | JUI |  | 29 604 168,30 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | I13 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ reikšmė | Kvadratiniai metrai | ERPF | Mažiau išsivystę | 5 587 242,88 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | Square metres | ERPF | Mažiau išsivystę | 40 932,16 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 91 562,00 | 47 473,00 | 44 089,00 | 39 827,00 | 20 769,00 | 19 058,00 |
| 07 | O | CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 16 338,00 | 9 025,00 | 7 313,00 | 4 512,00 | 2 416,00 | 2 096,00 |
| 07 | O | 716 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Asmenys | JUI |  | 38 556,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 15 066 771,32 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 73 927 163,96 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 819 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 825 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 16 017,00 |  |  | 1 725,00 |  |  |
| 08 | O | 831 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 11 418,00 |  |  | 10 276,00 |  |  |
| 08 | O | 835 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 3 009 884,03 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 37 440 192,79 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | I12 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | I16 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 951 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 923 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 375,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 932 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 134,00 |  |  | 111,00 |  |  |
| 09 | O | 952 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 7 494,00 |  |  | 5 528,00 |  |  |
| 10 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 3 140 045,85 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | I09 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | I10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 111 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 115 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 |  |  |  |  |  |

| **Prioritetinė kryptis** | **Rodiklio rūšis** | **Identifikacinis kodas** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Fondas** | **Regiono kategorija** | **2016 Bendra suma (visi)** | **2015 Bendra suma (visi)** | **2014 Bendra suma (visi)** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 10 874 406,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | I | IS1 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“ reikšmė | Visos darbo dienos ekvivalentai | ERPF | Mažiau išsivystę | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | O | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | Full time equivalents | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 1 843 950,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | I | IS2 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | O | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 62 108 758,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 83,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 127 512 394,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | I | IS4 | Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučio namo atnaujinimui, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 876,00 | 491,00 | 0,00 |  |
| 04 | I | IS10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“ reikšmė | Skaičius | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | Households | ERPF | Mažiau išsivystę | 14 465,00 | 1 608,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | MW | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | p1 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | km | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 2 195 052,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 64 261 584,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | IS11 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | I17 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“ reikšmė | Tonos/metai | SF |  | 230 341,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | IS6 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“ reikšmė | Asmenys | SF |  | 562 799,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | IS7 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“ reikšmė | Gyventojų ekvivalen-tas | SF |  | 151,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | IS8 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | Persons | SF |  | 135 032,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | Population equivalent | SF |  | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | S54 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | Tonos/metai | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | S59 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km | SF |  | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 65 432 649,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 250 793 871,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | I | IS9 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 61,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 15,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 3 624 307,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 68 099 910,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F4 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (JUI) | Eurai | JUI |  | 2 487 686,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | I | I13 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ reikšmė | Kvadratiniai metrai | ERPF | Mažiau išsivystę | 362 397,36 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | O | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | Square metres | ERPF | Mažiau išsivystę | 660,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | O | CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 51 735,00 | 22 315,00 | 3 191,00 |  |
| 07 | O | CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 11 826,00 | 4 882,00 | 171,00 |  |
| 07 | O | 716 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Asmenys | JUI |  | 2 487 686,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 1 088 002,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 53 662 438,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 819 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 825 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 14 292,00 | 3 379,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 831 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 835 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 1 434 537,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 11 887 239,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | I | I12 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | I | I16 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 951 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 923 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 932 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 952 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 1 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 943 223,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | I | I09 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | I | I10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 111 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 115 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **Prioritetinė kryptis** | **Rodiklio rūšis** | **Identifikacinis kodas** | **Rodiklis** | **Matavimo vienetas** | **Fondas** | **Regiono kategorija** | **2018 m. orientyras (iš viso)** | **2018 m. orientyras (vyrai)** | **2018 m. orientyras (moterys)** | **Galutinė siektina reikšmė (2023 m.) (iš viso)** | **Galutinė siektina reikšmė (2023 m.) (vyrai)** | **Galutinė siektina reikšmė (2023 m.) (moterys)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 132864048 |  |  | 798 680 983,00 |  |  |
| 01 | I | IS1 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“ reikšmė | Visos darbo dienos ekvivalentai | ERPF | Mažiau išsivystę | 222 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 56 |  |  | 400,00 |  |  |
| 01 | O | CO25 | Moksliniai tyrimai, inovacijos: tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose, skaičius | Full time equivalents | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 370,00 |  |  |
| 02 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 68215599 |  |  | 287 102 688,00 |  |  |
| 02 | I | IS2 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 100 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | S19 | Sukurtos elektroninės paslaugos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 200,00 |  |  |
| 03 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 134502468 |  |  | 625 415 592,00 |  |  |
| 03 | O | CO02 | Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Enterprises | ERPF | Mažiau išsivystę | 210 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 157977851 |  |  | 608 472 585,00 |  |  |
| 04 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 95807936 |  |  | 454 962 861,00 |  |  |
| 04 | I | IS4 | Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučio namo atnaujinimui, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 450 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | IS10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuoja produkto rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“ reikšmė | Skaičius | SF |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | CO31 | Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | Households | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 04 | O | CO30 | Atsinaujinantieji energijos ištekliai: papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas | MW | SF |  | 0 |  |  | 467,00 |  |  |
| 04 | O | p1 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai | km | SF |  | 150 |  |  | 600,00 |  |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 45324611 |  |  | 227 856 129,00 |  |  |
| 05 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 206251262 |  |  | 837 058 691,00 |  |  |
| 05 | I | IS11 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 20 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | I17 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“ reikšmė | Tonos/metai | SF |  | 160000 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS6 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“ reikšmė | Asmenys | SF |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS7 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“ reikšmė | Gyventojų ekvivalen-tas | SF |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | IS8 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | S63 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 65,00 |  |  |
| 05 | O | CO18 | Vandentieka: papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius | Persons | SF |  | 0 |  |  | 60 000,00 |  |  |
| 05 | O | CO19 | Nuotekų valymas: papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius | Population equivalent | SF |  | 0 |  |  | 60 000,00 |  |  |
| 05 | O | S54 | Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai | Tonos/metai | SF |  | - |  |  | 160 000,00 |  |  |
| 05 | O | S59 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km | SF |  | 0 |  |  | 680,00 |  |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 91682301 |  |  | 459 559 075,00 |  |  |
| 06 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | SF |  | 237027309 |  |  | 897 830 717,00 |  |  |
| 06 | I | IS9 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle ilgis“ reikšmė | km | SF |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO14 | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 17 |  |  | 116,00 |  |  |
| 06 | O | S72 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 2 |  |  | 10,00 |  |  |
| 06 | O | S75 | Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis | km | ERPF | Mažiau išsivystę | 75 |  |  | 500,00 |  |  |
| 06 | O | CO12a | Geležinkeliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 0 |  |  | 74,00 |  |  |
| 06 | O | CO14a | Keliai: bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis; iš jų: TEN-T | km | SF |  | 23 |  |  | 157,00 |  |  |
| 07 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 121048686 |  |  | 495 646 043,00 |  |  |
| 07 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 100929497 |  |  | 286 731 526,00 |  |  |
| 07 | F | F4 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (JUI) | Eurai | JUI |  | 69173966 |  |  | 69 173 966,00 |  |  |
| 07 | I | I13 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ reikšmė | Kvadratiniai metrai | ERPF | Mažiau išsivystę | 3600000 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO38 | Miestų plėtra: atviros erdvės, sukurtos arba atnaujintos miestų teritorijose | Square metres | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 6 000 000,00 |  |  |
| 07 | O | CO01 | bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 19250 |  |  | 55 000,00 |  |  |
| 07 | O | CO08 | vyresni nei 54 metų amžiaus asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nestudijuojantys ir nesimokantys asmenys | Number | ESF | Mažiau išsivystę | 10500 |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 07 | O | 716 | 15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Asmenys | JUI |  | 35000 |  |  | 35 000,00 |  |  |
| 08 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 106693822 |  |  | 371 223 700,00 |  |  |
| 08 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 71691786 |  |  | 259 169 866,00 |  |  |
| 08 | O | 811 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 40 |  |  | 200,00 |  |  |
| 08 | O | 819 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 1000 |  |  | 8 000,00 |  |  |
| 08 | O | 825 | ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 4400 |  |  | 5 500,00 |  |  |
| 08 | O | 831 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 2500 |  |  | 10 000,00 |  |  |
| 08 | O | 835 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 25000 |  |  | 100 000,00 |  |  |
| 09 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ERPF | Mažiau išsivystę | 53977258 |  |  | 245 351 171,00 |  |  |
| 09 | F | F3 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK (ESF) | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 105317775 |  |  | 535 663 437,00 |  |  |
| 09 | I | I12 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 90 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | I16 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“ reikšmė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 16 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 907 | Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 20,00 |  |  |
| 09 | O | 951 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | Skaičius | ERPF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 180,00 |  |  |
| 09 | O | 923 | Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose | Asmenys | ESF | Mažiau išsivystę | 612 |  |  | 3 600,00 |  |  |
| 09 | O | 932 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 374 |  |  | 2 200,00 |  |  |
| 09 | O | 952 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 11700 |  |  | 65 000,00 |  |  |
| 10 | F | F2 | Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta tinkama deklaruoti EK | Eurai | ESF | Mažiau išsivystę | 46699794 |  |  | 176 893 158,00 |  |  |
| 10 | I | I09 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 33 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | I10 | Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ reikšmė | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 111 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 55,00 |  |  |
| 10 | O | 115 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Skaičius | ESF | Mažiau išsivystę | 0 |  |  | 80,00 |  |  |

## 3.4. Finansiniai duomenys (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

6 lentelė.: Finansinė informacija pagal prioritetinę kryptį ir programą

(kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1011/2014 II priedo 1 lentelėje (Finansinių duomenų perdavimo modelis))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetinė kryptis** | **Fondas** | **Regionų kategorija** | **Skaičiavimo pagrindas** | **Visos lėšos** | **Bendro finansavimo norma** | **Visos tinkamos finansuoti paramai atrinktų veiksmų išlaidos** | **Visų asignavimų, skirtų atrinktiems veiksmams, dalis** | **Paramai atrinktų veiksmų viešosios tinkamos finansuoti išlaidos** | **Visos paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos** | **Visų asignavimų, padengtų paramos gavėjų deklaruotomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, dalis** | **Atrinktų veiksmų skaičius** |
| 01 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 798 680 983,00 | 85,00 | 189 056 456,67 | 23,67% | 142 195 734,79 | 47 762 298,64 | 5,98% | 432 |
| 02 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 287 102 688,00 | 85,00 | 20 836 912,86 | 7,26% | 20 732 771,94 | 6 018 417,51 | 2,10% | 11 |
| 03 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 625 415 592,00 | 85,00 | 473 240 532,34 | 75,67% | 292 272 828,31 | 136 633 280,36 | 21,85% | 3 207 |
| 04 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 608 472 585,00 | 85,00 | 434 061 065,92 | 71,34% | 427 367 190,72 | 134 692 498,20 | 22,14% | 110 |
| 04 | SF |  | Iš viso | 454 962 862,00 | 85,00 | 288 779 497,48 | 63,47% | 141 021 632,72 | 28 700 594,77 | 6,31% | 48 |
| 05 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 227 856 129,00 | 85,00 | 116 842 491,70 | 51,28% | 115 730 615,02 | 12 152 676,43 | 5,33% | 99 |
| 05 | SF |  | Iš viso | 837 058 691,00 | 85,00 | 642 844 761,53 | 76,80% | 463 861 561,93 | 117 727 638,03 | 14,06% | 224 |
| 06 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 459 559 075,00 | 85,00 | 230 592 096,00 | 50,18% | 182 040 990,25 | 100 777 809,25 | 21,93% | 58 |
| 06 | SF |  | Iš viso | 897 830 717,00 | 85,00 | 388 122 671,48 | 43,23% | 362 698 416,43 | 328 095 534,42 | 36,54% | 12 |
| 07 | ERPF | Mažiau išsivystę | Viešosios išlaidos | 495 646 043,00 | 85,00 | 208 311 039,05 | 42,03% | 206 158 302,79 | 35 136 145,09 | 7,09% | 115 |
| 07 | ESF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 286 731 526,00 | 85,00 | 195 930 461,19 | 68,33% | 193 666 702,19 | 94 554 528,50 | 32,98% | 3 589 |
| 07 | JUI |  | Viešosios išlaidos | 69 173 966,00 | 91,89 | 69 173 966,00 | 100,00% | 69 173 966,00 | 29 604 168,30 | 42,80% | 2 |
| 08 | ERPF | Mažiau išsivystę | Viešosios išlaidos | 371 223 700,00 | 85,00 | 132 103 412,86 | 35,59% | 132 103 412,86 | 15 066 771,32 | 4,06% | 154 |
| 08 | ESF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 259 169 866,00 | 85,00 | 125 967 520,54 | 48,60% | 103 373 728,27 | 73 927 163,96 | 28,52% | 198 |
| 09 | ERPF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 245 351 171,00 | 85,00 | 41 273 871,46 | 16,82% | 41 026 886,28 | 3 009 884,03 | 1,23% | 38 |
| 09 | ESF | Mažiau išsivystę | Iš viso | 535 663 437,00 | 85,00 | 209 861 130,06 | 39,18% | 185 390 935,51 | 37 440 192,79 | 6,99% | 500 |
| 10 | ESF | Mažiau išsivystę | Viešosios išlaidos | 176 893 158,00 | 85,00 | 41 144 536,69 | 23,26% | 40 971 206,79 | 3 140 045,85 | 1,78% | 56 |
| 11 | SF |  | Viešosios išlaidos | 220 639 057,00 | 85,00 | 76 236 632,73 | 34,55% | 76 236 632,73 | 57 629 627,43 | 26,12% | 29 |
| 12 | ESF | Mažiau išsivystę | Viešosios išlaidos | 30 367 275,00 | 85,00 | 9 679 377,27 | 31,87% | 9 679 377,27 | 6 430 127,28 | 21,17% | 29 |
| **Iš viso** | **ERPF** | **Mažiau išsivystę** |  | **4 119 307 966,00** | **85,00** | **1 846 317 878,86** | **44,82%** | **1 559 628 732,96** | **491 249 780,83** | **11,93%** | **4 224** |
| **Iš viso** | **ESF** | **Mažiau išsivystę** |  | **1 288 825 262,00** | **85,00** | **582 583 025,75** | **45,20%** | **533 081 950,03** | **215 492 058,38** | **16,72%** | **4 372** |
| **Iš viso** | **JUI** |  |  | **69 173 966,00** | **91,89** | **69 173 966,00** | **100,00%** | **69 173 966,00** | **29 604 168,30** | **42,80%** | **2** |
| **Iš viso** | **SF** |  |  | **2 410 491 327,00** | **85,00** | **1 395 983 563,22** | **57,91%** | **1 043 818 243,81** | **532 153 394,65** | **22,08%** | **313** |
| **Bendra suma** |  |  |  | **7 887 798 521,00** | **85,06** | **3 894 058 433,83** | **49,37%** | **3 205 702 892,80** | **1 268 499 402,16** | **16,08%** | **8 911** |

8 lentelė. Kryžminio finansavimo naudojimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kryžminio finansavimo naudojimas** | **Prioritetinė kryptis** | **ES paramos, ketinamos panaudoti kryžminiam finansavimui, suma, remiantis atrinktais veiksmais (EUR)** | **Viso ES finansinio asignavimo prioritetinei krypčiai dalis (%) (3 / visas finansinis asignavimas prioritetinei krypčiai \*100)** | **Kryžminiam finansavimui naudotos tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjas deklaravo vadovaujančiajai institucijai (EUR)** | **Viso finansinio asignavimo prioritetinei krypčiai dalis (%) (5 / visas finansinis asignavimas prioritetinei krypčiai \*100)** |
| Iš ESF tinkamos finansuoti išlaidos, kurios remiamos iš ERPF | 01 | 26 088 950.18 | 3.84% | 12 787 010,85 | 1.88% |
| Iš ERPF tinkamos finansuoti išlaidos, kurios remiamos iš ESF | 09 | 146 255.21 | 0.02% | 18 284,00 | 0.003% |
| Iš ERPF tinkamos finansuoti išlaidos, kurios remiamos iš ESF | 10 | 27 710,00 | 0.02% | 32 600,00 | 0.02% |

9 lentelė. Veiksmų, įgyvendintų už programos įgyvendinimo teritorijos, išlaidos (ERPF ir Sanglaudos fondas pagal investicijų į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prioritetinė kryptis** | **Paramos suma, kurią ketinama panaudoti už programos įgyvendinimo teritorijos įgyvendinamiems veiksmams, remiantis atrinktais veiksmais (EUR)** | **Viso ES finansinio asignavimo prioritetinei krypčiai dalis (%) (3 / visas finansinis asignavimas prioritetinei krypčiai \*100)** | **Tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos įgyvendinant veiksmus už programos įgyvendinimo teritorijos, paramos gavėjo deklaruotos vadovaujančiajai institucijai (EUR)** | **Viso finansinio asignavimo prioritetinei krypčiai dalis (%) (5 / visas finansinis asignavimas prioritetinei krypčiai \*100)** |
| 01 | 3 665 437,00 | 0,54% | 8 905,13 | 0,001% |
| 03 | 26 472 000,00 | 4.98% | 0,00 | 0,00% |

10 lentelė. Už Sąjungos ribų patirtos išlaidos (ESF)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų, kurias numatyta patirti už Sąjungos ribų pagal atrinktų veiksmų 8 ir 10 teminius tikslus, suma (EUR) | Viso finansinio asignavimo (Sąjungos ir nacionalinio įnašo) dalis ESF programai arba kelių fondų programos ESF daliai (%) (1/viso finansinio asignavimo (Sąjungos ir nacionalinio įnašo) ESF programai arba kelių fondų programos ESF daliai \* 100) | Už Sąjungos ribų patirtos tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjas deklaravo vadovaujančiajai institucijai (EUR) | Viso finansinio asignavimo (Sąjungos ir nacionalinio įnašo) dalis ESF programai arba kelių fondų programos ESF daliai (%) (3/viso finansinio asignavimo (Sąjungos ir nacionalinio įnašo) ESF programai arba kelių fondų programos ESF daliai \* 100) |
| 4 217 549.47 | 0,35% | 746 973,94 | 0.06% |

11 lentelė. JUI išteklių asignavimas jauniems asmenims ne iš tinkamų finansuoti NUTS 2 lygio regionų

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritetinė kryptis | ES paramos pagal JUI (specialus asignavimas JUI ir atitinkama ESF parama) suma, kurią ketinama skirti jauniems asmenims ne tinkamuose finansuoti NUTS 2 lygio regionuose (EUR), kaip nurodyta veiksmų programos 2.A.6.1 skirsnyje. | ES paramos pagal JUI (specialus asignavimas JUI ir atitinkama ESF parama) suma, skirta jauniems asmenims remti skirtiems veiksmams ne tinkamuose finansuoti NUTS 2 lygio regionuose (EUR) | Tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos įgyvendinant jauniems asmenims ne iš tinkamų finansuoti regionų remti skirtus veiksmus (EUR) | Tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant jauniems asmenims ne iš tinkamų finansuoti regionų remti skirtus veiksmus, atitinkanti ES parama, gauta pritaikius prioritetinės krypties bendro finansavimo normą (EUR) |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# VERTINIMŲ SANTRAUKA

Visų programos vertinimų išvadų, pateiktų praėjusiais finansiniais metais, santrauka, nurodant panaudotų vertinimo ataskaitų pavadinimą ir ataskaitinius laikotarpius

|  |
| --- |
| 1. Kiekybinis ir kokybinis 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimas. Nustatyti 2007–2013 m. veiksmų programų rezultatai ir remiantis jau atliktų vertinimų rezultatais parengta išsami ir konsoliduota *ex-post* vertinimo ataskaita apie ES struktūrinės paramos panaudojimą bei poveikį šalies ekonomikai ir atskiriems jos sektoriams.  2. Veiksmų programos uždavinių, skirtų MTEPI skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimas. Nustatyta, kad MTEPI priemonių rinkinį galima sustiprinti: a) didinant priemonių prieinamumą skirtingoms tikslinėms grupėms, sudarant sąlygas investicijas gauti pradedantiems, patyrusiems inovatoriams, ir kitoms tikslinėms grupėms; įgyvendinant kompleksines priemones, (MTEP veiklas ir konsultacijas, mentorystę); b) optimizuojant ir koncentruojant MTI skiriamus išteklius ir plečiant investicijų prieinamumą tyrėjams, ypač siekiant sustiprinti jaunų tyrėjų gebėjimus ir pritraukti aukšto lygio tyrėjus iš užsienio; c) stiprinant MTEPI politikos formavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą, kuriant sinergijas tarp skirtingų priemonių, didinant jų patrauklumą ir prieinamumą; d) taikant mokestines lengvatas, verslo MTEP veiklų deklaravimo skatinimą, palankesnių sąlygų tyrėjų karjerai sukūrimą.  3. Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas. Nustatyta, kad a) partnerystė ES fondų valdymo procese Lietuvoje yra pereinamojoje stadijoje iš techninio biurokratinio į bendradarbiavimu grįstą stilių; b) partnerystės procesuose pirmiausia pasigendama nuoseklumo ir viešojo sektoriaus institucijų praktikų vieningumo; c) trūksta aiškaus tinkamų partnerių suvokimo ir aiškios partnerių atrankos; d) partnerių gebėjimų bei resursų dalyvauti ES fondų valdymo veiklose trūkumas, santykinai nedidelis partnerių aktyvumas; e) gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip atskirų ministerijų taikomos praktikos demonstruoja didėjantį dėmesį partnerystės procesams.  4. ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas. 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ ir „Daugiabučių namų atnaujinimas“ tinkamumo, suderinamumo, pakankamumo, efektyvumo ir poveikio vertinimas nustatė, kad a) lemiamą poveikį modernizavimo projektų paklausai turėjo modernizavimo politikos faktoriai; b) būtina atsižvelgti į vidinius bei išorinius modernizavimo projektus veikiančius faktorius, vertinant optimalų paramos daugiabučių namų modernizavimui intensyvumą; nėra tikslinga taikyti vienodo tikslinės paramos intensyvumo visiems projektams; e) efektyviausiai paramos intensyvumas būtų nustatomas rinkos sąlygomis, t. y. įgyvendinus projektų konkurencijos principą ir leidžiant paramos dydį nustatyti „rinkai“, galutiniai naudos gavėjai (butų savininkai) patys pasirinktų prašomą paramos dydį, atsižvelgdami į visus jiems aktualius faktorius (įskaitant nefinansinius, kurių reikšmė, kaip parodė atlikta analizė, yra itin didelė).  5. 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimas. Įžvalgos: a) rengiantis naujam ES fondų lėšų investavimo laikotarpiui rekomenduojama peržiūrėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą ir viešųjų išlaidų (ES ir biudžeto) planavimą, sudarant galimybę integraliai planuoti valstybės plėtros prioritetus ir konsoliduoti visus galimus jų finansavimo šaltinius; taip pat numatyti pagrindines jų įgyvendinimo sėkmės prielaidas (t. y. investavimo efektyvumą užtikrinančios reguliacinės, mokestinės, institucinės ar komunikacinės sąlygos); b) siekiant konkurencingumo, po 2020 metų bus aktualu investuoti į ekonominę infrastruktūrą (ypač į susijungimą su ES energetikos, transporto ir informaciniais infrastruktūros tinklais) ir į pagrindinių viešųjų paslaugų (sveikatos, pagrindinio ugdymo) kokybę; c) būtina išankstinė sąlyga – regioninės specializacijos išgryninimas ir jo įgalinimas reikiamomis kompetencijomis ir finansiniais ištekliais; d) 2021–2027 m. ES fondų investicinę strategiją Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione rengti remiantis požiūriu „iš apačios į viršų“, apjungiant atskiras regionų pagrindu suformuotas kompleksines teritorijų vystymo programas, numatančias aiškią regionų specializaciją; e) atsižvelgiant į didelius ekonominius – socialinius skirtumus Sostinės regione, ES fondų investicijų kryptys turėtų būti dvejopos: 1) speciali Vilniaus miesto tarptautinio konkurencingumo stiprinimo programa, koncentruojantis į inovacijų ir verslo, IT komunikacijų, transporto infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo prioritetus; 2) likusiose Sostinės regiono savivaldybėse investuoti į specifinius jų teritorinius plėtros poreikius.  6. Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas, sudarant produktų pasiūlos žemėlapį. Nustatyta: a) Lietuvos finansinių produktų rinkoje vyraujančios produktų grupės: paskolos, garantijos, sutelktinio finansavimo produktai, privataus ir rizikos kapitalo grupė, vertybiniai popieriai; b) finansinės priemonės pasirinkimą lemia sąnaudos (palūkanos, užstatas, administravimo mokesčiai), priemonės prieinamumas (informacijos išsamumas, produkto suteikimo greitis, paraiškos ir kitų dokumentų pildymo, administravimo sudėtingumas) bei kitos sąlygos (grąžinimo sąlygos, apribojimai lėšų panaudojimui); c) visose įmonių plėtros stadijose dažniau naudojamasi privačių lėšų finansavimu; lizingas aktualus augimo ir brandžios įmonės atveju; tarp alternatyvių finansinių produktų populiariausi yra rizikos kapitalas ir sutelktinis finansavimas; rizikos kapitalas yra populiaresnis įmonės kūrimo ir startuolio stadijose, o sutelktinis finansavimas – startuolio ir augimo stadijose; verslo angelų finansavimas naudojamas tik įmonės augimo stadijoje; d) finansinių produktų žemėlapio koncepcijos vertinimo rezultatai parodė, kad rinkoje esanti produktų įvairovė yra naudinga galutiniam vartotojui, nes jis gali pasinaudoti jam aktualiausia priemone; f) suformuluotos rekomendacijos dėl finansinių produktų tvarumo ir efektyvumo, planavimo ir įgyvendinimo stabilumo, skaičiaus optimizavimo, biurokratinių reikalavimų mažinimo.  7. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio transportui vertinimas. Nustatyta, kad: a) ES intervencijos buvo nukreiptos 4 pagrindinėmis kryptimis (kelių, geležinkelių, oro, vandens transportas), kurių tikslai ir uždaviniai apėmė neigiamo poveikio aplinkai, avaringumo automobilių keliuose mažinimą, tolygią kelių infrastruktūros, regioninės ir vidaus vandens laivybos, oro uostų keleivių infrastruktūros, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą, geležinkelių infrastruktūros modernizavimą; b) transporto sektoriaus projektai sukūrė reikšmingą pridėtinę vertę šalies ūkiui. 1 investuotas Eur sukūrė 1,86 Eur BPV iki 2013 m.; grąža išaugs iki 2,5 Eur BPV ilguoju laikotarpiu (2007–2020 m.); c) s rezultatų tęstinumui reikšmingos įtakos gali turėti šie veiksniai: šalies ir importo / eksporto rinkų ūkio raida, sąlygos tolimesniems infrastruktūros plėtros, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas, komercinių oro vežėjų sprendimai ir t.t.  8. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (II etapas). Vertinimo rezultatas – unikalus automatizuotas atnaujintas ir ŪM poreikiams pritaikytas HERLIT-16 makroekonominis modelis ir dviejų programavimo laikotarpių (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) investicijų poveikio šalies ekonomikai ir ŪM administruojamoms sritims vertinimas. Nustatyta, kad: a) ŪM administruojamo 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos išlaidų paketo poveikis makroekonominiams rodikliams ir sektoriniams rodikliams yra teigiamas – 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2 kartus viršija šių projektų išlaidas; b) didžiausia ekonominė nauda yra tikėtina MTTP srityje – dėl įgyvendintų projektų 2014–2030 m. sukurtas papildomas BVP net 3,19 karto viršija ES fondų investicijų išlaidas; c) atnaujintą HERLIT-16 naudoti atliekant ŪM vykdomas funkcijas, susijusias su analize, prognozavimu, planavimu ir vertinimu.  9. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas. Nustatyta, kad: a) ES lėšos energetikos sektoriuje buvo investuotos į infrastruktūros modernizavimą, integraciją į Vakarų Europos energetikos rinką, energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, AEI dalies visos energijos gamybos bei suvartojimo srityje didinimą, būsto sąlygų ir aplinkos kokybės gerinimą; b) didžiausią teigiamą poveikį elektros srityje sukūrė priemonė, skirta elektros energijos perdavimo infrastruktūrai gerinti; c) pasenusios ir fiziškai susidėvėjusios energijos tiekimo infrastruktūros modernizavimas keičiant nauja infrastruktūra ir technologijomis buvo tinkamiausias sprendimas energijos tiekimo srityje; d) būtinas kompleksiškumo užtikrinimas energijos vartojimo efektyvumo srityje (pastatų ūkyje); šilumos vartojimo potencialo pokyčių įvertinimas, susiejant su pastatų renovacijos procesais.  10. Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms MTEP vertinimas. Siekiant didinti MTEP veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, rekomenduojama: a) diferencijuoti priemonę pagal tikslines grupes, išskiriant bendradarbiavimo su MSI ir MTEP patirties neturinčius ir tokią patirtį turinčius subjektus; b) stiprinti paskatas tyrėjams dirbti su užsakomaisiais tyrimais, peržiūrint karjeros ir atlyginimų kriterijus; užtikrinti profesionalias žinių vadybos paslaugas mokslo ir studijų institucijose, kurios padėtų kurti kokybiškų paslaugų ir projektų srautą, didelį dėmesį skiriant kokybei, sudaryti sąlygas pritraukti daugiau jaunų tyrėjų į MSI, pavyzdžiui, iš esmės peržiūrint jaunų tyrėjų atlyginimus; c) mažinti administracinę naštą MITA, pareiškėjams ir vykdytojams.  11. Vertinimo gebėjimų stiprinimas: a) parengta studija, kurioje atlikta VGS 2007–2013 m. analizė, nustatytas VGS priemonių veiksmingumas ir nustatytos tolesnės VGS kryptys ir priemonės; b) atliktas metavertinimas dėl DGV būdo panaudojimo Lietuvoje ir pateiktos metodinės rekomendacijos dėl dalyvavimu grįsto vertinimo panaudojimo galimybių; c) mokymo seminarai-diskusijos „Vertiname vertinimo planus, pažangą ir rezultatus“ ir „Vertinimo rezultatai: geresnis naudojimas ir efektyvus viešinimas“; d) leidiniai „ES investicijų vertinimo gebėjimai Lietuvoje: pasiekimai ir gairės ateičiai“ ir „Vertinimas kaip dialogas: dalyvavimu grįstas vertinimas“; e) 20107 m. gegužės 18-19 d. įvyko 7-oji tarptautinė vertinimo konferencija „Inovacijų vertinimas ir vertinimo inovacijos.“ |

# INFORMACIJA APIE JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ (JEI TINKAMA)

|  |
| --- |
| 2017 metais įvyko esminis pokytis Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) projektų įgyvendinime, kadangi buvo išspręstos viešųjų pirkimų problemos, kurios, kaip minėta ankstesnių metų įgyvendinimo ataskaitose, stipriai įtakojo ir vėlino paslaugų jaunimui teikimą pilna apimtimi. Įsigijus numatytas paslaugas mažesnėmis lėšų sąnaudomis, nei planuota, buvo užtikrintas ne tik pradinio pirminės intervencijos paslaugų plano įvykdymas, tačiau taip pat į projektus įtraukta ir papildomai paslaugų, tokių kaip IT konsultacijos, konsultacijos darbo teisės klausimais, pasitelkta nuolatinė psichologų pagalba įdarbinus projektų dalyvius teritorinėse darbo biržose pagal darbo sutartis, įtraukta skolų valdymo specialistų konsultacijų veikla jauniems bedarbiams turintiems įsiskolinimų ir dėl to vengiantiems dirbti oficialiai.  Išsprendus esmines pirminės intervencijos projekto įgyvendinimo problemas, pajudėjo ir antrinės intervencijos veiklos. Tai buvo labai svarbu, kadangi buvo kilusi labai didelė rizika prarasti dalį lėšų neįvykdžius N+3 taisyklės iki 2017 metų pabaigos. Pirminės intervencijos projektui „Atrask save“ nevykstant tokiomis apimtimis kaip planuota, stipriai strigo ir antrinės intervencijos projekto „Naujas startas“ įgyvendinimas, kadangi šio projekto veiklose galėjo dalyvauti tik pirminę intervenciją baigę ir neįsidarbinę (ar nepradėję mokytis) asmenys. Akivaizdžią pažangą rodo ir pasiekti rodikliai. Vien per 2017 m. į JUI projektų veiklas buvo įtrakta per 30 tūkst. jaunuolių iki 29 metų, kai tuo tarpu per 2015-2016 m. laikotarpį tokių buvo vos 10 tūkst. Apibendrinant 2017 m. rezultatus galima patvirtinti, kad įsipareigojimas įtraukti į JUI remiamas intervencijas ne mažiau kaip 35 tūkst. niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių iki 29 metų bus tikrai pasiektas, o N+3 taisyklės rizika suvaldyta.  2018 m. bus skirti JUI projektų rezultatų rodiklių pasiekimų gerinimui, įgyvendintų veiklų ir pasiektų rezultatų efektyvumo įvertinimui (planuojama atlikti išorės vertinimą) ir pasirengti naujam jaunimo integracijos į darbo rinką ir Jaunimo garantijų iniciatyvos tęstinumą užtikrinsiančiam projektui, kuris bus finansuojamas iš ESF lėšų. |

# PROBLEMOS, TURINČIOS ĮTAKOS PROGRAMOS VEIKLOS REZULTATAMS, IR PRIEMONĖS, KURIŲ BUVO IMTASI (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

**a) Problemos, turinčios įtakos programos veiklos rezultatams, ir priemonės, kurių buvo imtasi**

|  |
| --- |
| **Nacionalinių strategijų formavimas ir strateginių dokumentų rengimas**  2017 m. investicijų spartą viešojo valdymo srityje lėtino Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų plano peržiūra. Buvo atlikti keitimai (2017-03-20, 2017-09-12 ir 2017-11-15), tačiau galutinis veiksmų plano keitimas, dėl kurio negalėjo pajudėti dauguma su viešojo valdymo reformomis susijusių projektų, patvirtintas 2017 m. kovo 16 d.  Pradėtos švietimo sistemos reformos, įtakojo visų suplanuotų/planuojamų priemonių ir projektų peržiūrą. 2016 m. pradėta pedagogų rengimo pertvarka, leisianti sustiprinti kandidatų atranką, išbandyti pedagoginę stažuotę, išgryninant studijų būdus reikiamai kvalifikacijai įgyti bei užtikrinant pedagogų rengimo tęstinumą. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas įgyvendinti Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo planas (priimti sprendimai dėl 3 universitetų reorganizavimo), priimtos profesinį mokymą reglamentuojančių įstatymų pataisos, sudarančios sąlygas pertvarkyti profesinio mokymo sistemą iki 2020 m, pradėti rengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos. Siekiant didinti mokinių pažangą bei didinti mokyklų veiklos efektyvumą, sudaryta tarpinstitucinė proveržio grupė, kurioje buvo kuriama Kokybės krepšelio koncepcija. Šios reformos švietimo srityje turėjo įtakos lėtesniam lėšų investavimo tempui, todėl kyla rizika, kad 9 prioriteto ERPF veiklos peržiūros finansinis rodiklis bus pasiektas 45 proc. 2018 m. pab.  Aukštojo mokslo reforma bei mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų intervencijos logikos peržiūra lėtino 1 prioriteto investavimo tempus, todėl kyla rizika, kad 1prioriteto ERPF veiklos peržiūros finansinis rodiklis bus pasiektas 68 proc. 2018 m. pab.  Parengtas atnaujintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas. 2018 m. patvirtinus strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, bus atitinkamai perskirstomos energetikos srityje nesuplanuotos 78 mln. eurų ES fondų lėšos (SaF). 2018 m. Siekiant padidinti pareiškėjų aktyvumą konkursinėse priemonėse (ypač priemonėje „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“), peržiūrimos šių priemonių finansavimo sąlygos.  Siekiant paspartinti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų regionų projektams įgyvendinti, investavimą buvo peržiūrėtos ir atitinkamai pakeistos regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygos, kas paspartino regionų projektų sąrašų sudarymą, taip pat buvo nuolat organizuojami susitikimai su pareiškėjais.  Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo atnaujinta 2011 m. patvirtinta „Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programa”, kurioje būtų nurodytos aktualios spręstinos problemos ir problemoms pašalinti reikalingos priemonės, vėlavo projekto, skirto ypatingos svarbos valstybės informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros apsaugos priemonių diegimui, įgyvendinimas.  2017 metais buvo patvirtinta Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programa, kuri parengta siekiant subalansuoti esamus ir naujai atsirandančius informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimo poreikius ir galimybes bei jų pritaikymą sveikatos priežiūros srityje taip, kad būtų užtikrinta nuosekli Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtra, nuolat gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tačiau e.sveikatos projektų finansavimas nepradėtas atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. nebuvo patvirtintas Programos įgyvendinimo priemonių planas.  Lėtą investicijų sveikatos apsaugos sektoriuje spartą lėmė strateginių dokumentų peržiūra siekiant suderinti intervencijas su aktualiais sveikatos sistemos pokyčiais ir prioritetais bei ES investicijų derinimas su inicijuota sveikatos sektoriaus reforma. Skatinant investicijų spartą, Sveikatos apsaugos ministerija buvo įpareigota parengti ir pateikti EK sveikatos reformos finansavimo veiksmų planą. Finansų ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis 2017 metais suformavo proveržio grupę ir pradėjo diskusijas visuomenės sveikatos klausimais. Analizuotos konkrečios ES fondų finansuojamos intervencijos, identifikuotos galimos jų problemos ir veiksmai, kurių reikia imtis skatinant ES investicijų efektyvumą ir spartą šioje srityje.  Siekiant efektyvesnio sveikatos paslaugų teikimo ir užtikrinti suplanuotų investicijų atitiktį konkurencijos politikos nuostatoms bei valstybės pagalbos reikalavimams, Sveikatos apsaugos ministerija rengia teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros paslaugų pripažinimą visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis (toliau – VESP). Atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo sisteminį pobūdį ir sudėtingumą, diskusijos dėl VESP užsitęsė. |

**b) Vertinimas, ar pakankama siekiant tikslų padaryta pažanga, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas, nurodant taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis, kai tinkama.**

|  |
| --- |
| Pagal 2017 m. pabaigos duomenis daugelyje sričių investavimo tempai nebuvo pakankami ir išliko rizika nepasiekti nustatytų veiklos peržiūros rodiklių, todėl kiekvieno sektoriaus būklė ir lėšų panaudojimo lygis išsamiai aptarti tarpinstituciniuose susitikimuose, numatant veiksmus, kaip investicijos galėtų būti spartinamos, kas ketvirtį teiktos ataskaitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei su vėluojančių sektorių analize, rekomendacijomis bei būtinais atlikti veiksmais tarpinėms instituicijoms, sudaryti detalūs veiksmų planai, įgyvendinančiosios institucijos buvo skatinamos aktyviau kontaktuoti su pareiškėjais, siekiant spartesnio projekto veiklų įgyvendinimo, taip pat ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos buvo skatinamos supaprastinti ir trumpinti paraiškų administravimo procesus, sudarytos tarpinstitucinės proveržio grupės (skirtos institucinės globos pertvarkos tobulinimui, visuomenės sveikatos, regioninės politikos formavimo, bendrojo lavinimo mokymo kokybės gerinimui ir pan..  Siekdama sumažinti riziką nepasiekti VP nustatytų finansinių ir fizinių rodiklių, taip pat, užtikrinti, kad VP investicijomis būtų sukurtas ilgalaikis poveikis ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui bei atsižvelgdama į ES Tarybos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai ir atliktus investicijų vertinimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 29 d. nusprendė perskirstyti 2014–2020 m. VP ES fondų lėšas.  Perskirstymu buvo didinamas finansavimas SVV konkurencingumo, energijos efektyvumo skatinimui, transporto plėtrai ir Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (BIVP) strategijų įgyvendinimui. Atitinkamai mažinamas finansavimas informacinės visuomenės skatinimui, AEI naudojimui, e-rinkodarai ir viešajam administravimui.  2017 m. liepos 11 d. VP pakeitimas buvo patvirtintas Stebėsenos komitete ir 2017 m. rugsėjo 22 d. oficialiai pateiktas Europos Komisijai. 2017 m. spalio 17 d. Europos Komisija pateiktam VP keitimo projektui pateikė pastabas, pagal kurias Europos Komisijai buvo pateikta papildoma informacija bei atnaujintas VP keitimas. Šis atnaujintas keitimas buvo patvirtintas 2017 m. gruodžio 14 d. Stebėsenos komiteto posėdyje bei išsiųstas Europos Komisijai. Pritarimas VP keitimui gautas 2018-m. balandžio 11 d. |

# SANTRAUKA PILIEČIAMS

Metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitų turinio santrauka piliečiams skelbiama ir įkeliama atskira rinkmena kaip metinės ir įgyvendinimo ataskaitų priedas.

Santrauką piliečiams galite įkelti / rasti SFC2014 programos skiltyje „Bendro pobūdžio informacija“ > „Dokumentai“.

# FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***04 - Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2014-11-07 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Energijos efektyvumo fondas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuvos Respublika, Vilniaus miestas |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-02-18 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 79 645 505,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 79 645 505,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 79 645 505,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 19 006 313,75 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 19 006 313,75 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 19 006 313,75 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 234 347,85 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 234 347,85 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Garantijos miestų gatvių apšvietimo modernizavimui |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuvos Respublika, Vilniaus miestas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Energijos efektyvumo fondas |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agnetūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuvos Respublika, Vilniaus miestas. |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-02-18 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 14 481 001,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 14 481 001,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 14 481 001,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 0,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Garantijos miestų gatvių apšvietimo modernizavimui*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 403 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 403 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) |  |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) |  |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) |  |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 1 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 1 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius |  |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 2,90 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***S30 - Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 3,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO34 - ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 936,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Paskolos centrinės valdžios pastatų modernizavimui |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuvos Respublika, Vilniaus miestas. |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Energijos efektyvumo fondas |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-02-18 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 65 164 504,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 65 164 504,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 65 164 504,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 0,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Paskolos centrinės valdžios pastatų modernizavimui*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 1 907 967,26 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 1 907 967,26 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) |  |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) |  |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 5 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 5 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius |  |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 1,10 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO32 - Energijos vartojimo efektyvumas: sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 32 258 065,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO34 - ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 9 464,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***04 - Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2014-11-07 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Jessica II Fondų fondas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourgh |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Europos investicijų bankas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | European Investment Bank |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | EIB, EIF ar tarptautinių finansų įstaigų paskyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-05-27 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 240 000 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 240 000 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 240 000 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 200 000 000,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 200 000 000,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 200 000 000,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 2 366 838,65 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 2 321 658,81 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 45 179,84 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) | -310 972,88 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma | 2 457 621,62 |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) | 2 457 621,62 |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 630 000 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 130 000 000,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 130 000 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Paskolos Šiaulių bankas 2 |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Šiaulių miestas, Lietuva |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Jessica II Fondų fondas |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Šiaulių bankas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Kita |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas | kvietimas teikti pasiūlymus |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2016-05-27 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 70 000 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 70 000 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 70 000 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 50 000 000,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 50 000 000,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 50 000 000,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 708 837,92 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 265 342,29 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 443 495,63 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Paskolos ŠB2*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 109 976 020,79 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 70 000 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 83 223 506,56 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 50 000 000,00 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 50 000 000,00 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) | 33 223 506,56 |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 424 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 424 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 424 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis | 424 |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas | daugiabučių namų butų savininkai |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma | 708 837,92 |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) | 708 837,92 |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 70 000 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 50 000 000,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 50 000 000,00 |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) | 33 223 506,56 |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 33 223 506,56 |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 1,00 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 1,60 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą | 0,96 |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO31 - Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 16 750,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO34 - ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 35 369,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Paskolos Šiaulių bankas1 |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Šiaulių miestas, Lietuva |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Jessica II Fondų fondas |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Šiaulių bankas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Kita |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas | Kvietimas teikti pasiūlymus |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-08-07 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 68 000 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 68 000 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 68 000 000,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 1 754 129,38 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 650 520,53 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 1 103 608,85 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Paskolos ŠB1*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 128 014 270,06 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 116 125 390,84 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 68 000 000,00 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) | 48 125 390,84 |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 491 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 491 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 491 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis | 491 |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas | daugiabučių namų būtų savininkai |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma | 1 748 783,70 |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) | 1 748 783,70 |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 60 000 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 60 000 000,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 60 000 000,00 |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) | 48 125 390,84 |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 48 125 390,84 |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 1,00 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 1,60 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą | 0,96 |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO31 - Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 16 750,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 18 082,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO34 - ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 35 369,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 39 663,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 05 - APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***06 - Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir veiksmingo išteklių naudojimo skatinimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) | 6 130 601,00 |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2016-05-16 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Kultūros paveldo fondas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-06-29 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 6 130 601,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 5 211 011,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 5 211 011,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 1 532 650,25 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 1 302 752,75 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 1 302 752,75 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 229 897,50 |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 229 897,50 |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 15 740,11 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 15 740,11 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***04 - Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2014-11-07 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Savivaldybių pastatų fondas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuvos Respublika, Vilniaus miestas |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais |  |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų agentūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-06-27 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 17 268 692,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 17 268 692,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 17 268 692,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 4 317 173,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 317 173,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 4 317 173,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 53 225,42 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 53 225,42 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 01 - MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***01 - Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2015-03-27 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas ERPF lėšomis |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB "Investicijų ir verslo garantijos" |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Administracinis bendradarbiavimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2016-04-15 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 17 600 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 17 600 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 17 600 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 4 400 200,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 400 200,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 4 400 200,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 146 773,73 |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 146 773,73 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 0,00 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) | 1 695,08 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 4 770 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Koinvesticinis fondas II |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas ERPF lėšomis |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Taip |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB "Investicijų ir verslo garantijos" |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Administracinis bendradarbiavimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-25 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 5 800 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 5 800 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 5 800 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 52 067,10 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 52 067,10 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 52 067,10 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 52 067,10 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 52 067,10 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Rizikos kapitalas (Koinvesticinis fondas II)*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Nuosavas kapitalas |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 4 640 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 640 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) |  |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) |  |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą |  |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą |  |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius |  |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 3 600 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 36,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 4 770 000,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 03 - SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***03 - Mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP atveju) ir žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF atveju) konkurencingumo didinimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2015-03-27 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB "Investicijų ir verslo garantijos" |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Administracinis bendradarbiavimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2016-04-15 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 162 000 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 162 000 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 162 000 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 40 499 800,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 40 499 800,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 40 499 800,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 861 796,62 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 861 796,62 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) | 15 601,67 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 220 410 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 679 800,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 679 800,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Koinvesticinis fondas II |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Taip |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB "Investicijų ir verslo garantijos" |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Administracinis bendradarbiavimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-25 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 5 800 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 5 800 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 5 800 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 55 553,81 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 55 553,81 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 55 553,81 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 55 553,81 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 55 553,81 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Koinvesticinis fondas II (RK)*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Nuosavas kapitalas |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 4 640 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 640 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) |  |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) |  |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 0 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 0 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 0 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 0 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 3 600 000,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 14,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 3 600 000,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 4,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGL Unicredit |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | SIA "Unicredit Leasing" Lietuvos filialas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-15 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 1 600 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 1 600 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 1 600 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 357 571,25 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 357 571,25 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 357 571,25 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGL Unicredit*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 1 600 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 1 600 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 357 571,25 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 357 571,25 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 357 571,25 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 2 234 820,29 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 80 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 79 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 80 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 80 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) | 2 288,08 |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) | 2 288,08 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 80,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 80,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 2 234 820,29 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 2 234 820,29 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 16,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 16,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGL Šiaulių bankas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Šiaulių bankas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-12 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 2 400 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 2 400 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 2 400 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 191 320,44 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 191 320,44 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 191 320,44 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGL ŠB*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 2 400 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 2 400 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 191 320,44 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 191 320,44 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 191 320,44 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 1 195 752,73 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 19 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 14 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 19 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 19 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) | 2 160,00 |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) | 2 160,00 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 19,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 19,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 4,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 4,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 1 195 752,73 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 1 195 752,73 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGP Citadelė |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB bankas Citadele |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-25 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 2 696 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 2 696 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 2 696 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 336 031,87 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 336 031,87 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 336 031,87 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGP Citadelė*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 2 696 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 2 696 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 336 031,87 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 336 031,87 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 336 031,87 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 2 100 199,21 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 36 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 26 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 36 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 36 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 36,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 36,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 2 100 199,21 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 2 100 199,21 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 3,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 3,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGP Medicinos bankas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB "Medicinos bankas" |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-29 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 1 348 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 1 348 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 1 348 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 174 393,60 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 174 393,60 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 174 393,60 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGP Medicinos bankas*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 1 348 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 1 348 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 174 393,60 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 174 393,60 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 174 393,60 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 1 089 960,00 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 4 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 4 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 4 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 4 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 0,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 4,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 4,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 1 089 960,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 1 089 960,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGP Swedbank |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Swedbank |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-07-19 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 4 044 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 4 044 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 4 044 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 39 509,66 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 39 509,66 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 39 509,66 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGP Swedbank*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 4 044 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 044 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 39 509,66 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 39 509,66 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 39 509,66 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 246 935,39 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 3 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 3 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 3 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 3 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 3,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 3,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 246 935,39 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 246 935,39 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 0,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PGP Šiaulių bankas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Taip |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Šiaulių bankas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-05-25 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 5 392 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 5 392 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 5 392 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 2 965 401,98 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 2 965 401,98 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 2 965 401,98 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) |  |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) |  |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) |  |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PGP ŠB*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Garantija |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 5 392 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 5 392 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 2 965 401,98 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 2 965 401,98 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 2 965 401,98 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 26. Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR) | 18 533 762,36 |
| 26.1. Bendra naujo skolų finansavimo, sukurto pagal MVĮ iniciatyvą, vertė (BNR 39 straipsnio 10 dalies b punktas) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 129 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 115 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 129 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 129 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) | 16 052,00 |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) | 16 052,00 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 6,25 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 6,12 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 129,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 129,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 18 533 762,36 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 18 533 762,36 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 13,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 13,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PR paskolos, Swedbank |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Swedbank |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Vilnius |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-08-01 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 36 030 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 36 030 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 36 030 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 0,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 1 150,68 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 1 150,68 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***RP paskolos SWEDBANK*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 36 030 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 36 030 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) |  |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) |  |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą |  |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą |  |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius |  |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 44 036 666,67 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 2,00 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą |  |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 0,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 0,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO05 - Gamybinės investicijos: naujų įmonių, kuriems teikiama parama, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 0,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | PR paskolos, Šiaulių bankas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Viešosios arba privačiosios teisės subjektas |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | AB Šiaulių bankas |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Lietuva, Šiauliai |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2017-08-01 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 48 040 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 48 040 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 48 040 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 373 275,59 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 373 275,59 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 373 275,59 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 176,08 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 0,00 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 176,08 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***PR paskolos ŠB*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 48 040 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 48 040 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 373 275,59 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 373 275,59 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 373 275,59 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 11 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 10 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 11 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 11 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis | 4 |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 58 715 555,56 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 679 800,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 679 800,00 |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 2,00 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 0,98 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO07 - Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 373 275,59 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 373 275,59 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO03 - Gamybinės investicijos: kitą nei dotacijos finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 11,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 11,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 07 - KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ESF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***08 - Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2015-03-27 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš ESF lėšų |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Vilnius, Lietuva |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB Investicijų ir verslo garantijos |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Administracinis bendradarbiavimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-12-08 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 26 810 562,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 24 546 803,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) | 24 546 803,00 |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 6 702 641,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 6 136 701,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) | 6 136 701,00 |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 565 940,00 |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 565 940,00 |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 229 302,10 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 218 232,62 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 11 069,48 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) | 1 988,05 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 2 263 759,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 472 405,00 |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) | 472 405,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Paskolos VSF |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Savanorių pr. 363-211, 51480, Kaunas, Lietuva |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Fondų fondas. Konkretus fondas |
| 8.2. Susijęs fondų fondas | Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš ESF lėšų |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Taip |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Atskiras finansų padalinys |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | 44 kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Atranka pagal viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2016-10-05 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 25 092 286,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 22 828 527,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) | 22 828 527,00 |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 5 196 453,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 724 048,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) | 4 724 048,00 |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 472 405,00 |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) | 472 405,00 |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 30 138,87 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 10 654,15 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 19 484,72 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Paskolos VSF (mikrokreditai)*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 22 828 527,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 22 828 527,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 4 724 048,00 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 4 251 643,00 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) |  |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) | 4 251 643,00 |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) | 472 405,00 |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 255 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą |  |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 242 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis | 242 |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis | 205 |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis |  |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas |  |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) |  |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) |  |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) |  |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma |  |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) | 0,00 |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 1,10 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 0,96 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą |  |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***714 - Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 1 000,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 242,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***718 - Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys asmenys ir įmonės*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 440,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 182,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***712 - Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų naujai įsteigtose įmonėse, versluose*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 1 800,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 241,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***719 - Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse/versluose*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 810,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 134,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)** | |
| **1. Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondą** | |
| 1.1. Prioritetinė kryptis, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė | 04 - ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS |
| 2. ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai) | ERPF |
| ***3. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone*** | ***04 - Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas*** |
| 3.1. Suma, kurią įsipareigota skirti iš ESI fondų pagal finansavimo sutartis individualiam teminiam tikslui, pasirinktam 3 lauke, remti (neprivaloma) |  |
| **4. Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiamas įnašas į finansinę priemonę** | |
| 4.1. Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris |  |
| 30. Ex ante vertinimo pabaigos data | 2014-11-07 |
| **31. Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka** | |
| 31.1. Ar atrankos ar paskyrimo procedūra jau pradėta? | Taip |
| **II. Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)** | |
| 5. Finansinės priemonės pavadinimas | Daugiabučių namų modernizavimo fondas |
| 6. Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) | Vilnius, Lietuva |
| **7. Įgyvendinimo tvarka** | |
| 7.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai valdomos Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiamos ESI fondo programos įnašais | Ne |
| 7.1.1. Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas |  |
| 7.2. Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus | Įgyvendinimo užduočių patikėjimas |
| 8. Finansinės priemonės rūšis | Konkretus fondas |
| 8.1. Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės, t. y. paruoštos naudoti priemonės | Specialiai nustatyta |
| **9. Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį** | |
| 9.0.1. Paskolos (ne mažesnės nei 25 000 EUR) | Taip |
| 9.0.2. Mikrokreditai (mažesni nei 25 000 EUR, teikiami labai mažoms įmonėms) pagal SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Garantijos | Ne |
| 9.0.4. Nuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.5. Kvazinuosavas kapitalas | Ne |
| 9.0.6. Kiti finansiniai produktai | Ne |
| 9.0.7. Kita parama, derinama su finansine priemone | Ne |
| 9.1. Kito finansinio produkto aprašymas |  |
| 9.2. Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį |  |
| 10. Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje | Patikos sąskaita |
| **III. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)** | |
| **11. Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas** | |
| 11.1. Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: a) esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; b) subjektas, kuriam patikėta įgyvendinimo užduotis arba c) vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju) | Finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai |
| 11.1.1. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| 11.1.2. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas) |  |
| 12. Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra | Vidaus sutarčių skyrimas |
| 12.1. Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas |  |
| 13. Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data | 2015-03-27 |
| **IV. Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)** | |
| 14. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR) | 74 000 000,00 |
| 14.1. ESI fondų įnašų dalis (EUR) | 74 000 000,00 |
| 14.1.1. ERPF dalis (EUR) (neprivaloma) | 74 000 000,00 |
| 14.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.3. ESF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 14.1.5. EJRŽF dalis (EUR) (neprivaloma) |  |
| 15. Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) | 74 000 000,00 |
| 15.1. ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 74 000 000,00 |
| 15.1.1. ERPF dalis (EUR) | 74 000 000,00 |
| 15.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 15.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 15.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 15.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 15.2. Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.1. Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 15.2.2. Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR) |  |
| 16. Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 17. Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR) | 945 783,82 |
| 17.1. Bazinio atlygio dalis (EUR) | 380 408,03 |
| 17.2. Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR) | 565 375,79 |
| 18. Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 19. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 20. Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| 21. Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR) |  |
| **V. Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)** | |
| ***22. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas*** | ***Paskola*** |
| 22.1. Pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto rūšis | Paskola |
| 24. Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal šias paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR) | 74 000 000,00 |
| 24.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 74 000 000,00 |
| 25. Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant šias paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR) | 73 054 216,18 |
| 25.1. Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR) | 73 054 216,18 |
| 25.1.1. ERPF dalis (EUR) | 73 054 216,18 |
| 25.1.2. Sanglaudos fondo dalis (EUR) |  |
| 25.1.3. ESF dalis (EUR) |  |
| 25.1.4. EŽŪFKP dalis (EUR) |  |
| 25.1.5. EJRŽF dalis (EUR) |  |
| 25.2. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR) |  |
| 25.3. Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR) |  |
| 27. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą | 237 |
| 28. Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą | 237 |
| 29. Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius | 7 743 |
| 29.1. Didelių įmonių dalis |  |
| 29.2. MVĮ dalis |  |
| 29.2.1. Labai mažų įmonių dalis |  |
| 29.3. Pavienių asmenų / fizinių asmenų dalis |  |
| 29.4. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų dalis | 7 743 |
| 29.4.1. Kitos rūšies paremtų galutinių naudos gavėjų aprašymas | Namų ūkiai baigtuose renovuoti pastatuose |
| **VI. Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)** | |
| 32. Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje | Taip |
| 32.1. Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data |  |
| 33. Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius |  |
| 34. Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR) |  |
| **VII. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)** | |
| 35. Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR) |  |
| 36. Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR) | 25 763 243,70 |
| 36.1. Kapitalo grąžinimo dalis (EUR) | 24 533 306,71 |
| 36.2. Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR) | 1 229 936,99 |
| 37. Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma | 5 254 376,62 |
| 37.1. Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR) |  |
| 37.2. Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR) | 886 003,73 |
| 40. Investicijų į nuosavą kapitalą ir nuosavo kapitalo finansavimo vertė (EUR) |  |
| **VIII. Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)** | |
| **38. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)** | |
| 38.1. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR) |  |
| 38.2. Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR) |  |
| 38.2.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.2.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3. Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR) |  |
| 38.3.1. Viešųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| 38.3.2. Privačiųjų įnašų dalis (EUR) |  |
| **39. Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį** | |
| 39.1. Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą | 1,00 |
| 39.2. Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą | 0,99 |
| 39.3. Investicijos, mobilizuotos vykdant ESIF finansines priemones, skirtos paskoloms ir (arba) garantijoms, ir (arba) investicijoms į nuosavą ir kvazinuosavą turtą, pagal kiekvieną produktą | 0,99 |
| **IX. Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)** | |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO31 - Energijos vartojimo efektyvumas: namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 4 906,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 7 743,00 |
| ***41. Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė*** | ***CO34 - ŠESD kiekio mažinimas: numatomas metinis ŠESD kiekio sumažėjimas*** |
| 41.1. Produkto rodiklio siektina reikšmė | 14 046,00 |
| 41.2. Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme | 14 357,00 |

# Neprivaloma 2016 m. pateiktai ataskaitai, netaikytina kitoms „paprastoms“ ataskaitoms. VEIKSMAI, KURIŲ IMTASI EX ANTE SĄLYGOMS ĮVYKDYTI

14 lentelė.: Veiksmai, skirti taikomoms bendrosioms ex ante sąlygoms įvykdyti

| Bendrosios ex ante sąlygos | Neįvykdyti kriterijai | Veiksmai, kurių imtasi | Terminas | Atsakingi subjektai | Veiksmai, baigti iki termino | Įvykdyti kriterijai | Numatoma galutinė likusių veiksmų įgyvendinimo data | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G6 - Nustatyta veiksmingo Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu (PAV) ir strateginiu poveikio aplinkai vertinimu (SPAV), taikymo tvarka. | 3 - Pakankamų administracinių gebėjimų užtikrinimo tvarka. | Parengti ir patvirtinti Administracinių gebėjimų stiprinimo poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo srityse, 2015-2020 m. planą. | 2014-12-01 | Aplinkos ministerija | Ne | Ne |  |  |

15 lentelė.: Veiksmai, skirti taikomoms teminėms ex ante sąlygoms įvykdyti

| Bendrosios ex ante sąlygos | Neįvykdyti kriterijai | Veiksmai, kurių imtasi | Terminas | Atsakingi subjektai | Veiksmai, baigti iki termino | Įvykdyti kriterijai | Numatoma galutinė likusių veiksmų įgyvendinimo data | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01.1 - Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija pagal nacionalinę reformų programą, siekiant pritraukti privačių lėšų MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka gerai veikiančias nacionalines arba regionines MTI sistemas. | 1 - Parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija: | Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planus, apimančius privačių investicijų į MTEP skatinimo priemones, lėšas, skirtas šioms priemonėms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius. | 2015-01-01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T01.1 - Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija pagal nacionalinę reformų programą, siekiant pritraukti privačių lėšų MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka gerai veikiančias nacionalines arba regionines MTI sistemas. | 3 - kurioje išdėstomos priemonės privačioms investicijoms į MTTP skatinti; | Žr. T 01.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T01.1 - Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos strategija pagal nacionalinę reformų programą, siekiant pritraukti privačių lėšų MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka gerai veikiančias nacionalines arba regionines MTI sistemas. | 5 - Priimta programa, kurioje nustatomos biudžeto lėšos, kurias galima skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. | Žr. T 01.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T01.2 - Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra. Parengtas daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų planas. | 1 - Patvirtintas orientacinis daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų, susijusių su Sąjungos ir atitinkamais atvejais su Europos strateginiu mokslinių tyrimų infrastruktūros forumu (ESFRI), planas. | 1. Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planus, kuriose bus nurodytos preliminarios biudžeto lėšos.  2. Atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, numatant mokslinių tyrimų infrastruktūrų galimas sąsajas su Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje (ESFRI) įvardintomis infrastruktūromis, taip pat sumaniosios specializacijos prioritetais. | 2015-01-01 | Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Lietuvos mokslo taryba | Ne | Ne |  |  |
| T02.2 - Naujos kartos tinklo (NKT) infrastruktūra. Parengti nacionaliniai arba regioniniai NKT planai, kuriuose atsižvelgta į regioninę veiklą, siekiant įgyvendinti Sąjungos didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti atviros infrastruktūros, kurios kokybė atitiktų Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisykles, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas. | 1 - Parengtas nacionalinis ar regioninis NKT planas, kuriame pateikiama: | Parengti ir patvirtinti Nacionalinį naujos kartos prieigos planą apimantį ir investavimo modelį. Plane bus pateikta Lietuvos situacija naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros ir paslaugų naudojimo srityje, tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelis ir jo prielaidos. Taip pat plane bus numatytos viešosios investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir privačiųjų investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą skatinimo priemones. | 2014-09-01 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | Ne | Ne |  |  |
| T02.2 - Naujos kartos tinklo (NKT) infrastruktūra. Parengti nacionaliniai arba regioniniai NKT planai, kuriuose atsižvelgta į regioninę veiklą, siekiant įgyvendinti Sąjungos didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti atviros infrastruktūros, kurios kokybė atitiktų Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisykles, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas. | 3 - tvarūs investicijų modeliai, kuriais skatinama konkurencija, suteikiama galimybė naudotis atvira, prieinama, kokybiška ir perspektyvia infrastruktūra ir paslaugomis; | Žr. T 02.2 kriterijų Nr. 1 | 2014-09-01 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | Ne | Ne |  |  |
| T02.2 - Naujos kartos tinklo (NKT) infrastruktūra. Parengti nacionaliniai arba regioniniai NKT planai, kuriuose atsižvelgta į regioninę veiklą, siekiant įgyvendinti Sąjungos didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti atviros infrastruktūros, kurios kokybė atitiktų Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisykles, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas. | 4 - privačių investicijų skatinimo priemonės. | Žr. T 02.2 kriterijų Nr. 1 | 2014-09-01 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | Ne | Ne |  |  |
| T07.1 - Transportas. paisant valstybių narių institucinės sąrangos parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. | 1 - Parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os), kurie atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo reikalavimus ir kuriuose nustatoma: | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių 2015-2017 m. įgyvendinimo planą, kuriame bus numatomos konkrečios priemonės susijusios su investavimu į pagrindinį TEN-T tinklą ir visuotinį tinklą, antrines jungtis, taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.1 - Transportas. paisant valstybių narių institucinės sąrangos parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. | 2 - įnašas į bendrą Europos transporto erdvę laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2013 10 straipsnio, įskaitant prioritetus, susijusius su investavimu į: | Žr. T 07.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.1 - Transportas. paisant valstybių narių institucinės sąrangos parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. | 3 - pagrindinį TEN-T tinklą ir visuotinį tinklą, kai numatomos investicijos iš ERPF ir Sanglaudos fondo; ir | Žr. T 07.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.1 - Transportas. paisant valstybių narių institucinės sąrangos parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. | 4 - antrines jungtis; | Žr. T 07.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.1 - Transportas. paisant valstybių narių institucinės sąrangos parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. | 5 - realistiškas ir apgalvotas projektų, kuriuos numatoma remti iš ERPF ir Sanglaudos fondo, rinkinys; | Žr. T 07.1 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.2 - Geležinkeliai: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą išsamiame (-uose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta geležinkelių plėtojimui (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurią teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. Investicijos apima mobilųjį turtą, sąveiką bei pajėgumų stiprinimą. | 1 - Transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra dalis, skirta geležinkelių plėtojimui, kaip nurodyta pirmiau, kuri atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo reikalavimus ir kurioje nustatomas realistiškas ir apgalvotas projektų rinkinys (įskaitant tvarkaraštį, biudžeto programą); | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių įgyvendinimo planą, kuriame numatomos priemonės geležinkelių plėtojimui, taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.3 - Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą. Išsamiame (-iuose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra atskira dalis, skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, uostams, įvairiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai, kuria prisidedama gerinant jungtis su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir skatinant tvarų regiono ir vietos judumą. | 1 - Transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra dalis, kuri skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, uostams, daugiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai ir kuri: | 1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).  2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonių įgyvendinimo planą, kuriame numatomos priemonės kitoms transporto rūšims, įskaitant jūrų transportą, uostą, oro uostų infrastruktūrai ir kt. taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.  3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą, nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programai įgyvendinti. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.3 - Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą. Išsamiame (-iuose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra atskira dalis, skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, uostams, įvairiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai, kuria prisidedama gerinant jungtis su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir skatinant tvarų regiono ir vietos judumą. | 2 - atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo reikalavimus; | Žr. T07.3 kriterijų Nr. 1 | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.3 - Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą. Išsamiame (-iuose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra atskira dalis, skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, uostams, įvairiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai, kuria prisidedama gerinant jungtis su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir skatinant tvarų regiono ir vietos judumą. | 3 - nustato realistišką ir apgalvotą projektų rinkinį (su tvarkaraščiu, biudžeto programa); | Žr. T07.3 kriterijų Nr. 1. | 2015-01-01 | Susisiekimo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.4 - Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas. | 1 - Parengti išsamūs planai, kuriais apibūdinami nacionaliniai energetikos infrastruktūros prioritetai ir kurie: | Patvirtinti nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą, kuriame bus numatyti elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetiniai projektai kurie, įtraukti į Europos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, Baltijos energijos rinkos jungčių planą ir Strategiją bei užtikrinsiantys perdavimo sistemų saugumą ir patikimumą, įskaitant elektros ar gamtinių dujų tiekimo diversifikavimą ir Lietuvos energetinės izoliacijos panaikinimą. | 2014-09-01 | Energetikos ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.4 - Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas. | 4 - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 347/2013 3 straipsnio 4 dalis. | Žr. T 07.4 kriterijų Nr. 1 | 2014-09-01 | Energetikos ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.4 - Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas. | 5 - Tuose planuose pateikiama: realistiškas ir apgalvotas projektų, kuriuos numatoma remti iš ERPF, rinkinys. | Žr. T 07.4 kriterijų Nr. 1 | 2014-09-01 | Energetikos ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.4 - Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas. | 6 - Tuose planuose pateikiama: priemonės socialinės ir ekonominės sanglaudos bei aplinkos apsaugos tikslams pasiekti pagal Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 10 dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 7 dalį | Žr. T 07.4 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Energetikos ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T07.4 - Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas. | 7 - Tuose planuose pateikiama: energijos naudojimo optimizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemonės pagal Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 11 dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 8 dalį. | Žr. T 07.4 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Energetikos ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.1 - Parengta ir įgyvendinama nacionalinė skurdo mažinimo strateginė politikos programa, kuria siekiama užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvią įtrauktį atsižvelgiant į užimtumo gaires. | 6 - pateikus prašymą ir pagrįstais atvejais atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams bus teikiama parama teikiant projektų paraiškas ir įgyvendinant bei administruojant atrinktus projektus. | Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės paramos politikos skyriaus vidaus procedūrų vadovas, kuriose numatoma įtvirtinti nuostatas dėl priemonių siusijusių su pagalba pareiškėjams rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus. | 2014-10-01 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.2 - Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. | 1 - Parengta nacionalinė romų įtraukties strateginė politikos programa: | 2014 m. viduryje planuojama atlikti romų padėties tyrimą, kurio atlikimą organizuos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pagal PROGRESS projektą.  Šio tyrimo pagrindu Kultūros ministerija, įtraukdama visas suinteresuotas institucijas, romų bendruomenę, inicijuos Nacionalinės romų įtraukties strategijos parengimą. | 2014-10-01 | Kultūros ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.2 - Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. | 3 - kurioje nustatyti, kai tinkama, nepalankioje padėtyje esantys mikroregionai arba atskirti rajonai, kurių bendruomenės ypač skurdžios, vadovaujantis turimais socialiniais, ekonominiais ir teritoriniais rodikliais (pvz., labai žemas išsilavinimo lygis, ilgalaikis nedarbas ir pan.); | Žr. T 09.2 kriterijų Nr. 1. | 2014-10-01 | Kultūros ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.2 - Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. | 4 - kurioje nustatyti patikimos stebėsenos metodai, kad būtų galima įvertinti romų integracijos veiksmų poveikį ir strategijos pritaikymo ją peržiūrint tvarką; | Žr. T 09.2 kriterijų Nr. 1. | 2014-10-01 | Kultūros ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.2 - Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. | 5 - kuri yra rengiama, įgyvendinama ir stebima nuolat glaudžiai bendradarbiaujant su romų pilietine visuomene, regionų ir vietos valdžios institucijomis; | Žr. T 09.2 kriterijų Nr. 1. | 2014-10-01 | Kultūros ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T09.2 - Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa. | 6 - pateikus prašymą ir pagrįstais atvejais atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams bus teikiama parama teikiant projektų paraiškas ir įgyvendinant bei administruojant atrinktus projektus. | Žr. T 09.2 kriterijų Nr. 1. | 2014-10-01 | Kultūros ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.1 - Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius. Nustatyta strateginė politikos programa mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti laikantis SESV 165 straipsnio. | 3 - Parengta strateginė politikos programa mokyklos nebaigusių asmenų klausimu, kuri: | Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimą, kokybiškos kompleksinės švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms teikimą, iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimą, gestų kalbos vartojimo plėtrą ir kita kuriame numatomos konkrečios priemonės, skirtos iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimui. | 2014-10-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.1 - Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius. Nustatyta strateginė politikos programa mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti laikantis SESV 165 straipsnio. | 5 - apima atitinkamus švietimo sektorius, įskaitant ankstyvąjį vaiko vystymąsi, visų pirma yra orientuota į pažeidžiamas grupes, kurios pasižymi didžiausia mokyklos nebaigusių asmenų rizika, įskaitant asmenis iš marginalizuotų bendruomenių, ir pagal ją taikomos prevencinės, intervencinės ir kompensacinės priemonės; | Žr. T10.3 kriterijų Nr. 3. | 2014-10-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.2 - Aukštasis mokslas. Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta skatinti įgyti tretinį išsilavinimą, gerinti jo kokybę ir veiksmingumą laikantis SESV 165 straipsnio. | 8 - mažinami lyčių skirtumai priimant sprendimus dėl akademinio ir profesinio pasirinkimo. | Patvirtinti rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl priemonių moterų ir vyrų lygių galimybių ir lyčių balansui moksle užtikrinti, apimančias lyties aspekto integravimą ir struktūrinius arba kultūrinius pokyčius mokslo ir studijų institucijose, taip pat prisidedančias prie lyčių skirtumų mažinimo priimant sprendimus dėl akademinio ir profesinio pasirinkimo. | 2015-01-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.3 - Mokymasis visą gyvenimą. Parengta nacionalinė ir (arba) regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, laikantis SESV 165 straipsnio. | 1 - Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, kurioje numatytos priemonės: | 1. Patvirtinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, kuriame bus numatytos galimybės suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias bei profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime bei prisitaikant prie kintančio, konkurecingo darbo rinkos konteksto, taip pat bus sudaromos galimybės suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose, užtikrinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę, gerinant tarpinstitucinį koordinavimą, dėmesio skiriant tolygiai suaugusiųjų mokymosi paslaugų plėtrai visoje šalyje.  2. Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą, atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.3 - Mokymasis visą gyvenimą. Parengta nacionalinė ir (arba) regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, laikantis SESV 165 straipsnio. | 4 - skirtos plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą, be kita ko dedant pastangas veiksmingai įgyvendinti skaidrumo priemones (pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sąrangą, nacionalinę kvalifikacijų sąrangą, Europos profesinio mokymo kreditų sistemą, Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą); | Žr. T10.3 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.3 - Mokymasis visą gyvenimą. Parengta nacionalinė ir (arba) regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, laikantis SESV 165 straipsnio. | 5 - kuriomis siekiama didinti švietimo ir mokymo atitiktį darbo rinkai ir pritaikyti juos prie nustatytų tikslinių grupių poreikių (pavyzdžiui, profesiniame mokyme dalyvaujančio jaunimo, suaugusiųjų, į darbo rinką grįžtančių tėvų, žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojų, ypač neįgaliųjų, migrantų ir kitų nepalankioje padėtyje esančių grupių). | Žr. T10.3 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.4 - Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir veiksmingumui didinti laikantis SESV 165 straipsnio. | 1 - Nustatyta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir veiksmingumui didinti laikantis SESV 165 straipsnio, kuri apima šias priemones: | Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 m. veiksmų planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą, atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.4 - Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir veiksmingumui didinti laikantis SESV 165 straipsnio. | 2 - profesinio rengimo ir mokymo sistemų atitikties darbo rinkai gerinimo glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat pasitelkiant gebėjimų numatymą, mokymo programų pritaikymą ir mokymosi darbo vietoje sistemų gerinimą įvairiais būdais; | Žr. T10.4 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |
| T10.4 - Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir veiksmingumui didinti laikantis SESV 165 straipsnio. | 3 - profesinio rengimo ir mokymo kokybės ir patrauklumo didinimo nustatant nacionalinį profesinio rengimo ir mokymo kokybės užtikrinimo metodą (pavyzdžiui, pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistemą) ir įgyvendinant skaidrumo ir pripažinimo priemones, pavyzdžiui, Europos profesinio mokymo kreditų sistemą. (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) | Žr. T10.4 kriterijų Nr. 1. | 2014-09-01 | Švietimo ir mokslo ministerija | Ne | Ne |  |  |

# DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ IR BENDRŲJŲ VEIKSMŲ PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAŽANGA (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio h punktas ir 111 straipsnio 3 dalis)

## Didelės apimties projektai

12 lentelė. Didelės apimties projektai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektas | CCI | Didelės apimties projekto statusas | Visos investicijos | Visos tinkamos finansuoti išlaidos | Planuojama pranešimo / pateikimo data | Komisijos sutikimo / patvirtinimo be pastabų data | Planuojama įgyvendinimo pradžia (metai, ketvirtis) | Planuojama pabaigos data | Prioritetinė kryptis / investavimo prioritetai | Dabartinis įgyvendinimo etapas. Finansinė pažanga (Komisijai patvirtintų išlaidų %, palyginti su visomis tinkamomis finansuoti išlaidomis) | Dabartinis įgyvendinimo etapas. Fizinė pažanga. Pagrindinis projekto įgyvendinimo etapas | Pagrindiniai produktai | Pirmosios darbų sutarties pasirašymo data | Pastabos |
| Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste | 2017LT16CFMP002 | Įgyvendinamas | 251 663 716 | 201,908,778, iš kurių 90,661,259 yra EIB paskola su EFSI garantija | 2016-10-12 | 2017-01-15 | 2016 m. 4 ketvirtis | 2020 m. 4 ketvirtis | 04 - 4i | 4,56 % | Vykdomi jėgainės statybos darbai pagal rangos sutartis. |  |  |  |
| Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste | 2017LT16CFMP001 | Įgyvendinamas | 177 376 035 | 141,926,465, iš kurių 74,224,906 yra EIB paskola su EFSI garantija. | 2016 m. 4 ketvirtis | 2017-01-15 | 2016 m. 4 ketvirtis | 2020 m. 4 ketvirtis | 05 - 6i | 13 % | Vykdomi jėgainės statybos darbai pagal rangos sutartis. |  |  |  |
| Magistralinio dujotiekio Klaipėda -Kuršėnai antros gijos statyba (magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kiemėnai pajėgumų didinimas) |  | Baigtas |  |  | 2014 m. 3 ketvirtis |  | 2014 m. 3 ketvirtis | 2015 m. 3 ketvirtis |  |  |  |  |  | 2017 m. inicijuotame VP pakeitime, projektas išbrauktas iš didelės apimties projektų sąrašo.  Projektas įgyvendintas. Projektui finansavimas skirtas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF) lėšomis. |
| Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo III etapas | 2016LT16CFMP001 | Baigtas | 106 949 617,47 | 94 452 172,49 | 2015 m. 1 ketvirtis | 2016-09-26 | 2015 m. 4 ketvirtis | 2018 m. 2 ketvirtis |  | 100,00 | Baigiamasis / veiklos | Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis – 5,16 km;  Bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 5,16 km.  Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas – 0,83 mln. val. | 2015-07-15 |  |

**Svarbios problemos, iškilusios įgyvendinant didelės apimties projektus, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms spręsti**

|  |
| --- |
| Reaguojant į rinkoje sumažėjusį šilumos gamybos iš AEI poreikį Vilniaus ir Kauno miestuose bei į šilumos kainų Kauno mieste mažėjimą, pagal Partnerystės sutarties ketvirtą teminį tikslą „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose“ siekiama įgyvendinti, vietoj anksčiau planuotų dviejų didelės apimties projektų Vilniuje ir Kaune, vieną mažesnio galingumo didelės apimties projektą, skirtą įrengti didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumus, naudojančius AEI, Vilniuje. Dalis suplanuotų lėšų (t. y. 67,4 mln. eurų) perkeltos į 6 teminį tikslą „Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“, projektui, skirtam sukurti komunalinių atliekų deginimo pajėgumus Vilniaus mieste, įgyvendinti. 2016 m. inicijuotas Partnerystės sutarties pakeitimas, kurį sąlygojo siekis pagal du tematinius tikslus įgyvendinti du susijusius didelės apimties projektus Vilniaus mieste: „Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste“ ir „Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste“.  Planuojant priemones, ilgai truko šių dviejų didelės apimties projektų valstybės pagalbos derinimas su EK. Dvišalių formalių ir neformalių susitikimų organizavimas šiek tiek paspartino procesą.  Įgyvendinant didelės apimties projektą Nr. 06.1.1-TID-V-502-01-0001 ,,Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“ susidarė nepalankios oro sąlygos, dėl kurių nebuvo galima baigti statybos darbų. Sprendžiant šią problemą 2017-03-01 pasirašytas papildomas susitarimas prie rangos sutarties, statybos darbų baigimo laikas pratęstas iki 2017-09-15. |

**Visi planuojami didelės apimties projektų sąrašo, numatyto veiksmų programoje, pakeitimai**

|  |
| --- |
| Projektas „Magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai antros gijos statyba (magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kiemėnai pajėgumų didinimas)“ yra įgyvendintas, iš dalies finansuojant jį Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF) lėšomis, todėl iš VP jis bus išbrauktas. |

## Bendrieji veiksmų planai

**Įvairių bendrųjų veiksmų planų etapų įgyvendinimo pažanga**

|  |
| --- |
|  |

13 lentelė. Bendrieji veiksmų planai (BVP)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BVP pavadinimas** | **CCI** | **BVP įgyvendinimo etapas** | **Visos tinkamos finansuoti išlaidos** | **Visa viešoji parama** | **VP indėlis į BVP** | **Prioritetinė kryptis** | **BVP rūšis** | **[Planuojama] pateikimo Komisijai data** | **[Planuojama] įgyvendinimo pradžia** | **[Planuojama] pabaiga** | **Pagrindiniai produktai ir rezultatai** | **Visos Komisijai patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos** | **Pastabos** |

**Iškilusios svarbios problemos ir priemonės, kurių buvo imtasi joms spręsti**

|  |
| --- |
|  |